## Table 변경
Table명 | 변경내용 | 변경일 | 변경자
TB_BAS_SHOP | USE_YN 컬럼 추가 | 2020-12-17 | 김재두
TB_BAS_SHOP | MNG_DEPT_CD 컬럼 추가 | 2020-12-22 | 최운환
TB_BAS_ITEM | MIN_ORD_QTY 컬럼 삭제 | 2020-12-17 | 최운환
TB_BAS_ITEM | ORD_UNIT_CD => STOCK_UNIT_CD 컬럼으로 변경 | 2020-12-17 | 최운환
TB_BAS_ITEM | STOCK_UNIT_CD => ORD_UNIT_CD 컬럼으로 변경 | 2020-12-22 | 최운환

## 질의 사항
등록자 | 등록일 | 질의 내용 | 답변내용 | 답변인 | 답변일
소순용 | 2020-12-18 | 자재마스터의 ASSET_CLS_CD 자산분류코드 코드 정리가 필요합니다. TB_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE 에서 해당 코드값을 기준으로 주문단위를 설정합니다 제품/상품 과 판촉시 주문단위가 달라지는데 이외것들의 정의가 애매합니다. 확인 부탁 드립니다. | ASSET_CLS_CD 코드중 PRM1 , PRM2 만 판촉 (추가될수있습니다) | 김윤기 | 2020-12-22
소순용 | 2020-12-18 | SAP 에서 TB_BAS_SHOP MNG_DEPT_CD 에서 사용하는 정보를 줄수 없어서 컬럼이 없어 졌는데, MNG_DEPT_CD 컬럼을 사용하는 곳이 많습니다. 어디에서 정보를 가져오면 될까요? | 다시 생성됬습니다. | 김윤기 | 2020-12-22
정동현 | 2020-12-18 | bean.base.P_BAS020010_SQL.searchItemInfo SPRM_SALE_YN를 판매/판촉 구분값으로 사용 중인데 그냥 제거해도 되나요? 그렇다면 PROMAPP_YN == 1 조건을 ASSET_CLS_CD = 'TP020040'로 정의해야 하나요? |  | 김윤기 | 2020-12-22
정동현 | 2020-12-18 | TB_BAS_ITEM 에서 삭제되는 컬럼들이 TB_BAS_ITEM_BARCD에서도 사용되는데 TB_BAS_ITEM에서만 삭제하면 되나요? |  | 김윤기 | 2020-12-22
최운환 | 2020-12-21 | 가격정보 Interface에서 TB_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE( 품목매장공급율) 테이블에 Insert시 SUPP_TP (가격구분) 우선순위로 1개만 생성하면 되지 않나요? | 최대 4개 record까지 모두 생성해야 함. | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-18 | TB_BAS_SHOP 트리거 테이블 POS_INST_CNT POS설치대수
소순용 | 2020-12-21 | TB_BAS_ITEM 테이블에 SPRM_PROM_YN 조회조건이 삭제가 되는 SPRM_SALE_YN 와 연관이 있습니다 확인 부탁 드립니다. AND IT.ASSET_CLS_CD IN ('TP020020', 'TP020040') THEN ( CASE WHEN NVL(IT.SPRM_SALE_YN,' ') = 'Y' THEN 'N' ELSE 'Y' END ) ELSE 'N' END = #{SPRM_PROM_YN} | CASE WHEN IT.ASSET_CLS_CD IN ( 'PRM1', 'PRM2' ) THEN 'Y' ELSE 'N' END AS SPRM_PROM_YN SPRM_PROM_YN = #{SPRM_PROM_YN} | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-21 | 프로모션offer명=offer rule명 다 같게 하는지? | 신규 plan 테이블로 처리 | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-21 | 적용일자만 있고 홍보일자가 없는데 적용일자와 홍보일자를 똑같이 등록하는지? (홍보일자는 필수항목임) 시간없음 | 신규 plan 테이블로 처리 | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-21 | 매장적용구분코드(ALL,SEL)의 구분코드는 없는지? | 신규 plan 테이블로 처리 | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-21 | 적용기준구분 = TB_SAL_PROM_OFFER_GRP의 프로모션 적용 구분 같은건지? | 신규 plan 테이블로 처리 | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-21 | TB_SAL_PROM_OFFER_GRP의 품목구분코드는 대상코드로만 사용하는것인지? | 신규 plan 테이블로 처리 | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-21 | TB_SAL_PROM_OFFER_GRP의 pos선택 순위는 어떻게 가져올건지? | 신규 plan 테이블로 처리 | 김윤기 | 2020-12-22
손나라 | 2020-12-21 | 수량금액구분코드 = TB_SAL_PROM_RULE의 통화코드와 같은 것인지? | 신규 plan 테이블로 처리 | 김윤기 | 2020-12-22
소순용 | 2020-12-21 | TB_BAS_ITEM 테이블에 ASSET_CLS_CD 조회조건이 삭제가 되는 SHOP_STOCK_MNG_YN 와 연관이 있습니다 확인 부탁 드립니다. AND 1 = CASE WHEN GD.ASSET_CLS_CD IN ('TP020020', 'TP020040') THEN CASE WHEN NVL(GD.SHOP_STOCK_MNG_YN, ' ') = '1' THEN 1 ELSE 0 END ELSE 1 END | 매출내역에 판촉상품을 거르기위한 조회조건 변경 AND GD.ASSET_CLS_CD not IN ('PRM1','PRM2') = 판촉상품이 아닌것들 | 김윤기 | 2020-12-22
| 2020-12-21 | AND SH.SHOP_STAT_CD != '10' /* SHOP_STAT_CD : 10 개점예정*/ 오픈 매장 조회 쿼리인데 WHERE절을 삭제하면 모든매장을 불러오게됨 | OPEN_DT CLOSE_DT BETWEEN 조회 하고 USE_YN까지 포함해서 작업 단 CLOSE_DT있을경우 우선순위 상태값은 '개점' '폐점'만 있음 | 김윤기 | 2020-12-22
김재두 | 2020-12-23 | e-HR 에서 가져와 계약서관리(TB_BAS_SHOP_CONTXD) 테이블에 기록된 정보중 매장에 "최종계약종료일" 칼럼과 현재 삭제된 매장(TB_BAS_SHOP)에 "계약일자" 칼럼과 동일한 값인지 ? | 가져다 놓기만 | 김윤기 | 2020-12-23
소순용 | 2020-12-23 | TB_BAS_SHOP 테이블의 PROM_APPLY_YN 컬럼이 삭제가 됬는데 로직상 정리가 필요한게 있습니다 <if "BEAUTYNET_YN !=null and BEAUTYNET_YN != '' and BRAND_CD !=null and BRAND_CD != ''"> <if 'PROM_APPLY_YN == "Y"'> AND SH.BRAND_CD IN (#{BRAND_CD}, 'FA140070') </if> <if test = 'PROM_APPLY_YN == "N"'> AND SH.BRAND_CD = #{BRAND_CD} </if> </if> | 삭제 완료 | 김윤기 | 2021-01-13
김순호 | 2020-12-23 | bean.analysis.P_ANA040120_SQL.selectsubMain에서 TB_BAS_SHOP 조인 시 CMMRC_2_CD IS NOT NULL 조건이 포함되어 다른 조건이 필요할거 같은데 그냥 삭제해도 상관없는건가요? | 상권확인 필요 | 김윤기 | 2021-01-13
김순호 | 2020-12-24 | , DECODE(DIV_1_CD, '10' , PG_SYS.FN_GET_COMM_CD('POSI_MCLS_CD', DIV_2_CD, 'NM') , '30', CASE WHEN DIV_2_CD = '010' THEN '이마트' WHEN DIV_2_CD = '020' THEN '홈플러스' WHEN DIV_2_CD = '030' THEN '롯데마트' ELSE '기타' END ) AS DIV_2_NM /* 구분2명칭 */ FROM (SELECT POSI_LCLS_CD AS DIV_1_CD , CASE WHEN POSI_LCLS_CD ='10' THEN POSI_MCLS_CD WHEN POSI_LCLS_CD ='30' THEN MART_CD END AS DIV_2_CD FROM TB_BAS_SHOP | 대분류코드로만 처리 | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2020-12-30 | 인터페이스 된 ERP_PROM_CD 처럼 OFFER_GRP_CD 도 ERP_OFFR_CD 처럼 따로 관리 할건지? 아니면 OFFER_GRP_CD 로 사용할건지? | 해결완료 | 김윤기 | 2021-01-13
김순호 | 2020-12-30 | bean.analysis.P_ANA070130_SQL.selectMainList에서 SH.TERM_ID삭제시 쿼리 정리 필요 | TERM_ID 유지. => PRM관리 | 김윤기 | 2021-01-13
소순용 | 2020-12-30 | 인터페이스 시 리턴 된 메시지 정의 혹은 정리코드가 필요할듯 합니다. 예 : 매장에 대한 도착지가 연결되어 있지 않습니다.을(를) 입력하지 않았습니다. 이대로 노출 시키면 될지 확인 부탁 드립니다 | 정상/에러 2가지 처리만 | 김윤기 | 2021-01-13
김재두 | 2021-01-05 | 1) SD0320 출고처리결과 인터페이스에 child부 및 품목코드별로 처리 하여야 하는 사유 2) 주문 요청시 ORD_DTL_NO(상세주문번호)가 ERP에 전달 되지 않아서..출고결과 수신시 적용 할수 없음 | 해결완료 | 김윤기 | 2021-01-13
김재두 | 2021-01-06 | SD0320(출고처리결과) 수신 개발중 TB_BAS_SHOP 테이블에 삭제 칼럼중 SPRM_MILG_ACC_RATE(판촉마일리지적립율) , CASH_MILG_ACC_RATE(현금마일리지적립율) 칼럼에 대한 Value 값으로 마일리지 계산에 참여 되는데 어떻게 ? | SPRM_MILG_ACC_RATE(판촉마일리지적립율) , CASH_MILG_ACC_RATE(현금마일리지적립율) 칼럼 복원 => PRM관리 | 김윤기 | 2021-01-13
최운환 | 2021-01-06 | GW문서번호는 어디서 가져오나? TB_ORD_ORD 테이블에 컬럼을 add해야 하나? | 직접 입력함. | 김윤기 | 2021-01-07
김재두 | 2021-01-07 | AS-IS 에서는 마감최근일자 조회를 "CO.TW_STINIT@PRO_ERP" 에서 정보를 획득 하고 있음 To-BE 에서는 어떤 정보를 활용 하는게 맞는지 ? | 상세 소스내역 재질문 필요 | 김윤기 | 2021-01-13
김재두 | 2021-01-11 | 테스트용도에 (매장, POS_NO) 지정은 ? | 담당부서: TEST PMO팀(9900,9901,9903..) , pos_no : 0099 유지. | 김윤기 | 2021-01-13
소순용 | 2021-01-11 | 매장재고실사 tb_bas_item SAFE_STOCK_QTY 확인요청 안전재고수량 연산작업 화면에서 ORDER_ABLE_QT <Cell col="10" text="주문가능수량(EA)"/> P_INV050010.xfdl P_INV050020.xfdl | 해결완료 | 김윤기 | 2021-01-13
소순용 | 2021-01-11 | PROM_APPLY_YN 관련 해서 확인 요청 드립니다. 프로모션이 가능한 매장 정보가 있는데 TO_BE 에서는 모든 매장이 프로모션이 가능한지 확인 부탁 드립니다. | 해결완료 | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2021-01-12 | 기존 판촉품목이나 100% 할인품목의 경우도 0원으로 판매실적으로 넘겨주고 있는데 기존과 같이 넘겨주면 되는것인지? | 판촉, 반제품(샘플)은 무조건 무상 비매출대상 및 프로모션증정은 0원으로 넘김? | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2021-01-12 | 현재 판매실적정보에선 프로모션 정보를 차감하여 실적으로 보내고 있는데 똑같이 보내면 되는것인지? 예) 프로모션(10+10) : 실구매 10개 + 프로모션 10개 -> 구매는 20개이지만 판매실적은 10개. 현재 ERP 송신은 실구매 10개만 송신함. | 순매출 10개, 기타출고 할인 10개 | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2021-01-12 | POS정보중 택배비는 어디서 가져오는지? | 코드집 0원으로 처리 | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2021-01-12 | 판매실적정보 조회 중 자산분류코드가 반제품(판촉) 이거나 판촉상품인 경우 제외 하거나 반제품(판촉)이나 판촉상품인 경우라도 SPRM_SALE_YN(판촉판매여부) 가 1인경우는 포함되게 되있는데 완전 제외 하는건지 아니면 판촉판매여부를 다시 살린건지? | 판촉, 반제품(샘플)은 무조건 무상 | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2021-01-13 | 판매실적정보에서 할인금액은 총 토탈 할인금액 인건지? 쿠폰할인금액부분도 보내게 되있는데 상세 개념으로 받는건지? | 코드 같이 검토 필요 | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2021-01-13 | TRAN_TP(거래구분) 에 따라 매출금액이 -금액이나 수량이 나올수가 있는데 그렇게 보내는지? | -금액 포함. | 김윤기 | 2021-01-13
최운환 | 2021-01-13 | 매장마스터의 상권은 CMMRC_1_CD (매장 상권 유형1 정의)과 CRM_CMMRC_TP_CD (CRM상권분류코드) 중에서 어느 것을 써야 하는지? | 상권확인 필요 | 김윤기 | 2021-01-13
손나라 | 2021-01-25 | 매출조정 - 면세,복지단의 경우 판매실적만 있는것인지?
손나라 | 2021-01-25 | 매출조정 - 유통의 경우 판매실적정보의 경우 현재 저렇게 등록 되고 있는데 둘다 보내는게 맞는지? EX) A0006 50000 1 45455 4545 50000 50000 45455 4545 50000 A0006 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 그리고 월매출 정보가 등록 된 이후에 해당월에 등록할 경우 반품정보로 등록되게 되는데 그것도 맞는것인지? TB_ANA_MM_SALES 테이블에 해당 매장의 해당월의 매출금액을 가져와서 등록한 매출액 - 해당월 매출액을 하여 0보다 작을경우 위와 반대되는 정보를 보내고 있음. EX) A0006 50000 -1 45455 4545 50000 50000 45455 4545 50000 A0006 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | 유통은 매출 가격조정을 위한 것.
손나라 | 2021-01-25 | 매출조정 - 특판의 경우는 현재 DB링크를 통해서 직접 특판데이터를 조회 해서 보여주고 있는데 기존 테이블을 대신하여 보여줄수 있는 정보가 있는지? 아니면 특판에 대한정보는 지워도 되는것이지? CO.TW_OUTORDD@PRO_ERP
손나라 | 2021-01-25 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적의 경우 프로모션에 해당하는 영수증의 판매실적을 보여주면 되는것인지? 이것도 위와 마찬가지로 TRAN_TP 구분에 따라서 판매실적에 포함되는 부분만 보내면 되는것인지? TRAN_TP = 0(판매), 1(반품), 2(교환) - 교환일 경우 IN_OUT_TP = 0(반품), 1(판매)
손나라 | 2021-01-25 | 프로모션별 가맹점 소비자실적에서 증정품과 판매품의 정보를 모두 보내야 된다고 하셨는데 TB_PS_TR_ITM_PRM테이블의 BNFT_TP컬럼에 코드가 있는데 무엇을 뜻하는지는 모르겠음. 현재 BNFT_TP 20 -- 증정으로 표기 되어 있음. BNFT_TP 를 안봐도 되는것인지? 아니면 프로모션할인이나 증정받은 품목만 보내주면 되는것인지? -- 프로모션 판매실적 대상이 어떻게 되는지? 1. 프로모션이 있는 영수증 내역 전부 표시( 비매출 부분까지 ) TB_PS_TR_NON_SAL_ITM -- 여기에 포함된 내역은 TB_PS_TR_ITM_PRM에 없음. 2. 프로모션이 있는 영수증 내역 전부 표시( 비매출 제외 ) 3. 프로모션에 연결되어 있는 내역만 표시 TB_PS_TR_ITM_PRM
김순호 | 2021-01-25 | bean.analysis.P_ANA020010_SQL.searchChangeShopList SH.OPEN_DT BETWEEN #{FROM_DATE} AND #{TO_DATE} UNION ALL SH.RENEWAL_DT BETWEEN #{FROM_DATE} AND #{TO_DATE} ####################### FROM TB_BAS_SHOP SH INNER JOIN TB_BAS_SHOP SH2 ON SH.RENEWAL_VENDOR_CD = SH2.VENDOR_CD 삭제된 RENEWAL_DT, RENEWAL_VENDOR_CD 컬럼으로 조인, 대체할 컬럼 필요
최운환 | 2021-02-02 | A0006 : 유통 품목코드 무엇으로 바뀌는지? - 유통은 현재 A0006 품목코드로 통으로 매출을 올림. => 미정 MNG_DEPT_CD = '000394' 이면 테스트매장인데, 무엇으로 바뀌는지? ORD_UNIT_CD 는 변경을 해야 하나? | A0006은 SAP에서 새로 채번 받아야함. MNG_DEPT_CD = '000394' 는 유지하면 됨. ORD_UNIT_CD : 기존 유지하되 이상한 값이 나오면 없앰.
최운환 | 2021-02-03 | 계좌 암복호화의 secret key

## 메뉴
기초관리
| 매장관리 | 매장정보관리
매장정보관리-매장용
브랜드별비쥬얼항목관리
매장비쥬얼관리
매장별 비쥬얼현황
코레일매장관리
| 품목관리 | 품목정보조회
세트품목구성조회
자주찾는품목
프로모션혜택정보
품목통제관리
품목브랜드관리
기본통제관리
매장통제관리
수량통제관리
| POS관리 | POS버전관리
POS버전배포
POS버전현황
영수증명판관리
영수증문구일괄관리
POS환경관리
POS지정키관리
입출금계정관리
마스터정보수신
POS긴급공지
가맹정보관리
듀얼동영상관리
POS상태조회
| 기타관리 | 직영입금등록
카드프리픽스관리
| 매장사원관리 | 매장사원관리
| 설문조사관리 | 설문조사등록
설문조사현황
설문조사응답
매장참여현황
매장평가현황
주문관리 | 주문관리 | 주문요청
주문확정
매장입고확정
품목별매장별일괄주문등록
주문입금현황
매장별주문집계현황
품목별주문현황
주문가능재고현황
기간별주문/출고현황
영업전략주문
| 주문한도관리 | 주문한도관리
팀별주문한도관리
매출등급별한도수량관리
| 반품관리 | 반품요청
매장별반품현황
매장별반품상세현황
기간별매출반품현황
영업관리 | 고객프로모션 | 프로모션관리
프로모션상세
| 마일리지관리 | 판촉마일리지자동적립
수기마일리지적립/차감
마일리지처리현황
매장마일리지수불내역조회
매장마일리지적립내역조회
본사마일리지수불내역조회
본사마일리지적립내역조회
| 주문프로모션 | 주문프로모션관리
| 역매관리 | 역매정책등록
매장별역매목표등록
| 판촉물관리 | 팀별배분관리
팀별무상판촉할당현황
무상판촉할당등록
매장별무상판촉할당현황
팀별직영점BTL판촉배분관리
팀별직영점BTL판촉할당현황
매장별직영점BTL판촉배분관리
매장별직영점BTL판촉할당현황
직영점BTL할당등록
| 목표관리 | 팀별목표등록
매장별목표등록
| 프로모션동의서관리 | 프로모션동의서관리
프로모션동의현황
프로모션매장동의
재고관리 | 재고실사 | 매장재고실사
매장재고조정
매장재고LOSS현황
매장재고실사LOSS현황
매장재고실사LOSS상세현황
건수별LOSS현황
| 재고이동 | 매장재고이동요청
매장재고이동 본사승인
매장재고이동 본사승인상세
매장재고이동확정
폐점매장재고이관
| 재고상태조정 | 매장재고상태조정
| 매장재고현황 | 품목별재고현황
매장별재고현황
품목별월수불조회
품목별일수불조회
매장별월수불조회
매장별일수불조회
타매장재고조회
| 물류재고현황 | 물류재고및출고현황
품목별월물류재고현황
회원관리 | 회원정보관리 | 회원정보조회
회원정보관리
회원변경이력조회
회원약관관리
| 포인트관리 | 포인트내역조회
수기포인트적립/차감조회
포인트적립/차감
회원카드이관
| 쿠폰관리 | 쿠폰등록관리
쿠폰발급관리
쿠폰고객발급관리
쿠폰사용현황
쿠폰매출현황
멤버십쿠폰정산
| 기타관리 | 카드발급관리
ME:CODE 수기적립
ME:CODE 매장별누적현황
ME:CODE 회원별누적현황
ME:CODE 적립내역
즉시전환신청
즉시전환현황
폐점매장고객이관
보상등록관리
보상지급내역
정산룰관리
SMS관리
| 회원현황 | 회원별포인트소멸예정내역
우수회원정보업데이트현황
카드발급현황
전표별회원구매/반품내역
기간별회원구매/반품내역
매장별등급별회원현황
회원반응현황
월별회원매출현황
회원매출현황_기간
프로모션반응현황
회원카드재발급조회
회원포인트이관조회
포인트거래조회
월별회원현황
성별연령대별회원현황
매장별총회원현황
연령대별총회원현황
등급별총회원현황
신규회원월별연령대별현황
포인트거래집계
회원구매현황
회원별포인트소멸이력조회
회원승급현황
| 회원분석 | 월별구매정보
구매정보_기간
시간대별구매정보
요일별구매정보
연령대별품목별매출
연령대별매장별구매정보
전환매장회원관리
| 부정적립소명 | 부정적립소명(프로모션부정적립현황)
| 멤버십프로모션 | 멤버십프로모션관리
| 기프트카드관리 | 기프트카드권종등록
기프트카드발주등록
기프트카드본사입고등록
기프트카드증정출고등록
기프트카드발행내역활성화
기프트카드발행내역조회
기프트카드수불내역조회
기프트카드승인내역조회
기프트카드시점재고조회
기프트카드거래로그조회
영업분석 | 매출속보 | 일별매출현황
시간대별매출현황(마감예상)
일매출실적현황보고(소비자가기준)
일매출실적현황보고(회사매출기준)
일매출현황
시간대별매출현황(매장별)
| 매장현황 | 개폐점현황
매장관리대장
| 상품분석 | 품목매출현황1
품목매출현황1-매장별매출현황
품목매출현황2
품목별매출BEST/WORST
일별품목매출현황
월별품목매출현황
품목구분별매출현황
품목판매영수증현황
| 매출분석 | 기간별매출현황(고객구분)
기간별매출현황(매출구분)
일자별매장매출현황
월별매장매출현황
금액대별매장수현황
기간대비매출비교
전년/전월대비판매현황
가격대별분석
결제수단별매출현황
팀별분석
유통경로별분석
매장사원별매출현황
역매분석
일별분석
영수객수/영수객단가별분석
매출Ranking
매출종합현황조회
품목브랜드별매출현황
다차원매출현황
| 목표관리 | 매출목표관리현황
일자별목표관리현황
담당자별목표관리현황
월별목표관리현황
월별매출목표및관리현황
| 프로모션매출분석 | 프로모션별품목별매출현황
프로모션품목별회원매출현황
역매매출현황
프로모션매출분석
매장별 프로모션품목 일수불 재고 조회
프로모션실적분석
일별프로모션실적 분석
월별프로모션실적 분석
직원별역매매출현황
프로모션분석(대행점)
| 매출및승인조회 | 매장회원구매내역
전표별매출조회
전표별매출조회-이전
현금영수증승인내역
코레일유통상세매출조회
코레일유통일자별실적조회
비매출매장별조회
비매출품목별조회
제휴서비스승인내역
전표품목매출별현황
비매출상세조회
수기할인조회
카카오페이승인내역
신용카드승인내역
| 실적보고 | 품목기간별매출비교분석
일별매출분석-수량
일별매출분석-매출
월별매출분석-수량
월별매출분석-매출
연령대별회원분석-수량
연령대별회원분석-매출
등급별회원분석-수량
등급별회원분석-매출
행사매출분석
마감관리 | 정산정책 | 정산정책관리
| 매출마감 | 마감관리
유통점매출관리
유통점 EDI/PRM 매출 비교
카드결제임의등록확정
| 매출조정 | 매출조정-면세점
매출조정-유통
매출조정-특판
| 정산관리 | LOSS금액확정
프로모션정산
품목별증정프로모션조회
고객마일리지정산(영업)
고객마일리지정산(회계)
리베이트정산
역매정산
역매정산현황
반품내역조회(프로모션)
반품내역조회(매장고객)
커뮤니티 | 게시판관리 | 게시판사용관리
통합게시글조회
| 공지사항 | 행사
정산&배송
환입/리콜
제품&비쥬얼
공지(기타)
제품단종&리뉴얼
행사_nunc
| 비쥬얼 | 디스플레이
행사POP
제품POP
배송리스트
| 물류업무요청 | 공지사항
제품배송Q&A
물류반품Q&A
| 교육자료실 | 신제품발매안
신제품셀프자가진단테스트
세일즈톡톡톡
자료실
| 멤버쉽 | 매뉴얼
요청/문의
| 제품이상 신고 | 제품이상Q&A
| 매장 커뮤니티 | 커뮤니티
| 고객의소리 | VOC리스트
| 계약서&약정서관리 | 계약서&약정서관리
계약서&약정서매장
| 인테리어수선(가구,매대)유지보수 | 직영
가맹
| 유상소품수선유지보수 | 직영
가맹
| NUNC | 영업공지(행사,일반,긴급공지)
POP
디스플레이
본부 일괄주문
신규점오픈 POG
교육
변경 POG(기존자료)
행사/공지(기존자료)
점입점출
시스템관리 | 메뉴관리 | 프로그램 관리
메뉴관리
| 사용자 관리 | 사용자관리
권한그룹 관리
| 설정관리 | 시스템 설정
도메인 관리
메시지 관리
공통코드 관리
배치실행현황
TR Service 처리현황
배치로그
모바일관리 | 매출분석 | 실시간매출
상품매출
영수객수/영수객단가
프로모션별매출현황
맴버쉽매출
일별매출조회
| 커뮤니티 | 공지사항
프로모션공지

## Sheet1
| BAS | 기초관리 | 1 | 1
BAS | BAS010000 | 매장관리 | 1 | 2
BAS | BAS020000 | 품목관리 | 2 | 2
BAS | BAS030000 | POS관리 | 3 | 2
BAS | BAS040000 | SMS관리 | 4 | 2
BAS | BAS050000 | 기타관리 | 5 | 2
BAS | BAS060000 | 매장사원관리 | 6 | 2
BAS | BAS070000 | 설문조사관리 | 7 | 2
| ORD | 주문관리 | 2 | 1
ORD | ORD010000 | 주문관리 | 1 | 2
ORD | ORD030000 | 주문한도관리 | 3 | 2
ORD | ORD020000 | 반품관리 | 4 | 2
| SAL | 영업관리 | 3 | 1
SAL | SAL010000 | 고객프로모션 | 1 | 2
SAL | SAL020000 | 마일리지관리 | 2 | 2
SAL | SAL030000 | 주문프로모션 | 3 | 2
SAL | SAL040000 | 역매관리 | 4 | 2
SAL | SAL050000 | 판촉물관리 | 5 | 2
SAL | SAL060000 | 목표관리 | 6 | 2
SAL | SAL070000 | 프로모션동의서관리 | 7 | 2
| INV | 재고관리 | 4 | 1
INV | INV010000 | 재고실사 | 1 | 2
INV | INV020000 | 재고이동 | 2 | 2
INV | INV030000 | 재고상태조정 | 3 | 2
INV | INV040000 | 매장재고현황 | 4 | 2
INV | INV050000 | 물류재고현황 | 5 | 2
| MEM | 회원관리 | 5 | 1
MEM | MEM010000 | 회원정보관리 | 1 | 2
MEM | MEM020000 | 포인트관리 | 2 | 2
MEM | MEM070000 | 쿠폰관리 | 3 | 2
MEM | MEM030000 | 기타관리 | 4 | 2
MEM | MEM040000 | 회원현황 | 5 | 2
MEM | MEM050000 | 회원분석 | 6 | 2
MEM | MEM060000 | 부정적립소명 | 7 | 2
MEM | MEM080000 | 멤버십프로모션 | 8 | 2
MEM | GIF010000 | 기프트카드관리 | 9 | 2
| ANA | 영업분석 | 6 | 1
ANA | ANA010000 | 매출속보 | 1 | 2
ANA | ANA020000 | 매장현황 | 2 | 2
ANA | ANA030000 | 상품분석 | 3 | 2
ANA | ANA040000 | 매출분석 | 4 | 2
ANA | ANA050000 | 목표관리 | 5 | 2
ANA | ANA060000 | 프로모션매출분석 | 6 | 2
ANA | ANA070000 | 매출및승인조회 | 7 | 2
ANA | ANA080000 | 실적보고 | 8 | 2
| CLO | 마감관리 | 7 | 1
CLO | CLO010000 | 정산정책 | 1 | 2
CLO | CLO020000 | 매출마감 | 2 | 2
CLO | CLO030000 | 매출조정 | 3 | 2
CLO | CLO040000 | 정산관리 | 4 | 2
| BOA | 커뮤니티 | 8 | 1
BOA | BOA010000 | 게시판관리 | 1 | 2
BOA | BOA020000 | 공지사항 | 2 | 2
BOA | BOA030000 | 비쥬얼 | 3 | 2
BOA | BOA040000 | 물류업무요청 | 4 | 2
BOA | BOA090000 | 교육자료실 | 5 | 2
BOA | BOA060000 | 멤버쉽 | 6 | 2
BOA | BOA070000 | 제품이상 신고 | 7 | 2
BOA | BOA050000 | 매장 커뮤니티 | 8 | 2
BOA | BOA080000 | 고객의소리 | 9 | 2
BOA | BOA100000 | 계약서&약정서관리 | 10 | 2
BOA | BOA110000 | 인테리어수선(가구,매대)유지보수 | 11 | 2
BOA | BOA120000 | 유상소품수선유지보수 | 12 | 2
BOA | BOA130000 | NUNC | 13 | 2
| SYS | 시스템관리 | 9 | 1
SYS | SYS010000 | 메뉴관리 | 1 | 2
SYS | SYS020000 | 사용자 관리 | 2 | 2
SYS | SYS030000 | 설정관리 | 3 | 2
| MOB | 모바일관리 | 10 | 1
MOB | MOB050000 | 매출분석 | 1 | 2
MOB | MOB060000 | 커뮤니티 | 2 | 2

## 통테2차 내역
안녕하세요 PMO팀 김윤기 입니다.
인터페이스 통합 테스트 재검증 대상 2개 내용을 공유해 드립니다.
1. 직영-매장매출 인터페이스 오류로 인한 재검증
1) 인터페이스 테스트시 총매출 금액 오류 | SAP에서 판매가가 아니라 단가가 들어온 듯?? => 김병선 부장 확인
1. 반품 1.1 소비자단가 컬럼의 내용은 item의 단가 * 수량으로 변경. 1.2 원주문번호 -. 변경전 : 판매시 주문번호(판매주문번호) -. 변경후 : 반품시 주문번호(반품주문번호) -. SEQNO : 주문단위로 동일한 일련번호 채번( 예: 하나의 주문에 item이 5개 이더라도 SEQNO는 7 로 동일함. ) 일자별로만 중복안되면 됨. 2. sell-out 매출내역 2.1 SEQNO : 주문단위로 동일한 일련번호 채번( 예: 하나의 주문에 item이 5개 이더라도 SEQNO는 7 로 동일함. ) 일자별로만 중복안되면 됨.
2) 실적 이상 내역 전송( 다른 매출 정보 전달 ) | ? 케이스 필요
추가로 2월 19일 통합 테스트시 나타난 오류와 개선사항 전달 드립니다.( 재검증사항도 오류내용 포함함.)
1. 직영-매장매출 전송
1) 인터페이스 테스트시 총매출 금액 오류 | 수정완료
2) 직영매장 매출 전송 (느림) | 전송준비시간 필요
3) 프로모션 정보 미적재( 판매포스 : 2월 22일~ 2월 25일 개발) 동시 진행 해야함. | 추후 POS와 진행 예정
4) 직영 매출 인터페이스 table 적재시 seq시 중복 확인(협의) | 수정완료
5) 매장 매출 월 집계 Table 집계 (prm 오류) | ?
6) 실적 이상 내역 전송( 다른 매출 정보 전달 ) | ? 케이스 필요
7) 사유 추가( 소비자 매출 ) -- [ sap SD 정한석 이사와 협의후 특판/면세 사유도 확인 ] | SAP 정의 후 반영 예정
2. 직영-매장반품 매출 전송
1) prm 반품 금액 check 로직 추가(협의) | 수정완료
2) 직영반품매장 매출 전송 (느림) | 전송준비시간 필요
3) 프로모션 코드 확인 요청[ 프로모션 코드 적재되어 있음] | 수정완료(프로모션 코드 미적재)
3. 고객 프로모션 관리( 인터페이스 프로모션 유형별 제약 조건 추가) -- 협의필요
프로모션 (sap : 프로모션 그룹 ) 선택 팝업 화면 개선(팝업) | 수정완료
오퍼생성 (sap : 프로모션 선택시 ) 선택 등록 화면 개선-- 제약 조건 추가와 화면 추가
쿠폰 프로모션 적용 | => 회원관리 - 멤버십프로모션 (PRM or SAP 미정)
멤버십 프로젝트 등록과 TEST 미시행 | => 테스트 미수행(멤버십과 연동) & 프로모션 등록
상품 등록시 제외 상품 등록시 화면 오류 => 대상/제외 | => 테스트 미수행(POS와 연동)