## 1차통테진행현황 (hidden)
■ 1차 통합테스트 진행 현황
| 일자별 결과 Navigator |  | 각 일자의 결과는 해당일에 대한 스냅샷입니다. 조치 완료 시 조치 대상 개수를 업데이트하는게 아닌 Column I의 조치완료 숫자를 업데이트합니다. | [26 empty] | 참고수식 →
| 2021-01-18 |  |  | 노란색 칸 수기업데이트 필수
| 2021-01-19 |  | 조치 대상 | 당일 진행한 테스트시나리오 중, 결함 OR 추가요청사항이 발생한 테스트 시나리오 개수
| 2021-01-20 |  |  | 만약 하나의 테스트 시나리오에서 1개의 추가요청사항과 1개의 결함이 발생했다면 조치 대상은 '1'
| 2021-01-21 |  | 조치 완료 | 작성 시점까지 완료된 조치 완료된 테스트 시나리오의 누계
2021-01-22
[13 empty] | 2021-01-18 |  |  |  | 2021-01-19 |  |  |  | 2021-01-20 |  |  | 기준일 | 2021-01-21 |  |  | 기준일 | 2021-01-22 |  |  |  | 기준일 | 2021-01-21
| [모듈별 : 누계] | [8 empty] | [모듈별 : 당일] |  |  | [시나리오 건수] | [모듈별 : 당일] |  |  | [시나리오 건수] | [모듈별 : 당일] |  |  | [시나리오 건수] | [모듈별 : 당일] |  |  | [시나리오 건수] | [모듈별 : 당일] |  |  | [시나리오 건수] |  | [모듈별 : 당일] |  |  | [시나리오 건수]
| 모듈 | 총시나리오건수 | 누계대상 | 목표진행율 | 실제진행율 | Pass시나리오 | 조치 대상 | 조치 완료 | 조치중 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 |  | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오
| FI | 21 | 15 | 71.43% | 71.43% | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 100% | 0 | 5 | 10 | 100% | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0
| TR | 6 | 6 | 100% | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 100% | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - | 1 | -1
| CO | 27 | 24 | 88.89% | 92.59% | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 100% | 0 | 8 | 4 | 100% | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1 | 100% |  | 1
| SD | 110 | 70 | 63.64% | 65.45% | 0 | 5 | 0 | 5 | 16 | 100% | 3 | 13 | 20 | 100% | 0 | 20 | 16 | 56.25% | 2 | 14 | 5 | 100% | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |  | 28 | 103.6% |  | 28
| S&OP | 7 | 7 | 100% | 71.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0
| MM | 17 | 14 | 82.35% | 82.35% | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 3 | 2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |  | 3 | 100% |  | 3
| 합계 | 188 | 136 | 72.34% | 72.87% | 0 | 11 | 2 | 9 | 32 | 100% | 3 | 0 | 36 | 100% | 4 | 0 | 22 | 76.67% | 3 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 32 | 103.1% | 1 | 31
| [War Room : 누계] | [8 empty] | [War Room : 당일] |  |  |  | [War Room : 당일] |  |  |  | [War Room : 당일] |  |  |  | [War Room : 당일] |  |  |  | [War Room : 당일] |  |  |  |  | [War Room : 당일]
| 모듈 | 총시나리오건수 | 누계대상 | 목표진행율 | 실제진행율 | Pass시나리오 | 조치 대상 | 조치 완료 | 조치중 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오 |  | 당일대상 | 진행율 | 조치 대상 | Pass시나리오
| FI | 9 | 3 | 33.33% | 33.33% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 4 |  | 0 | - |  | 0
| CO | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 10 | 100% | 2 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 1 | 100% |  | 1
| SD | 27 | 25 | 92.59% | 96.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 100% | 0 | 6 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 100% | 7 | 16 | 0 | - | 0 | 0 |  | 23 | 100% |  | 23
| S&OP | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 100% | 0 | 3 | 5 | 100% | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0
| MM | 5 | 2 | 40% | 40% | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100% | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 100% | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | - |  | 0
| 합계 | 43 | 32 | 74.42% | 103.1% | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 | 100% | 1 | 13 | 17 | 100% | 4 | 13 | 3 | 100% | 0 | 0 | 23 | 100% | 7 | 0 | 6 | - | 2 | 0 |  | 24 | 100% | 0 | 24
[6 empty] | 모듈별 | 조치 대상 | 조치 완료 | 조치중
[6 empty] | FI&TR | 6 | 2 | 4
[6 empty] | CO | 3 | 1 | 2
[6 empty] | SD | 6 | 0 | 6
[6 empty] | S&OP | 1 | 0 | 1
[6 empty] | MM | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 합계 | 18 | 4 | 14

## 프로세스 그룹 참고
War Room 시나리오 필수
전사 E-E 시나리오 필수
구분 |  | 프로세스 그룹 |  | 범위 | 주관 | 관련 시스템
Core |  | BS01 | 기준정보 (Master Data) | •전사적으로 공유되는 기준정보 | 전체 | 전체 시스템
Value Chain |  |  |  | : 5대 기준정보 + 조직, 사원
|  | BS02 | Concept-To-Market (C2M) | •견적접수에서 초도발주까지 | ERP-MM | 구매포탈, S&OP
(ERP) SD
|  | BS03 | Forecast-To-Stock (F2S) | •[판매계획 ~ 공급계획 ~ 발주요청] 전반 | ERP-S&OP | (ERP) SD, MM
|  | BS04 | Procure-To-Pay (P2P) | •Vendor 外 구매 기준정보 : 단가 등 | ERP-MM | 구매포탈, WMS
|  |  |  | •발주요청~발주~입고~송장~지급 |  | (ERP) FI/CO
|  | BS05 | Order-To-Cash (O2C) | •판매 기준정보 : 소비자가/공급가 등 | ERP-SD | POS/PRM, OMS, WMS
|  |  |  | •주문~출하~청구~입금 |  | (ERP) 수출, FI/CO
지원 | SCM | BS10 | 재고관리 | •재고 관리 전반 | ERP-SD | POS/PRM, WMS, 구매포탈
프로 |  |  |  | : 수량, 위치, 이동관리, 실사 및 마감 |  | (ERP) MM-외주재고
세스 |  | BS11 | 물류 | •Outbound 물류실행, 비용관리 | ERP-SD | POS/PRM, WMS
(ERP) 수출입, FI/CO
| FCM | BS20 | 고정자산 | •고정자산 이동, 폐기, 결산 관리 전반 | ERP-FI | CO
|  | BS21 | 채권/채무 관리 | •매출채권/미수금 관리 | ERP-FI | e-Accounting
|  |  |  | •e-Accounting/SAP 통한 채무 관리 |  | (ERP) SD, MM
•(전자)세금계산서 발행 및 Mapping 관리
|  | BS22 | 자금관리 | •펌뱅킹 연동 포함 은행거래 전반 | ERP-TR | 펌뱅킹
•자금수지 관리, 조달, 운용 업무
|  | BS23 | 결산 | •채널별 마감 ~ 재무/관리 회계 결산 | ERP-FI | 전체 모듈/시스템
•개별 법인 결산
|  | BS24 | 계획 & 예산관리 | •연간 경영계획, 실행계획 | ERP-CO | 전체 모듈/시스템
•경비 예산 편성/운영/실적관리

## 테스트 시나리오 리스트
[16 empty] | 2차 |  |  |  |  | 2차 | [5 empty] | Legacy |  |  |  |  | Power User (인원수)
| 프로세스 그룹 | Biz. 시나리오 ID | Biz. 시나리오 제목 | cnt | Variant No. | Variant 제목 | 테스트 시나리오 명 | 테스트 시나리오 ID | 테스트 유형 | 1차 | 2차 | 3차 | 주관 | 테스트 Owner | 담당 컨설턴트 | 1차 테스트 날짜 | 동일 날짜 내 테스트 순번 | 시작 시각 ~ 종료시각 | Test 진행율 | Pass율 | 2차 테스트 날짜 | 동일 날짜 내 테스트 순번 |  | Test 진행율 | Pass율 | 예상처리 Step | WMS | OMS | PRM | 구매포털 | e-Hr | 합계 | 제휴영업 | MD | 온라인 서비스 운영 | 영업지원 | 해외 영업 | 해외 법인지원 | CBT/특판 | 온라인 CBT | 구매 | 품질관리 | S&OP | VMD디자인 | 상품1팀 | 상품2팀 | 상품3팀 | 상품4팀 | 상품디자인 | 프로모션 | 재무자금 (CO) | 재무자금 (TR) | 회계 | 물류 | 가격관리팀
[32 empty] | 5 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
SD | BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.01 | 거래처 기준정보 관리_등록 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-15 | 1 | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1 |  | …
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.02 | 거래처 기준정보 관리_변경 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-15 | 2 | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.03 | 거래처 기준정보 관리_폐쇄 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-15 | 3 | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.04 | 매장 기준정보 관리_등록 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-15 | 4 | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.05 | 매장 기준정보 관리_변경 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-15 | 5 | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.06 | 매장 기준정보 관리_폐쇄 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-15 | 6 | 09:00 ~ 10:00 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.01 | 거래처 기준정보 관리_등록 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 1 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.02 | 거래처 기준정보 관리_변경 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 2 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.03 | 거래처 기준정보 관리_폐쇄 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 3 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.04 | 매장 기준정보 관리_등록 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 4 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.05 | 매장 기준정보 관리_변경 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 5 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.06 | 매장 기준정보 관리_폐쇄 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 6 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.01 | 거래처 기준정보 관리_등록 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_등록_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 1 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 | 2 | 2 | 2
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.02 | 거래처 기준정보 관리_변경 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_변경_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 2 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 | 2 | 2 | 2
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.03 | 거래처 기준정보 관리_폐쇄 |  |  | 공통 | 거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 3 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 | 2 | 2 | 2
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.04 | 매장 기준정보 관리_등록 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_등록_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 4 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 | 2 | 2 | 2
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.05 | 매장 기준정보 관리_변경 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_변경_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 5 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 | 2 | 2 | 2
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.06 | 매장 기준정보 관리_폐쇄 |  |  | 공통 | 매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 6 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 6 | 2 | 2 | 2
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.07 | 주문BOM 관리 | 1 | I01 | 공통 | 주문BOM 관리_공통 | BS01.SD.07_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-01-18 | 7 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 7 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 기 등록여부 확인 -> 품의서 작성 -> 결재 -> 주문BOM 모코드 등록 -> 주문BOM 등록 -> 등록 확인 -> PRM 주문BOM 확인 |  | ○ |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.03 | 판매 기준정보 : 공급가(고객/자재) | 1 | I01 | 공통 | 판매 기준정보 : 공급가(고객/자재)_공통_해외 | BS03.SD.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-18 | 10 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 8 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 공급가 산정 -> 품의 -> 결재 -> 공급가 등록 -> PRM 공급가 확인 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.04 | 판매 기준정보 : 공급율 | 2 | I01 | 채널(소) by 자재별 | 판매 기준정보 : 공급율_채널(소) by 자재별_해외 | BS03.SD.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-18 | 11 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 9 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 공급율 산정(채널(소) / by 자재별) -> 품의 -> 결재 -> 공급율 등록 -> PRM 공급율 확인 | [5 empty] | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.05 | 판매 기준정보 : 매장 수수료율 | 1 | I01 | 공통 | 판매 기준정보 : 매장 수수료율_공통_해외 | BS03.SD.05_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-18 | 13 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 11 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 수수료율 산정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 수수료율 등록 -> PRM 수수료율 확인 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.03 | 판매 기준정보 : 공급가(고객/자재) |  |  | 공통 | 판매 기준정보 : 공급가(고객/자재)_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 7 | 09:00 ~ 11:30 | [5 empty] | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.04 | 판매 기준정보 : 공급율 |  |  | 채널(소) by 자재별 | 판매 기준정보 : 공급율_채널(소) by 자재별_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 8 | 09:00 ~ 11:30 | [5 empty] | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.04 | 판매 기준정보 : 공급율 |  |  | 채널(소) | 판매 기준정보 : 공급율_채널(소) _오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 9 | 09:00 ~ 11:30 | [5 empty] | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.05 | 판매 기준정보 : 매장 수수료율 |  |  | 공통 | 판매 기준정보 : 매장 수수료율_공통_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 10 | 09:00 ~ 11:30 | [8 empty] | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.03 | 판매 기준정보 : 공급가(고객/자재) |  |  | 공통 | 판매 기준정보 : 공급가(고객/자재)_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 8 | 09:00 ~ 11:30 | [8 empty] | 4 | 2 |  | 2
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.04 | 판매 기준정보 : 공급율 |  |  | 채널(소) by 자재별 | 판매 기준정보 : 공급율_채널(소) by 자재별_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 9 | 09:00 ~ 11:30 | [8 empty] | 4 | 2 |  | 2
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.01 | 팀별목표관리-연간계획 | 1 | I01 | 연간계획 등록 | 팀별목표관리-연간계획_연간계획 등록_해외 | BS03.SD.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | 2021-01-18 | 17 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 18 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 연간 매출계획 확정시 -> 영업지원 연간 판매계획 등록 -> 저장 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.02 | 월간판매계획수립 | 2 | I01 | 월간 판매계획 확정 조회 | 월간판매계획수립_월간 판매계획 확정 조회_해외 | BS03.SD.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | 2021-01-18 | 18 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 19 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 월간 판매계획 확정 > 확정내역 조회(전년, 전월 포함) | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.01 | 팀별목표관리-연간계획 |  |  | 연간계획 등록 | 팀별목표관리-연간계획_연간계획 등록_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-16 | 32 | 13:30 ~ 18:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.02 | 월간판매계획수립 |  |  | 월간 판매계획 확정 조회 | 월간판매계획수립_월간 판매계획 확정 조회_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-16 | 19 | 13:30 ~ 18:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.01 | 팀별목표관리-연간계획 |  |  | 연간계획 등록 | 팀별목표관리-연간계획_연간계획 등록_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-17 | 18 | 13:30 ~ 18:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.SD.02 | 월간판매계획수립 |  |  | 월간 판매계획 확정 조회 | 월간판매계획수립_월간 판매계획 확정 조회_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-17 | 19 | 13:30 ~ 18:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 |  |  | 전사 프로모션 | 프로모션 계획_전사 프로모션_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-16 | 12 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | ○ | ○ | X | X | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 |  |  | 개별 프로모션(할인) | 프로모션 계획_개별 프로모션(할인) _오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-16 | 13 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | ○ | ○ | X | X | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 |  |  | 개별프로모션(증정) | 프로모션 계획_개별프로모션(증정)_오프라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-16 | 14 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | ○ | ○ | X | X | 3 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 |  |  | 전사 프로모션 | 프로모션 계획_전사 프로모션_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-17 | 12 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | ○ | ○ | X | X | 6 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 |  |  | 개별 프로모션(할인) | 프로모션 계획_개별 프로모션(할인)_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-17 | 13 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | ○ | ○ | X | X | 6 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 |  |  | 개별프로모션(증정) | 프로모션 계획_개별프로모션(증정)_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-17 | 14 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | ○ | ○ | X | X | 6 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.09 | 여신한도 관리 | 1 | I01 | 공통 | 여신한도 관리_공통_해외 | BS01.SD.09_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-15 | 15 | 10:00 ~ 11:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 추가여신 한도 등록 -> 확정요청 -> SAP 여신한도 확정 -> SAP 여신한도 조회 | X | X | X | X | X | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.09 | 여신한도 관리 |  |  | 공통 | 여신한도 관리_공통_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-16 | 15 | 10:00 ~ 11:00 |  |  |  |  | X | X | X | X | 2 |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.05 | 판매주문 - SAP - 직수출 | 1 | I01 | 공통 | 판매주문 - SAP - 직수출_공통 | BS05.SD.05_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 9 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 20 | 14:00 ~ 15:00 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 라벨 등록 확인 -> Profoma Invoice발행 | X | X | X | X | X | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.06 | 판매주문 - SAP - 로칼수출 | 1 | I01 | 공통 | 판매주문 - SAP - 로칼수출_공통 | BS05.SD.06_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 10 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 21 | 14:00 ~ 15:00 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 품의 -> 결재 -> 라벨 등록 확인 -> Profoma Invoice발행 | X | X | X | X | X | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.15 | 직영판매실적 - SAP - 소비자판매-CBT | 1 | I01 | 공통 | 직영판매실적 - SAP - 소비자판매-CBT_공통 | BS05.SD.15_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 22 | 14:00 ~ 15:00 |  |  | 구매확정 확인/내역 다운로드 -> 판매실적 업로드 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | X | X | X | 1 | [7 empty] | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.28 | 재고이관주문-CBT | 1 | I01 | 공통 | 재고이관주문-CBT_공통 | BS05.SD.28_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-01-19 | 22 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 23 | 14:00 ~ 15:00 |  |  | SAP 재고이관 주문 업로드 -> 라벨 등록 확인 -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [7 empty] | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 | 1 | I08 | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_해외_판촉용 출고(F16) | BS05.SD.07_I08 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-15 | 24 | 14:00 ~ 15:00 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS11 물류(수출) | BS11.SD.01 | 수출 선적 및 통관 관리 | 0 | I02 | CBT | 수출 선적 및 통관 관리_CBT | BS11.SD.01_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-21 | 8 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 28 | 16:00 ~ 17:00 |  |  | Booking 내역 등록 -> 선적서류 작성 및 출력 -> 통관정보 등록 -> B/L 정보 등록 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS11 물류(수출) | BS11.SD.02 | 수출 운송비 처리 | 0 | I01 | 직수출 | 수출 운송비 처리_직수출 | BS11.SD.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-21 | 9 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 29 | 16:00 ~ 17:00 |  |  | 수출 운송비 청구내역 수취 -> 비용 등록 -> 회계문서생성 -> 결재 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS11 물류(수출) | BS11.SD.02 | 수출 운송비 처리 | 0 | I02 | CBT | 수출 운송비 처리_CBT | BS11.SD.02_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-21 | 10 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 30 | 16:00 ~ 17:00 |  |  | 수출 운송비 청구내역 수취 -> 비용 등록 -> 회계문서생성 -> 결재 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS11 물류(수출) | BS11.SD.03 | 수출 통관수수료 처리 | 0 | I01 | 직수출 | 수출 통관수수료 처리_직수출 | BS11.SD.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-21 | 11 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 31 | 16:00 ~ 17:00 |  |  | 통관 수수료 청구내역 수취 -> 비용 등록 -> 회계문서생성 -> 결재 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS11 물류(수출) | BS11.SD.03 | 수출 통관수수료 처리 | 0 | I02 | CBT | 수출 통관수수료 처리_CBT | BS11.SD.03_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-21 | 12 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 32 | 16:00 ~ 17:00 |  |  | 통관 수수료 청구내역 수취 -> 비용 등록 -> 회계문서생성 -> 결재 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS11.SD.38 | Financial Document 관리 | 0 | I01 | L/C 거래 | Financial Document 관리_L/C 거래 | BS11.SD.38_W01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-20 | 13 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 33 | 16:00 ~ 17:00 |  |  | L/C 수취 -> L/C 등록 -> 주문(S/O) 연결 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS11.SD.38 | Financial Document 관리 | 0 | I02 | 구매확인서 거래 | Financial Document 관리_구매확인서 거래 | BS11.SD.38_W02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-21 | 14 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-15 | 34 | 16:00 ~ 17:00 |  |  | 구매확인서 수취 -> 구매확인서 등록 -> 출하문서(D/O) 연결 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.33 | 매장재고 무상(타계정)출고-CBT | 1 | I01 | 공통 | 매장재고 무상(타계정)출고-CBT_공통 | BS05.SD.33_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 25 | 15:00 ~ 16:00 |  |  | SAP 무상타계정 SO 업로드 -> SAP 품의 -> GW 결재 -> SAP SO 납품보류 해제 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 SAP 무상타계정 SO 업로드 -> SAP 품의 -> GW 결재반려 -> SAP SO 거절사유 지정 -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [7 empty] | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.17 | 반품주문 - SAP - 직수출 | 1 | I01 | 공통 | 반품주문 - SAP - 직수출_공통 | BS05.SD.17_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 26 | 15:00 ~ 16:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 반품 주문등록(파일 업로드) -> SAP 납품보류 해제 | X | X | X | X | X | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.18 | 반품주문 - SAP - 로칼수출 | 1 | I01 | 공통 | 반품주문 - SAP - 로칼수출_공통 | BS05.SD.18_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 27 | 15:00 ~ 16:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 반품 주문등록(파일 업로드) -> SAP 납품보류 해제 | X | X | X | X | X | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.05 | 할당 관리 | 1 | I01 | 할당등록 및 확정 | 할당 관리_할당등록 및 확정_SD_해외 | BS03.S&OP.05_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-15 | 16 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 할당 필요시 -> 할당 품목 지정 -> 할당량 조회 -> 할당량 확정 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.06 | 할당 조정 | 1 | I03 | 할당 조정 | 할당 조정_할당 조정_SD_해외 | BS03.S&OP.06_I03 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-15 | 17 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 할당 량 조정 필요시 -> 할당랑 조회 -> 현재고 조회 -> 할당량 조정 -> 할당량 저장 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.05 | 할당 관리 |  |  | 할당등록 및 확정 | 할당 관리_할당등록 및 확정_SD_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-16 | 16 | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.06 | 할당 조정 |  |  | 할당 조정 | 할당 조정_할당 조정_SD_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-16 | 17 | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.05 | 할당 관리 |  |  | 할당등록 및 확정 | 할당 관리_할당등록 및 확정_SD_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-17 | 16 | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.06 | 할당 조정 |  |  | 할당 조정 | 할당 조정_할당 조정_SD_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-17 | 17 | 11:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | I01 | 가맹 현금 주문-가맹점 | 판매주문 - PRM_가맹 현금 주문-가맹점 | BS05.SD.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 11 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 현금 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 |  |  | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | I02 | 가맹 현금 주문 - 특판 | 판매주문 - PRM_가맹 현금 주문 - 특판 | BS05.SD.01_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 2 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 12 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 |  |  | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | I03 | 가맹 현금 마일리지 주문 - 가맹점 | 판매주문 - PRM_가맹 현금 마일리지 주문 - 가맹점 | BS05.SD.01_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 3 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 13 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 현금마일리지 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 |  |  | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | I04 | 가맹 판촉 마일리지 주문 - 가맹점 | 판매주문 - PRM_가맹 판촉 마일리지 주문 - 가맹점 | BS05.SD.01_I04 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 4 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 14 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 판촉 마일리지 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 |  |  | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | I05 | H&B 일반 주문 -현금 | 판매주문 - PRM_H&B 일반 주문 -현금 | BS05.SD.01_I05 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 5 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 15 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 |  |  | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | I06 | 가맹 현금 주문-가맹점 취소 | 판매주문 - PRM_가맹 현금 주문-가맹점 취소 | BS05.SD.01_I06 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 6 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 16 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 -> SAP SO 취소 -> PRM 결과 확인 |  |  | ○ |  |  | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.10 | 판매주문 - 특판 | 1 | I01 | 공통 | 판매주문 - 특판_공통_오프라인 | BS05.SD.10_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 11 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 17 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.10 | 판매주문 - 특판 |  |  | 공통 | 판매주문 - 특판_공통_온라인 |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 17 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 4 | 2 |  | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | I01 | 직영 판 매실적_프로모션 유/무 포함 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_직영 판매실적_프로모션 유/무 포함 | BS05.SD.11_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-20 | 1 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 22 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 소비자판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | I02 | 유통 판매 실적_프로모션 유/무 포함 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_유통 판매 실적_프로모션 유/무 포함 | BS05.SD.11_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-20 | 2 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 23 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 소비자판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | I02 | 판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) (F02) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) (F02) | BS05.SD.02_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 13 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 2021-02-16 | 18 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | I05 | 접대(점포 및 기타 영업) (F14) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_접대(점포 및 기타 영업) (F14) | BS05.SD.02_I05 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 16 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 2021-02-16 | 19 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | I06 | 주문취소 | 판매주문 - PRM - 무상타계정_주문취소 | BS05.SD.02_I06 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 17 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 2021-02-16 | 20 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 -> SAP SO 취소 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | I03 | 복지단 판매 실적 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_복지단 판매 실적 | BS05.SD.11_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-20 | 3 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 24 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 복지단 소비자판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | I04 | 면세점 판매 실적 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_면세점 판매 실적 | BS05.SD.11_I04 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-01-20 | 4 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 25 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 소비자판매 면세점 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | ○ | X | X | 1 | [5 empty] | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | I01 | 직영 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_직영 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-01-19 | 18 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 21 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | I02 | 복지단 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_복지단 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-01-19 | 19 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 22 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | I03 | 면세점 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_면세점 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-01-19 | 20 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 23 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 | [5 empty] | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | I04 | 유통점 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_유통점 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_I04 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-01-19 | 21 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 24 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 | 1 | I06 | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-검사(수출 위생허가 검사)(F13)_해외 | BS05.SD.07_I06 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-15 | 30 | 09:00 ~ 11:30 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_광고-협찬(F01)_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 25 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-교육훈련(F08)_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 26 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-복리후생(임직원 선물지급 외)(F09)_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 27 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-시장조사(품평)(F10)_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 28 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-연구용(F12)_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 29 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_기부(F15)_오프라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-16 | 31 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_광고-협찬(F01)_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 25 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-교육훈련(F08)_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 26 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-복리후생(임직원 선물지급 외)(F09)_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 27 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-시장조사(품평)(F10)_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 28 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-연구용(F12)_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 29 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.07 | 판매주문 - SAP - 무상타계정 |  |  | 공통 | 판매주문 - SAP - 무상타계정_기부(F15)_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | [5 empty] | 2021-02-17 | 31 | 09:00 ~ 11:30 |  |  |  | X | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.14 | 직영판매실적 - PRM - 직영2가맹 | 1 | I01 | 공통 | 직영판매실적 - PRM - 직영2가맹_공통 | BS05.SD.14_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 26 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 재고이동 협의 -> PRM 재고이동 요청 등록 -> PRM 내역 확인 -> 가맹점 입금 -> 입금확인/PRM재고이동 승인 -> SAP 매출/재고이동 -> PRM 매출/재고이동 -> PRM 재고이동 처리 확인 -> PRM 처리내역 출력 -> 실재고 이동 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.16 | 반품주문 - PRM | 4 | I01 | 현금 | 반품주문 - PRM_현금 | BS05.SD.16_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 30 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP 반품 SO 등록(현금) -> 주문진행현황 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.22 | 반품주문 - 특판 | 1 | I01 | 공통 | 반품주문 - 특판_공통_오프라인 | BS05.SD.22_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 31 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 반품 주문등록(파일 업로드) -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.22 | 반품주문 - 특판 |  |  | 공통 | 반품주문 - 특판_공통_온라인 |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-17 | 31 | 13:30 ~ 18:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 4 | 2 |  | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.23 | 직영반품실적 - PRM - 소비자반품 | 1 | I01 | 공통 | 직영반품실적 - PRM - 소비자반품_공통 | BS05.SD.23_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 29 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 소비자 반품 회수 -> PRM 반품 등록 -> SAP 반품 SO 생성 -> SAP 반품 DO 생성 -> SAP GR -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.32 | 매장재고 무상(타계정)출고-PRM | 1 | I01 | 공통 | 매장재고 무상(타계정)출고-PRM_공통 | BS05.SD.32_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 출고 등록 -> SAP 무상타계정 SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 |  |  | ○ |  |  | 0 |  |  |  | ○
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.16 | 반품주문 - PRM | 4 | I02 | H&B 반품 주문 -현금 | 반품주문 - PRM_H&B 반품 주문 -현금 | BS05.SD.16_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 32 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP 반품 SO 등록(현금) -> 주문진행현황 확인 -> SAP 주문 취소 -> PRM 주문취소 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.16 | 반품주문 - PRM | 4 | I03 | 현금마일리지 | 반품주문 - PRM_현금마일리지 | BS05.SD.16_I03 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 33 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP 반품 SO 등록(현금마일리지) -> 주문진행현황 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.16 | 반품주문 - PRM | 4 | I04 | 판촉마일리지 | 반품주문 - PRM_판촉마일리지 | BS05.SD.16_I04 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 34 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP 반품 SO 등록(판촉마일리지) -> 주문진행현황 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.19 | 반품주문 - PRM - 클레임 | 1 | I01 | 공통 | 반품주문 - PRM - 클레임_공통 | BS05.SD.19_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 35 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP 반품 SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.25 | 직영반품실적 - PRM - 소비자클레임 | 1 | I01 | 공통 | 직영반품실적 - PRM - 소비자클레임_공통 | BS05.SD.25_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-16 | 28 | 13:30 ~ 18:00 |  |  | 소비자 반품 회수 -> PRM 반품 등록 -> SAP 반품 SO 생성 -> SAP 반품 DO 생성 -> SAP GR -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | ○ | X | X | 1 |  |  |  | 1
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.08 | 판매주문 - OMS - 자사몰교환-CS | 1 | I02 | 공통 | 판매주문 - OMS - 자사몰교환-CS_공통 | BS05.SD.08_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 6 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 교환요청 확인 -> 티키타카 상담이력 등록 -> BO 반품주문 등록 -> OMS 반품주문 수신 -> 택배사 반품회수 지시 -> OMS 출고지시-반품 -> WMS 출고처리-반품 -> OMS 실물도착 확인 -> BO 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고지시 -> WMS 출고처리 | X | ○ | X | X | X | 4 |  | 2 | 2
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.09 | 판매주문 - OMS - 제휴몰교환-CS | 1 | I02 | 공통 | 판매주문 - OMS - 제휴몰교환-CS_공통 | BS05.SD.09_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 7 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 교환요청 확인 -> 티키타카 상담이력 등록 -> BO 반품주문 등록 -> OMS 반품주문 수신 -> 택배사 반품회수 지시 -> OMS 출고지시-반품 -> WMS 출고처리-반품 -> OMS 실물도착 확인 -> BO 주문등록 -> 제휴몰 주문등록 -> 샵링커 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고지시 -> WMS 출고처리 | X | ○ | X | X | X | 4 | 2 |  | 2
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.03 | 판매주문 - OMS - 자사몰 | 1 | I01 | 공통 | 판매주문 - OMS - 자사몰_공통 | BS05.SD.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-01-19 | 7 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 1 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> OMS 가용재고 확인 -> BO Feeding -> BO 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고요청 -> WMS 출고처리 -> OMS 출고확인 -> OMS 매출처리 전송 -> SAP 매출처리 | X | ○ | X | X | X | 4 |  | 2 | 2
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.04 | 판매주문 - OMS - 제휴몰 | 1 | I01 | 공통 | 판매주문 - OMS - 제휴몰_샵링커 | BS05.SD.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-01-19 | 8 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 2 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> OMS 가용재고 확인 -> 제휴몰 Feeding -> 제휴몰 주문등록 -> 샵링커 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고요청 -> WMS 출고처리 -> OMS 출고확인 -> OMS 매출처리 전송 -> SAP 매출처리 | X | ○ | X | X | X | 4 | 2 |  | 2
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.04 | 판매주문 - OMS - 제휴몰 | 1 | I02 | 공통 | 판매주문 - OMS - 제휴몰_SCM | BS05.SD.04_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-01-19 | 8 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 3 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> OMS 가용재고 확인 -> 제휴몰 Feeding -> 제휴몰 주문등록 -> SCM 주문확인 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고요청 -> WMS 출고처리 -> OMS 출고확인 -> OMS 매출처리 전송 -> SAP 매출처리 | X | ○ | X | X | X | 4 | 2 |  | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.20 | 반품주문 - OMS - 자사몰소비자반품-CS | 1 | I01 | 공통 | 반품주문 - OMS - 자사몰소비자반품-CS_공통 | BS05.SD.20_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 4 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 반품요청 확인 -> 티키타카 상담이력 등록 -> BO 반품주문 등록 -> OMS 반품주문 수신 -> 택배사 반품회수 지시 -> OMS 출고지시-반품 -> WMS 출고처리-반품 -> OMS 실물도착 확인 -> BO 고객환불 및 반품 확정 -> OMS 반품처리 결과 확인 -> SAP 반품 SO 생성 -> 반품 DO -> 반품 GR -> 반품 일매출 처리 | X | ○ | X | X | X | 4 |  | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.21 | 반품주문 - OMS - 제휴몰소비자반품-CS | 1 | I01 | 공통 | 반품주문 - OMS - 제휴몰소비자반품-CS_공통 | BS05.SD.21_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김경태 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 5 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 반품요청 확인 -> 티키타카 상담이력 등록 -> OMS 반품주문 등록 -> 택배사 반품회수 지시 -> OMS 출고지시-반품 -> WMS 출고처리-반품 -> OMS 실물도착 확인 -> 제휴몰 반품 확정 -> OMS 반품처리 결과 업로드 -> SAP 반품 SO 생성 -> 반품 DO -> 반품 GR -> 반품 일매출 처리 | X | ○ | X | X | X | 4 | 2 |  | 2
| BS10 재고관리 | BS10.SD.01 | 재고이동 | 1 | I01 | 공통 | 재고이동_공통 | BS10.SD.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-20 | 6 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 8 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | WMS 재고이동 처리 -> SAP 재고이동 처리 -> SAP 미결확인 -> 저장위치 재고 조회 | ○ | X | X | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS10 재고관리 | BS10.SD.02 | 폐기처리 | 1 | I01 | 공통 | 폐기처리_공통 | BS10.SD.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-20 | 7 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 9 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 자재등급 변경 -> WMS 재고이동 처리 -> SAP 재고이동 처리 -> WMS 폐기출고 확정 -> SAP 폐기처리 -> 저장위치 재고 조회 | ○ | X | X | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS10 재고관리 | BS10.SD.03 | Set 조립/해체 | 2 | I01 | 조립 | Set 조립/해체_조립 | BS10.SD.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-20 | 8 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 10 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 세트조립 품의 -> 결재 -> WMS 재고이동 처리 -> SAP 재고이동 처리 -> 세트조립 진행 -> WMS 입출고 처리 -> SAP 세트조립 처리 -> 저장위치 재고 조회 | ○ | X | X | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS10 재고관리 | BS10.SD.03 | Set 조립/해체 | 2 | I02 | 해체 | Set 조립/해체_해체 | BS10.SD.03_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-20 | 9 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 11 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 세트해체 품의 -> 결재 -> WMS 재고이동 처리 -> SAP 재고이동 처리 -> 세트해체 진행 -> WMS 입출고 처리 -> SAP 해체조립 처리 -> 저장위치 재고 조회 | ○ | X | X | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.35 | 출고지시-내수,수출,재고이동(SAP) | 1 | I01 | 공통 | 출고지시-내수,수출,재고이동(SAP)_공통 | BS05.SD.35_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-19 | 23 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 12 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 주문진행현황 조회 -> SAP 출고지시 생성 -> SAP 전송미결 확인 -> WMS 출고지시 확인 | ○ | X | ○ | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.36 | 출고지시-내수,수출,재고이동(OMS) | 1 | I01 | 공통 | 출고지시-내수,수출,재고이동(OMS)_공통 | BS05.SD.36_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-19 | 24 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 13 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | OMS 주문확정 내역 조회 -> OMS 출고지시 -> WMS 출고지시 조회 | ○ | X | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.37 | 출고지시-반품 | 1 | I01 | 공통 | 출고지시-반품_공통 | BS05.SD.37_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 14 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 반품내역 조회 -> SAP 반품 입고지시 -> SAP 전송미결 확인 -> WMS 출고지시 확인 | ○ | X | X | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.38 | 출고처리-내수,재고이동 | 1 | I01 | 공통 | 출고처리-내수,재고이동_공통 | BS05.SD.38_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-19 | 25 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 15 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | WMS 출고처리 -> SAP 출고 -> SAP 출고진행현황 확인 -> SAP 미결확인 | ○ | X | ○ | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.39 | 출고처리-수출 | 1 | I01 | 공통 | 출고처리-수출_공통 | BS05.SD.39_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-19 | 26 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 16 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | WMS 피킹/패킹 -> WMS 여신체크 -> WMS 출고처리 -> SAP 출고 -> SAP 출고진행현황 확인 -> SAP 미결확인 | ○ | X | X | X | X | 4 | [21 empty] | 4
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 | 3 | W01 | 전사 프로모션 | 프로모션 계획_전사 프로모션 | BS01.SD.08_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-18 | 14 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 8 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 프로모션 계획 등록 -> SAP 프로모션 계획 조회 -> PRM/OMS 프로모션 계획 확인 -> 프로모션 Legacy 등록 | X | ○ | ○ | X | X | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 | 3 | W02 | 개별 프로모션(할인) | 프로모션 계획_개별 프로모션(할인) | BS01.SD.08_W02 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-18 | 15 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 9 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 프로모션 계획 등록(할인유형) -> SAP 프로모션 계획 조회 -> PRM/OMS 프로모션 계획 확인 -> 프로모션 Legacy 등록 | X | ○ | ○ | X | X | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.SD.08 | 프로모션 계획 | 3 | W03 | 개별프로모션(증정) | 프로모션 계획_개별프로모션(증정) | BS01.SD.08_W03 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-18 | 16 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 10 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 프로모션 계획 등록(할인외 유형) -> SAP 프로모션 계획 조회 -> PRM/OMS 프로모션 계획 확인 -> 프로모션 Legacy 등록 | X | ○ | ○ | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | W02 | 판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) (F02) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) (F02) | BS05.SD.02_W02 | War Room |  | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-18 | 11 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | W01 | 가맹 현금 주문-가맹점 | 판매주문 - PRM_가맹 현금 주문-가맹점 | BS05.SD.01_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 1 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 12 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 현금 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | W02 | 가맹 현금 주문 - 특판 | 판매주문 - PRM_가맹 현금 주문 - 특판 | BS05.SD.01_W02 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 13 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | W03 | 가맹 현금 마일리지 주문 - 가맹점 | 판매주문 - PRM_가맹 현금 마일리지 주문 - 가맹점 | BS05.SD.01_W03 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 3 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 14 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 현금마일리지 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | W04 | 가맹 판촉 마일리지 주문 - 가맹점 | 판매주문 - PRM_가맹 판촉 마일리지 주문 - 가맹점 | BS05.SD.01_W04 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 4 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 15 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 판촉 마일리지 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.01 | 판매주문 - PRM | 6 | W05 | H&B 일반 주문 -현금 | 판매주문 - PRM_H&B 일반 주문 -현금 | BS05.SD.01_W05 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 5 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 16 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 주문등록 -> 주문 등록분 가용재고/여신 체크 -> PRM 주문확정 -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.05 | 판매주문 - SAP - 직수출 | 1 | W01 | 공통 | 판매주문 - SAP - 직수출_공통 | BS05.SD.05_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 8 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 1 | 09:00 ~ 10:00 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 라벨 등록 확인 -> Profoma Invoice발행 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.06 | 판매주문 - SAP - 로칼수출 | 1 | W01 | 공통 | 판매주문 - SAP - 로칼수출_공통 | BS05.SD.06_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 9 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 2 | 09:00 ~ 10:00 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 품의 -> 결재 -> 라벨 등록 확인 -> Profoma Invoice발행 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.10 | 판매주문 - 특판 | 1 | W01 | 공통 | 판매주문 - 특판_공통 | BS05.SD.10_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 10 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 3 | 09:00 ~ 10:00 |  |  | SAP 주문등록(파일 업로드) -> 주문진행현황 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | W01 | 직영 판 매실적_프로모션 유/무 포함 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_직영 판매실적_프로모션 유/무 포함 | BS05.SD.11_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 11 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 20 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 소비자판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | W02 | 유통 판매 실적_프로모션 유/무 포함 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_유통 판매 실적_프로모션 유/무 포함 | BS05.SD.11_W02 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 12 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 21 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 소비자판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | W03 | 복지단 판매 실적 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_복지단 판매 실적 | BS05.SD.11_W03 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 13 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 22 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 복지단 소비자판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.11 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매 | 4 | W04 | 면세점 판매 실적 | 직영판매실적 - PRM - 소비자판매_면세점 판매 실적 | BS05.SD.11_W04 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 14 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 7 | 09:00 ~ 10:00 |  |  | SAP 직영재고 산정 -> PRM 일 기초재고 확인 -> PRM 소비자판매 면세점 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.15 | 직영판매실적 - SAP - 소비자판매-CBT | 1 | W01 | 공통 | 직영판매실적 - SAP - 소비자판매-CBT_공통 | BS05.SD.15_W01 | War Room |  | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-18 | 5 | 09:00 ~ 10:00 |  |  | 구매확정 확인/내역 다운로드 -> 판매실적 업로드 -> SAP SO 생성 -> SAP DO 생성 -> SAP GI -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | W01 | 직영 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_직영 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-21 | 16 | 09:00~11:30 | 100% |  | 2021-02-18 | 17 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | W02 | 복지단 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_복지단 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_W02 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-21 | 17 | 09:00~11:30 | 100% |  | 2021-02-18 | 18 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | W03 | 면세점 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_면세점 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_W03 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-21 | 18 | 09:00~11:30 | 100% |  | 2021-02-18 | 6 | 09:00 ~ 10:00 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.27 | 재고이관주문-PRM | 5 | W04 | 유통점 재고 이관 주문 | 재고이관주문-PRM_유통점 재고 이관 주문 | BS05.SD.27_W04 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-21 | 19 | 09:00~11:30 | 100% |  | 2021-02-18 | 19 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | PRM 재고이관 등록 -> PRM 가용재고 확인 -> PRM 재고이관 확정 -> 주문 등록분 가용재고 체크 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.28 | 재고이관주문-CBT | 1 | W01 | 공통 | 재고이관주문-CBT_공통 | BS05.SD.28_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-01-21 | 20 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 4 | 09:00 ~ 10:00 |  |  | SAP 재고이관 주문 업로드 -> 라벨 등록 확인 -> 주문진행현황 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.35 | 출고지시-내수,수출,재고이동(SAP) | 1 | W01 | 공통 | 출고지시-내수,수출,재고이동(SAP)_공통 | BS05.SD.35_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-21 | 21 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 23 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | SAP 주문진행현황 조회 -> SAP 출고지시 생성 -> SAP 전송미결 확인 -> WMS 출고지시 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.38 | 출고처리-내수,재고이동 | 1 | W01 | 공통 | 출고처리-내수,재고이동_공통 | BS05.SD.38_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-21 | 23 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 24 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | WMS 출고처리 -> SAP 출고 -> SAP 출고진행현황 확인 -> SAP 미결확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.39 | 출고처리-수출 | 1 | W01 | 공통 | 출고처리-수출_공통 | BS05.SD.39_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-21 | 24 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 25 | 10:00 ~ 12:00 |  |  | WMS 피킹/패킹 -> WMS 여신체크 -> WMS 출고처리 -> SAP 출고 -> SAP 출고진행현황 확인 -> SAP 미결확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.36 | 출고지시-내수,수출,재고이동(OMS) | 1 | W01 | 공통 | 출고지시-내수,수출,재고이동(OMS)_공통 | BS05.SD.36_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-01-29 | 22 | 09:00~11:00 |  |  | 2021-02-19 | 4 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | OMS 주문확정 내역 조회 -> OMS 출고지시 -> WMS 출고지시 조회 | X | X | X | X | X | 0
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.03 | 판매주문 - OMS - 자사몰 | 1 | W01 | 공통 | 판매주문 - OMS - 자사몰_공통 | BS05.SD.03_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 6 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-19 | 1 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> OMS 가용재고 확인 -> BO Feeding -> BO 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고요청 -> WMS 출고처리 -> OMS 출고확인 -> OMS 매출처리 전송 -> SAP 매출처리 | X | X | X | X | X | 0
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.04 | 판매주문 - OMS - 제휴몰 | 1 | W01 | 공통 | 판매주문 - OMS - 제휴몰_샵링커 | BS05.SD.04_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-21 | 7 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-19 | 2 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> OMS 가용재고 확인 -> 제휴몰 Feeding -> 제휴몰 주문등록 -> 샵링커 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고요청 -> WMS 출고처리 -> OMS 출고확인 -> OMS 매출처리 전송 -> SAP 매출처리 | X | X | X | X | X | 0
Variant 확인 | BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.04 | 판매주문 - OMS - 제휴몰 | 1 | W02 | 공통 | 판매주문 - OMS - 제휴몰_SCM | BS05.SD.04_W02 | War Room | ○ | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 |  |  |  | 100% |  | 2021-02-19 | 3 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | SAP 가용재고 산정 -> OMS 가용재고 확인 -> 제휴몰 Feeding -> 제휴몰 주문등록 -> SCM 주문확인 -> OMS 주문등록 -> SAP SO 생성 -> OMS 결과 확인 -> OMS 출고요청 -> WMS 출고처리 -> OMS 출고확인 -> OMS 매출처리 전송 -> SAP 매출처리 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.14 | 직영판매실적 - PRM - 직영2가맹 | 1 | W01 | 공통 | 직영판매실적 - PRM - 직영2가맹_공통 | BS05.SD.14_W01 | War Room |  | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 5 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 재고이동 협의 -> PRM 재고이동 요청 등록 -> PRM 내역 확인 -> 가맹점 입금 -> 입금확인/PRM재고이동 승인 -> SAP 매출/재고이동 -> PRM 매출/재고이동 -> PRM 재고이동 처리 확인 -> PRM 처리내역 출력 -> 실재고 이동 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.16 | 반품주문 - PRM | 4 | W01 | 현금 | 반품주문 - PRM_현금 | BS05.SD.16_W01 | War Room |  | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 6 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP 반품 SO 등록(현금) -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.22 | 반품주문 - 특판 | 1 | W01 | 공통 | 반품주문 - 특판_공통 | BS05.SD.22_W01 | War Room |  | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 7 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 반품 주문등록(파일 업로드) -> 주문진행현황 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.23 | 직영반품실적 - PRM - 소비자반품 | 1 | W01 | 공통 | 직영반품실적 - PRM - 소비자반품_공통 | BS05.SD.23_W01 | War Room |  | ○ | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-19 | 8 | 11:00 ~ 12:00 |  |  | 소비자 반품 회수 -> PRM 반품 등록 -> SAP 반품 SO 생성 -> SAP 반품 DO 생성 -> SAP GR -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | W01 | 광고협찬(F01) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_광고협찬(F01) | BS05.SD.02_W01 | War Room |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | W03 | 판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) | BS05.SD.02_W03 | War Room |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | W04 | 사내 보시-교육훈련(F08) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_사내 소비-교육훈련(F08) | BS05.SD.02_W04 | War Room |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | W05 | 접대(점포 및 기타 영업) (F14) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_접대(점포 및 기타 영업) (F14) | BS05.SD.02_W05 | War Room |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | I01 | 광고협찬(F01) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_광고협찬(F01) | BS05.SD.02_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 12 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | I03 | 판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) | BS05.SD.02_I03 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 14 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.02 | 판매주문 - PRM - 무상타계정 | 6 | I04 | 사내 보시-교육훈련(F08) | 판매주문 - PRM - 무상타계정_사내 소비-교육훈련(F08) | BS05.SD.02_I04 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-19 | 15 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 무상타계정 주문등록(사유별) -> SAP SO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.13 | 직영판매실적 - OMS - 위탁품판매-자사몰 | 1 | W01 | 공통 | 직영판매실적 - OMS - 위탁품판매-자사몰_공통 | BS05.SD.13_W01 | War Room |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | BO 위탁품 출고처리 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP 수수료 정산 SO 생성 -> SAP 매출처리 -> SAP 위탁품 판매 실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.13 | 직영판매실적 - OMS - 위탁품판매-자사몰 | 1 | I01 | 공통 | 직영판매실적 - OMS - 위탁품판매-자사몰_공통 | BS05.SD.13_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | BO 위탁품 출고처리 주문등록 -> OMS 주문등록 -> SAP 수수료 정산 SO 생성 -> SAP 매출처리 -> SAP 위탁품 판매 실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.24 | 직영반품실적 - PRM - 위탁품반품 | 1 | I01 | 공통 | 직영반품실적 - PRM - 위탁품반품_공통 | BS05.SD.24_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 소비자 반품 회수 -> PRM 반품 등록 -> SAP 반품 SO 생성 -> SAP 매출처리 -> SAP 직영판매 실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.26 | 직영반품실적 - PRM - 가맹2직영 | 1 | I01 | 공통 | 직영반품실적 - PRM - 가맹2직영_공통 | BS05.SD.26_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 재고이동 협의 -> PRM 재고이동 요청 등록 -> PRM 내역 확인 -> PRM 재고이동 승인 -> SAP 반품매출/재고이동 -> PRM 반품/재고이동 -> PRM 재고이동 처리 확인 -> PRM 처리내역 출력 -> 실재고 이동 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.29 | 반품이관주문-PRM | 4 | I01 | 직영 재고 이관 반품 주문 | 반품이관주문-PRM_직영 재고 이관 반품 주문 | BS05.SD.29_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.29 | 반품이관주문-PRM | 4 | I02 | 복지단 재고 이관 반품 주문 | 반품이관주문-PRM_복지단 재고 이관 반품 주문 | BS05.SD.29_I02 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.29 | 반품이관주문-PRM | 4 | I03 | 면세점 재고 이관 반품 주문 | 반품이관주문-PRM_면세점 재고 이관 반품 주문 | BS05.SD.29_I03 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.29 | 반품이관주문-PRM | 4 | I04 | 유통점 재고 이관 반품 주문 | 반품이관주문-PRM_유통점 재고 이관 반품 주문 | BS05.SD.29_I04 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.30 | 반품이관주문-클레임-PRM | 1 | I01 | 공통 | 반품이관주문-클레임-PRM_공통 | BS05.SD.30_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | PRM 반품주문 등록 -> PRM 반품주문 확정 -> SAP STO 생성 -> PRM 결과 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.31 | 반품이관주문-CBT | 1 | I01 | 공통 | 반품이관주문-CBT_공통 | BS05.SD.31_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 품의 -> 결재 -> SAP 반품주문 업로드 -> SAP 납품보류 해제 -> 주문진행현황 확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.34 | 매장재고인수인계-직영2직영-PRM | 1 | I01 | 공통 | 매장재고인수인계-직영2직영-PRM_공통 | BS05.SD.34_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 재고이동 협의 -> PRM 재고이동 요청 등록 -> PRM 내역 확인 -> PRM 재고이동 승인 -> SAP 재고이동 -> PRM 재고이동 처리 확인 -> PRM 처리내역 출력 -> 실재고 이동 | [5 empty] | 0
| BS10 재고관리 | BS10.SD.04 | 재고실사 | 1 | I01 | 공통 | 재고실사_공통 | BS10.SD.04_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | WMS 재고실사 리스트 출력 -> SAP 재고실사 리스트 출력 -> 재고실사 -> 결과 품의 -> 결재 -> WMS 재고조정 -> SAP 재고조정 -> WMS/SAP 재고대사 -> 차이 내역 확인 -> 차이 내역 조정(WMS/SAP) -> WMS/SAP 재고대사 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.40 | 출고처리-반품 | 1 | I01 | 공통 | 출고처리-반품_공통 | BS05.SD.40_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | WMS 반품입고처리 -> SAP 반품입고 -> SAP 반품진행현황 확인 -> SAP 미결확인 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.41 | 출고지시 취소 | 1 | I01 | 공통 | 출고지시 취소 _공통 | BS05.SD.41_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 출고지시 취소 접수 ->PRM 출고진행현황 확인 ->PRM 출고지시 취소 요청 -> SAP 출고지시 취소 요청 -> WMS 출고지시 취소 요청 확인 -> WMS 출고지시 취소 처리 -> SAP 출고지시 삭제 -> SAP SO 삭제처리 -> PRM 출고지시 취소 결과 확인 -> PRM 주문 취소처리 | [5 empty] | 0
| BS11 물류(수출) | BS11.SD.01 | 물류비 분석 | 1 | I01 | 공통 | 물류비 분석_공통 | BS11.SD.01_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 성중호 | 정한석 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 작업인원 및 인건비 등록 -> SAP 물류생산성 레포트 조회 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.12 | 직영판매실적 - PRM - 위탁품판매 | 1 | W01 | 공통 | 직영판매실적 - PRM - 위탁품판매_공통 | BS05.SD.12_W01 | War Room |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-29 | 15 | 09:00~11:00 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | PRM 소비자 위탁판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP 매출처리 -> SAP 직영 위탁판매 실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS11 물류(수출) | BS11.SD.01 | 수출 선적 및 통관 관리 | 0 | W01 | 직수출 | 수출 선적 및 통관 관리_직수출 | BS11.SD.01_W01 | War Room |  |  | ○ | SD | 장혜진 | 이연창 | 2021-01-21 | 25 | 09:00~11:00 | 100% |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | Booking 내역 등록 -> 선적서류 작성 및 출력 -> 통관정보 등록 -> B/L 정보 등록 | [5 empty] | 0
| BS05 Order-To-Cash | BS05.SD.12 | 직영판매실적 - PRM - 위탁품판매 | 1 | I01 | 공통 | 직영판매실적 - PRM - 위탁품판매_공통 | BS05.SD.12_I01 | 개별 |  |  | ○ | SD | 김경태 장혜진 | 김병선 | 2021-01-20 | 5 | 13:30~ 17:00 | 100% |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | PRM 소비자 위탁판매 등록 -> SAP SO 생성 -> SAP 매출처리 -> SAP 직영 위탁판매 실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.01 | 제,상품 등록 / 승인 | 4 | I01 | SAP - 제,상품 채번 / 바코드 생성 / 승인 | 제,상품 등록 / 승인_SAP - 제,상품 채번 / 바코드 생성 / 승인_기타부서 | BS01.S&OP.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-18 | 1 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  | 제품, 상품 정보 입력(SAP 직접 입력, 업로드) -->생성(제상품코드, 바코드)--> 제 상품 정보 확인 --> 승인요청 --> 승인 or 거절 --> 승인완료 상태 조회(활성화 여부 확인) | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.01 | 제,상품 등록 / 승인 | 4 | I02 | SAP - 제,상품 채번 / 바코드 미생성 / 승인 | 제,상품 등록 / 승인_SAP - 제,상품 채번 / 바코드 미생성 / 승인_기타부서 | BS01.S&OP.01_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-18 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  | 제품, 상품 정보 입력(SAP 직접 입력, 업로드) -->생성(제상품코드 only)--> 제 상품 정보 확인 --> 승인요청 --> 승인 or 거절 --> 승인완료 상태 조회(활성화 여부 확인) | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.01 | 제,상품 등록 / 승인 | 4 | I03 | SAP - 상품 채번 / 바코드 미생성 / 미승인 | 제,상품 등록 / 승인_SAP - 상품 채번 / 바코드 미생성 / 미승인_기타부서 | BS01.S&OP.01_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-18 | 3 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  | 제품, 상품 정보 입력(SAP 직접 입력, 업로드) -->생성(제상품코드 only)--> 제 상품 정보 확인 --> 승인완료 상태 조회(활성화 여부 확인) | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.02 | 제,상품 속성 정보 변경 | 2 | I01 | 제,상품 속성정보 변경(필수값) | 제,상품 속성 정보 변경_제,상품 속성정보 변경(필수값)_기타부서 | BS01.S&OP.02_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  | 제품, 상품의 정보 수정 -> 필수값 여부 -> 품목 주문 불가 처리 -> 승인 -> 품목 활성화 확인 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.02 | 제,상품 속성 정보 변경 | 2 | I02 | 제, 상품 속성정보 변경(선택값) | 제,상품 속성 정보 변경_제, 상품 속성정보 변경(선택값)_S&OP | BS01.S&OP.02_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 |  |  | 제품, 상품의 정보 수정 -> 필수값 여부 ->(필수값 아님) -> 품목 수정 확인 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.01 | 제,상품 등록 / 승인 |  |  | SAP - 제,상품 채번 / 바코드 생성 / 승인 | 제,상품 등록 / 승인_SAP - 제,상품 채번 / 바코드 생성 / 승인_S&OP |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.01 | 제,상품 등록 / 승인 |  |  | SAP - 제,상품 채번 / 바코드 미생성 / 승인 | 제,상품 등록 / 승인_SAP - 제,상품 채번 / 바코드 미생성 / 승인_S&OP |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.01 | 제,상품 등록 / 승인 |  |  | SAP - 상품 채번 / 바코드 미생성 / 미승인 | 제,상품 등록 / 승인_SAP - 상품 채번 / 바코드 미생성 / 미승인_S&OP |  | 개별 | ○ | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.02 | 제,상품 속성 정보 변경 |  |  | 제,상품 속성정보 변경(필수값) | 제,상품 속성 정보 변경_제,상품 속성정보 변경(필수값)_S&OP |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.02 | 제,상품 속성 정보 변경 |  |  | 제, 상품 속성정보 변경(선택값) | 제,상품 속성 정보 변경_제, 상품 속성정보 변경(선택값)_S&OP |  | 개별 |  | ○ | ○ | SD | 김지윤 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-15 |  | 09:00 ~ 10:00 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.01 | 월간 수요계획량 수립 | 1 | I01 | 매장, 채널(대) 별 월간 수요계획량 수립 | 월간 수요계획량 수립_매장, 채널(대) 별 월간 수요계획량 수립 | BS03.S&OP.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-19 | 1 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 14:00 ~ 17:00 |  |  | 판매계획 확정 -> 월간 매장별 수요계획량 확인 -> 채널(대)별 수요계획량 확인 -> 채널(대)별 수요계획량 조정 -> 채널(대) 별 수요계획량 확정 | X | X | X | X | X | 1 | [10 empty] | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.02 | 주간 공급량 수립 | 1 | I01 | 주차별 러닝 공급량 수립 | 주간 공급량 수립_주차별 러닝 공급량 수립 | BS03.S&OP.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-19 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 14:00 ~ 17:00 |  |  | 채널(대)별 수요계획량 확인 -> 주차별 공급량 산정 -> 채널(대) 별 주차별 공급량 확정 | X | X | X | X | X | 1 | [10 empty] | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.03 | 긴급, 추가 공급량 수립 | 2 | I01 | 신제품 공급량 수립 | 긴급, 추가 공급량 수립_신제품 공급량 수립 | BS03.S&OP.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-19 | 3 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 14:00 ~ 17:00 |  |  | 신제품 초도 요청 품의 완료 -> 신제품 공급 요청량 등록 or 업로드 -> 조회 | X | X | X | X | X | 1 | [10 empty] | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.03 | 긴급, 추가 공급량 수립 | 2 | I02 | 기타 긴급, 추가 공급량 수립 | 긴급, 추가 공급량 수립_기타 긴급, 추가 공급량 수립 | BS03.S&OP.03_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-19 | 4 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 14:00 ~ 17:00 |  |  | 긴급, 추가 공급 요청량 품의 완료 -> 긴급, 추가 공급 요청량 등록 or 업로드 -> 조회 | X | X | X | X | X | 1 | [10 empty] | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.04 | 주간 공급량 확정 | 1 | I01 | 주간공급량 확정 및 구매 전송 | 주간 공급량 확정_주간공급량 확정 및 구매 전송 | BS03.S&OP.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-19 | 5 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-15 |  | 14:00 ~ 17:00 |  |  | 주간 공급량 취합 조회 -> 최종 확인 -> 품의 요청 -> 품의 완료, 구매전송 -> 구매 전송 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [10 empty] | 1
MM | BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.01 | 자재 기준정보 관리 | 1 | I01 | 공통 | 자재 기준정보 관리_공통 | BS01.MM.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-18 | 1 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 1 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 자재정보 조회 -> 자재정보생성 -> 자재정보 조회(구매포탈) -> 자재정보업데이트(구매포탈) -> 자재정보조회 | X | X | X | O | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.02 | BOM 정보 관리 | 1 | I01 | 공통 | BOM 정보 관리_공통 | BS01.MM.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-18 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 2 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | BOM 조회 -> BOM 등록 -> BOM 승인 | X | X | X | O | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.03 | 공급업체 정보 관리 | 3 | I01 | 업체생성 | 공급업체 정보 관리_업체생성 | BS01.MM.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-18 | 3 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 3 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 동록 요청 -> 업체생성품의 작성 -> 결재 -> 공급업체 정보입력 -> 업체정보 품의 -> 품의결재 -> 업체정보 확인(ERP -> 업체정보확인(구매포탈) | X | X | X | O | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.03 | 공급업체 정보 관리 | 3 | I02 | 업체변경 | 공급업체 정보 관리_업체변경 | BS01.MM.03_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-18 | 1 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 4 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 공급업체 조회 -> 공급업체정보젼경 -> 정보변경품의 -> 변경품의결재 -> 업체정보확인(구매포탈) | X | X | X | O | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.03 | S&OP 등급 산정 | 1 | I01 | 러닝 품목 S&OP 등급 산정 | S&OP 등급 산정_러닝 품목 S&OP 등급 산정 | BS01.S&OP.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-15 | 1 | 13:00~14:00 |  |  | 2021-02-15 | 7 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 제품, 상품 S&OP 등급 R00변경 확인 -> 기존 등급 및 제안등급 확인 -> 등급 조정 -> 등급 확정 -> 자재마스터 변경 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [10 empty] | 1
| BS10 재고관리 | BS10.S&OP.01 | 재고 수준 산정 | 1 | I01 | 제,상품에 대한 재고 수준 산정 | 재고 수준 산정_제,상품에 대한 재고 수준 산정 | BS10.S&OP.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 2021-01-15 | 2 | 14:00~15:00 |  |  | 2021-02-15 | 8 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 제품, 상품의 월별 재고 수준 확인 -> 당월의 재고 수준 권고안 조회 -> 재고 수준 최종 저장 | X | X | X | X | X | 1 | [10 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.03 | 공급업체 정보 관리 | 3 | I03 | 거래중단 | 공급업체 정보 관리_거래중단 | BS01.MM.03_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-18 | 2 | 13:00 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 5 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 공급업체 조회 -> 공급업체정보젼경 -> 정보변경품의 -> 변경품의결재 -> 업체정보확인(구매포탈) | X | X | X | O | X | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.04 | 구매단가 관리 | 2 | I01 | 구매팀 | 구매단가 관리_구매팀 | BS01.MM.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-18 | 4 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-16 | 6 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 견적서등록 -> 견적서 확정 -> 견적서 확정(구매) -> 견적서 조회(구매포탈) | X | X | X | O | X | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.04 | 구매단가 관리 | 2 | I02 | 구매팀 外 | 구매단가 관리_구매팀 外 | BS01.MM.04_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 2021-02-16 | 7 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 견적서등록 -> 견적서 확정 ->-> 견적서 조회(구매포탈) | X | X | X | O | X | 0
FI | BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.FI.01 | 계정생성 | 1 | I01 | 비용계정 생성 | 계정생성_비용계정 생성 | BS01.FI.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-18 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 1 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.FI.02 | 계정보류 | 1 | I01 | BS계정 보류 | 계정보류_BS계정 보류 | BS01.FI.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-18 | 2 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 2 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.FI.03 | 자산마스터 생성 | 1 | I01 | 유형/무형자산 마스터 생성 | 자산마스터 생성_유형/무형자산 마스터 생성 | BS01.FI.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-18 | 3 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 3 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.FI.04 | 자산마스터 변경 | 1 | I01 | 자산 내역/내용연수 변경 | 자산마스터 변경_자산 내역/내용연수 변경 | BS01.FI.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-18 | 4 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 4 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.05 | 할당 관리 | 1 | I01 | 할당등록 및 확정 | 할당 관리_할당등록 및 확정 | BS03.S&OP.05_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | [5 empty] | 2021-02-17 | 1 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 할당 필요시 -> 할당 품목 지정 -> 할당량 조회 -> 할당량 확정 | X | X | X | X | X | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1
| BS03 Forecast-To-Stock | BS03.S&OP.06 | 할당 조정 | 1 | I02 | 할당 조정 | 할당 조정_할당 조정 | BS03.S&OP.06_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 할당 량 조정 필요시 -> 할당랑 조회 -> 현재고 조회 -> 할당량 조정 -> 할당량 저장 | X | X | X | X | X | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.01 | 제품구매 | 3 | W01 | 제품 | 제품구매_제품 | BS04.MM.01_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-20 | 1 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 1 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 자재정보 등록 -> 견적정보 등록 -> 발주요청 확인 -> 발주 -> 부자재발주 -> 납품예정정보등록 -> 부자재입고의뢰/확인 -> 부자재입고 -> 제품입고의뢰/확인 -> 물류지시/확인 -> 수입검사 -> 송장처리 | ○ | X | X | O | X | 0
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.01 | 제품구매 | 3 | W02 | 판촉제품 | 제품구매_판촉제품 | BS04.MM.01_W02 | War Room |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-17 | 2 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 발주요청 확인 -> 발주 -> 부자재발주 -> 납품예정정보등록 -> 부자재입고의뢰/확인 -> 부자재입고 -> 제품입고의뢰/확인 -> 물류지시/확인 -> 수입검사 -> 송장처리 | ○ | X | X | O | X | 0
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.02 | 상품 구매 | 3 | I03 | 사입상품 | 상품 구매_사입상품 | BS04.MM.02_I03 | War Room |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-17 | 3 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 발주요청 확인 -> 발주 -> 납품예정정보등록 -> 입고의뢰/확인 -> 물류지시/확인 -> 수입검사 -> 송장처리 | ○ | X | X | O | X | 0
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.03 | 기타 구매 (판매보조용품/비재고) | 2 | I01 | 판매보조용품 | 기타 구매 (판매보조용품/비재고)_판매보조용품 | BS04.MM.03_I01 | War Room | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-20 | 3 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 4 | 09:00 ~ 11:00 |  |  | 발주요청 확인 -> 발주 -> 납품예정정보등록 -> 입고의뢰/확인 -> 물류지시/확인 -> 수입검사 -> 송장처리 | ○ | X | X | O | X | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.FI.05 | BP 마스터 변경 | 1 | I01 | BP 마스터 변경 | BP 마스터 변경 | BS01.FI.05_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-17 | 5 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.01 | 매출채권 반제 | 1 | I01 | 선수금/채권 반제 | 매출채권 반제_선수금/채권 반제 | BS21.FI.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-18 | 5 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 6 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.02 | 상품 구매 | 3 | I01 | 상품 | 상품 구매_상품 | BS04.MM.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-20 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 1 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 발주요청 확인 -> 발주 -> 납품예정정보등록 -> 입고의뢰/확인 -> 물류지시/확인 -> 수입검사 -> 송장처리 | ○ | X | X | O | X | 5 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 4
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.02 | 상품 구매 | 3 | I02 | 판촉상품 | 상품 구매_판촉상품 | BS04.MM.02_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-19 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 2 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 발주요청 확인 -> 발주 -> 납품예정정보등록 -> 입고의뢰/확인 -> 물류지시/확인 -> 수입검사 -> 송장처리 | ○ | X | X | O | X | 5 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 4
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.03 | 기타 구매 (판매보조용품/비재고) | 2 | I02 | 비재고 | 기타 구매 (판매보조용품/비재고)_비재고 | BS04.MM.03_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-19 | 2 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 3 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 발주요청 확인 -> 발주 -> 납품예정정보등록 -> 입고의뢰/확인 -> 물류지시/확인 -> 수입검사 -> 송장처리 | ○ | X | X | O | X | 5 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 4
| BS10 재고관리 | BS10.MM.01 | OEM생산관리 | 2 | W01 | 수불재처리 | 생산관리_입고재처리 w/CO | BS10.MM.01_W01 | 개별 |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-17 | 4 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 수불조회 -> 기타입고 -> 수불재처리 -> PO이력조회 | X | X | X | O | X | 5 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 4
| BS10 재고관리 | BS10.MM.01 | OEM생산관리 | 2 | W02 | 부자재투입조정 | 생산관리_부자재투입조정 w/CO | BS10.MM.01_W02 | 개별 |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-17 | 5 | 13:30 ~ 17:00 |  |  | 재고조회 -> 임가공PO조회 -> 부자재투입조정 -> PO이력조회 | X | X | X | O | X | 5 | [8 empty] | 1 | [12 empty] | 4
CO | BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.01 | 신규/변경 조직 - 신규 지원부서 | 2 | I01 | 단일 생성 | 신규/변경 조직 - 신규 지원부서_단일 생성 | BS01.CO.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 1 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 1 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 코스트센터 생성 --> 인사부서코드와 코스트센터 Mapping | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.01 | 신규/변경 조직 - 신규 지원부서 | 2 | I02 | 대량 생성 | 신규/변경 조직 - 신규 지원부서_대량 생성 | BS01.CO.01_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 1 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 코스트센터 생성 --> 인사부서코드와 코스트센터 Mapping | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.02 | 신규/변경 조직 - 신규 손익부서 | 1 | I01 | 매장코드와 Mapping | 신규/변경 조직 - 신규 손익부서_매장코드와 Mapping | BS01.CO.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 3 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 2 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 손익센터 생성 -> 코스트센터생성 --> 인사부서코드와 코스트센터 Mapping -->매장코드와 손익센터 Mapping | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.03 | 신규/변경 조직 - 예산부서 관리 | 1 | I01 | 생성 및 코스트센터 Mapping | 신규/변경 조직 - 예산부서 관리_생성 및 코스트센터 Mapping | BS01.CO.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 4 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 3 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산부서 직군 확인 --> 예산부서 생성 --> 예산부서 Mapping 되지 않는 코스트센터 기표 여부 확인 --> 예산부서와 코스트센터 Mapping --> 인사부서코드/코스트센터/예산부서 Mapping 조회 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.04 | 폐기 조직 - 지원부서 | 1 | I01 | 잠금처리 | 폐기 조직 - 지원부서_잠금처리 | BS01.CO.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 1 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 4 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 코스트센터 잠금 --> 손익센터 잠금 여부 판단 -->잠금한 코스트센터 혹은 손익센터 기표 여부 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.05 | 폐기 조직 - 손익부서 | 1 | I01 | 잠금처리 | 폐기 조직 - 손익부서_잠금처리 | BS01.CO.05_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 2 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 5 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 코스트센터 잠금 --> (If 손익부서이면) 손익센터 잠금 --> 매장코드와 변경된 손익센터 Mapping 변경 --> 잠금한 코스트선터 혹은 손익센터 기표 여부 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.06 | 내부오더 생성 | 2 | I01 | 마케팅 유형 | 내부오더 생성_마케팅 유형 | BS01.CO.06_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 3 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 6 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 요청 목적에 따라 내부오더 유형 선택 후 , 내부오더 생성 --> 내부오더 SKU별 Mapping | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.06 | 내부오더 생성 | 2 | I02 | 제조 유형 | 내부오더 생성_제조 유형 | BS01.CO.06_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 4 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 6 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 요청 목적에 따라 내부오더 유형 선택 후 , 내부오더 생성 --> 내부오더 SKU별 Mapping | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.07 | 내부오더 변경 | 1 | I01 | 잠금 | 내부오더 변경_잠금 | BS01.CO.07_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 5 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 7 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 내부오더 사용하지 않을 시 잠금 --> 잠금한 내부오더 기표 여부 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.08 | WBS 생성 | 1 | I01 | 공통 | WBS 생성_공통 | BS01.CO.08_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 6 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 8 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 마케팅 채널에 따른 WBS 생성 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.09 | WBS 변경 - 잠금 | 1 | I01 | 공통 | WBS 변경 - 잠금 _공통 | BS01.CO.09_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 7 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 9 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | WBS 사용하지 않을 시 , 잠금 --> 잠금한 WBS 기표 여부 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.10 | 특성치 속성치 변경 | 1 | I02 | 판매오더 WBS | 특성치 속성치 변경_판매오더 WBS | BS01.CO.10_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-18 | 8 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 10 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 특성치 속성치 추가시 변경 - 품목유형(대)/(중)/(소), 판매오더 WBS | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.CO.11 | 예산 기준정보 - 예산과목 관리 | 1 | I01 | 생성 및 계정 Mapping | 예산 기준정보 - 예산과목 관리 _생성 및 계정 Mapping | BS01.CO.11_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 5 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 11 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산과목 생성 --> 예산과목 Mapping 되지 않는 계정 기표 여부 확인 --> 예산과목과 계정 Mapping | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.01 | 예산 버전별 예산 최초 등록/활성화 | 1 | I01 | 업로드 활성화 | 예산 버전별 예산 최초 등록/활성화_업로드 활성화 | BS24.CO.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 6 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-17 | 12 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 연도별 버전 확인 --> 버젼별 예산 최초 업로드 --> 활성화 대상 예산버젼 활성화 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I01 | 법인카드 정산 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_법인카드 정산 | BS21.FI.02_I01 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 1 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I02 | 개인카드/종이증빙 처리 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_개인카드/종이증빙 처리 | BS21.FI.02_I02 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 2 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 2 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.05 | 기타구매정보 / 사양관리 | 3 | I01 | 디자인버전 | 기타구매정보 / 사양관리_디자인버전 | BS01.MM.05_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 2021-02-18 | 1 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 다자인파일 등록(구매포탈) -> 디자인파일 확인 -> 자재정보조회(디자인버전확인) | X | X | X | O | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.MM.05 | 기타구매정보 / 사양관리 | 3 | I02 | 재활용등급 | 기타구매정보 / 사양관리_재활용등급 | BS01.MM.05_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 2021-02-18 | 2 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 재활용등급 등록(구매포탈) -> 재활용정보 확정(구매포탈) -> 재활용등급 확인 -> 재활용실적집계 | X | X | X | O | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I03 | 가지급금 신청/정산 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_가지급금 신청/정산 | BS21.FI.02_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 3 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 3 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I04 | 출장비 정산 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_출장비 정산 | BS21.FI.02_I04 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 4 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 4 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I05 | 매입세금계산서 정산 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_매입세금계산서 정산 | BS21.FI.02_I05 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 5 | 09:30 ~ 12:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 5 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I06 | 종이/지로/현금영수증 처리 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_종이/지로/현금영수증 처리 | BS21.FI.02_I06 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 6 | 09:30 ~ 12:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 6 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I07 | 대량전표 처리 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_대량전표 처리 | BS21.FI.02_I07 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-18 | 7 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I08 | 전도금 신청/정산 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_전도금 신청/정산 | BS21.FI.02_I08 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 7 | 09:30 ~ 12:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 8 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I09 | 선급금 신청/정산 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_선급금 신청/정산 | BS21.FI.02_I09 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 8 | 09:30 ~ 12:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 9 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I10 | 원천세 비용 등록 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_원천세 비용 등록 | BS21.FI.02_I10 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-18 | 10 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I11 | 기타매출 등록 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_기타매출 등록 | BS21.FI.02_I11 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-18 | 11 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.03 | 전표 역분개 | 1 | I01 | 비용전표 역분개 | 전표 역분개_비용전표 역분개 | BS21.FI.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 9 | 09:30 ~ 12:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 9 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.04 | 반제전표 역분개 | 1 | I01 | 반제전표 역분개 | 반제전표 역분개_반제전표 역분개 | BS21.FI.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | 2021-01-19 | 10 | 09:30 ~ 12:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 10 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.02 | 예산 Check - FI 전표 | 2 | I01 | 임시전표/임시전표 삭제 | 예산 Check - FI 전표_임시전표/임시전표 삭제 | BS24.CO.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 3 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 1 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 가용예산 대비 초과 전표 생성 --> 메시지 확인 --> 가용예산내 전표 생성 --> 예산 Report 확인 --> 전표 삭제 및 역분개 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.02 | 예산 Check - FI 전표 | 2 | I02 | 직기표/직기표 역분개 | 예산 Check - FI 전표_직기표/직기표 역분개 | BS24.CO.02_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 4 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 1 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 가용예산 대비 초과 전표 생성 --> 메시지 확인 --> 가용예산내 전표 생성 --> 예산 Report 확인 --> 전표 삭제 및 역분개 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.05 | 예산 변경 - 직군별 월별 예산 편성 | 1 | I01 | 자동계산된 금액 변경 | 예산 변경 - 직군별 월별 예산 편성 _자동계산된 금액 변경 | BS24.CO.05_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 1 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 2 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 직군별 예산과목별 예산 편성 Master 예산과목별 단가 입력 --> 사원별 예산 부서 Mapping 확인 --> 직군별 월별 예산편성 --> 계산된 금액에서 수기 입력 / 내역 입력 --> 저장 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.06 | 예산 변경 - 일괄 변경 | 1 | I01 | 업로드 | 예산 변경 - 일괄 변경 _업로드 | BS24.CO.06_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 2 | 14:00~16:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 3 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산 Report 에서 예산 변경 대상 확인 --> 일괄 변경 엑셀 입력 --> 업로드/저장 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.07 | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재 | 6 | I02 | BA02(예산감액_예산부서 동일) | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재_BA02(예산감액_예산부서 동일) | BS24.CO.07_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 7 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 4 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산변경 구분자에 따라 예산 변경 --> 전자결재 승인 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.07 | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재 | 6 | I03 | BA03(예산과목간 월간_예산부서 동일) | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재_BA03(예산과목간 월간_예산부서 동일) | BS24.CO.07_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 7 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 4 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산변경 구분자에 따라 예산 변경 --> 전자결재 승인 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.07 | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재 | 6 | I04 | BA04(예산부서간_예산과목 동일) | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재_BA04(예산부서간_예산과목 동일) | BS24.CO.07_I04 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 7 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 4 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산변경 구분자에 따라 예산 변경 --> 전자결재 승인 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.07 | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재 | 6 | I05 | BA05(예산부서&예산과목 상이) | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재_BA05(예산부서&예산과목 상이) | BS24.CO.07_I05 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 7 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 4 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산변경 구분자에 따라 예산 변경 --> 전자결재 승인 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.07 | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재 | 6 | I06 | BA06(기간상이-예산부서&예산과목 동일) | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재_BA06(기간상이-예산부서&예산과목 동일) | BS24.CO.07_I06 | 개별 |  | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 7 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-18 | 4 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 예산변경 구분자에 따라 예산 변경 --> 전자결재 승인 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS10 재고관리 | BS10.MM.02 | 사급자재 재고관리 | 4 | I01 | 사급자재 이동 | 사급자재 재고관리_사급자재 이동 | BS10.MM.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-21 | 1 | 13:00~17:00 | 100% |  | 2021-02-19 | 3 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 부자재소요관리 -> 부자재재고 이동 (2step) -> 재고확인 (구매포탈) | X | X | X | X | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS10 재고관리 | BS10.MM.02 | 사급자재 재고관리 | 4 | I02 | 폐기 | 사급자재 재고관리_폐기 | BS10.MM.02_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-21 | 2 | 13:00~17:00 | 100% |  | 2021-02-19 | 4 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 단종품의 -> 단종품의결재 -> 단종제품 재고확인 -> 폐기자재품의 -> 폐기품의결재 -> 자재이동 | X | X | X | X | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS10 재고관리 | BS10.MM.02 | 사급자재 재고관리 | 4 | I03 | 기타입출고 | 사급자재 재고관리_기타입출고 | BS10.MM.02_I03 | 개별 | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-21 | 3 | 13:00~17:00 | 100% |  | 2021-02-19 | 5 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 기타출고 품의 -> 기타출고 승인 -> 기타출고처리 -> 재고확인 | X | X | X | X | X | 1 | [8 empty] | 1
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.09 | 원천세 리포트 | 1 | I01 | 세금코드별 원천세 | 원천세 리포트_세금코드별 원천세 | BS21.FI.09_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 1 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS20 고정자산 | BS20.FI.01 | 자산취득 | 1 | I01 | 유무형 자산 취득 | 자산취득_유무형 자산 취득 | BS20.FI.01_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 2 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS20 고정자산 | BS20.FI.02 | 건설중인 자산 대체 | 1 | I01 | 건설중인 자산 생성/대체 | 건설중인 자산 대체_건설중인 자산 생성/대체 | BS20.FI.02_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 3 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS20 고정자산 | BS20.FI.03 | 자산이동 | 1 | I01 | 매장이동 | 자산이동_매장이동 | BS20.FI.03_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 4 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS20 고정자산 | BS20.FI.04 | 자산대체 | 1 | I01 | 자산클래스 대체 | 자산대체_자산클래스 대체 | BS20.FI.04_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 5 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS20 고정자산 | BS20.FI.05 | 자산손상 | 1 | I01 | 손상자산 등록 | 자산손상_손상자산 등록 | BS20.FI.05_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 6 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS20 고정자산 | BS20.FI.06 | 자산매각 | 1 | I01 | 자산매각 | 자산매각_자산매각 | BS20.FI.06_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 7 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS20 고정자산 | BS20.FI.07 | 자산폐기 | 1 | I01 | 폐기자산 등록 | 자산폐기_폐기자산 등록 | BS20.FI.07_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 승현선 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-19 | 8 | 13:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [20 empty] | 1
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.04 | 구매 반품 (제상품/자재) | 2 | W01 | 제상품 | 구매 반품 (제상품/자재)_제상품 (QC 포함) | BS04.MM.04_W01 | 개별 |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 2021-02-22 | 1 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 반품확정 -> 반품PO(지시)생성 -> 반품처리(WMS, 구매포탈)) -> 반품이력조회 | ○ | X | X | O | X | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | Zoom
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.04 | 구매 반품 (제상품/자재) | 2 | W02 | 자재 | 구매 반품 (제상품/자재)_자재 | BS04.MM.04_W02 | 개별 |  | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 2021-02-22 | 2 | 13:00 ~ 17:00 |  |  | 반품확정 -> 반품PO(지시)생성 -> 반품처리(WMS, 구매포탈)) -> 반품이력조회 | X | X | X | O | X | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | Zoom
| BS23 결산 | BS23.FI.02 | 매출이월 | 2 | I01 | 가맹 이월 | 매출이월_가맹 이월 | BS23.FI.02_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-22 | 3 | 13:30 ~ 15:30 |  |  | 매출이월 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 매출이월 반품처리 -> SAP 매출이월 출고처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 3 |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 1
| BS23 결산 | BS23.FI.02 | 매출이월 | 2 | I02 | B2B 이월 | 매출이월_B2B 이월 | BS23.FI.02_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-22 | 4 | 13:30 ~ 15:30 |  |  | 매출이월 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 매출이월 반품처리 -> SAP 매출이월 출고처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 11 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1 |  | 1
| BS23 결산 | BS23.FI.03 | 매출차감,증액 | 2 | I01 | SKU 별 | 매출차감,증액_SKU 별 | BS23.FI.03_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-22 | 5 | 13:30 ~ 15:30 |  |  | 매출 차감증액 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 차감증액 처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 11 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1 |  | 1
| BS23 결산 | BS23.FI.03 | 매출차감,증액 | 2 | I02 | 거래처 별 | 매출차감,증액_거래처 별 | BS23.FI.03_I02 | 개별 |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 2021-02-22 | 6 | 13:30 ~ 15:30 |  |  | 매출 차감증액 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 차감증액 처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 11 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [11 empty] | 1 |  | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.01 | 은행계좌 등록 | 1 | I01 | 은행계좌 등록 | 은행계좌 등록_은행계좌 등록 | BS22.TR.01_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | 2021-01-20 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 1 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.02 | 가상계좌 등록 | 1 | I01 | 가상계좌 등록 | 가상계좌 등록_가상계좌 등록 | BS22.TR.02_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | 2021-01-20 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 2 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.03 | 일반계좌 등록 | 1 | I01 | 일반계좌 등록 | 일반계좌 등록_일반계좌 등록 | BS22.TR.03_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | 2021-01-20 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 3 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.04 | 가상계좌 전표 생성 | 1 | I01 | 가상계좌 입금 전표 생성 (고객코드매핑/미매핑) | 가상계좌 전표 생성_가상계좌 입금 전표 생성 (고객코드매핑/미매핑) | BS22.TR.04_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | 2021-01-20 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 4 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.05 | 일반계좌 전표 생성 | 1 | I01 | 일반계좌 입금 전표 생성 (고객코드매핑/미매핑) | 일반계좌 전표 생성_일반계좌 입금 전표 생성 (고객코드매핑/미매핑) | BS22.TR.05_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | 2021-01-20 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 5 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.06 | 지급 | 1 | I01 | 비용지급 | 지급_비용지급 | BS22.TR.06_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | 2021-01-20 | 1 | 13:30 ~ 17:00 | 100% |  | 2021-02-22 | 6 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.07 | 외담대 지급 | 1 | I01 | 외담대 지급 | 외담대 지급_외담대 지급 | BS22.TR.07_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-22 | 7 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS22 자금관리 | BS22.TR.08 | 금융상품 등록 | 1 | I01 | 예적금/차입금 등록 | 금융상품 등록_예적금/차입금 등록 | BS22.TR.08_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | TR | 이소담 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-22 | 8 | 15:30 ~ 17:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 | [19 empty] | 1
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.05 | 매입 정산 | 4 | W01 | 일반 | 매입 정산_일반 | BS04.MM.05_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-22 | 1 | 09:00~11:00 | 1000% |  | 2021-02-23 | 1 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 당월입고건 조회/확인 -> 송장처리 -> 송장확안(구매포탈) -> 세금계산서 처리 | X | X | X | O | X | 0
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.05 | 매입 정산 | 4 | W02 | 물류비추가 | 매입 정산_물류비추가 (차후차변) | BS04.MM.05_W02 | War Room | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-22 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-23 | 2 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 당월입고건 조회/확인 -> 송장처리 -->차후차변 -> 송장확안(구매포탈) -> 세금계산서 처리 | X | X | X | O | X | 0
추가 | BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.05 | 매입 정산 | 4 | W02 | 물류비차감 | 매입 정산_물류비차감 (차후대변) | BS04.MM.05_W02 | War Room | ○ | ○ | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-01-22 | 2 | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-23 | 2 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 당월입고건 조회/확인 -> 송장처리 -->차후차변 -> 송장확안(구매포탈) -> 세금계산서 처리 | X | X | X | O | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.02 | 매출이월 | 2 | W01 | 가맹 이월 | 매출이월_가맹 이월 | BS23.FI.02_W01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 1 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 매출이월 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 매출이월 반품처리 -> SAP 매출이월 출고처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.02 | 매출이월 | 2 | W02 | B2B 이월 | 매출이월_B2B 이월 | BS23.FI.02_W02 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 2 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 매출이월 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 매출이월 반품처리 -> SAP 매출이월 출고처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.03 | 매출차감,증액 | 2 | W01 | SKU 별 | 매출차감,증액_SKU 별 | BS23.FI.03_W01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 3 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 매출 차감증액 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 차감증액 처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.03 | 매출차감,증액 | 2 | W02 | 거래처 별 | 매출차감,증액_거래처 별 | BS23.FI.03_W02 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 4 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 매출 차감증액 대상 선정 -> 품의 -> 결재 -> SAP 차감증액 처리 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | X | X | X | X | X | 0
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.08 | 부가세 집계/수정 | 1 | I01 | 부가세 집계 및 부속서류 조회 | 부가세 집계/수정_부가세 집계 및 부속서류 조회 | BS21.FI.08_I01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-23 | 5 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.02 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting) | 11 | I12 | 모바일 전표 생성 | 미지급금 전표 생성 (e-Accounting)_모바일 전표 생성 | BS21.FI.02_I12 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | [5 empty] | 2021-02-22 | 1 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.05 | 매출세금계산서 발행 | 1 | I01 | 세금계산서/월합세금계산서 발행 | 매출세금계산서 발행_세금계산서/월합세금계산서 발행 | BS21.FI.05_I01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 정민애 | 신형석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 2 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.06 | 역발행 세금계산서 발행 | 1 | I01 | 역발행/월합 역발행 세금계산서 발행 | 역발행 세금계산서 발행_역발행/월합 역발행 세금계산서 발행 | BS21.FI.06_I01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 정민애 | 신형석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 3 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS21 채권/채무 관리 | BS21.FI.07 | 세금계산서 매핑 | 1 | I01 | 매입세금계산서 매핑 | 세금계산서 매핑_매입세금계산서 매핑 | BS21.FI.07_I01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 정민애 | 신형석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 4 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.09 | 결산일정공지 | 1 | W01 | 결산일정관리 | 결산일정공지_결산일정관리 | BS23.FI.09_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 2021-01-22 |  | 09:00~11:00 |  |  | 2021-02-23 | 6 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.10 | 감가상각 | 1 | W01 | 감가상각 수행 | 감가상각_감가상각 수행 | BS23.FI.10_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 2021-01-22 |  | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-23 | 7 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.11 | 기간손익 인식 | 1 | W01 | 선급비용/선수수익 등록 | 기간손익 인식_선급비용/선수수익 등록 | BS23.FI.11_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 2021-01-22 |  | 09:00~11:00 |  |  | 2021-02-23 | 8 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.12 | IFRS 리스회계 - 임차 | 1 | W01 | 임차리스회계 | IFRS 리스회계 - 임차_임차리스회계 | BS23.FI.12_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 2021-01-22 |  | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-23 | 9 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.13 | IFRS 리스회계 - 전대 | 1 | W01 | 전대리스회계 | IFRS 리스회계 - 전대_전대리스회계 | BS23.FI.13_W01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 10 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.14 | 외화평가 | 1 | W01 | 외화환산평가 | 외화평가_외화환산평가 | BS23.FI.14_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 2021-01-22 |  | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-23 | 11 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.16 | 마일리지 결산 | 1 | W01 | 마일리지 결산 | 마일리지 결산_마일리지 결산 | BS23.FI.16_W01 | War Room |  | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 12 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.18 | 재무제표 확인 | 1 | W01 | 재무제표 확인 | 재무제표 확인_재무제표 확인 | BS23.FI.18_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 2021-01-22 |  | 09:00~11:00 | 100% |  | 2021-02-23 | 13 | 09:00 ~ 12:00 |  |  |  | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.01 | 수량 및 입출고 마감 - 일별 수불 집계 | 1 | W01 | 기말재고 검증 | 수량 및 입출고 마감 - 일별 수불 집계 _기말재고 검증 | BS23.CO.01_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-21 | 1 | 14:00~1500 | 100% |  | 2021-02-23 | 1 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 입출고 유형 수불 집계 Master 관리 --> 일별 수불 집계 기말재고와 재무제표 일치 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.02 | 원가수불부 결산 - 가격차이 배부 | 1 | W01 | 기표 및 배부내역 검증 | 원가수불부 결산 - 가격차이 배부 _기표 및 배부내역 검증 | BS23.CO.02_W01 | War Room |  | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 2 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 원재료/부재료/반제품/제품 가격차이 집계 --> 매출원가, 재고자산 배부 후 기표 --> 수불부 Report 확인 --> 해당 제/상품 판매된 매장별 배부 DB 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.03 | 원가수불부 결산 - 제조간접비 배부 | 1 | W01 | 기표 및 배부내역 검증 | 원가수불부 결산 - 제조간접비 배부_기표 및 배부내역 검증 | BS23.CO.03_W01 | War Room |  | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 2021-02-23 | 3 | 09:00 ~ 12:00 |  |  | 제조간접비 유형 내부오더로 기표된 내역 집계 --> 매출원가, 재고자산 배부 후 기표 --> 수불부 Report 확인 --> 해당 제/상품 판매된 매장별 배부 DB 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.06 | 내부오더 비용 - 제상품별/매장별 배부 | 1 | I01 | 기표 및 배부내역 검증 | 내부오더 비용 - 제상품별/매장별 배부 _기표 및 배부내역 검증 | BS23.CO.06_I01 | 개별 | △ | △ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-22 | 1 | 14:00~16:00 |  |  | 2021-02-23 | 1 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 결산월 내부오더 기표된 비용 확인 --> 결산월 내부오더별 SKU Mapping 확인 --> 내부오더 기표된 비용 제상품별/매장별 배부전 - 마케팅 및 전사 부문 계정지정 확인 / 영업부문내 Sender, Receiver 코스트센터 지정 확인 --> 내부오더 비용 배부 수행 --> 배부전표 확인 --> 배부된 내역 확인 --> 마케팅 활동별 비용 실적 Report | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.CO.07 | 배부적수 집계 | 2 | I01 | 매출액 집계 | 배부적수 집계 _매출액 집계 | BS23.CO.07_I01 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-22 | 2 | 14:00~16:00 |  |  | 2021-02-23 | 2 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 매출액 마감 및 비용 마감 확인 후 --> 배부적수 집계 --> SKF 전기 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.CO.07 | 배부적수 집계 | 2 | I02 | 인원수 집계 | 배부적수 집계 _인원수 집계 | BS23.CO.07_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-22 | 3 | 14:00~16:00 |  |  | 2021-02-23 | 3 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 매출액 마감 및 비용 마감 확인 후 --> 배부적수 집계 --> SKF 전기 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.CO.08 | 배부사이클 수행 | 2 | I01 | Distribution(영업부문 내 영업팀 배부) | 배부사이클 수행 _Distribution(영업부문 내 영업팀 배부) | BS23.CO.08_I01 | 개별 | △ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-22 | 4 | 14:00~16:00 |  |  | 2021-02-23 | 4 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 코스트센터별 비용 Report 배부 전 확인 --> (Cycle 의 세그먼트정의) Sender, Receiver 코스트센터 그룹 정의 --> Sender 계정 정의 --> Sender 코스트센터 그룹과 Sender 계정에 따라 SKF 정의 --> 배부사이클 실행 --> 코스트센터별 비용 Report 배부 후 확인 --> 배부전후 검증 Report | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.CO.08 | 배부사이클 수행 | 2 | I02 | Assessment(마케팅 부문 및 전사부문 배부) | 배부사이클 수행 _Assessment(마케팅 부문 및 전사부문 배부) | BS23.CO.08_I02 | 개별 | △ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-22 | 5 | 14:00~16:00 |  |  | 2021-02-23 | 5 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 코스트센터별 비용 Report 배부 전 확인 --> (Cycle 의 세그먼트정의) Sender, Receiver 코스트센터 그룹 정의 --> Sender 계정 정의 --> Sender 코스트센터 그룹과 Sender 계정에 따라 SKF 정의 --> 배부사이클 실행 --> 코스트센터별 비용 Report 배부 후 확인 --> 배부전후 검증 Report | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.CO.09 | 무상출고 - 조직별/Customer별 배부 | 1 | I01 | 기표 및 배부내역 검증 | 무상출고 - 조직별/Customer별 배부 _기표 및 배부내역 검증 | BS23.CO.09_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 2021-02-23 | 6 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 무상출고된 비용 확인 --> 무상출고 배부 전 - 마케팅 및 전사 부문 계정지정 확인 / 영업부문내 Sender, Receiver 코스트센터 지정 확인 --> 무상출고 배부 수행 --> 배부전표 확인 --> 배부된 내역 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.CO.10 | CCA to PA 전기 | 1 | I01 | 배부 결과값 PA 전기 | CCA to PA 전기_배부 결과값 PA 전기 | BS23.CO.10_I01 | 개별 |  | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 2021-02-23 | 7 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | FI와 COPA 차이 확인 --> 내부오더 SKU별 배부 PA 전기 --> 매장 직접 팀직접 비용 PA 전기 --> 코스트센터 배부 및 평가 결과값 PA 전기 -->제조간접비 및 가격차이 배부 결과값 PA 전기 --> 무상출고 배부 PA 전기 --> 전사공통 매출, 매출원가 PA 전기 --> FI 와 COPA 일치여부 검증 확인 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.CO.12 | 손익 리포트 산출 | 3 | I02 | 마감후-조직별 | 손익 리포트 산출 _마감후-조직별 | BS23.CO.12_I02 | 개별 | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-22 | 6 | 14:00~16:00 |  |  | 2021-02-23 | 8 | 13:30 ~ 16:30 |  |  | 조직별 관리회계 손익계산서, 매장별&SKU 별 손익계산서 | X | X | X | X | X | 1 | [18 empty] | 1
| BS23 결산 | BS23.FI.01 | 매출실적점검 | 1 | W01 | 공통 | 매출실적점검_공통 | BS23.FI.01_W01 | War Room |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 일괄 대금청구 진행 -> SAP 매출진행 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매장간 이동처리 로그 조회 및 재처리 -> SAP 대금청구 미처리 조회 및 재처리 -> SAP 대금청구 오류 조회 미 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.04 | 특정매입마감 | 1 | W01 | 공통 | 특정매입마감_공통 | BS23.FI.04_W01 | War Room |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 일괄 대금청구 진행 -> 거래처별 출고매출 내역 조회 -> 정산내역 등록 -> 매출차이 조정 -> 세금계산서 등록 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.01 | 매출실적점검 | 1 | I01 | 공통 | 매출실적점검_공통 | BS23.FI.01_I01 | 개별 |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 일괄 대금청구 진행 -> SAP 매출진행 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매장간 이동처리 로그 조회 및 재처리 -> SAP 대금청구 미처리 조회 및 재처리 -> SAP 대금청구 오류 조회 미 재처리 -> SAP 매출실적 조회 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.04 | 특정매입마감 | 1 | I01 | 공통 | 특정매입마감_공통 | BS23.FI.04_I01 | 개별 |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 일괄 대금청구 진행 -> 거래처별 출고매출 내역 조회 -> 정산내역 등록 -> 매출차이 조정 -> 세금계산서 등록 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.05 | 판매장려금정산 - 수수료(위탁) | 1 | I01 | 공통 | 판매장려금정산 - 수수료(위탁)_공통 | BS23.FI.05_I01 | 개별 |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 수수료 등록 내역 확인 -> 매출실적 확인 -> 수수료 계산 -> 품의 -> 결재 -> eAccount 수수료 전표 발행 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.06 | 역매 및 마일리지정산 - 매출차감(가맹) | 1 | I01 | 공통 | 역매 및 마일리지정산 - 매출차감(가맹)_공통 | BS23.FI.06_I01 | 개별 |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 역매/마일리지 기준 확인 -> PRM 판매실적 확인 -> 마일리지 정산 금액 산정 -> 품의 -> 결재 -> PRM 정산내역 마일리지 반영 -> SAP 매출차감 정리 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.07 | 부가세 조정 | 1 | W01 | 공통 | 부가세 조정_공통 | BS23.FI.07_W01 | War Room |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 매출실적 조회 -> 매출/부가세 차이 산출 -> SAP 부가세 조정 업로드 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 -> 세금계산서 등록 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.07 | 부가세 조정 | 1 | I01 | 공통 | 부가세 조정_공통 | BS23.FI.07_I01 | 개별 |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 매출실적 조회 -> 매출/부가세 차이 산출 -> SAP 부가세 조정 업로드 -> 오류 로그 조회 및 재처리 -> SAP 매출실적 조회 -> 세금계산서 등록 | [5 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.08 | 프로모션 분석 | 1 | I01 | 공통 | 프로모션 분석_공통 | BS23.FI.08_I01 | 개별 |  |  | ○ | FI | 김경태 장혜진 | 정한석 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | SAP 프로모션 판매실적 집계 -> SAP 프로모션 가맹점 실적 집계 -> SAP 프로모션 비용 집계 -> SAP 프로모션 분석 레포트 조회 | [5 empty] | 0
| BS01 기준정보 (Master Data) | BS01.S&OP.01 | 제,상품 등록 / 승인 | 4 | W04 | SO(IF) - 상품 채번 / 바코드 생성, 미생성 | 제,상품 등록 / 승인_SO(IF) - 상품 채번 / 바코드 생성, 미생성 | BS01.S&OP.01_W04 | War Room |  |  | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 제품, 상품 정보 IF -->생성(제상품코드 only)--> 제 상품 정보 확인 -->승인완료 상태 조회(활성화 여부 확인) | [5 empty] | 0
| BS10 재고관리 | BS10.S&OP.02 | 결품, 과재고 관리 | 2 | I01 | 결품조회 | 결품, 과재고 관리_결품조회 | BS10.S&OP.02_I01 | 개별 |  |  | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 재고 입고후 주문 진행시 -> 일, 주차별 결품 리스트 조회 -> 추가 입고 예정 확인 -> 할당 | [5 empty] | 0
| BS10 재고관리 | BS10.S&OP.02 | 결품, 과재고 관리 | 2 | I02 | 과재고조회 | 결품, 과재고 관리_과재고조회 | BS10.S&OP.02_I02 | 개별 |  |  | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 재고 입고후 주문 진행시 -> 일, 주차별 과재고 리스트 조회 -> 소진 계획 수립 -> 소진계획 모니터링 | [5 empty] | 0
| BS10 재고관리 | BS10.S&OP.03 | 단, 폐종 관리 | 1 | I01 | 단, 폐종 리스트 조회 | 단, 폐종 관리_단, 폐종 리스트 조회 | BS10.S&OP.03_I01 | 개별 |  |  | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 단폐종 리스트 취합(BM) -> 재무 수익성 분석 결과 업로드 -> 단폐종 재고 조회 -> 단폐종 예상 리스트 전달 -> 단폐종 확정 -> 등급 변경 | [5 empty] | 0
| BS10 재고관리 | BS10.S&OP.04 | 소진 계획 관리 | 2 | I01 | 소진계획 등록 | 소진 계획 관리_소진계획 등록 | BS10.S&OP.04_I01 | 개별 |  |  | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 단폐종 및 과재고 발생시 -> 소진계획 필요 SKU로 체크 -> 소진계획 수립 요청 -> 소진계획 등록 | [5 empty] | 0
| BS10 재고관리 | BS10.S&OP.04 | 소진 계획 관리 | 2 | I02 | 소진계획 모니터링 | 소진 계획 관리_소진계획 모니터링 | BS10.S&OP.04_I02 | 개별 |  |  | ○ | S&OP | 김지윤 | 한철기 | 대상아님 |  |  |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 소진계획 필요 SKU 조회 -> 소진계획 VS 실적 조회 -> 모니터링 | [5 empty] | 0
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.05 | 매입 정산 | 4 | I03 | 매입할인 | 매입 정산 _MBS 매입할인 | BS04.MM.05_I03 | War Room |  |  | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 할인판매 확인 -> 매입/금액 확인 -> 송장처리 -->차후차변 -> 송장확안(구매포탈) -> 세금계산서 처리 | X | X | X | O | X | 0
| BS04 Procure-To-Pay | BS04.MM.05 | 매입 정산 | 4 | I04 | 미납페널티 | 매입 정산_MBS 미납페널티 | BS04.MM.05_I04 | War Room |  |  | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 미납건 확인 -> 제외처리 -> 페널티건 확인 -> FI전표생성 | X | X | X | O | X | 0
| BS10 재고관리 | BS10.MM.02 | 사급자재 재고관리 | 4 | I04 | 재고실사 | 사급자재 재고관리_재고실사 | BS10.MM.02_I04 | 개별 |  |  | ○ | MM | 박종민 | 박흥서 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 재고조회 -> 양식다운 -> 재고실사 수행 -> 재고실사보고작성 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.15 | 대손충당금 | 1 | W01 | 대손충당금 설정 | 대손충당금_대손충당금 설정 | BS23.FI.15_W01 | War Room |  |  | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 2021-01-22 |  | 09:00~11:00 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 | [8 empty] | 0
| BS23 결산 | BS23.FI.17 | 반품충당부채 | 1 | W01 | 반품충당부채 | 반품충당부채_반품충당부채 | BS23.FI.17_W01 | War Room |  |  | ○ | FI | 정민애 | 문영남 | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 대상아님 |  | 대상아님 | [8 empty] | 0
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.08 | 사업계획 등록 | 2 | I01 | 최초 버전 업로드 | 사업계획 등록 _최초 버전 업로드 | BS24.CO.08_I01 | 개별 |  |  | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 사업계획 버젼별 Master 관리 --> 매장별 변동율 확인 --> 버젼별 사업계획 업로드 및 Rolling 버전 실적 집계 --> 수정 입력 --> 최종 저장 --> COPA 계획 전기 | X | X | X | X | X | 0
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.08 | 사업계획 등록 | 2 | I02 | Rolling Plan 편성 | 사업계획 등록 _Rolling Plan 편성 | BS24.CO.08_I02 | 개별 |  |  | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 사업계획 버젼별 Master 관리 --> 매장별 변동율 확인 --> 버젼별 사업계획 업로드 및 Rolling 버전 실적 집계 --> 수정 입력 --> 최종 저장 --> COPA 계획 전기 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.04 | 제상품 원가 분석 | 1 | I01 | 계획 대비 실적원가 | 제상품 원가 분석 _계획 대비 실적원가 | BS23.CO.04_I01 | 개별 |  |  | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 원가 수불부 Report 확인 --> 제조원가 명세서 확인 --> 구매 Plan대비 실제 원가, 가격차이 및 제조간접비 포함된 결산 원가 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.05 | 재고충당금 계산 및 Reporting | 1 | I01 | NRV 검증 및 충당금 대상 확인 | 재고충당금 계산 및 Reporting _NRV 검증 및 충당금 대상 확인 | BS23.CO.05_I01 | 개별 |  |  | 3차이후 | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 재고자산별 할인율 Master 관리 --> NRV 계산 후 재고충당금 대상 확인 --> 충당금 기표 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.11 | PA 배부 | 2 | I01 | 팀별 비용 --> 제상품(SKU)&매장별 배부 | PA 배부 _팀별 비용 --> 제상품(SKU)&매장별 배부 | BS23.CO.11_I01 | 개별 |  |  | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 하향식 배부 설정 --> 하향식 배부 백그라운드로 수행 --> 하향식 배부 로그 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.11 | PA 배부 | 2 | I02 | 팀별&매장별 비용 --> 제상품(SKU)별 배부 | PA 배부 _팀별&매장별 비용 --> 제상품(SKU)별 배부 | BS23.CO.11_I02 | 개별 |  |  | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 하향식 배부 설정 --> 하향식 배부 백그라운드로 수행 --> 하향식 배부 로그 확인 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.12 | 손익 리포트 산출 | 3 | I01 | 실시간-조직별(매장별 변동율 적용) | 손익 리포트 산출 _실시간-조직별(매장별 변동율 적용) | BS23.CO.12_I01 | 개별 |  |  | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 조직별 관리회계 손익계산서, 매장별&SKU 별 손익계산서 | X | X | X | X | X | 0
| BS23 결산 | BS23.CO.12 | 손익 리포트 산출 | 3 | I03 | 실시간/마감후-매장별&SKU별 | 손익 리포트 산출 _실시간/마감후-매장별&SKU별 | BS23.CO.12_I03 | 개별 |  |  | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | [5 empty] | 대상아님 |  | 대상아님 |  |  | 조직별 관리회계 손익계산서, 매장별&SKU 별 손익계산서 | X | X | X | X | X | 0
| BS24 계획 & 예산관리 | BS24.CO.07 | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재 | 6 | W01 | BA01(예산증액_예산부서 동일) | 예산 변경 - e-accounting 통하여 전자결재_BA01(예산증액_예산부서 동일) | BS24.CO.07_W01 | War Room | ○ | ○ | ○ | CO | 성중호 | 이윤정 | 2021-01-19 | 7 | 09:00~11:00 | 100% |  |  | 4 |  |  |  | 예산변경 구분자에 따라 예산 변경 --> 전자결재 승인 --> 예산 Report 확인 | X | X | X | X | X | 0
Note on T2: Test 진행율 = 진행 Test Step 수 / 1개 테스트시나리오ID의 전체 Test Step 수
Note on U2: Pass 율 = Pass Test Step 수 / 1개 테스트시나리오ID의 전체 Test Step 수
Note on Y2: Test 진행율 = 진행 Test Step 수 / 1개 테스트시나리오ID의 전체 Test Step 수
Note on Z2: Pass 율 = Pass Test Step 수 / 1개 테스트시나리오ID의 전체 Test Step 수

## WMS
일자 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-23
시간 | 09:00 ~ 10:00 (SD) | 09:00 ~ 10:00 (SD) | 09:00 ~ 12:00 (SD) 13:30 ~ 17:00 (SD) | - | - | 13:00 ~ 17:00 (MM) | -
참여 형태 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | 참석 | -
테스트 시나리오 명 | 테스트 유형 | 주관 | 테스트 Owner | 담당 컨설턴트 | 2차 테스트 날짜 | 시작 시각 ~ 종료시각 | WMS 참여 Type
거래처 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | ○
거래처 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | ○
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | ○
매장 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | ○
매장 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | ○
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | ○
거래처 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | ○
거래처 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | ○
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | ○
매장 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | ○
매장 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | ○
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | ○
거래처 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | ○
거래처 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | ○
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | ○
매장 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | ○
매장 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | ○
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | ○
재고이동_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
폐기처리_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
Set 조립/해체_조립 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
Set 조립/해체_해체 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
출고지시-내수,수출,재고이동(SAP)_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
출고지시-내수,수출,재고이동(OMS)_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
출고지시-반품_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
출고처리-내수,재고이동_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
출고처리-수출_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | ○
제품구매_제품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | ○
제품구매_판촉제품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | ○
상품 구매_사입상품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | ○
기타 구매 (판매보조용품/비재고)_판매보조용품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | ○
상품 구매_상품 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00 | ○
상품 구매_판촉상품 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00 | ○
기타 구매 (판매보조용품/비재고)_비재고 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00 | ○
구매 반품 (제상품/자재)_제상품 (QC 포함) | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-22 | 13:00 ~ 17:00 | ○

## OMS
일자 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-23
시간 | 09:00 ~ 11:30 (SD) | 09:00 ~ 11:30 (SD) | 09:00 ~ 11:30 (SD) | 10:00 ~ 12:00 (SD) | - | - | -
참여 형태 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | -
테스트 시나리오 명 | 테스트 유형 | 주관 | 테스트 Owner | 담당 컨설턴트 | 2차 테스트 날짜 | 시작 시각 ~ 종료시각 | OMS 참여 Type
거래처 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
거래처 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
매장 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
매장 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
거래처 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
주문BOM 관리_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_전사 프로모션_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별 프로모션(할인) _오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정)_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_전사 프로모션_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별 프로모션(할인)_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정)_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - OMS - 자사몰교환-CS_공통 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | 참석
판매주문 - OMS - 제휴몰교환-CS_공통 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | 참석
판매주문 - OMS - 자사몰_공통 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | 참석
판매주문 - OMS - 제휴몰_샵링커 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | 참석
판매주문 - OMS - 제휴몰_SCM | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | 참석
반품주문 - OMS - 자사몰소비자반품-CS_공통 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | 참석
반품주문 - OMS - 제휴몰소비자반품-CS_공통 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00 | 참석
프로모션 계획_전사 프로모션 | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석
프로모션 계획_개별 프로모션(할인) | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정) | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석

## PRM (2)
일자 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-23
시간 | 09:00 ~ 10:00 (SD) | 09:00 ~ 11:30 (SD) 13:30 ~ 18:00 (SD) | 09:00 ~ 12:00 (SD) | 10:00 ~ 12:00 (SD) | - | - | -
참여 형태 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | -
테스트 시나리오 명 | 테스트 유형 | 주관 | 테스트 Owner | 담당 컨설턴트 | 2차 테스트 날짜 | 시작 시각 ~ 종료시각 | PRM 참여 Type
거래처 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석 | 1. [EAI_IF] 에서 IF 로그 확인 => SD0010 2. 기초관리>매장관리>매장정보관리 에서 데이터 확인
거래처 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석 | 상동
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석 | 상동
거래처 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
거래처 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
거래처 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
거래처 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
판매 기준정보 : 공급가(고객/자재)_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 1. 인터페이스 결과 확인 => SELECT 'SD0030' AS IF_ID, '가격 마스터 IF송신(ERP->PRM) ' AS IF_NAME, 'IF_SUPP_PRC_MST ' AS T_NAME FROM DUAL UNION ALL 2. 기준정보 화면 필요. 3. TB_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE 확인
판매 기준정보 : 공급율_채널(소) by 자재별_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동 SUPP_TP 는 TB_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE 확인
판매 기준정보 : 공급율_채널(소) _오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
프로모션 계획_전사 프로모션_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 1. 인터페이스 결과 확인 => SELECT 'SD0080' AS IF_ID, '프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) ' AS IF_NAME, 'IF_PROM_PLAN 2. 영업관리>주문프로모션>주문프로모션관리
프로모션 계획_개별 프로모션(할인) _오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정)_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_전사 프로모션_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별 프로모션(할인)_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정)_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM_가맹 현금 주문-가맹점 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 1. 주문관리>주문요청 페이지 2. 주문유형: 매장주문, 결제유형: 현금, 매장코드선택(가맹형태: 가맹점, 매장:700230) 낙성대점, 3. 상단 [추가] 클릭 4. 품목 추가, 수량 체크 후 [주문등록] 5. 품목 추가 한번 더 6. 여신체크 와 가용재고 체크 if 필요.(0090 에서 여신체크와 가용재고가 되는데, 그전에 prm 에서 선체크 해야 하는지) 7. 주문요청-> 주문확정으로 수정 클릭. 8. success 일 때 상태: 주문확정, fail: 주문등록 9. 주문현황(주문확정) 메뉴에서 검색 시 주문상태 확정(30) 인지 확인. 20이면 요청이고 없어져야 함.
판매주문 - PRM_가맹 현금 주문 - 특판 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 1. 주문관리>주문요청 페이지 2. 주문유형: 매장주문/영업담당주문, 결제유형: 현금, 매장코드선택(가맹형태: 가맹점, 매장:700230) 특판에 가맹유형 을선택, 3. 상단 [추가] 클릭 4. 품목 추가, 수량 체크 후 [주문등록] 5. 품목 추가 한번 더 6. 여신체크 와 가용재고 체크 if 필요.(0090 에서 여신체크와 가용재고가 되는데, 그전에 prm 에서 선체크 해야 하는지) 7. 주문요청-> 주문확정으로 수정 클릭. 8. success 일 때 상태: 주문확정, fail: 주문등록 9. 주문현황(주문확정) 메뉴에서 검색 시 주문상태 확정(30) 인지 확인. 20이면 요청이고 없어져야 함.
판매주문 - PRM_가맹 현금 마일리지 주문 - 가맹점 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
판매주문 - PRM_가맹 판촉 마일리지 주문 - 가맹점 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
판매주문 - PRM_H&B 일반 주문 -현금 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
판매주문 - PRM_가맹 현금 주문-가맹점 취소 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 1. 100번 인터페이스 확인 => SELECT 'SD0100' AS IF_ID, '판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 ' AS IF_NAME, 'IF_TRANS_STOCK_ORD_DEL_RES' 2. ORDER 테이블 use_yn 이 'N' 변경 확인(화면에 보이지 않음)
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_직영 판매실적_프로모션 유/무 포함 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 1. PRM->ERP 배치 로 테이블 확인. => SELECT 'SD0170' AS IF_ID, '판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) ' AS IF_NAME, 'IF_DD_SALES_SELL_OUT
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_유통 판매 실적_프로모션 유/무 포함 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 상동
판매주문 - PRM - 무상타계정_판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) (F02) | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | * 화면정의서 요청해야 함.
판매주문 - PRM - 무상타계정_접대(점포 및 기타 영업) (F14) | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동
판매주문 - PRM - 무상타계정_주문취소 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 1. 100번 인터페이스 확인 => SELECT 'SD0100' AS IF_ID, '판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 ' AS IF_NAME, 'IF_TRANS_STOCK_ORD_DEL_RES' 2. ORDER 테이블 use_yn 이 'N' 변경 확인(화면에 보이지 않음)
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_복지단 판매 실적 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 1. PRM->ERP 배치 로 테이블 확인. => SELECT 'SD0170' AS IF_ID, '판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) ' AS IF_NAME, 'IF_DD_SALES_SELL_OUT
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_면세점 판매 실적 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 상동
재고이관주문-PRM_직영 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | * #180 1. 재고관리>재고이동>매장재고이동요청 이동 2. 받는매장(매장명): 700001 3. 보내는매장(점출매장): 700003 4. 결제구분에 직영대직영 등등의 어떤 옵션이 있는지 체크 5. 품목추가 (재고테이블 체크 tb_erp_shop_dd_stock) 6. 저장 (저장 후 요청해야 함, 만약 요청하면 ALERT) 7. 요청 => 전표상태(요청) 8. 매장재고이동본사승인 메뉴 이동 9. 해당 아이템 선택 후 [승인] 클릭 (OrderBy 문의 필요) => 전표상태 [승인] (api 없음) 10. SAP 에서 물류센터출고지시번호가 넘어와야 함. => SELECT 'SD0300' AS IF_ID, '출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) ' AS IF_NAME, 'IF_OUT_OORD_STAT => 화면을 수정할 수 있다면 출고지시여부가 확인되면 좋겠음. 11. 매장재고이동확정 메뉴 이동, 전입매장점주가 확정함. 12. 점입매장조회(700001), 아이템 확정 후 확정 클릭 => #330 번 콜까지 코딩. Exception 처리안됨( 주문소스 참고하여 코딩해야 함) 13. 전표상태:확정 이 되면서, | * 출고지시번호가 온 것만 [확정] 처리하는 로직 필요한 지 확인
재고이관주문-PRM_복지단 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동(복지단 간만 가능)
재고이관주문-PRM_면세점 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동(면세점 간만 가능)
재고이관주문-PRM_유통점 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석 | 상동(유통점 간만 가능)
직영판매실적 - PRM - 직영2가맹_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 1. PRM->ERP 배치 로 테이블 확인. => SELECT 'SD0170' AS IF_ID, '판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) ' AS IF_NAME, 'IF_DD_SALES_SELL_OUT | * 김윤기차장님 확인 필요. 동일한 판매실적API 가 계속 사용되는지 확인 필.
반품주문 - PRM_현금 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | * #200 번 테스트 1. 반품관리>반품요청 메뉴이동 2. 700230 번 (가맹점) 선택 후 [추가] 클릭 3. 반품유형을 클레임반품으로 설정 후 [클레임내역] 버튼 클릭 => api 작동확인 4. 품목추가 클릭 => 반품조회: TB_INV_MMIO(pos:direct 에서 올라오는(정동영)) 테이블 조회 5. 가능재고 확인(* 문제있음 입수4 재고2), 품목코드 클릭 시 미반응. 6. 반품요청 => #200 번 api 호출. (AS-IS) 임. 반품확정에서(TO-BE) 에서 호출하면 됨. 7. 반품확정 화면 이동(신규) 8. 반품확정하면서 #200 번 호출 후, 9. 반품테이블 아이템을 주문테이블 아이템으로 전환(저장) => 탁창범 의문 가짐. | * 반품 요청에서 | *반품요청에서 api 콜을 하는 게 아님. 반품승인(새로 만들어야 함) 시, api 를 콜하면 됨.
직영반품실적 - PRM - 소비자반품_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 1. PRM->ERP 배치 로 테이블 확인. => SELECT 'SD0170' AS IF_ID, '판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) ' AS IF_NAME, 'IF_DD_SALES_SELL_OUT | * 판매실적과 반품실적이 동일한 IF 인지 확인 필요
반품주문 - PRM_H&B 반품 주문 -현금 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 상동
반품주문 - PRM_현금마일리지 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 상동
반품주문 - PRM_판촉마일리지 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 상동
반품주문 - PRM - 클레임_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 상동
직영반품실적 - PRM - 소비자클레임_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석 | 상동
출고지시-내수,수출,재고이동(SAP)_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | 참석 | 1. #300 배치 확인 2. 결과값 Y 확인
출고처리-내수,재고이동_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | 참석 | #320 확인 상동
프로모션 계획_전사 프로모션 | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석 | 1. #080 배치 확인 2. 영업관리>고객프로모션>프로모션관리 데이터 확인
프로모션 계획_개별 프로모션(할인) | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석 | 상동
프로모션 계획_개별프로모션(증정) | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석 | 상동

## PRM
일자 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-23
시간 | 09:00 ~ 10:00 (SD) | 09:00 ~ 11:30 (SD) 13:30 ~ 18:00 (SD) | 09:00 ~ 12:00 (SD) | 10:00 ~ 12:00 (SD) | - | - | -
참여 형태 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | -
테스트 시나리오 명 | 테스트 유형 | 주관 | 테스트 Owner | 담당 컨설턴트 | 2차 테스트 날짜 | 시작 시각 ~ 종료시각 | PRM 참여 Type
거래처 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
거래처 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
매장 기준정보 관리_등록_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
매장 기준정보 관리_변경_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_수출 / 회계 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-15 | 09:00 ~ 10:00 | 참석
거래처 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_등록_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_변경_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 김병선 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매 기준정보 : 공급가(고객/자재)_공통_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매 기준정보 : 공급율_채널(소) by 자재별_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매 기준정보 : 공급율_채널(소) _오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_전사 프로모션_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별 프로모션(할인) _오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정)_오프라인 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_전사 프로모션_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별 프로모션(할인)_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정)_온라인 | 개별 | SD | 김경태 | 정한석 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM_가맹 현금 주문-가맹점 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM_가맹 현금 주문 - 특판 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM_가맹 현금 마일리지 주문 - 가맹점 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM_가맹 판촉 마일리지 주문 - 가맹점 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM_H&B 일반 주문 -현금 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM_가맹 현금 주문-가맹점 취소 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_직영 판매실적_프로모션 유/무 포함 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_유통 판매 실적_프로모션 유/무 포함 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
판매주문 - PRM - 무상타계정_판촉행사, 판촉활동(자사 본품/판촉품) (F02) | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM - 무상타계정_접대(점포 및 기타 영업) (F14) | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
판매주문 - PRM - 무상타계정_주문취소 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_복지단 판매 실적 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
직영판매실적 - PRM - 소비자판매_면세점 판매 실적 | 개별 | SD | 장혜진 | 김병선 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
재고이관주문-PRM_직영 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
재고이관주문-PRM_복지단 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
재고이관주문-PRM_면세점 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
재고이관주문-PRM_유통점 재고 이관 주문 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 09:00 ~ 11:30 | 참석
직영판매실적 - PRM - 직영2가맹_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
반품주문 - PRM_현금 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
직영반품실적 - PRM - 소비자반품_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
반품주문 - PRM_H&B 반품 주문 -현금 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
반품주문 - PRM_현금마일리지 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
반품주문 - PRM_판촉마일리지 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
반품주문 - PRM - 클레임_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
직영반품실적 - PRM - 소비자클레임_공통 | 개별 | SD | 장혜진 | 정한석 | 2021-02-16 | 13:30 ~ 18:00 | 참석
출고지시-내수,수출,재고이동(SAP)_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | 참석
출고처리-내수,재고이동_공통 | 개별 | SD | 성중호 | 정한석 | 2021-02-17 | 11:00 ~ 12:00 | 참석
프로모션 계획_전사 프로모션 | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석
프로모션 계획_개별 프로모션(할인) | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석
프로모션 계획_개별프로모션(증정) | War Room | SD | 김경태 장혜진 | 정한석 | 2021-02-18 | 10:00 ~ 12:00 | 참석

## 구매포털
일자 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | 2021-02-23
시간 | - | 13:00 ~ 17:00 (MM) | 09:00 ~ 11:00 (MM) 13:30 ~ 17:00 (MM) | - | - | - | -
참여 형태 |  | 참석 | 참석 | 참석 | - | - | -
테스트 시나리오 명 | 테스트 유형 | 주관 | 테스트 Owner | 담당 컨설턴트 | 2차 테스트 날짜 | 시작 시각 ~ 종료시각 | PRM 참여 Type
자재 기준정보 관리_공통 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-16 | 13:00 ~ 17:00
BOM 정보 관리_공통 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-16 | 13:00 ~ 17:00
공급업체 정보 관리_업체생성 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-16 | 13:00 ~ 17:00
공급업체 정보 관리_업체변경 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-16 | 13:00 ~ 17:00
공급업체 정보 관리_거래중단 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-16 | 13:00 ~ 17:00
구매단가 관리_구매팀 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-16 | 13:00 ~ 17:00
구매단가 관리_구매팀 外 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-16 | 13:00 ~ 17:00
제품구매_제품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00
제품구매_판촉제품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00
상품 구매_사입상품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00
기타 구매 (판매보조용품/비재고)_판매보조용품 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 09:00 ~ 11:00
상품 구매_상품 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00
상품 구매_판촉상품 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00
기타 구매 (판매보조용품/비재고)_비재고 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00
생산관리_입고재처리 w/CO | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00
생산관리_부자재투입조정 w/CO | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-17 | 13:30 ~ 17:00
기타구매정보 / 사양관리_디자인버전 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-18 | 13:00 ~ 17:00
기타구매정보 / 사양관리_재활용등급 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-18 | 13:00 ~ 17:00
구매 반품 (제상품/자재)_제상품 (QC 포함) | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-22 | 13:00 ~ 17:00
구매 반품 (제상품/자재)_자재 | 개별 | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-22 | 13:00 ~ 17:00
매입 정산_일반 | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-23 | 09:00 ~ 12:00
매입 정산_물류비추가 (차후차변) | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-23 | 09:00 ~ 12:00
매입 정산_물류비차감 (차후대변) | War Room | MM | 박종민 | 박흥서 | 2021-02-23 | 09:00 ~ 12:00

## 1차 통합테스트 War Room 일정 (hidden)
1차 통합테스트 War Room 일정 | [7 empty] | 1차 통합테스트 자원 및 인력
참석 필요한 칸에 '○' 표기
일차 | 일자 | 프로세스 그룹 | 시간 | SD | MM | FI | CO | 모듈/ | 회의실 | 수용 | 환경 |  |  | 인력
1일차 | 1월 18일 | BS01 Master Data | 9시~11시 | ○ | ○ | ○ | ○ | 시스템 |  | 인원 | LAN 선 | SAP Op. 화면 | Scenario Script 화면 | Operator | 테스트 로그 작성자 | 담당 Con
2일차 | 1월 19일 | BS03 Forecast-To-Stock | 9시~11시 | X | ○ | X | ○ | S&OP | 13층 TV | 15+ | LAN선 | TV | 모니터 | 김지윤 | All | 한철기
2일차 | 1월 19일 | BS24 계획&예산관리 | 11시~12시 | ○ | X | X | ○ | SD (+수출) | 13층 메인 | 15+ | LAN선 | 빔 | TV | 김경태 장혜진 | 서명원 | 정한석 김병선
3일차 | 1월 20일 | BS04 Procure-To-Pay | 9시~11시 | ○ | ○ | ○ | ○ | MM (WR) | 13층 빔 | 15+ | 허브 | 빔 | TV | 박종민 | 김하나 | 박흥서
4일차 | 1월 21일 | BS05 Order-To-Cash | 9시~12시 | ○ | ○ | ○ | ○ | FI (+ E-acc.) | 13층 TV | 10 | 허브 | TV | 모니터 | 승현선 | 강맑은 | 문영남
5일차 | 1월 22일 | BS23 결산 | 9시~11시 | ○ | ○ | ○ | ○ | CO | 17층 | 8 | 허브 | TV | 모니터 | 성중호 | All | 이윤정

## 드랍다운 테이블 (hidden)
프로세스 그룹 | 시나리오 주관 | 테스트 유형
BS01 기준정보 (Master Data) | SD | War Room
BS02 Concept-To-Market | MM | 개별
BS03 Forecast-To-Stock | S&OP
BS04 Procure-To-Pay | FI
BS05 Order-To-Cash | TR
BS10 재고관리 | CO
BS11 물류
BS20 고정자산
BS21 채권/채무 관리
BS22 자금관리
BS23 결산
BS24 계획 & 예산관리