## 주문관리
메뉴(대) | 메뉴(중) | 메뉴(소) | 주문 구분 | 결제 유형 | 직영 | 가맹 | 유통점 | 복지단 | 면세점 | H&B | 기타 매장 | 비고 | TEST 일자
주문 관리 | 주문 관리 | 주문 요청 | 매장 주문 | 현금 | O | O | O | O | O | O | O | 여신체크 미개발 | 2021-02-18
|  |  |  | 현금M | O | O | O | O | O | O | O | 여신체크 미개발 | 2021-02-18
|  |  |  | 판촉M | O | O | O | O | O | O | O | 여신체크 미개발 | 2021-02-18
|  |  | 영업담당 | 현금 | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-10
|  |  |  | 현금M | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-10
|  |  |  | 판촉M | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-10
|  |  | 특판 주문 | 현금 | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-17
|  |  |  | 현금M | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-17
|  |  |  | 판촉M | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-17
|  |  | 일괄 주문 | [8 empty] | 미개발 | 2021-03-24
|  |  | 납품처별 주문(gw?) | [8 empty] | 미개발 | 2021-03-27
|  |  | 무상주문(gw?) | 제/상품 | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  |  |  | 판촉 | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 주문 현황 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 주문 입고 확정 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 주문 입금 현황 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 주문 품목별 주문 현황 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 주문 가능재고 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 기간별주문/출고 현황 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
| 주문 한도 관리 | 주문 한도 관리 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 팀별주문 한도 관리 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 매출 등급별 한도수량 관리 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
| 반품 관리 | 반품 요청 (사유 ) |  | 현금 | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  |  |  | 현금M | [7 empty] | 개발중 | 2021-03-03
|  |  |  | 판촉M | [7 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 반품확정 (신규화면) | [9 empty] | 1. 영업담당자(본사 직원) 확정시 SAP 전송후 리턴값에 따라 확정과 PRM 재고 처리(불량재고)
|  | 매장별 반품 현황 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 매장별 반품 상세 현황 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
|  | 기간별 매출 반품 상세 현황 | [9 empty] | 미개발 | 2021-03-31
※ 개발팀 문의
1. 현재 반품 화면에서 결제타입 PAY_TP_CD (현금 , 현M 판M )설정 하는 화면이 없는데 인터페이스 SD0200 에는 결제 타입이 들어가 있습니다 확인이 필요합니다.
☞ 1. TO_BE 반품 프로세스가 변경된 내용 최운환 부장님께 확인하시것은 무엇인지요? 2. 반품 변경 프로세스(확인) 필요시 SAP 프로세스 설명 드리겠습니다. [ 매장간 이동과 같이 설명 가능] 3. AS_IS PRM은 모두 현금 마일리지로 적립하여 줍니다. [ 하여 결재 수단이 없습니다.] 4. TO_BE에서는 매장 분류에 따라 현금/현금M/판촉M을 구분하여 결재 수단 처리 하여야 합니다. -- 바로 확인 가능 : 연락 주세요
2. 오더 사유 (반품사유) 코드가 매핑이 되고 있지 않습니다 매핑 되는것만 작업 하면 되는지 확인이 필요합니다.
☞ 1. "매핑 되는것만 작업 하면 되는지 확인이 필요합니다." 무슨내용 인지요 맵핑(?) 무엇을 맵핑한다는 건지요? 사유코드는 맵핑정의서에 현5개 정의 되어 있고 사유 추가 예정입니다.
3. GW 번호 입력 하는 화면이 없는데 반품의 무상타계정인 케이스 가 되는 화면이 있는지 확인이 필요합니다
☞ 반품의 무상타계정은 판매포스에서 영수증 반품시 (증정)으로 나간 품목 반품/ 판촉물 반품중 어떤 내용을 이야기하는 것인가요?
4. TAX_CD 는 주문과 같은 방식으로 처리 하면 되는지 직영시 ="" 가맹시 =1 면세=0 확인이필요합니다.
☞ 오류 주문시 자제마스터의 과세구분을 보고 과세/면세로 SAP와 통신합니다. 주문 인터페이스 확인 해 주세요. [ 판매포스, 주문요청 화면 모두 자제 마스터 자제의 과세구분 값을 보아야 합니다.] 단 면세점 매출제외 [ 직영시 ="" 가맹시 =1 면세=0은 어떤것을 의미하는 건지요] 확인 요청 바람.
5. PAY_TP_CD (현금 , 현M 판M ) 또한 반품시 적용되는 케이스 별 정리 부탁 드립니다.
☞ 신규 변경된 로직으로 최운환 부장님이 확인해 주셔서 하는 것이 맞습니다.
문의에 대해 SD 모듈 개발팀과 프로세스 확인
1. 매장/본사사용자의 반품 등록시 결제타입 지정 하지 않음
-- 반품 확정 본사사용자가 결제 타입 지정 [ 직영 : 현금 , 가맹 : 현금, 현금M (기본값) ]하여 확정
2. 오더 사유 (반품사유) 코드가 매핑이 되고 있지 않습니다 매핑 되는것만 작업 하면 되는지 확인이 필요합니다.
신규 반품 사유코드에 따라 제약 구현 [ 매장 : 클래임 반품 , 반품영수증 선택과 선택된 영수증TR 저장및 표시 ] [ 본사 : 클래임 반품, 환입반품, 폐점반품 … ] [ 기타 : 영수증 반품 사유는 사유코드에 표시되지 않도록 ]
3. GW 번호 입력 하는 화면이 없는데 반품의 무상타계정인 케이스 가 되는 화면이 있는지 확인이 필요합니다
1. 클래임 반품을 제외한 반품은 GW(전자문서번호) 입력 2. 무상 타계정(반촉) 은 반품 대상 아님.(판촉 반품 불가능) --> 제/상품 무상 타계정은 가능 3. 환입반품, 폐점반품은 기존 로직 동일( 판촉 반품 가능 )
4. TAX_CD 는 주문과 같은 방식으로 처리 하면 되는지 직영시 ="" 가맹시 =1 면세=0 확인이필요합니다.
--> 소순용 과장 확인하여야 함.
5. PAY_TP_CD (현금 , 현M 판M ) 또한 반품시 적용되는 케이스 별 정리 부탁 드립니다.
결제 매장 | 현금 | 현금M | 판촉M
가맹 | O | O - 기본값 | X
직영(대행) | O - 기본값 | X | X
복지단(직영동일) | O - 기본값 | X | X
면세점(직영동일) | O - 기본값 | X | X

## 재고_실사
[9 empty] | 직영 - (직영/대행-유통점) |  |  | 이동구분 | 현금 | 현금M | 판촉 | 비고 | TEST 일자 | 개발자
메뉴(대) | 메뉴(중) | 메뉴(소) | 저장 | 확정 | 조회 | 비고 | TEST 일자 | 개발자 | 재고 관리 | 재고이동 | 매장재고이동요청 | 직영2직영 |  |  |  | 공통 : 매장 재고 이동 요청화면 저장 후 요청
재고관리 | 재고실사 | 매장재고실사 | O | O | O | 제약 조건 확인 | [5 empty] | 직영2가맹 |  |  |  | 가맹 가용한도 금액 체크
|  | 매장재고조정 | O | O | O | 제약 조건 확인 | [5 empty] | 가맹2직영
|  | 매장재고LOSS현황 |  |  | O | [6 empty] | 가맹2가맹 |  |  |  | 가맹2가맹은 요청시 바로 이동확정 결제 수단은 현금 default
|  | 매장재고실사LOSS현황 |  |  | O | [6 empty] | 복지단2복지단
|  | 매장재고실사LOSS상세현황 |  |  | O | [6 empty] | 면세점2면세점
|  | 건수별LOSS현황 |  |  | O | [6 empty] | 동일중분류2동일 중분류
| 재고이동 | 매장재고이동요청 | 표 우측 분리 표시 [ 테스트와 확인 방법이 다름] | [7 empty] | 매장재고이동 본사승인 |  |  |  |  | 가맹2가맹 본사 승인 처리 없음 ' 본사 승인시 SAP는 재고 이동 처리(시점차)
|  | 매장재고이동 본사승인 | [8 empty] | 매장재고이동 본사승인상세
|  | 매장재고이동 본사승인상세 | [8 empty] | 매장재고이동확정 |  |  |  |  | 점입 매장에서 이동 확정시 매장 재고 처리(PRM)
|  | 매장재고이동확정 | [8 empty] | 폐점매장재고이관
폐점매장재고이관
| 재고상태조정 | 매장재고상태조정 | O | O | O | 불량 재고 (반품 상품) 정상으로 변경
| 매장재고현황 | 품목별재고현황 |  |  | O
|  | 매장별재고현황 |  |  | O
|  | 품목별월수불조회 |  |  | O
|  | 품목별일수불조회 |  |  | O
|  | 매장별월수불조회 |  |  | O
|  | 매장별일수불조회 |  |  | O
|  | 타매장재고조회 |  |  | O
| 물류재고현황 | 물류재고및출고현황 |  |  | O | 인터페이스 된 재고 TABLE 조회
|  | 품목별월물류재고현황 |  |  | O | 인터페이스 된 재고 TABLE 조회