## SAP-PRM IF
| SAP-PRM WBS | [8 empty] | * 통테 기간 : 1차(1/18~22), 2차(2/15~19), 3차(3/8~19)
| L1 No. | L2 No. | L3 No. | Legacy 구현 기능(L1) | Legacy 구현 기능(L2) | 구현 설명 | IF ID | Interface 명 | 통테일정 | SAP 테스트 가능일 | PRM 개발완료 예정일 | PRM 실제 완료일 | 비 고 | 담당개발자 | 통신방식 | Mode
| 1 |  |  | 기준정보관리 | [6 empty] | 2020-12-22 | 2020-12-24 | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->PRM/WMS/OMS) 완료 시점
d |  | 1 |  |  | 기준정보 관리_품목정보 | PRM의 품목정보 조회, 관리(자재마스터의 변경) |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17
|  |  | 1 |  |  |  | SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 김재두 | JDBC | BATCH
|  |  | 2 |  |  |  | SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-16 |  | 손나라 | JDBC | BATCH
|  | 2 |  |  | 기준정보 관리_위탁상품 관리 | OMS에서 SAP로 넘어오는 위탁상품 Data를 PRM에서 조회/관리 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-17 | [IF]위탁품판매실적 IF수신(PRM->SAP) 완료 시점
|  | 3 |  |  | 기준정보 관리_거래처,매장 정보 관리 | 거래처/매장 조회, 관리(영업사원), 저장위치 |  |  |  |  | 2020-12-11 | 2020-12-17 | [IF]영업사원마스터 IF송신(SAP->PRM) 완료 시점
|  |  | 3 |  |  |  | SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 손나라 | JDBC | BATCH
|  |  | 4 |  |  |  | SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-09 |  | 김재두 | JDBC | BATCH
|  | 4 |  |  | 기준정보 관리_거래처,매장 여신 관리 | 거래처,매장 여신체크 관리 |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-18 | PRM 주문 여신한도 집계 및 체크 Function
|  | 5 |  |  | 기준정보 관리_가격관리 - 공급가, 공급률 | 거래처/매장 by SKU별 공급가, 공급률 등 조회, 관리 |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-18 | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM/OMS)
|  | 6 |  |  | 기준정보관리_수수료율, 수수료 | 거래처/매장 by SKU별 수수료율 관리(위탁상품) |  |  |  |  | 2020-12-22 | 2020-12-18 | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM/OMS)
|  |  | 5 |  |  |  | SD0030 | 가격 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-10 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  | 손나라 | JDBC | BATCH
d |  | 7 |  |  | 기준정보 관리_주문 BOM 관리 | 업체 자체 세트 --> 개별 상품 맵핑 기능(가격 포함) |  |  |  |  | 2020-12-17 | 2020-12-17 | [IF]주문 BOM Interface 송신(SAP → PRM/OMS)
|  |  | 6 |  |  |  | SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM) | 1차통테 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  | 김재두 | JDBC | BATCH
| 2 |  |  | 주문 관리 | [6 empty] | 2021-03-12 |  | [FC]할당 사용 펑션모듈
|  | 8 |  |  | 할당 관리 | 채널,거래처별 할당 내역 조회 / 관리 |  |  |  |  | 2021-02-01
|  |  | 7 |  |  |  | SD0070 | 할당 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 2차통테 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 김재두 | JDBC | BATCH
|  | 9 |  |  | 주문 문서 관리(일반, 반품 ,교환) | 물류센터주문 생성(출고,반품)(일반, 반품 ,교환) |  |  |  |  | 2021-01-22 |  | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM)
|  | 10 |  |  | 주문 관리(현금, 현마, 판마) | 가맹점 주문유형(현금/현마/판마) 구분 운영 |  |  |  |  | 2021-01-22 |  | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM)
|  |  | 8 |  |  |  | SD0210 | PRM 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | 1차통테 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 김재두 | JDBC | BATCH
|  |  | 9 |  |  |  | SD0260 | PRM 주문등록 시점 가용성/여신 체크 정보 I/F | 1차통테 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  |  | 소순용 | JDBC | RealTime
|  |  | 10 |  |  |  | SD0090 | 판매.재고이관 주문/등록 결과 IF송신(PRM->ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | TEST 진행중 |  | 소순용 | AbapProxy | RealTime
|  |  | 11 |  |  |  | SD0200 | 반품.반품이관주문 요청 IF수신(PRM → ERP → PRM) 프로그램 | 2차통테 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 소순용 | AbapProxy | RealTime
|  | 11 |  |  | 주문 문서 관리(취소) | 생성된 주문의 취소 요청 및 결과 확인 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 판매주문/재고이관 삭제 IF수신,처리 및 결과 IF송신
|  | 12 |  |  | 주문 문서 관리(무상(타계정)) | 물류센터 출고 무상(타계정)에 대한 주문 처리, 조회, 관리 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | [IF]무상(타계정)주문 IF수신(PRM->SAP)
|  |  | 12 |  |  |  | SD0100 | 무상(타계정)주문 IF수신(PRM->ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 소순용 | AbapProxy | RealTime
|  | 13 |  |  | 직영.복지단,면세점 저장위치 무상(타계정)관리 | 직영/복지단/면세점 재고에 대한 무상(타계정) 출고 관리 |  |  |  |  | 2021-03-12 |  | [IF]매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(SAP->PRM)
|  |  | 13 |  |  |  | SD0240 | 매장재고 무상(타계정)출고요청 IF수신(PRM->ERP) | 3차통테 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  | 정동현 | AbapProxy | RealTime
|  |  | 14 |  |  |  | SD0250 | 매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(ERP->PRM) | 3차통테 | 2021-03-09 | 2021-03-12 |  |  | 정동현 | JDBC | RealTime
|  | 14 |  |  | 직영점 재고 이관 주문 관리 | 물류센터->직영점의 재고 이관 주문 조회/ 생성 / 처리 / 관리 |  |  |  |  | 2021-03-02 |  | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM)
|  | 15 |  |  | 직영점 재고 관리 | 직영점의 재고 상태, 현황 관리(저장위치), 일일 재고 관리 |  |  |  |  | 2021-03-02 |  | 직영매장재고 재고상태 변경(보류->가용)
|  |  | 15 |  |  |  | SD0130 | 직영매장재고 일 기초 재고 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2021-01-13 | 2021-01-18 |  |  | 손나라 | JDBC | BATCH
|  |  | 16 |  |  |  | SD0140 | 직영매장재고 재고상태 IF수신(PRM->ERP) |  | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  |  | 손나라 | AbapProxy | BATCH
|  | 16 |  |  | 가맹,직영간 재고 이동 관리 | 가맹<->가맹, 가맹<->직영, 직영<->직영간 재고 이동 관리 |  |  |  |  | 2021-02-25 |  | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  |  | 17 |  |  |  | SD0180 | 매장간 재고이동요청 IF수신(PRM → ERP) | 2차통테 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  |  | 김순호 | AbapProxy | RealTime
|  |  | 18 |  |  |  | SD0190 | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM) | 3차통테 | 2021-02-22 | 2021-02-25 |  |  | 김순호 | JDBC | RealTime
|  | 17 |  |  | 직영 --> 가맹 재고이동 여신관리 | 직영->가맹 재고 이동 시 여신체크 관리 |  |  |  |  | 2021-02-22 |  | PRM 주문 여신한도 집계 및 체크 Function
|  |  | 19 |  |  |  | SD0170 | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신(PRM → ERP → PRM) | 3차통테 | 2021-02-17 | 2021-02-22 |  |  | 김순호 | AbapProxy | RealTime
|  | 18 |  |  | 재고 관리(자사제품, 사입상품) | 재고 현황 조회 및 관리 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신
|  | 19 |  |  | 재고 관리(위탁품) | 위탁상품에 대한 직영점(저장위치) 재고 관리 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | [IF]직영매장재고 일일재고 IF송신(SAP->PRM)
|  | 20 |  |  | 주문 가용성/할당 점검 관리 기능 | 주문 내역에 따른 가용성 및 할당 점검 관리 기능 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | [FC]할당 사용 펑션모듈
|  | 21 |  |  | 통합 가용성 점검 | 통합 가용성 점검을 할 수 있는 기능 |  |  |  |  | 2021-03-03
d |  | 22 |  |  | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용.제외 | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용 제외 기능 |  |  |  |  | 2021-03-03
|  | 23 |  |  | 재고 실사 실행 및 결과 관리 | 재고 실사 실행 및 결과 관리 기능 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | [IF]직영매장재고 재고실사결과 IF(PRM->SAP->PRM)
|  |  | 20 |  |  |  | SD0230 | 직영매장재고 재고실사결과 IF수신(PRM->ERP) | 3차통테 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  | 김재두 | AbapProxy | BATCH
| 3 |  |  | 출고/배송 | [6 empty] | 2021-03-03 |  | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  | 24 |  |  | 출고 지시 결과 관리기능 | SAP, WMS 로의 출고 지시 후 결과 관리 기능 |  |  |  |  | 2020-12-30
|  |  | 21 |  |  |  | SD0300 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) | 1차통테 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  | 김재두 | JDBC | BATCH
|  | 25 |  |  | 출고진행 조회/ 관리 기능 | 출고 결과를 조회하고 관리할 수 있는 기능 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  | 26 |  |  | 출고 취소관리 기능 | 출고취소 요청 및 결과 관리 기능 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) 프로그램
|  |  | 22 |  |  |  | SD0360 | 출고지시취소 요청 IF수신(PRM → ERP) | 3차통테 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  |  | 소순용 | AbapProxy | RealTime
|  |  | 23 |  |  |  | SD0380 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) | 3차통테 | 2021-02-26 | 2021-03-03 |  |  | 손나라 | JDBC | BATCH
|  | 27 |  |  | 배송 결과 관리 기능 | 직영점 배송 결과 관리 기능 |  |  |  |  | 2021-01-15 |  | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F 프로그램(PRM → ERP)
|  |  | 24 |  |  |  | SD0320 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) | 1차통테 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  | 손나라 | JDBC | BATCH
|  |  | 25 |  |  |  | SD0330 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F(PRM → ERP) | 1차통테 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 정동현 | AbapProxy | RealTime
|  | 28 |  |  | 당일 미출 내역 관리(위탁품 포함) | 당일 미출에 대한 리스트 관리 및 기능 |  |  |  |  | 2021-03-03 |  | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
| 4 |  |  | 매출관리 | [6 empty] | 2021-02-24 |  | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  | 29 |  |  | 출고 처리 내역 관리 | 출고 완료된 내역에 대한 조회/ 관리 |  |  |  |  | 2021-02-01
|  | 30 |  |  | 매출 실적 관리-일별, 월별 조회 | 일별, 월별 매출 실적 세부 결과에 대한 조회/관리 |  |  |  |  | 2021-02-01 |  | [IF]판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->SAP)
|  |  | 26 |  |  |  | SD0150 | 판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) | 1차통테 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 손나라 | AbapProxy | BATCH
|  |  | 27 |  |  |  | SD0220 | 직영소비자반품 일괄 처리 IF 수신(PRM → ERP) | 2차통테 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 김재두 | AbapProxy | BATCH
|  | 31 |  |  | 가맹점 매출 실적, 수수료 정산내역 | 가맹점의 매출 실적, 수수료(역매), 정산 내역 계산, 관리 기능 |  |  |  |  | 2021-01-27 |  | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함
|  | 32 |  |  | 위탁실적 조회 관리 | 위탁실적(매출, 수수료율, 수수료) 조회/ 관리 |  |  |  |  | 2021-01-27 |  | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함
|  |  | 28 |  |  |  | SD0160 | 위탁품판매실적 IF수신(PRM->ERP) | 2차통테 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 김재두 | AbapProxy | BATCH
|  | 33 |  |  | 현금/판촉 마일리지 정산 관리 | 가맹점 마일리지 정리 및 정산 관리 기능 |  |  |  |  | 2021-02-24 |  | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함
|  |  | 29 |  |  |  | SD0400 | 매출차감증액 IF수신(PRM->ERP),역매마일리지 포함 | 3차통테 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 정동현 | AbapProxy | RealTime
| 5 |  |  | 프로모션 관리 | [6 empty] | 2021-01-26 |  | [IF]프로모션계획 IF송신(SAP->PRM/PRM)
|  | 34 |  |  | 프로모션 계획 관리 | 프로모션 계획 세부 항목 입력 / 조회 / 관리 |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-24
|  |  | 30 |  |  |  | SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 2020-12-24 |  | 손나라 | JDBC | BATCH
|  | 35 |  |  | 프로모션 운영 관리 | 소비자 매출 시점 프로모션 매칭 정보 관리 |  |  |  |  | 2021-01-26 |  | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → SAP)
|  |  | 31 |  |  |  | SD0390 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → ERP) | 2차통테 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 김순호 | AbapProxy | RealTime
|  | 36 |  |  | 프로모션 결과 레포팅 | 프로모션별 결과 레포팅 기능 |  |  |  |  | 2021-01-26 |  | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → SAP)
※ 상기 구현 기능은 SAP - PRM의 시스템 연동 및 관리를 위해 OMS에서 구현되어야 하는 예상 List입니다.
: PRM의 모든 구현 기능을 포함하고 있지 않습니다.
※ 상기 SAP 개발 일정은 SAP-PRM가 실제 발생하는 구현기능은 SAP IF 개발일정을, 실제 IF 가 발생하지 않고 SAP에서 Data를 전달하기 위해서 사전에 PRM에서 진행되어야 할것으로 예상되는 구현 기능은 SAP의 관련 프로그램 개발 완료 일정으로 기입하였습니다.