## OBJECTS목록_전체
SEQ | OWNER | OBJECT_TYPE | OBJECT_NAME | SUBOBJECT_NAME | STATUS | 담당자 | 비고
1 | ASM | FUNCTION | FN_COMP_VARCHAR |  | 활성
2 | ASM | FUNCTION | FN_CONV_TO_CHAR |  | 활성
3 | ASM | FUNCTION | FN_GET_ITEM_STOCK |  | 활성 | 미사용 | AS-IS(최근마감일자를 ERP에서 정보 획득) --> CO.TW_STINIT@PRO_ERP
4 | ASM | FUNCTION | FN_GET_SHOP_STOCK_MON_QTY |  | 활성
5 | ASM | FUNCTION | FN_GET_TRAN_ID |  | 활성
6 | ASM | FUNCTION | FN_GET_USER_ATTR |  | 활성
7 | ASM | FUNCTION | FN_IMSI_LIMIT_QTY |  | 활성
8 | ASM | FUNCTION | FN_ITEM_LIMIT_QTY |  | 활성
9 | ASM | FUNCTION | FN_LONG2CHAR |  | 활성
10 | ASM | FUNCTION | FN_SAVE_POSS |  | 활성
11 | ASM | FUNCTION | FN_SAVE_POSS_AUTH |  | 활성 |  | 변경필요 --> AND S.SHOP_CD NOT IN ('8232','8850','5052','2233','2235','8940', '9077', '8938', '8487', '8875')
12 | ASM | FUNCTION | FN_SHOP_CD_GRP |  | 활성
13 | ASM | FUNCTION | FN_TEST |  | 활성
14 | ASM | FUNCTION | F_GET_CP_NO |  | 활성
15 | ASM | FUNCTION | HEX_TO_CHARKEY |  | 활성
16 | ASM | FUNCTION | SM_GET_CD |  | 활성
17 | ASM | JOB | ANA_NEXT_MM_MEM_CNT |  | 활성
18 | ASM | JOB | CLEAR_SALES_CARD_NO |  | 활성
19 | ASM | JOB | DEL_TEMP_SHOP_SALES |  | 활성
20 | ASM | JOB | ERP_BARCODE_RCV |  | 활성
21 | ASM | JOB | ERP_BOM_RCV |  | 활성
22 | ASM | JOB | ERP_COMM_DTL_RCV |  | 활성
23 | ASM | JOB | ERP_CONTXD_RCV |  | 활성
24 | ASM | JOB | ERP_DEPT_RCV |  | 활성
25 | ASM | JOB | ERP_ITEM_DTL_RCV |  | 활성
26 | ASM | JOB | ERP_ITEM_RCV |  | 활성
27 | ASM | JOB | ERP_ROOMCODE_RCV |  | 활성
28 | ASM | JOB | ERP_SHOP_ACCT_RCV |  | 활성
29 | ASM | JOB | ERP_SHOP_BRAND_RCV |  | 활성
30 | ASM | JOB | ERP_SHOP_MAN_RCV |  | 활성
31 | ASM | JOB | ERP_SHOP_RCV |  | 활성
32 | ASM | JOB | ERP_SHOP_SUPP_RCV |  | 활성
33 | ASM | JOB | ERP_SYS_INTR_NETWORK |  | 활성
34 | ASM | JOB | ERP_SYS_USER_PWD_RCV |  | 활성
35 | ASM | JOB | ERP_SYS_USER_RCV |  | 활성
36 | ASM | JOB | INV_CLOSE_SHOP_MOVE_CONF |  | 활성
37 | ASM | JOB | INV_IO_NEXT_IO |  | 활성
38 | ASM | JOB | INV_STOCK_IO |  | 활성
39 | ASM | JOB | JOB_DAILY_CHKLIST |  | 활성
40 | ASM | JOB | JOB_DAILY_PROCEDURE |  | 활성
41 | ASM | JOB | JOB_DAILY_PROM_CALC_ADD |  | 활성
42 | ASM | JOB | JOB_DAILY_STOCK_CREATE_TMP |  | 활성
43 | ASM | JOB | KORAIL_INFC |  | 활성
44 | ASM | JOB | MEM_POINT_NEXT_IO |  | 활성
45 | ASM | JOB | ORD_BAT_IN_CONF |  | 활성
46 | ASM | JOB | ORD_BAT_MIG_EXE |  | 활성
47 | ASM | JOB | ORD_BAT_NEXT_IO |  | 활성
48 | ASM | JOB | ORD_BAT_TMP_SAVE |  | 활성
49 | ASM | JOB | SALES_TO_ERP_NONSALES |  | 활성
50 | ASM | JOB | SALES_TO_ERP_NSALES_LOOP |  | 활성
51 | ASM | JOB | SALES_TO_ERP_PRESENT |  | 활성
52 | ASM | JOB | SALES_TO_ERP_SALE_NOR |  | 활성
53 | ASM | JOB | SAL_MILG_NEXT_IO |  | 활성
54 | ASM | PACKAGE | PG_ANA |  | 활성
55 | ASM | PACKAGE | PG_ANA_COMP |  | 활성
56 | ASM | PACKAGE | PG_BAS |  | 활성
57 | ASM | PACKAGE | PG_CLO | 마감관리 영역 | 활성 | 오류 | AS-IS --> 일 거래명세서 정보를 (CO.TS_SALECNFD@PRO_ERP) ERP 에서 확득함 AS-IS --> 월 거래명세서 정보를 (CO.TS_SALECNFM@PRO_ERP) ERP 에서 확득함
58 | ASM | PACKAGE | PG_ERP |  | 활성 | 수정중 | ORD 주문에 따른 ERP 인터페이스 처리
59 | ASM | PACKAGE | PG_ERP_IF |  | 활성
60 | ASM | PACKAGE | PG_INV |  | 활성 | 오류
61 | ASM | PACKAGE | PG_INV_IO |  | 활성
62 | ASM | PACKAGE | PG_MEM_POINT |  | 활성
63 | ASM | PACKAGE | PG_MEM_POS |  | 활성 | 오류 | 예) ONEBN.MBR_INFO@PROD_ONEBN
64 | ASM | PACKAGE | PG_ORD |  | 활성
65 | ASM | PACKAGE | PG_ORD_BAT |  | 활성 |  | REMARK 처리 --> 매장입고확정시 ERP출고지시상세에 상태변경 업데이트 REMARK 처리 --> 매장입고확정시 ERP출고지시헤더에 상태변경 업데이트
66 | ASM | PACKAGE | PG_ORD_ERP |  | 활성 | 오류 | REMARK 처리 --> 전체
67 | ASM | PACKAGE | PG_POS |  | 활성
68 | ASM | PACKAGE | PG_SAL |  | 활성
69 | ASM | PACKAGE | PG_SAL_MILG |  | 활성
70 | ASM | PACKAGE | PG_SAL_PROM |  | 활성
71 | ASM | PACKAGE | PG_SYS |  | 활성
72 | ASM | PACKAGE | PG_TR_SERVICE |  | 활성
73 | ASM | PACKAGE | PKG_ANA0400250 |  | 활성
74 | ASM | PACKAGE | PKG_CHKLIST |  | 활성
75 | ASM | PACKAGE | PKG_CRYPTO_KMS |  | 활성
76 | ASM | PACKAGE | PKG_CRYPTO_KMS_PROC |  | 활성
77 | ASM | PACKAGE | PKG_MEM050310 |  | 활성
78 | ASM | PACKAGE | PKG_MIG_STOCK |  | 활성
79 | ASM | PACKAGE | PKG_ORD_LIST_FIR |  | 활성
80 | ASM | PACKAGE | PKG_ORD_LIST_SND |  | 활성
81 | ASM | PACKAGE | PKG_ORD_SAVE_LIST_FIR |  | 활성
82 | ASM | PACKAGE | PKG_REBUILD_SALE_MIGR |  | 활성
83 | ASM | PACKAGE | PKG_REBUILD_SALE_TRAN |  | 활성
84 | ASM | PACKAGE | PKG_REBUILD_STOCK |  | 활성
85 | ASM | PROCEDURE | BATCH_ANA_MM_MEM |  | 활성
86 | ASM | PROCEDURE | DAY_BAT_ERP_BARCODE_RCV_P_TEMP |  | 활성
87 | ASM | PROCEDURE | DAY_BAT_ERP_ITEM_DTL_RCV_TEMP |  | 활성
88 | ASM | PROCEDURE | DAY_BAT_ERP_ITEM_RCV_P_TEMP |  | 활성
89 | ASM | PROCEDURE | DAY_BAT_ERP_SHOP_SUPP_RCV_TEMP |  | 활성
90 | ASM | PROCEDURE | EXE_DELETE_TR_DATA |  | 활성
91 | ASM | PROCEDURE | EXE_MAIN_ANA_BATCH |  | 활성
92 | ASM | PROCEDURE | EXE_MAIN_ANA_BATCH_NOCOMMIT |  | 활성
93 | ASM | PROCEDURE | EXE_REFUND_ADJT_SALE |  | 활성
94 | ASM | PROCEDURE | EXE_REPLACE_TRAN_SALE |  | 활성
95 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_ANA_BILL |  | 활성
96 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_ANA_BILL_BK |  | 활성
97 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_ANA_ITEM |  | 활성
98 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_ANA_PROM |  | 활성
99 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_POST_ANA_CSHBILL |  | 활성
100 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_POST_ANA_POINT |  | 활성
101 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_POST_ANA_POINT_M |  | 활성
102 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_POST_ANA_POINT_M_BILL |  | 활성
103 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_POST_ANA_POINT_M_ITEM |  | 활성
104 | ASM | PROCEDURE | EXE_SUB_POST_ANA_POINT_M_PROM |  | 활성
105 | ASM | PROCEDURE | IF_KORAIL_INFC_MAIN_P |  | 활성
106 | ASM | PROCEDURE | IMSI_TB_ORD_ORD_DEPOSIT |  | 활성
107 | ASM | PROCEDURE | JOIN_ONLINE_CUST_CI_P |  | 활성
108 | ASM | PROCEDURE | JOIN_PRM_CUST_PROC_P |  | 활성
109 | ASM | PROCEDURE | MIG_D7301_UPD_TB_BAS_SHOP |  | 활성
110 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7011_DISABLE_TRIGGER |  | 활성
111 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7212_CREATE_INDEX |  | 활성
112 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7411_ALTER_TBANA_NOLOG |  | 활성
113 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7421_INSERT_TBANA |  | 활성
114 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7422_INSERT_TBANA |  | 활성
115 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7423_INSERT_TBANA |  | 활성
116 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7431_INSERT_TBANA |  | 활성
117 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7432_INSERT_TBANA |  | 활성
118 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7441_EXEC_ZPR |  | 활성
119 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7481_ALTER_TBANA_LOGG |  | 활성
120 | ASM | PROCEDURE | MIG_DAY7911_ENABLE_TRIGGER |  | 활성
121 | ASM | PROCEDURE | PR_ADD_MILG |  | 활성
122 | ASM | PROCEDURE | PR_ADD_POS_VER_VIDEO |  | 활성
123 | ASM | PROCEDURE | PR_BATCH_STOCK_LOG_PROC |  | 활성
124 | ASM | PROCEDURE | PR_BATCH_STOCK_LOG_PROC_SUB |  | 활성
125 | ASM | PROCEDURE | PR_CALL_PROM_CALC_ADD_OVER |  | 활성
126 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_CARD_NO_CLEAR |  | 활성
127 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPETC |  | 활성
128 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPETC_DEL |  | 활성
129 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPPROM |  | 활성 |  | 전전일 기타출고(프로모션증정)
130 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPPROM_DEL |  | 활성
131 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE |  | 활성 | TO-BE 로 | TO-BE --> (신규 프로시저) ERP_IF_SHOP_DD_SALE (일별세금분류별매출금액 ERP송신)
132 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE_BAK |  | 활성
133 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE_DEL |  | 활성
134 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE_DEL_BK |  | 활성
135 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE_DEL_LCS |  | 활성
136 | ASM | PROCEDURE | PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE_LCS |  | 활성
137 | ASM | PROCEDURE | PR_MEM_TEST |  | 활성
138 | ASM | PROCEDURE | PR_ORD_CONF_TEST |  | 활성
139 | ASM | PROCEDURE | PR_RUN_BATCH |  | 활성 |  | REMARK : WHEN 'SALES_TO_ERP_SALE_NOR' THEN REMARK : ASMNX.PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE REMARK : ASMNX.PR_CLO_SALE_TO_ERPETC REMARK : ASMNX.PR_CLO_SALE_TO_ERPPROM
140 | ASM | PROCEDURE | PR_SET_IN_CONF_CONF_V1 |  | 활성
141 | ASM | PROCEDURE | SPC_DEL_SALE_DD |  | 활성
142 | ASM | PROCEDURE | SPC_DEL_SALE_MM |  | 활성
143 | ASM | PROCEDURE | SPC_ORDERRECEIPTSTATUS_UPD |  | 활성
144 | ASM | PROCEDURE | SPC_ORDERRECEIPTSTATUS_UPD2 |  | 활성
145 | ASM | PROCEDURE | SPC_ORDERRECEIPT_INSERT |  | 활성
146 | ASM | PROCEDURE | SPC_ORDERRECEIPT_INSERT2 |  | 활성
147 | ASM | PROCEDURE | SP_ADD_SALE_ADJ_MART_ERP |  | 활성
148 | ASM | PROCEDURE | SP_CLO_SALE_TO_ERPETC |  | 활성
149 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_DEL_SHOP_DATA |  | 활성
150 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_JOB |  | 활성
151 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK |  | 활성
152 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK_2019_MON |  | 활성
153 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK_MON |  | 활성
154 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK_MON_JWK |  | 활성
155 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK_MON_JWK2 |  | 활성
156 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK_MON_MIG |  | 활성
157 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK_MON_MIG_SHOP |  | 활성
158 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_STOCK_MON_RE |  | 활성
159 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST0_JIP_MON |  | 활성
160 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST0_MON |  | 활성
161 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST0_RE_DIR |  | 활성
162 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST1_MON |  | 활성
163 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST1_STCOK |  | 활성
164 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST2 |  | 활성
165 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST2_ITEM_STCOK |  | 활성
166 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST2_STCOK |  | 활성
167 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST3_STCOK |  | 활성
168 | ASM | PROCEDURE | SP_DAILY_TEST4_STCOK |  | 활성
169 | ASM | PROCEDURE | SP_GET_MENUAL_COMM_CD |  | 활성
170 | ASM | PROCEDURE | SP_MOVE_CLOSE_STOCK |  | 활성
171 | ASM | PROCEDURE | SP_ORD_OUT_CONF_YK |  | 활성
172 | ASM | PROCEDURE | SP_POLI_DEL_PROC |  | 활성
173 | ASM | PROCEDURE | SP_TEST |  | 활성
174 | ASM | PROCEDURE | SUB_IF_VI_SA100 |  | 활성 |  | VI_03446_SA100@korail --> IF_VI_03446_SA100 로 임시 변경 --> 최종원복
175 | ASM | PROCEDURE | SUB_IF_VI_SA110 |  | 활성 |  | VI_03446_SA100@korail --> IF_VI_03446_SA100 로 임시 변경 --> 최종원복
176 | ASM | PROCEDURE | SUB_IF_VI_SA130 |  | 활성 |  | VI_03446_SA100@korail --> IF_VI_03446_SA100 로 임시 변경 --> 최종원복
177 | ASM | PROCEDURE | ZPR_MOVE_TOT |  | 활성
178 | ASM | PROCEDURE | ZPR_ORD_TOT |  | 활성
179 | ASM | PROCEDURE | ZPR_RTN_TOT |  | 활성
180 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_CHAIN |  | 활성
181 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_DUAL_VIDEO |  | 활성
182 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_ITEM |  | 활성
183 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_ITEM_BARCD |  | 활성
184 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE |  | 활성 | 김재두 | 판매포스로 전송할 상품인지 체크--> (ITEM_CD 코드체계 변경되면 어떻게 판독
185 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_POS_CONFIG |  | 활성
186 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_POS_CONFIG_01 |  | 활성
187 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_SHOKEY |  | 활성
188 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_SHOKEY_GRP |  | 활성
189 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_SHOP_01 |  | 활성
190 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_SHOP_02 |  | 활성 | 김재두 | [비할성화 처리] TB_BAS_SHOP 모바일 정보 --> ERP에 업데이트
191 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_SHOP_DOW_ACCT |  | 활성
192 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_SHOP_EMP |  | 활성
193 | ASM | TRIGGER | TR_BAS_SHOP_FNKEY |  | 활성
194 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_CALC |  | 활성
195 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES |  | 활성
196 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_01 |  | 활성
197 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_AF_ACC |  | 활성
198 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_AF_ACC_DTL |  | 활성
199 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_ALIPAY |  | 활성
200 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_CARD |  | 활성
201 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_DTL |  | 활성
202 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_DTL_01 |  | 활성
203 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_DTL_STOCK |  | 활성
204 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_MOBILE_GIFT |  | 활성
205 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_MTIC |  | 활성
206 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_PROM |  | 활성
207 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_PROM_BNFT |  | 활성
208 | ASM | TRIGGER | TR_IFM_POS_SALES_REFUND |  | 활성
209 | ASM | TRIGGER | TR_INV_STOCK_MV |  | 활성
210 | ASM | TRIGGER | TR_ITEM_CTRL |  | 활성
211 | ASM | TRIGGER | TR_ITEM_CTRL_DTL |  | 활성
212 | ASM | TRIGGER | TR_ITEM_CTRL_EXCP |  | 활성
213 | ASM | TRIGGER | TR_ITEM_CTRL_MEM_GRADE |  | 활성
214 | ASM | TRIGGER | TR_ITEM_CTRL_SHOP |  | 활성
215 | ASM | TRIGGER | TR_ITEM_CTRL_TP |  | 활성
216 | ASM | TRIGGER | TR_MEM_MEM |  | 활성
217 | ASM | TRIGGER | TR_MEM_MEM_GRADE |  | 활성
218 | ASM | TRIGGER | TR_MEM_MEM_MM_SALE |  | 활성
219 | ASM | TRIGGER | TR_MEM_POINT_01 |  | 활성
220 | ASM | TRIGGER | TR_MEM_POINT_02 |  | 활성
221 | ASM | TRIGGER | TR_ORD_ORD |  | 활성
222 | ASM | TRIGGER | TR_ORD_ORD_01 |  | 활성
223 | ASM | TRIGGER | TR_ORD_ORD_DTL |  | 활성
224 | ASM | TRIGGER | TR_ORD_RTN |  | 활성
225 | ASM | TRIGGER | TR_ORD_RTN_01 |  | 활성
226 | ASM | TRIGGER | TR_SAL_MILG_DDIO_TRLOG |  | 활성
227 | ASM | TRIGGER | TR_SAL_MILG_LOG |  | 활성
228 | ASM | TRIGGER | TR_SAL_MILG_LOG_TRLOG |  | 활성
229 | ASM | TRIGGER | TR_SYS_CARD_PREFIX |  | 활성
230 | ASM | TRIGGER | TR_SYS_COMM_CD_DTL |  | 활성
231 | ASM | TRIGGER | TR_SYS_USER_PASSWD |  | 활성
232 | MEMS | FUNCTION | FN_ONLINE_TOT_AMT |  | 활성
233 | MEMS | FUNCTION | FN_TOT_AMT |  | 활성
234 | MEMS | FUNCTION | FN_TOT_AMT_ASIS |  | 활성
235 | MEMS | FUNCTION | NEXT_BTNT_CARD_SEQ |  | 활성
236 | MEMS | FUNCTION | NEXT_GIFTICON_SEQ |  | 활성
237 | MEMS | FUNCTION | NEXT_MEM_NO_SEQ |  | 활성
238 | MEMS | FUNCTION | NEXT_MSSH_CARD_SEQ |  | 활성
239 | MEMS | FUNCTION | SF_GRADE_ADJ_OBJECT |  | 활성
240 | MEMS | JOB | BATCH_ANA_DD_MEM_SCHE |  | 활성
241 | MEMS | JOB | BATCH_ANA_MM_MEM_SCHE |  | 활성
242 | MEMS | JOB | BATCH_API_LOG_DELETE_SCHE |  | 활성
243 | MEMS | JOB | BATCH_A_SPC_ADD_MILEAGE_SCHE |  | 활성
244 | MEMS | JOB | BATCH_CARD_MILEAGE_MMIO_SCHE |  | 활성
245 | MEMS | JOB | BATCH_COUP_CMS_ISSUE_IF_SCHE |  | 활성
246 | MEMS | JOB | BATCH_DESTROY_MEM_MST_SCHE |  | 활성
247 | MEMS | JOB | BATCH_DESTROY_REST_INFO_SCHE |  | 활성
248 | MEMS | JOB | BATCH_GRADE_BRITHDAY_BTNT_SCHE |  | 활성
249 | MEMS | JOB | BATCH_MEM_MOD_IF_SCHE |  | 활성
250 | MEMS | JOB | BATCH_MEM_POINT_DD_MM_SCHE |  | 활성
251 | MEMS | JOB | BATCH_MEM_REST_IF_SCHE |  | 활성
252 | MEMS | JOB | BATCH_MILEAGE_MOD_IF_SCHE |  | 활성
253 | MEMS | JOB | BATCH_PROMOTION_EXE_SCHE |  | 활성
254 | MEMS | JOB | JOB_BATCH_GRADE_ADJ_RUN2_SCHE |  | 활성
255 | MEMS | JOB | JOB_BATCH_GRADE_ADJ_RUN_SCHE |  | 활성
256 | MEMS | JOB | JOB_BATCH_MILEAGE_EX_SCHE |  | 활성
257 | MEMS | PACKAGE | PG_CARD |  | 활성
258 | MEMS | PACKAGE | PG_COM |  | 활성
259 | MEMS | PACKAGE | PG_COUPON |  | 활성
260 | MEMS | PACKAGE | PG_MEM |  | 활성
261 | MEMS | PACKAGE | PG_MILEAGE |  | 활성
262 | MEMS | PROCEDURE | A_SPC_ADD_MIELAGE_UDT |  | 활성
263 | MEMS | PROCEDURE | A_SPC_ADD_MILEAGE |  | 활성
264 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_ANA_DD_MEM |  | 활성
265 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_ANA_MM_MEM |  | 활성
266 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_COUP_CMS_ISSUE_IF |  | 활성
267 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_COUP_ISSUE_IF |  | 활성
268 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_DESTROY_MEM_MST |  | 활성
269 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_DESTROY_REST_INFO |  | 활성
270 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_BLOCK |  | 활성
271 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_BLOCK_TEMP |  | 활성
272 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_BTNT |  | 활성
273 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_CUR |  | 활성
274 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_CUR2 |  | 활성
275 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_CUR3 |  | 활성
276 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_END_DATE |  | 활성
277 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_SUM_AMT |  | 활성
278 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_SUM_AMT2 |  | 활성
279 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_SUM_AMT_NEW |  | 활성
280 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_ADJ_SUM_AMT_OLD |  | 활성
281 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_GRADE_BRITHDAY_BTNT |  | 활성
282 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MEM_POINT_DD_MM |  | 활성
283 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MEM_REST_IF |  | 활성
284 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MILEAGE_FIRST_EX |  | 활성
285 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MILEAGE_FIRST_EX_BAK |  | 활성
286 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MILEAGE_FIRST_EX_TEST |  | 활성
287 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MILEAGE_MOD_IF |  | 활성
288 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MILEAGE_VAILD_EX |  | 활성
289 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_MILEAGE_VAILD_EX_TEST |  | 활성
290 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_POINT_RESCU_PROC |  | 활성
291 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_POINT_VAILD_PROC |  | 활성
292 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_POINT_VAILD_PROC2 |  | 활성
293 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_RUN_PROMOTION |  | 활성
294 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_TB_CARD_MILEAGE_MMIO |  | 활성
295 | MEMS | PROCEDURE | BATCH_TB_CARD_MILEAGE_MMIO_T |  | 활성
296 | MEMS | PROCEDURE | ISSUE_COUPON |  | 활성
297 | MEMS | PROCEDURE | ISSUE_MEMBER_COUPON |  | 활성
298 | MEMS | PROCEDURE | ISSUE_MEM_COUPON |  | 활성
299 | MEMS | PROCEDURE | ISSUE_TRANS_SHOP |  | 활성
300 | MEMS | PROCEDURE | JOB_BATCH_GRADE_ADJ_RUN |  | 활성
301 | MEMS | PROCEDURE | JOB_BATCH_MILEAGE_EXTINCTION |  | 활성
302 | MEMS | PROCEDURE | JOB_BATCH_POINT_EX_PROC |  | 활성
303 | MEMS | PROCEDURE | JOB_BATCH_POINT_EX_PROC2 |  | 활성
304 | MEMS | PROCEDURE | PROM_APPLY_PROC |  | 활성
305 | MEMS | PROCEDURE | PROM_STMP_PROC |  | 활성
306 | MEMS | PROCEDURE | PR_SMS_RECV_DISAGR |  | 활성
307 | MEMS | PROCEDURE | P_MILEAGE_USE_MIG |  | 활성
[5 empty] | 손 | 142
[5 empty] | 김 | 59

## AS-IS 변경 개발일정
ORACLE 스케쥴러 에 의한 배치 목록
스키마 | JOB(스케쥴러) 이름 | 수행_프로시저명 | 프로시저명(한글) | 호출 되는 정보 |  |  |  |  | 개발 유형 | 수행 주기 |  |  |  |  | 완료예정일 | 개발자 | 정의후 수정 대상
|  |  |  | 구분 | 스키마 | 패키지 그룹 | 패키지/프로시저 | 패키지/프로시저 명(처리내역) |  | 종합 | 수시 | 일 | 월
MEMS | BATCH_ANA_DD_MEM_SCHE | BATCH_ANA_DD_MEM | 일별회원 집계배치 | SQL |  |  |  |  | 변경 | 수시 | O |  |  | 수시 | 2021-03-09 | 김재두
MEMS | BATCH_ANA_MM_MEM_SCHE | BATCH_ANA_MM_MEM | 월별회원 집계배치 | SQL |  |  |  |  | 변경 | 월 1회 |  | O |  | 월 1회 | 2021-03-12 | 김재두
MEMS | BATCH_CARD_MILEAGE_MMIO_SCHE | BATCH_TB_CARD_MILEAGE_MMIO |  | SQL |  |  |  |  | 변경 | 월 1회 |  |  | O | 월 1회 | 2021-01-06 | 손나라
MEMS | BATCH_MEM_POINT_DD_MM_SCHE | BATCH_MEM_POINT_DD_MM | 일일 포인트 수불반영 | SQL |  |  |  |  | 변경 | 수시 | O |  |  | 수시 | 2021-01-12 | 손나라
MEMS | BATCH_MILEAGE_MOD_IF_SCHE | BATCH_MILEAGE_MOD_IF | 마일리지 IF 처리 | 패키지 | MEMSNX | PG_MILEAGE | PG_MILEAGE.PR_IF_R012_1 | 마일리지 적립 (PRM용) | 변경 | 수시 | O |  |  | 수시 | 2021-01-14 | 손나라
|  |  |  | 패키지 | MEMSNX | PG_MILEAGE | PG_MILEAGE.PR_IF_R014_2 | 마일리지 차감 (온라인 백오피스용) | 변경 | [5 empty] | 2021-01-14 | 손나라
|  |  |  | 패키지 | MEMSNX | PG_MILEAGE | PG_MILEAGE.PR_IF_R015 | 마일리지 사용취소 | 변경 | [5 empty] | 2021-01-21 | 손나라
|  |  |  | 패키지 | MEMSNX | PG_MILEAGE | PG_MILEAGE.PR_IF_R014_3 | 마일리지 부분취소 (IF용) | 변경 | [5 empty] | 2021-01-21 | 손나라
MEMS | BATCH_PROMOTION_EXE_SCHE | BATCH_RUN_PROMOTION | 단독 프로모션 중 일별로 실행되는 프로모션을 체크하여 실행 | 프로시저 | MEMSNX |  | PROM_APPLY_PROC | 등급정책 생일축하 할인쿠폰 발급 | 변경 | 일1회 |  | O |  | 일1회 | 2020-12-23 | 김재두 | v_brandCd := 'FA140070'; -- 뷰티넷
MEMS | JOB_BATCH_GRADE_ADJ_RUN_SCHE | .JOB_BATCH_GRADE_ADJ_RUN | 매월 8일에 있는 등급 조정을 위한 배치작업 | 프로시저 | MEMSNX |  | BATCH_GRADE_ADJ_SUM_AMT_OLD |  | 변경 | 월 1회 |  |  | O | 월 1회 | 2021-01-26 | 손나라
|  |  |  | 프로시저 | MEMSNX |  | BATCH_GRADE_ADJ_SUM_AMT_NEW |  | 변경 | [5 empty] | 2021-01-26 | 손나라
|  |  |  | 프로시저 | MEMSNX |  | BATCH_GRADE_ADJ_CUR |  | 변경 | [5 empty] | 2021-01-29 | 손나라
|  |  |  | 프로시저 | MEMSNX |  | BATCH_GRADE_ADJ_BLOCK |  | 변경 | [5 empty] | 2021-01-29 | 손나라
MEMS | JOB_BATCH_MILEAGE_EX_SCHE | JOB_BATCH_MILEAGE_EXTINCTION | 마일리지 소멸 스케줄 프로시져 | 프로시저 | MEMSNX |  | BATCH_MILEAGE_VAILD_EX |  | 변경 | 일1회 |  | O |  | 일1회 | 2021-02-02 | 손나라
|  |  |  | 프로시저 | MEMSNX |  | BATCH_MILEAGE_FIRST_EX |  | 변경 | [5 empty] | 2021-02-02 | 손나라
|  |  |  | 프로시저 | MEMSNX |  | BATCH_TB_CARD_MILEAGE_MMIO |  | 변경 | [5 empty] | 2021-02-09 | 손나라
MEMS | BATCH_DESTROY_REST_INFO_SCHE | BATCH_DESTROY_REST_INFO | 휴면회원처리(데이터 백업 및 개인정보 제거) | SQL |  |  |  |  | 변경 | 일1회 |  |  |  | 일1회 | 2020-12-25 | 김재두
MEMS | BATCH_MEM_REST_IF_SCHE | BATCH_MEM_REST_IF | 휴면회원처리(데이터 백업 및 개인정보 제거) | SQL |  |  |  |  | 변경 | 일1회 |  | O |  | 일1회 | 2020-12-28 | 김재두
ASM | CLEAR_SALES_CARD_NO | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 프로시저 | ASMNX |  | PR_CLO_CARD_NO_CLEAR | 카드매출 카드번호 제거 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 0분 | 2021-01-05 | 김재두
ASM | DEL_TEMP_SHOP_SALES | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 프로시저 | ASMNX |  | SPC_DEL_SALE_DD | 테스트매장 일매출 데이터 삭제 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 0분 | 2021-01-07 | 김재두
|  |  |  | 프로시저 | ASMNX |  | SPC_DEL_SALE_MM | 테스트매장 월매출 데이터 삭제 | 변경 | [5 empty] | 2021-01-07 | 김재두
ASM | ERP_BARCODE_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_BARCODE_RCV_P | ERP 품목바코드 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_BOM_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_BOM_RCV_P | ERP 품목BOM 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_COMM_DTL_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_COMM_DTL_RCV_P | ERP 공통코드상세 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_CONTXD_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_CONTXD_RCV_P | ERP 점포계약정보 수신 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 0분
ASM | ERP_DEPT_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_DEPT_RCV_P | ERP 부서 수신 | 변경 | 수시 | O |  |  | 매5분 | 2021-01-19 | 김재두
ASM | ERP_ITEM_DTL_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_ITEM_DTL_RCV_P | ERP 품목상세 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_ITEM_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_ITEM_RCV_P | ERP 품목 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_ROOMCODE_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_ROOMCODE_RCV_P | ERP 사용자비밀번호 수신 물류 | 변경 | 수시 | O |  |  | 매5분 |  |  | CO.TB_ROOMCODE@PRO_ERP
ASM | ERP_SHOP_ACCT_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_SHOP_ACCT_RCV_P | ERP 매장계좌 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_SHOP_MAN_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_SHOP_MAN_RCV_P | ERP 매장담당자 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_SHOP_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_SHOP_RCV_P | ERP 매장 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매5분
ASM | ERP_SHOP_SUPP_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_SHOP_SUPP_RCV_P | ERP 품목매장공급률 수신 | 폐기 | 수시 | O |  |  | 매시 35분
ASM | ERP_SYS_INTR_NETWORK | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | SQL |  |  | SQL로 작성되어 있음 | ERP 내부망정보 I/F 수신 | 변경 | 수시 | O |  |  | 매시 5분 | 2021-01-19 | 김재두
ASM | ERP_SYS_USER_PWD_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_SYS_USER_PWD_RCV_P | ERP 사용자비밀번호 수신 | 변경 | 수시 | O |  |  | 매5분 | 2021-01-22 | 김재두
ASM | ERP_SYS_USER_RCV | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ERP_IF | DAY_BAT_ERP_SYS_USER_RCV_P | ERP 사용자 수신 | 변경 | 수시 | O |  |  | 매5분 | 2021-01-22 | 김재두
ASM | INV_CLOSE_SHOP_MOVE_CONF | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | SQL |  |  | SQL로 FOR 문자 작성 되었있음 | 폐점매장재고이동확정처리 ERP로 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 15분 | 2021-02-12 | 손나라
|  |  |  | 패키지 | ASMNX | PG_INV | PR_MOVE_CLOSE_STOCK | 폐점매장재고이동확정처리 ERP로 | 변경 | [5 empty] | 2021-02-12 | 손나라
ASM | INV_IO_NEXT_IO | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_INV_IO | PR_SET_NEXT_IO | 매장재고이월 | 변경 | 월 1회 |  |  | O
ASM | INV_STOCK_IO | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 프로시저 | ASMNX |  | PR_BATCH_STOCK_LOG_PROC | 재고수불이력처리 | 변경 | 수시 | O |  |  | 30초 | 2021-02-16 | 손나라
ASM | KORAIL_INFC | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 프로시저 | ASMNX |  | IF_KORAIL_INFC_MAIN_P | 코레일 매장매출 I/F 송신 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 00분 | 2021-02-19 | 손나라
ASM | MEM_POINT_NEXT_IO | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_MEM_POINT | PR_SET_NEXT_IO | 매장포인트이월 | 변경 | 월 1회 |  | O |  | 매월 1일 00시10분 | 2021-02-24 | 손나라
ASM | ORD_BAT_IN_CONF | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ORD_BAT | PR_SET_IN_CONF | 주문자동입고처리 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 00분 | 2021-02-09 | 김재두
ASM | ORD_BAT_NEXT_IO | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ORD_BAT | PR_SET_NEXT_IO | 주문한도이월 | 변경 | 월 1회 |  |  | O | 매월 25일 00시20분 | 2021-02-12 | 김재두
ASM | ORD_BAT_TMP_SAVE | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_ORD_BAT | PR_SET_TMP_SAVE | 미입금주문자동임시저장 --> 과거자료 삭제 유지 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 00분 | 2021-03-10 | 손나라
ASM | SALES_TO_ERP_SALE_NOR | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 프로시저 | ASMNX |  | PR_CLO_SALE_TO_ERPSALE | 직영/대행 판매 거래명세서 데이터 생성 | 변경 | 일 1회 |  | O |  | 매일 0시 00분 | 2021-02-22 | 김재두
|  |  |  | 프로시저 | ASMNX |  | PR_CLO_SALE_TO_ERPETC | 직영/대행 판매 거래명세서 데이터 생성 | 변경 | [5 empty] | 2021-02-22 | 김재두
|  |  |  | 프로시저 | ASMNX |  | PR_CLO_SALE_TO_ERPPROM | 직영/대행 판매 거래명세서 데이터 생성 | 변경 | [5 empty] | 2021-02-22 | 김재두
ASM | SAL_MILG_NEXT_IO | PR_RUN_BATCH | SCHEDULER - 배치실행 | 패키지 | ASMNX | PG_SAL_MILG | PR_SET_NEXT_IO | 매장마일리지이월 | 변경 | 월 1회 |  |  | O | 매월 1일 00시5분 | 2021-03-12 | 손나라

## PRM IF
[6 empty] | Source 시스템 |  |  | Target 시스템 |  |  | 담당자 |  |  | IF 유형정보 | [7 empty] | Mapping Spec |  |  | Source(송신)시스템 |  |  | EAI 시스템 |  |  | Target(수신)시스템
순번 | Module | Legacy | I/F ID | Interface 명 | 1차대상 | 시스템 명 | 구분 | 통신방식 | 시스템 명 | 구분 | 통신방식 | Source | EAI | Traget | Type | Mode | I/F방식 | I/F 유형 | Record단위 Size (KB) | Record 건수 (1회 전송) | 개발차수 | 비고 | 작성계획일 | 작성완료일 | 작성자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 연계테스트 완료일 | 최종수정일 | 운영오픈
35 | SD | PRM | SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-11-30 |  | 김병선 | 2020-12-07 |  | 김진열 | 2020-11-30 |  | 홍창수 | 2020-12-07 |  | 손나라 | 손나라 | 2020-12-07
38 | SD | PRM | SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-01 |  | 김병선 | 2020-12-08 |  | 김진열 | 2020-12-02 |  | 홍창수 | 2020-12-08 |  | 김재두 | 김재두 | 2020-12-08
40 | SD | PRM | SD0030 | 가격 마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-03 |  | 김병선 | 2020-12-10 |  | 김진열 | 2020-12-08 |  | 홍창수 | 2020-12-10 |  | 손나라 | 손나라 | 2020-12-10
42 | SD | PRM | SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-07 |  | 정한석 | 2020-12-14 |  | 김진열 | 2020-12-09 |  | 홍창수 | 2020-12-14 |  | 김재두 | 김재두 | 2020-12-14
45 | SD | PRM | SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-08 |  | 정한석 | 2020-12-15 |  | 김진열 | 2020-12-10 |  | 홍창수 | 2020-12-15 |  | 손나라 | 손나라 | 2020-12-15
47 | SD | PRM | SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-10 |  | 정한석 | 2020-12-17 |  | 김진열 | 2020-12-15 |  | 홍창수 | 2020-12-17 |  | 김재두 | 김재두 | 2020-12-17
49 | SD | PRM | SD0070 | 할당 마스터 IF송신(ERP->PRM) |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 한철기 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-25 |  | 한철기 | 2021-02-01 |  | 정연배 | 2021-01-05 |  | 홍창수 | 2021-02-01 |  | 김재두 | 김재두 | 2021-02-01
51 | SD | PRM | SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-14 |  | 정한석 | 2020-12-21 |  | 김진열 | 2020-12-16 |  | 홍창수 | 2020-12-21 |  | 손나라 | 손나라 | 2020-12-21
53 | SD | PRM | SD0090 | 판매.재고이관 주문/등록 결과 IF송신(PRM->ERP->PRM) | O | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-17 |  | 김병선 | 2020-12-24 |  | 소순용 | 2020-12-23 |  | 홍창수 | 2020-12-24 |  | 김진열 | 소순용
신규 | SD | PRM | SD0100 | 판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 김진열 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  |  | 손나라 | 2021-03-05
57 | SD | PRM | SD0130 | 직영매장재고 일 기초 재고 IF송신(ERP->PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-06 |  | 김병선 | 2021-01-13 |  | 김태형 | 2021-01-08 |  | 홍창수 | 2021-01-03 |  | 손나라 | 손나라 | 2021-01-03 |  | 테이블 하나 구조로 변경?
58 | SD | PRM | SD0140 | 직영매장재고 재고상태 IF수신(PRM->ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-23 |  | 김병선 | 2021-03-02 |  | 손나라 | 2021-02-10 |  | 홍창수 | 2021-03-02 |  | 김태형 | 손나라 | 2021-03-02
신규 | SD | PRM | SD0150 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열 | 김재두 | 2021-03-05
60 | SD | PRM | SD0160 | 위탁품판매실적 IF수신(PRM->ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-20 |  | 김병선 | 2021-01-27 |  | 김재두 | 2021-01-15 |  | 홍창수 | 2021-01-27 |  | 김진열 | 김재두 | 2021-01-27
59 | SD | PRM | SD0170 | 판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) | O | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-08 |  | 김병선 | 2021-01-15 |  | 손나라 | 2021-01-14 |  | 홍창수 | 2021-01-15 |  | 김진열 | 손나라 | 2021-01-15
62 | SD | PRM | SD0180 | 매장간 재고이동요청 IF수신(PRM → ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-18 |  | 김병선 | 2021-01-25 |  | 김순호 | 2021-01-18 |  | 홍창수 | 2021-01-25 |  | 김태형 | 김순호
신규 | SD | PRM | SD0190 | 여신현황 정보 송신(SAP->PRM) : 1시간 간격 |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 정연배 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  |  | 손나라 | 2021-03-05
64 | SD | PRM | SD0200 | 반품.반품이관주문 요청 IF수신(PRM → ERP → PRM) 프로그램 |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-15 |  | 정한석 | 2021-01-22 |  | 소순용 | 2020-12-29 |  | 홍창수 | 2021-01-22 |  | 김태형 | 소순용
65 | SD | PRM | SD0210 | PRM 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-04 |  | 정한석 | 2021-01-11 |  | 정연배 | 2021-01-04 |  | 홍창수 | 2021-01-11 |  | 손나라 | 손나라 | 2021-01-11
67 | SD | PRM | SD0220 | 직영소비자반품 일괄 처리 IF 수신(PRM → ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-25 |  | 정한석 | 2021-02-01 |  | 김재두 | 2021-01-06 |  | 홍창수 | 2021-02-01 |  | 김태형 | 김재두 | 2021-02-01
68 | SD | PRM | SD0230 | 직영매장재고 재고실사결과 IF수신(PRM->ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-24 |  | 정한석 | 2021-03-03 |  | 김재두 | 2021-02-24 |  | 홍창수 | 2021-03-03 |  | 김태형 | 김재두 | 2021-03-03
69 | SD | PRM | SD0240 | 매장재고 무상(타계정)출고요청 IF수신(PRM->ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-08 |  | 정동현 | 2021-02-26 |  | 홍창수 | 2021-03-08 |  | 김태형 | 정동현
70 | SD | PRM | SD0250 | 매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(ERP->PRM) |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-03-02 |  | 김병선 | 2021-03-09 |  | 김태형 | 2021-03-02 |  | 홍창수 | 2021-03-09 |  | 정동현 | 정동현
71 | SD | PRM | SD0260 | PRM 주문등록 시점 가용성 체크 정보 I/F | O | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-01-07 |  | 김병선 | 2021-01-14 |  | 소순용 | 2021-01-07 |  | 홍창수 | 2021-01-14 |  | 김진열 | 소순용
75 | SD | PRM | SD0300 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-22 |  | 김병선 | 2020-12-29 |  | 정연배 | 2020-12-22 |  | 홍창수 | 2020-12-29 |  | 김재두 | 김재두 | 2020-12-29
77 | SD | PRM | SD0320 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-28 |  | 김병선 | 2021-01-06 |  | 정연배 | 2021-01-04 |  | 홍창수 | 2021-01-06 |  | 손나라 | 손나라 | 2021-01-06
78 | SD | PRM | SD0330 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F(PRM → ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-08 |  | 김병선 | 2021-01-15 |  | 정동현 | 2021-01-08 |  | 홍창수 | 2021-01-15 |  | 김태형 | 정동현
83 | SD | PRM | SD0380 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-19 |  | 김병선 | 2021-02-26 |  | 김태형 | 2021-02-15 |  | 홍창수 | 2021-02-26 |  | 손나라 | 손나라 | 2021-02-26
84 | SD | PRM | SD0390 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-01-19 |  | 정한석 | 2021-01-26 |  | 김순호 | 2021-01-19 |  | 홍창수 | 2021-01-26 |  | 김진열 | 김순호
85 | SD | PRM | SD0400 | 매출차감증액 IF수신(PRM->ERP),역매마일리지 포함 |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-17 |  | 정한석 | 2021-02-24 |  | 정동현 | 2021-02-17 |  | 홍창수 | 2021-02-24 |  | 김진열 | 정동현
신규 | SD | PRM | SD0430 | PRM 주문등록 시점 여신 체크 정보 I/F |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열 | 김순호
신규 | SD | PRM | SD0440 | 배송조 요일 관리 정보 송신 | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 정연배 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김재두 | 김재두 | 2021-03-05
신규 | SD | PRM | SD0460 | 매장별 대체 배송일 정보 송신 | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 정연배 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김재두 | 김재두 | 2021-03-05
54 | SD | PRM | SD0100 | 무상(타계정)주문 IF수신(PRM->ERP->PRM) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-24 |  | 김병선 | 2020-12-31 |  | 소순용 | 2020-12-28 |  | 홍창수 | 2020-12-31 |  | 김진열
61 | SD | PRM | SD0170 | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신(PRM → ERP → PRM) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-02-10 |  | 김병선 | 2021-02-17 |  | 김순호 | 2021-01-28 |  | 홍창수 | 2021-02-17 |  | 김진열
63 | SD | PRM | SD0190 | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM) |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-02-15 |  | 김병선 | 2021-02-22 |  | 김태형 | 2021-02-15 |  | 홍창수 | 2021-02-22 |  | 김순호
81 | SD | PRM | SD0360 | 출고지시취소 요청 IF수신(PRM → ERP) |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-16 |  | 김병선 | 2021-02-23 |  | 소순용 | 2021-02-16 |  | 홍창수 | 2021-02-23 |  | 김태형
신규 | SD | OMS | SD0460 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  | 이채홍, 강애원 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열
|  | PRM | SD0170 | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신(PRM → ERP → PRM)
|  | PRM | SD0190 | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM)
|  | PRM | SD0360 | 출고지시취소 요청 IF수신(PRM → ERP)
|  | OMS | SD0460 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 (OMS → SAP)
Note on K2: - SAP Module - Legacy 시스템: 시스템명 또는 특정부분
Note on P2: indi: Sync,Async
Note on Q2: indi: RealTime, Batch
Note on R2: indi: (EAI,FTP, DBLink, WebService, ...)
Note on S2: indi: (입력,수정,조회,삭제)

## IF_ERP_MASTER_LOG
ERP인터페이스 마스터 LOG |  |  | 함수화 : FN_IF_ERP_MASTER_LOG | 테이블 생성
ERP인터페이스 마스터 LOG | IF_ERP_MASTER_LOG
칼럼(영문) | 칼럼(한글) | DATA_TYPE
IF_MSGID | 인터페이스 메세지ID | VARCHAR2(32) | 인터페이스 처리ID(UNIQE) | KEY UNIQE 값
IF_ID | 인터페이스ID | VARCHAR2(10) | 예) SD0010 | 공통코드에 등록 필요 ?
REC_CNT | 레코드 건수 | NUMBER(10, 0) | 송수신 처리 총건수
PROC_YN | 처리여부 | VARCHAR2(1) | (Y/N/E) Default(N), 정상처리(Y), 오류(E) | 인터페이스 처리 속성에 따른 ALL 정상일 경우에만 "Y" 처리 및 COMMIT 하는 경우 있음
SUCC_CNT | 성공 건수 | NUMBER(10, 0) | 정상 처리 총건수
ERR_CNT | 오류 건수 | NUMBER(10, 0) | 오류 처리 총건수
PROC_REMARK | 비고 | VARCHAR2(2000) | 비고
REG_DTM | 등록일시 | VARCHAR2(14) | 년월일시분초
PROC_DTM | 처리일시 | VARCHAR2(14) | 년월일시분초

## TB_ERP_BATCH_LOG
배치이력(기존) : TB_ERP_BATCH_LOG |  |  | 함수화 : FN_TB_ERP_BATCH_LOG | 칼럼ALTER --> 각 DB 스키마에 로그 남기기
칼럼(영문) | 칼럼(한글) | DATA_TYPE
BATCH_LOG_SEQ | 배치로그일련번호 | NUMBER(30)
BATCH_ID | 배치ID | VARCHAR2(30)
RUN_STAT_CD | 실행상태코드 | VARCHAR2(10) | FINISH / ERROR
RUN_STT_DTM | 실행시작일시 | VARCHAR2(14)
RUN_END_DTM | 실행종료일시 | VARCHAR2(14)
RUN_SEC | 실행초 | NUMBER(10) | 처리 소요 시간(초)
ERR_DESC | 오류내용 | VARCHAR2(2000) | 예) ORA-20888: DAY_BAT_ERP_SHOP_RCV_P :TB_BAS_SHOP INSERT ERROR ERROR_POS[1003] SHOP_CD[12345]ORA-00001: 무결성 제약 조건(ASM.PK_TB_BAS_DUAL_VIDEO)에 위배됩니다User-Defined Exception
SMS_YN |  | VARCHAR2(1) | Y/N
IF_MSGID | 인터페이스 메세지ID | VARCHAR2(32) | 인터페이스 처리ID(UNIQE) | ALTER 완료

## 인터페이스
인터페이스 ID | 인터페이스 명 | 송신-->수신 | EAI_IF 테이블명 | I/F Type | 개발 |  | I/F 테이블 생성 여부 | 신규 프로시저ID | ASMNX 반영될 테이블 대상(생성) | 비고(AS-IS 정보) | TEST | 테스트 정보
[5 empty] | 개발자 | 완료예정일
SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_SHOP_MST | Batch | 손나라 | 2020-12-07 | Y | ERP_IF_SHOP_MST | TB_BAS_SHOP TB_BAS_SHOP_FNKEY TB_BAS_DUAL_VIDEO TB_BAS_DUAL_VIDEO_BRAND (R) TB_BAS_SHOP_DOW_ACCT TB_BAS_SHOP_PRT_MSG TB_BAS_CTRL_GRP_SHOP | 매장 로그인 정보 자동생성 아님 (N) -- 초기화 삭제 DELETE TB_BAS_SHOP WHERE LENGTH(SHOP_CD) = 6; DELETE TB_BAS_SHOP_FNKEY WHERE SHOP_CD != '0000'; DELETE TB_BAS_DUAL_VIDEO WHERE LENGTH(SHOP_CD) = 6; DELETE TB_BAS_SHOP_DOW_ACCT WHERE LENGTH(SHOP_CD) = 6; DELETE TB_BAS_SHOP_PRT_MSG WHERE LENGTH(SHOP_CD) = 6; DELETE TB_BAS_CTRL_GRP_SHOP WHERE LENGTH(SHOP_CD) = 6; | OK | LOG_DT = '20210114' AND IF_MSGID IN ( '3868dd3687501eeb95c654b303c2bb9f') 7 로 시작 하는 SHOP만 추가적인 테이블에 INSERT 하여야 하는가 ? | /* 운영기에 마일리지적립율 OLD_SHOP_CD 로 적용 */ UPDATE TB_BAS_SHOP A SET CASH_MILG_ACC_RATE = NVL((SELECT CASH_MILG_ACC_RATE FROM TB_BAS_SHOP@EXA_ASM WHERE SHOP_CD = A.OLD_SHOP_CD),0) ,SPRM_MILG_ACC_RATE = NVL((SELECT SPRM_MILG_ACC_RATE FROM TB_BAS_SHOP@EXA_ASM WHERE SHOP_CD = A.OLD_SHOP_CD),0) WHERE 1=1 --AND SUBSTR(A.SHOP_CD,1,1) = '7' ;
SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_SHOP_MNG_EMP | Batch | 김재두 | 2020-12-08 | Y | ERP_IF_SHOP_MNG_EMP | TB_BAS_SHOP
SD0030 | 가격 마스터 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_SUPP_PRC_MST | Batch | 손나라 | 2020-12-10 | Y | ERP_IF_SUPP_PRC_MST | 재활용 : TB_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE | 패키지 PG_ERP_IF.DAY_BAT_ERP_SHOP_SUPP_RCV_P | E | 기존 가격정보로 사용중인 TB_BAS_ITEM_DTL 테이블 구조변경 하여 사용 ? | REG_DTM, MOD_DTM 값
SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_ITEM_MST | Batch | 김재두 | 2020-12-14 | Y | ERP_IF_ITEM_MST | TB_BAS_ITEM TB_BAS_CTRL_GRP_ITEM TB_BAS_ITEM_BRAND |  |  | /* TB_BAS_ITEM_BRAND 생성에 기준 적용 */ SELECT TRIM(REGEXP_SUBSTR(BRAND_CD, '[^,]+', 1, LEVEL)) C_S1_BRAND_CD, LEVEL FROM ( SELECT REF_1_VAL AS BRAND_CD FROM TB_SYS_COMM_CD_DTL WHERE COMM_CD = 'ITEM_BRAND_CD' AND COMM_DTL_CD = C_LIST.BRAND_CD ) CONNECT BY NOCYCLE INSTR(BRAND_CD, ',', 1, LEVEL -1) > 0
SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_SHOP_ITEM_CTRL_EXCP_MST | Batch | 손나라 | 2020-12-15 | Y | ERP_IF_SHOP_ITEM_CTRL_EXCP_MST | TB_ERP_SHOP_ITEM_CTRL_EXCP TB_BAS_ITEM_CTRL TB_BAS_ITEM_CTRL_DTL TB_BAS_ITEM_CTRL_SHOP TB_BAS_ITEM_CTRL_쎼 | 1) TB_ERP_SHOP_ITEM_CTRL_EXCP 테이블 정보 POS 내려 갈수 있도록 처리 2) 주문, 제외 처리에 로직에 변경 필요 |  | PG_ORD.FN_GET_ORD_CTRL --> SAP_ERP 허용제외 정보 반영 --> 수정 되었음 화면 로직 없음. - 품목 리스트 로직.
SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM) | ERP --> PRM | IF_ITEM_SET_INFO | Batch | 김재두 | 2020-12-17 | Y | ERP_IF_ITEM_SET_INFO | TB_BAS_ITEM_BOM |  |  | - 세트상품 ( 주문bom 모자) 리스트. 목록보여주기. 주문 bom 목록. - 세트상품 정보는 아예 지우는지 확인. (탁) - 주문 시 품목 때 주문bom-모세트. 리스트에 한 줄 이 보이면 됨. - 모세트. 이름 클릭 시 다이알로그 자식 자재를 보여주는 것. - [4/12] 주문BOM 은 무상주문처럼 새로운 UI 에서 개발
SD0070 | 할당 마스터 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_ALLOC_MST | Batch | 김재두 | 2021-02-01 | Y | ERP_IF_ALLOC_MST | TB_ERP_ALLOC_MST |  |  | 주문 시 API 쏠 때 체크되어야 함.
SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_PROM_PLAN | Batch | 손나라 | 2020-12-21 | Y | ERP_IF_PROM_PLAN | TB_ERP_PROM_PLAN TB_ERP_PROM_PLAN_DTL
SD0090 | 판매.재고이관 주문/등록 결과 IF송신(PRM->ERP->PRM) | PRM->ERP->PRM | IF_SALES_TRANS_STOCK_ORD | RealTime | 소순용 | 2021-04-12 | [5 empty] | * 배송일/배송조 가 처음 화면에 나와야 함. * 파리바게트-납품처 주문에서는 되지가 않고, 성능을 담보할 수 없고, 만약 롤백 시 대응 시간이 없고. 누구 생각인지? 일정시 5일. * 납품처 주문 * 일괄주문/ 등록은 없고 요청만 있다.
SD0100 | 판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 ---> 등록 상태로 변경, TB_ORD_ORD 추가칼럼값 초기화 | ERP --> PRM | IF_TRANS_STOCK_ORD_DEL_RES | Batch | 손나라 | 2021-03-05 | Y | ERP_IF_TRANS_STOCK_ORD_DEL_RES | TB_ORD_ORD TB ORD_ORD_DTL | 이관재고 삭제일 경우 다른 처리(테이블) 필요
SD0130 | 직영매장재고 일 기초 재고 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | IF_SHOP_DD_STOCK | Batch | 손나라 | 2021-01-03 | Y | ERP_IF_SHOP_DD_STOCK | TB_ERP_SHOP_DD_STOCK | TB_INV_DDIO (일수불)
SD0140 | 직영매장재고 재고상태 IF수신(PRM->ERP) | PRM --> ERP | IF_SHOP_STOCK_STAT_CHG | RealTime | 정동현 | 2021-03-02 |  | ERP_IF_SHOP_STOCK_STAT_CHG |  | 온라인 인가 ? |  | [4/12] 정상->불량, 불량->정상. 한번더 체크
SD0150 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 | PRM --> ERP | IF_SHOP_TAX_CLS_SALE | Batch | 김재두 | 2021-03-05 | Y | ERP_IF_SHOP_TAX_CLS_SALE
SD0160 | 위탁품판매실적 IF수신(PRM->ERP) | PRM --> ERP | IF_CONS_ITEM_SALE | Batch | 김재두 | 2021-01-27 | Y | ERP_IF_CONS_ITEM_SALE |  | 3/30 삭제 |  | * 김병선b 샘플데이터 주기로 함.
SD0170 | 판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) | PRM --> ERP | IF_DD_SALES_SELL_OUT | Batch | 손나라 | 2021-01-15 | Y | ERP_IF_DD_SALES_SELL_OUT |  | 영수증 번호당 BT마일리지는 어디에 ?(영수증 첫 ROW) |  | * 조건에서 사유에 의한 프로시저 수정
SD0180 | 매장간 재고이동요청 IF수신(PRM → ERP) | PRM --> ERP | N/A --> RealTime | RealTime | 김순호 | 2021-03-29
SD0190 | 여신현황 정보 송신(SAP->PRM) : 1시간 간격 | ERP --> PRM | IF_SHOP_LOAN_LIMIT | Batch | 손나라 | 2021-03-05 | Y | ERP_IF_SHOP_LOAN_LIMIT | TB_ERP_SHOP_LOAN_LIMIT
SD0200 | 반품.반품이관주문 요청 IF수신(PRM → ERP → PRM) | PRM --> ERP | N/A --> RealTime | RealTime | 소순용 | 2021-03-29 |  |  |  | 본사재고
SD0210 | PRM 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | ERP --> PRM | IF_ABLE_STOCK_MST | Batch | 손나라 | 2021-01-11 | Y | ERP_IF_ABLE_STOCK_MST | TB_ERP_ABLE_STOCK_MST
SD0220 | 직영소비자반품 일괄 처리 IF 수신(PRM → ERP) | PRM --> ERP | IF_SHOP_RTN | Batch | 김재두 | 2021-02-01 | Y | ERP_IF_SHOP_RTN | 송신 | 소비자반품 조회 화면(영업분석>매출및승인조회>전표별매출조회
SD0230 | 직영매장재고 재고실사결과 IF수신(PRM->ERP) | PRM --> ERP | IF_SHOP_STOCK_INVCHK | RealTime | 정동현 | 2021-03-03 | Y
SD0240 | 매장재고 무상(타계정)출고요청 IF수신(PRM->ERP) | PRM --> ERP | IF_SHOP_STOCK_FREE_OUT_REQ | Batch | 손나라 | 2021-03-29 | Y | ERP_IF_SHOP_STOCK_FREE_OUT_REQ
SD0250 | 매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(ERP->PRM) | ERP --> PRM | N/A --> RealTime | RealTime | 정동현 |  |  |  |  | 삭제 예정
SD0250 | 매출조정매출이월 정보 IF 수신(PRM -> SAP) | PRM -> SAP |  | RealTime | 정동현
SD0260 | PRM 주문등록 시점 가용성 체크 정보 I/F | PRM --> ERP --> PRM | N/A --> RealTime | RealTime | 소순용 | 2021-03-29
SD0300 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) | ERP --> PRM | IF_OUT_OORD_STAT | Batch | 김재두 | 2020-12-29 | Y | ERP_IF_OUT_OORD_STAT |  | 수신받은 항목중 SAP_ORD_NO SAP주문번호 --> 칼럼 ALTER 하여 적용
SD0320 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) | ERP --> PRM | IF_OUT_PROC_RES | Batch | 손나라 | 2021-01-06 | Y | ERP_IF_OUT_PROC_RES | TB_ERP_ORD_ORD_DTL --> (출고결과 기록 테이블) | 호출 --> PG_ERP.PR_ORD_OUT_CONF - PR_ADD_MILG(마일리지 차감이력 생성) - PR_ADD_MILG(판촉마일리지 적립 이력 생성) - PR_ADD_MILG(유상 프로모션 마일리지 차감 이력 생성)
SD0330 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F(PRM → ERP) | PRM --> ERP | N/A --> RealTime | RealTime | 정동현 | 2021-03-29 |  |  |  | 주문입고확정
SD0360 | 거래처 가상계좌 정보 수신 I/F(ERP → PRM) | ERP --> PRM | IF_CUST_VT_ACCT_INFO | Batch | 손나라 | 2021-02-16 | Y | ERP_IF_CUST_VT_ACCT_INFO | TB_BAS_SHOP_ACCT | 거래처 코드 기준 (매장별 아님) |  | * 운영에서 쓰고 있는 암호화키 를 보내주세요. 메일로 써야 함(탁)
SD0370 | 출고지시취소 결과 | ERP --> PRM | IF_OORD_CNCL_RES --> DROP | Batch
SD0380 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) --> 추가칼럼값 초기화 | ERP --> PRM | f | Batch | 손나라 | 2021-02-26 | Y | ERP_IF_OUT_CNCL_RES |  | 삭제 예정
SD0380 | PRM 추가여신_현금마일리지 정보(SAP → PRM) | SAP --> PRM | IF_ADD_LOAN_CASH_MILG | Batch | 김재두 | 2021-03-29 | Y | ERP_IF_ADD_LOAN_CASH_MILG | TB_ERP_ADD_LOAN_CASH_MILG | 영업관리-->매장마일리지수불내역 에서 조회 확인됨
SD0390 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → ERP) | PRM --> ERP | IF_PROM_CHAIN_CONS_SALES | Batch | 손나라 | 2021-01-26 | Y | ERP_IF_PROM_CHAIN_CONS_SALES |  | 직영점만
SD0400 | 매출차감증액 IF수신(PRM->ERP),역매마일리지 포함 | PRM --> ERP | IF_CHAIN_MILG_SALES_DEDUCT | RealTime | 정동현 | 2021-02-24 | Y | ERP_IF_CHAIN_MILG_SALES_DEDUCT |  | [4/12] Sap 체크
SD0430 | PRM 주문등록 시점 여신 체크 정보 I/F | PRM --> ERP --> PRM | N/A --> RealTime | RealTime | 김순호 | 2021-03-29
SD0440 | 배송조 요일 관리 정보 송신 | ERP --> PRM | IF_DELV_GRP_DAY_INFO | Batch | 김재두 | 2021-03-05 | Y | ERP_IF_DELV_GRP_DAY_INFO | TB_ORD_ORD_DDL_TM
SD0460 | 매장별 대체 배송일 정보 송신 | ERP --> PRM | IF_REPL_DELV_DAY_INFO | Batch | 김재두 | 2021-03-05 | Y | ERP_IF_REPL_DELV_DAY_INFO | TB_ERP_REPL_DELV_DAY_INFO
SD0500 | 재고이관입고 확정 배치 정보 수신 | PRM --> ERP | IF_STOCK_TRANS_CONF | Batch | 김재두 | 2021-03-05 | Y | ERP_IF_STOCK_TRANS_CONF |  | 화면에서 SD0330 I/F 처리 그러나 입고 미처리시 야간 배치에 의하여 재고이관입고 확정 처리함 그 대상을 추출 하여 ERP에 전송
SD0510 | 매장별 판매계획 | ERP --> PRM | IF_SHOP_SALES_PLAN | Batch |  | 2021-03-05 | Y | ERP_IF_SHOP_SALES_PLAN | TB_BAS_TEAM_SALES_GOAL |  |  | * 매핑정의서는 아직 안 왔지만 우리쪽 테이블명으로는 작성 완료됨. * 주문할 때 사용되어야 함. * 등록(임시저장) 된 주문의 sum 을 가지고 주문한도와 비교체크할 수 있어야 함. [4/12] 최후의 콜. 체크 해야 함.
FI0010 | 카드매출정보 | PRM --> ERP | IF_CDCARD_SALES_INFO | Batch | 김재두 | 2021-03-25 | Y | ERP_IF_CDCARD_SALES_INFO
FI0080 | 가상계좌내역 실시간 전송 | PRM --> ERP | IF_RVAS_LIST | Trigger | 탁창범
직접실행시 | 예) EXECUTE ASMNX.ERP_IF_SHOP_ITEM_CTRL_EXCP_MST('20201218', '3868dd3687501eeb909b25f9603e99b7');
500 --> 1시 이후 모두 처리 되고(SEND_YN = 'Y'
파라미터 : SHOP_CD 가능
400 수기마일리지에 입력 해서

## POS(소비자매출)정보_MIG
SHOP_CD | NVL((SELECT DISTINCT SHOP_CD FROM TB_BAS_SHOP WHERE SUBSTR(SHOP_CD,1,1) IN ('7', '4') AND OLD_SHOP_CD = A.SHOP_CD AND ROWNUM = 1), A.SHOP_CD)
ITEM_CD | NVL((SELECT DISTINCT ITEM_CD FROM TB_BAS_ITEM WHERE OLD_ITEM_CD = A.ITEM_CD AND ROWNUM = 1), A.ITEM_CD)
ITEM_NM | NVL((SELECT DISTINCT ITEM_NM FROM TB_BAS_ITEM WHERE OLD_ITEM_CD = A.ITEM_CD AND ROWNUM = 1), A.ITEM_NM)
TAX_TP | DECODE(A.TAX_TP, '0', '1','1','0',A.TAX_TP)
BRAND_CD | NVL((SELECT DISTINCT BRAND_CD FROM TB_BAS_ITEM WHERE OLD_ITEM_CD = A.ITEM_CD AND ROWNUM = 1), A.BRAND_CD)
SBRAND_CD | NVL((SELECT DISTINCT SBRAND_DIV_CD FROM TB_BAS_ITEM WHERE OLD_ITEM_CD = A.ITEM_CD AND ROWNUM = 1), A.SBRAND_DIV_CD)
테이블ID | 테이블명 | 운영기 3개월분 이관여부 | MIG 여부 | 참고 | MIG 대상 칼럼
[5 empty] | SHOP_CD | ITEM_CD | ITEM_NM | BRAND_CD | SBRAND_CD | TAX_TP | PRM_CD | OFFR_CD
TB_PS_CLOSE | POS 정산 | Y | Y |  | Y
TB_PS_CLOSE_CURRENCY | 마감시재 | N | N | NO DATA
TB_PS_DOW | POS입출금 | Y | Y |  | Y
TB_PS_NET_CANCEL | 망취소 | N | N | MAX SALE_DT = 20191016
TB_PS_POS_WORK | POS근태 | N | N | NO DATA
TB_PS_RECEIPT | 거래영수증 전문 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_ALIPAY | 알리페이 승인내역 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_CARD_NICE |  | Y | Y | 대상 여부 판단 필요 | Y
TB_PS_TR_CASH | 현금결제내역 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_CDCARD | 신용카드 승인내역 | Y | Y | 대상 여부 판단 필요 | Y
TB_PS_TR_CHCK_INQ | 수표조회이력 | N | N | MAX SALE_DT = 20191226
TB_PS_TR_COUPON_ISSUE |  | N | N | MAX SALE_DT = 20190925
TB_PS_TR_CPON_USE |  | Y | Y |  | Y | [5 empty] | Y | Y
TB_PS_TR_CSHBILL | 현금영수증 발행 내역 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_DC | 할인종합 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_DC_ITM | 상품별 할인 내역 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_DC_KTM | KT멤버십 할인내역 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_FREQ |  | Y | Y | MAX SALE_DT = 20210220 | Y
TB_PS_TR_GIFT_CARD |  | N | N | NO DATA
TB_PS_TR_GIFT_CARD_REFUND |  | N | N | NO DATA
TB_PS_TR_GIFT_CARD_REFUND_ITM |  | N | N | NO DATA
TB_PS_TR_HDR | TR 헤더 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_ITM | 거래상품목록 | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y
TB_PS_TR_ITM_PRM | 프로모션적용상품 | Y | Y |  | Y | Y |  |  |  |  | Y | Y
TB_PS_TR_JSN | TR JSON | N | N | LOB 포함
TB_PS_TR_JSN_EDIT |  | N | N | LOB 포함
TB_PS_TR_KAKAOPAY |  | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_KAKAOPAY_NICE | NICE카카오승인내역 | N | N | APPR_DT(승인일자)
TB_PS_TR_KAKAOPAY_NICE_LOG | NICE카카오승인파일처리이력 | N | N
TB_PS_TR_LN_ITM | Line Item | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_LOG | TransactionLog | N | Y |  | Y
TB_PS_TR_MEM | 회원 정보 | N | Y |  | Y
TB_PS_TR_MOBILE_GIFT | 모바일상품권 승인내역 | N | Y |  | Y
TB_PS_TR_NON_SAL_ITM | 비매출 상품 목록 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_PAY | 결제내역 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_POINT_SAVE | 포인트/스탬프 적립 내역 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_POINT_USE | 회원포인트 사용 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_PRM | 프로모션 적용 내역 | Y | Y |  | Y | [5 empty] | Y | Y
TB_PS_TR_RTN | 영수증 환불 연관 정보 | Y | Y |  | Y
TB_PS_TR_TAX_REFUND | 부가세 환급 | N | N | LOB 포함
TB_PS_TR_TAX_REFUND_ITM | 부가세 환급 대상 상품 | N | N
TB_PS_TR_TOT | 거래금액정보 | Y | Y |  | Y

## 배송조
[8 empty] | DELV_GRP_CD | BRAND_CD | CHAIN_MCLS_CD | DDL_DAY | DELV_DAY (1 ~ 7) | DDL_TM | USE_YN
DELV_GRP_CD |  | 배송조코드 | [5 empty] | A | FA140010 --> 11 | 11 : 직영점 | null | 2 | 170000 | Y
DELV_GRP_DESC |  | 배송조 내역 | [9 empty] | 5 | 170000 | Y
VALID_FR_DT |  | 유효시작일
VALID_TO_DT |  | 유효종료일 | [7 empty] | 12 : 가맹점 |  | 2 | 170000 | Y
SUN |  | 일 | 1 | [8 empty] | 5 | 170000 | Y
MON |  | 월 | 2
TUE |  | 화 | 3 | [6 empty] | 13 : 미정의 |  | 2 | 170000 | Y
WED |  | 수 | 4 | [8 empty] | 5 | 170000 | Y
THU |  | 목 | 5 | [5 empty] | FA140050 --> 12
FRI |  | 금 | 6
SAT |  | 토 | 7
REG_DTM |  | 등록일시
REGR_ID |  | 등록자ID
FA140170 --> 13
FA140070 --> 14
BRAND_CD, DELV_GRP_CD, CHAIN_LCLS_CD, DDL_DAY | [8 empty] | FA140020 --> 15
[8 empty] | FA140010 | 미샤 | 11 | 미샤
[8 empty] | FA140020 | 스위스퓨어 | 15 | 공통
[8 empty] | FA140050 | 어퓨 | 12 | 어퓨
[8 empty] | FA140070 | 뷰티넷 | 14 | 미샤+
[8 empty] | FA140170 | NUNC | 13 | NUNC
BRAND_CD | VARCHAR2(10 BYTE) | No |  | 1 | 브랜드코드
DELV_GRP_CD | VARCHAR2(10 BYTE) | No |  | 2 | 배송그룹코드
CHAIN_MCLS_CD | VARCHAR2(10 BYTE) | Yes |  | 3 | 가맹대분류코드 | CHAIN_MCLS_CD | 가맹중분류코드
DDL_DAY | VARCHAR2(1 BYTE) | Yes |  | 4 | 마감요일[1:일요일, 2:월요일 ... 7:토요일]
DELV_DAY | VARCHAR2(1 BYTE) | Yes |  | 5 | 배송요일[1:일요일, 2:월요일 ... 7:토요일]
DDL_TM | VARCHAR2(6 BYTE) | Yes |  | 6 | 마감시간
USE_YN | VARCHAR2(1 BYTE) | No | 'Y' | 7 | 사용여부
REG_DTM | VARCHAR2(14 BYTE) | No |  | 8 | 등록일시
REGR_ID | VARCHAR2(32 BYTE) | No |  | 9 | 등록자ID
MOD_DTM | VARCHAR2(14 BYTE) | No |  | 10 | 수정일시
MODR_ID | VARCHAR2(32 BYTE) | No |  | 11 | 수정자ID