## Sheet1
[7 empty] | Source 시스템 |  |  | Target 시스템 |  |  | 담당자 |  |  | IF 유형정보 | [7 empty] | Mapping Spec |  |  | Source(송신)시스템 |  |  | EAI 시스템 |  |  | Target(수신)시스템
순번 | Module | Legacy | I/F ID | Interface 명 | 1차대상 |  | 시스템 명 | 구분 | 통신방식 | 시스템 명 | 구분 | 통신방식 | Source | EAI | Traget | Type | Mode | I/F방식 | I/F 유형 | Record단위 Size (KB) | Record 건수 (1회 전송) | 개발차수 | 비고 | 작성계획일 | 작성완료일 | 작성자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 연계테스트 완료일 | 최종수정일 | 운영오픈
35 | SD | PRM | SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | 프로그램 수정 후 재전송 테스트 | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-11-30 |  | 김병선 | 2020-12-07 |  | 김진열 | 2020-11-30 |  | 홍창수 | 2020-12-07 |  | 손나라
36 | SD | WMS | SD0011 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->WMS) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | SOAP | 김병선 | 홍창수 | 김영호 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-11-30 |  | 김병선 | 2020-12-07 |  | 김진열 | 2020-11-30 |  | 홍창수 | 2020-12-14 |  | 정헌주
37 | SD | OMS | SD0012 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->OMS) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 이채홍 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-11-30 |  | 김병선 | 2020-12-07 |  | 김진열 | 2020-12-02 |  | 홍창수 | 2020-12-14 |  | 이채홍, 강애원
38 | SD | PRM | SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-01 |  | 김병선 | 2020-12-08 |  | 김진열 | 2020-12-02 |  | 홍창수 | 2020-12-08 |  | 김재두
39 | SD | OMS | SD0021 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->OMS) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 이채홍 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-01 |  | 김병선 | 2020-12-08 |  | 김진열 | 2020-12-03 |  | 홍창수 | 2020-12-15 |  | 이채홍, 강애원
40 | SD | PRM | SD0030 | 가격 마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-03 |  | 김병선 | 2020-12-10 |  | 김진열 | 2020-12-08 |  | 홍창수 | 2020-12-10 |  | 손나라
41 | SD | OMS | SD0031 | 가격 마스터 IF송신(ERP->OMS) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 이채홍 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-03 |  | 김병선 | 2020-12-10 |  | 김진열 | 2020-12-08 |  | 홍창수 | 2020-12-17 |  | 이채홍, 강애원
42 | SD | PRM | SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | 프로그램 수정 후 재전송 테스트 | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-07 |  | 정한석 | 2020-12-14 |  | 김진열 | 2020-12-09 |  | 홍창수 | 2020-12-14 |  | 김재두
43 | SD | OMS | SD0041 | 자재마스터 IF송신(ERP->OMS) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 이채홍 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-07 |  | 정한석 | 2020-12-14 |  | 김진열 | 2020-12-09 |  | 홍창수 | 2020-12-21 |  | 이채홍, 강애원
44 | SD | WMS | SD0042 | 자재마스터 IF송신(ERP->WMS) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | SOAP | 정한석 | 홍창수 | 김영호 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-07 |  | 정한석 | 2020-12-14 |  | 김진열 | 2020-12-10 |  | 홍창수 | 2020-12-21 |  | 정헌주
45 | SD | PRM | SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-08 |  | 정한석 | 2020-12-15 |  | 김진열 | 2020-12-10 |  | 홍창수 | 2020-12-15 |  | 손나라
46 | SD | OMS | SD0051 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->OMS) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 이채홍 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-08 |  | 정한석 | 2020-12-15 |  | 김진열 | 2020-12-14 |  | 홍창수 | 2020-12-22 |  | 이채홍, 강애원
47 | SD | PRM | SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-10 |  | 정한석 | 2020-12-17 |  | 김진열 | 2020-12-15 |  | 홍창수 | 2020-12-17 |  | 김재두
49 | SD | PRM | SD0070 | 할당 마스터 IF송신(ERP->PRM) |  |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 한철기 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-25 |  | 한철기 | 2021-02-01 |  | 정연배 | 2021-01-05 |  | 홍창수 | 2021-02-01 |  | 김재두
50 | SD | OMS | SD0071 | 할당 마스터 IF송신(ERP->OMS) |  |  | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 한철기 | 홍창수 | 이채홍 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-25 |  | 한철기 | 2021-02-01 |  | 정연배 | 2021-01-05 |  | 홍창수 | 2021-02-01 |  | 이채홍, 강애원
51 | SD | PRM | SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) | O | 프로그램 수정 후 재전송 테스트 엔트리 수정분 반영 재전송 | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-14 |  | 정한석 | 2020-12-21 |  | 김진열 | 2020-12-16 |  | 홍창수 | 2020-12-21 |  | 손나라
52 | SD | OMS | SD0081 | 프로모션계획 IF송신(ERP->OMS) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 이채홍 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-14 |  | 정한석 | 2020-12-21 |  | 김진열 | 2020-12-23 |  | 홍창수 | 2020-12-28 |  | 이채홍, 강애원
53 | SD | PRM | SD0090 | 판매.재고이관 주문/등록 결과 IF송신(PRM->ERP->PRM) | O | 프로그램 수정 후 재전송 테스트 | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-17 |  | 김병선 | 2020-12-24 |  | 소순용 | 2020-12-23 |  | 홍창수 | 2020-12-24 |  | 김진열
신규 | SD | PRM | SD0100 | 판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 |  |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 김진열 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05
55 | SD | OMS | SD0110 | OMS 가용성 체크(OMS ->ERP -> OMS) | O |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 김병선 | Sync | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-30 |  | 김병선 | 2020-01-06 |  | 이채홍, 강애원 | 2020-12-30 |  | 홍창수 | 2021-01-06 |  | 김진열
56 | SD | OMS | SD0120 | 온라인몰(자사/제휴몰) 일별 판매실적 처리(S/O~Billing) | O |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-27 |  | 김병선 | 2021-02-03 |  | 이채홍, 강애원 | 2021-01-11 |  | 홍창수 | 2021-02-03 |  | 김진열
57 | SD | PRM | SD0130 | 직영매장재고 일 기초 재고 IF송신(ERP->PRM) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-06 |  | 김병선 | 2021-01-13 |  | 김태형 | 2021-01-08 |  | 홍창수 | 2021-01-03 |  | 손나라 |  |  |  | 테이블 하나 구조로 변경?
58 | SD | PRM | SD0140 | 직영매장재고 재고상태 IF수신(PRM->ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-23 |  | 김병선 | 2021-03-02 |  | 손나라 | 2021-02-10 |  | 홍창수 | 2021-03-02 |  | 김태형
신규 | SD | PRM | SD0150 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열
60 | SD | PRM | SD0160 | 위탁품판매실적 IF수신(PRM->ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-20 |  | 김병선 | 2021-01-27 |  | 김재두 | 2021-01-15 |  | 홍창수 | 2021-01-27 |  | 김진열
59 | SD | PRM | SD0170 | 판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) | O | 프로그램 수정 후 재전송 테스트 | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-08 |  | 김병선 | 2021-01-15 |  | 손나라 | 2021-01-14 |  | 홍창수 | 2021-01-15 |  | 김진열
62 | SD | PRM | SD0180 | 매장간 재고이동요청 IF수신(PRM → ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-18 |  | 김병선 | 2021-01-25 |  | 김순호 | 2021-01-18 |  | 홍창수 | 2021-01-25 |  | 김태형
신규 | SD | PRM | SD0190 | 여신현황 정보 송신(SAP->PRM) : 1시간 간격 |  |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 정연배 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05
64 | SD | PRM | SD0200 | 반품.반품이관주문 요청 IF수신(PRM → ERP → PRM) 프로그램 |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-15 |  | 정한석 | 2021-01-22 |  | 소순용 | 2020-12-29 |  | 홍창수 | 2021-01-22 |  | 김태형
65 | SD | PRM | SD0210 | PRM 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | O | O | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-04 |  | 정한석 | 2021-01-11 |  | 정연배 | 2021-01-04 |  | 홍창수 | 2021-01-11 |  | 손나라
66 | SD | OMS | SD0211 | OMS 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 이채홍 | Sync | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-04 |  | 정한석 | 2021-01-11 |  | 정연배 | 2021-01-04 |  | 홍창수 | 2021-01-11 |  | 이채홍, 강애원
67 | SD | PRM | SD0220 | 직영소비자반품 일괄 처리 IF 수신(PRM → ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-25 |  | 정한석 | 2021-02-01 |  | 김재두 | 2021-01-06 |  | 홍창수 | 2021-02-01 |  | 김태형
68 | SD | PRM | SD0230 | 직영매장재고 재고실사결과 IF수신(PRM->ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-24 |  | 정한석 | 2021-03-03 |  | 김재두 | 2021-02-24 |  | 홍창수 | 2021-03-03 |  | 김태형
69 | SD | PRM | SD0240 | 매장재고 무상(타계정)출고요청 IF수신(PRM->ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-08 |  | 정동현 | 2021-02-26 |  | 홍창수 | 2021-03-08 |  | 김태형
70 | SD | PRM | SD0250 | 매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(ERP->PRM) |  |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-03-02 |  | 김병선 | 2021-03-09 |  | 김태형 | 2021-03-02 |  | 홍창수 | 2021-03-09 |  | 정동현
71 | SD | PRM | SD0260 | PRM 주문등록 시점 가용성 체크 정보 I/F | O | 미정, 1차통테 제외 예정 | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-01-07 |  | 김병선 | 2021-01-14 |  | 소순용 | 2021-01-07 |  | 홍창수 | 2021-01-14 |  | 김진열
72 | SD | WMS | SD0270 | 저장위치간 이동결과 IF수신(WMS → ERP) | O |  | WMS | WMS | SOAP | ERP | SD | AbapProxy | 김영호 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-11-30 |  | 정한석 | 2020-12-14 |  | 정헌주 | 2020-12-04 |  | 홍창수 | 2020-12-07 |  | 정연배
73 | SD | WMS | SD0280 | SET 조립.해체결과 IF송신(WMS → ERP) | O |  | WMS | WMS | SOAP | ERP | SD | AbapProxy | 김영호 | 홍창수 | 정한석 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-07 |  | 정한석 | 2020-12-21 |  | 정헌주 | 2020-12-30 |  | 홍창수 | 2020-12-14 |  | 정연배
74 | SD | WMS | SD0290 | 출고지시 IF송신(ERP → WMS) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | SOAP | 김병선 | 홍창수 | 김영호 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-21 |  | 김병선 | 2020-12-28 |  | 정연배 | 2020-12-21 |  | 홍창수 | 2021-01-04 |  | 정헌주
75 | SD | PRM | SD0300 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) | O | 테스트예정 | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-22 |  | 김병선 | 2020-12-29 |  | 정연배 | 2020-12-22 |  | 홍창수 | 2020-12-29 |  | 김재두
76 | SD | WMS | SD0310 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) | O |  | WMS | WMS | SOAP | ERP | SD | AbapProxy | 김영호 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-23 |  | 김병선 | 2021-01-06 |  | 정헌주 | 2020-12-23 |  | 홍창수 | 2020-12-30 |  | 정연배
77 | SD | PRM | SD0320 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) | O | 테스트예정 | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-28 |  | 김병선 | 2021-01-06 |  | 정연배 | 2021-01-04 |  | 홍창수 | 2021-01-06 |  | 손나라
78 | SD | PRM | SD0330 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F(PRM → ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-08 |  | 김병선 | 2021-01-15 |  | 정동현 | 2021-01-08 |  | 홍창수 | 2021-01-15 |  | 김태형
79 | SD | WMS | SD0340 | 물류센터 수출 출고처리 건의 여신체크 정보 IF(WMS → ERP → WMS) |  |  | WMS | WMS | SOAP | ERP | SD | AbapProxy | 김영호 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-02-03 |  | 김병선 | 2021-02-17 |  | 정헌주 | 2021-01-19 |  | 홍창수 | 2021-02-10 |  | 김태형
80 | SD | WMS | SD0350 | 수출 PACKING 정보 IF수신(WMS->ERP) |  |  | WMS | WMS | SOAP | ERP | SD | AbapProxy | 김영호 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-01-14 |  | 김병선 | 2021-01-28 |  | 정헌주 | 2021-01-14 |  | 홍창수 | 2021-01-21 |  | 김태형
82 | SD | WMS | SD0370 | 출고지시취소 요청 IF송신(SAP→WMS→SAP) |  |  | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | SOAP | 김병선 | 홍창수 | 김영호 | Sync | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-18 |  | 김병선 | 2021-02-25 |  | 김태형 | 2021-02-18 |  | 홍창수 | 2021-03-04 |  | 정헌주
83 | SD | PRM | SD0380 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) |  |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-19 |  | 김병선 | 2021-02-26 |  | 김태형 | 2021-02-15 |  | 홍창수 | 2021-02-26 |  | 손나라
84 | SD | PRM | SD0390 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-01-19 |  | 정한석 | 2021-01-26 |  | 김순호 | 2021-01-19 |  | 홍창수 | 2021-01-26 |  | 김진열
85 | SD | PRM | SD0400 | 매출차감증액 IF수신(PRM->ERP),역매마일리지 포함 |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-17 |  | 정한석 | 2021-02-24 |  | 정동현 | 2021-02-17 |  | 홍창수 | 2021-02-24 |  | 김진열
86 | SD | OMS | SD0410 | 온라인 위탁상품에 대한 자재마스터 등록 I/F(OMS ->ERP) |  |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-18 |  | 정한석 | 2021-02-25 |  | 이채홍, 강애원 | 2021-02-18 |  | 홍창수 | 2021-02-25 |  | 김진열
신규 | SD | WMS | SD0420 | 세트 BOM Interface 송신(ERP → WMS) | O |  | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | SOAP | 정한석 | 홍창수 | 김영호 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  | 김태형 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 정헌주
신규 | SD | PRM | SD0430 | PRM 주문등록 시점 여신 체크 정보 I/F |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  |  |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열
신규 | SD | PRM | SD0440 | 배송조 요일 관리 정보 송신 | O |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 정연배 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05
신규 | SD | OMS | SD0450 | 온라인 위탁판매 일별 수수료 매출 처리 |  |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  | 이채홍, 강애원 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열
신규 | SD | PRM | SD0460 | 매장별 대체 배송일 정보 송신 | O |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 정연배 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05
신규 | SD | OMS | SD0470 | 출고지시 취소 정보(가용성 확인된 주문취소 정보) |  |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  | 이채홍, 강애원 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열
신규 | SD | OMS | SD0480 | 반품 매출처리_OMS_인터페이스 |  |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 김병선 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 김병선 | 2021-03-05 |  | 이채홍, 강애원 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열
54 | SD | PRM | SD0100 | 무상(타계정)주문 IF수신(PRM->ERP->PRM) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2020-12-24 |  | 김병선 | 2020-12-31 |  | 소순용 | 2020-12-28 |  | 홍창수 | 2020-12-31 |  | 김진열
61 | SD | PRM | SD0170 | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신(PRM → ERP → PRM) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-02-10 |  | 김병선 | 2021-02-17 |  | 김순호 | 2021-01-28 |  | 홍창수 | 2021-02-17 |  | 김진열
63 | SD | PRM | SD0190 | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM) |  |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 1차통테전 |  | 2021-02-15 |  | 김병선 | 2021-02-22 |  | 김태형 | 2021-02-15 |  | 홍창수 | 2021-02-22 |  | 김순호
81 | SD | PRM | SD0360 | 출고지시취소 요청 IF수신(PRM → ERP) |  |  | PRM | POS/PRM |  | ERP | SD | AbapProxy | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | Async | RealTime | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-16 |  | 김병선 | 2021-02-23 |  | 소순용 | 2021-02-16 |  | 홍창수 | 2021-02-23 |  | 김태형
신규 | SD | OMS | SD0460 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 |  |  | OMS | OMS |  | ERP | SD | AbapProxy | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  | 2차통테전 |  | 2021-02-26 |  | 정한석 | 2021-03-05 |  | 이채홍, 강애원 |  |  | 홍창수 | 2021-03-05 |  | 김진열
|  | PRM | SD0170 | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신(PRM → ERP → PRM)
|  | PRM | SD0190 | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM)
|  | PRM | SD0360 | 출고지시취소 요청 IF수신(PRM → ERP)
|  | OMS | SD0460 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 (OMS → SAP)
Note on L2: - SAP Module - Legacy 시스템: 시스템명 또는 특정부분
Note on Q2: indi: Sync,Async
Note on R2: indi: RealTime, Batch
Note on S2: indi: (EAI,FTP, DBLink, WebService, ...)
Note on T2: indi: (입력,수정,조회,삭제)