## 오픈 시나리오
[오픈 시나리오]
* 작성일자: 2021-04-20
구분 | Task ID | 영역 | TASK | 담당자 |  | 시작시간 |  | 소요 시간 | 종료시간 |  | *진행 상태 | 비고 | 작업내용 | 절차 1 | 절차 2
|  |  |  | 수행사 | 고객사
사전Data 전환 (B0) | B0-1 | 개발팀 | - PRM 영수증 3개월 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-26 | 09:00 | 3 | 4-26 | 12:00
| B0-2 | 개발팀 | - PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-27 | 09:00 | 3 | 4-27 | 12:00
| B0-3 | 개발팀 | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-24 | 09:00 | 3 | 4-24 | 12:00
| B0-4 | 개발팀 | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 검증 | 탁창범 |  | 4-25 | 09:00 | 3 | 4-25 | 12:00
| B0-5 | 개발팀 | - 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-23 | 1:30 | 3 | 4-23 | 4:30
| B0-6 | 개발팀 | - 멤버십 TO-BE 스키마 | 탁창범 |  | 4-23 | 09:00 | 1 | 4-23 | 10:00
| B0-7 | 개발팀 | - eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 | 탁창범 |  | 4-22 | 09:00 | 3 | 4-22 | 11:00
| B0-8 | 개발팀 | - PRM 포탈 데이터 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-23 | 11:00 | 1 | 4-23 | 12:00
| B0-9 | 개발팀 | - 유저/권한 현행화 | 탁창범 |  | 4-22 | 13:00 | 3 | 4-22 | 16:00
| B0-10 | 개발팀 | - 프로모션 현행화 | 개발팀 |  | 4-27 | 09:00 | 24 | 4-29 | 18:00
| B0-11 | 개발팀 | - 멤버십 프로모션 쿠폰 현행화 | 탁창범 |  | 4-27 | 09:00 | 3 | 4-27 | 12:00
| B0-12 | 개발팀 | - 멤버십 스케줄러 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-27 | 1:00 | 2 | 4-27 | 15:00
| B0-13 | 개발팀 | - PRM 스케줄러 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-27 | 16:00 | 2 | 4-27 | 18:00
| B0-14 | 개발팀 | - 멤버십 크론잡 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-22 | 16:00 | 2 | 4-22 | 18:00
| B0-15 | 개발팀 | - ERP IF API 정합성 체크 | 탁창범 |  | 4-21 | 13:00 | 28 | 4-26 | 18:00
| B0-16 | 개발팀 | - 멤버십 정합성 체크 (POS/온라인) | 탁창범 |  | 4-22 | 09:00 | 24 | 4-26 | 18:00
| B0-17 | 개발팀 | - TO-BE 운영 스케줄러 적용 전 Disable | 탁창범
사전점검 (B1) | B1-1 | PMO | - 가상계좌입금 프로세스 확인 |  | 김윤기
| B1-2 | PMO | - 무료수신전화 프로세스 확인 |  | 김윤기
| B1-3 | PMO | - SMS 발송 시스템 확인 |  | 김윤기
| B1-4 | PMO | - 외부 메일 발송 프로세스 확인 |  | 김윤기
| B1-5 | PMO | - 도메인 연결 확인 |  | 김윤기
| B1-6 | PMO | - 매뉴얼 배포 |  | 김윤기
| B1-7 | PMO | - 시스템 변경 공지 |  | 김윤기
| B1-8 | PMO | - TO-BE POS 프로그램-최종 전점 배포 |  | 김윤기
| B1-9 | PMO | - 넥사크로 라이선스 세팅 |  | 김윤기
| B1-10 | PMO | - 서버 WAS 등 환경설정 초종 확인/반영 |  | 김윤기
| B1-11 | 운영팀 | - TO-BE DB 인스턴스 가동 |  | 운영팀
| B1-12 | 운영팀 | - TO-BE 서버 가동 |  | 운영팀
| B1-13 | 운영팀 | - SSL 인증서 세팅 |  | 운영팀
| B1-14 | 운영팀 | - 도메인 DNS 세팅 |  | 운영팀
| B1-15 | 개발팀 | - WAS/API 서비스 점검 | 탁창범
| B1-16 | 개발팀 | - DB 및 기타 설정 점검 | 탁창범
| B1-17 | 개발팀 | - DBMS_CRYPTO 권한 확인 | 탁창범
오픈 사전점검 (B2) | B2-1 | 개발팀 | - AS-IS Schedule Job Disable | 탁창범
| B2-2 | 개발팀 | - AS-IS Trigger Disable | 탁창범
| B2-3 | 개발팀 | - 맴버십 데이터 현행 확인 | 탁창범
| B2-4 | 개발팀 | - 기초 데이터(메뉴, 권한) 현행 확인 | 탁창범
| B2-5 | 개발팀 | - 마스터(ERP) 현행 확인 | 탁창범
| B2-6 | 개발팀 | - PRM 내 멤버십 매출관련 집계 데이터 현행 확인 | 탁창범
| B2-7 | 개발팀 | - 영수증 3개월 이행 확인 | 탁창범
| B2-8 | 개발팀 | - 프로모션 이행 데이터 확인 | 탁창범
| B2-9 | 개발팀 | - Data 이행 점검 및 결과조치 | 탁창범
| B2-10 | 개발팀 | - 데이터 무결/정합성 점검 .테이블별 코드항목 .멤버십 API .ERP_IF API | 탁창범
| B2-11 | 개발팀 | - 멤버십 고객정보 및 마일리지/쿠폰 데이터 점검 .AS-IS & TO-BE 비교 | 탁창범
| B2-12 | 개발팀 | - 화면기준 데이터 비교(AS-IS&TO-BE) | 탁창범
| B2-13 | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 가동 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 탁창범
| B2-14 | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 상태점검 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 탁창범
| B2-15 | PMO | - 타 시스템 서비스 연결상태 확인 .ERP, 온라인 영역 등 |  | 김윤기
| B2-16 | 개발팀 | - 운영시스템 가동 점검 .PRM/멤버십/TR: URL 기준 서비스 로그인/기동상태 점검 .권한별 기능통제 확인 .POS: 배포(버전)확인 및 로그인/기동상태 점검 | 탁창범
| B2-17 | 개발팀 | - 내부 점검 및 결과 PMO전달 | 탁창범
오픈결정 (B3) | B3-1 | PMO | - 오픈 가부 결정 |  | 박창모
| B3-2 | 공통 | - 롤백 .내/외부업체: 서비스 복귀 요청 | 탁창범 | 김윤기
모니터링 (A1) | A1-1 | 공통 | - 시스템 모니터링 | 탁창범 | 김윤기
오픈 후 처리 (A2) | A2-1 | 개발팀 | - 멤버십 데이터 현행화 (최종) | 탁창범

## 롤백 시나리오
[롤백 시나리오]
* 작성일자: 2021-04-20
TASK | 우선 순위 | 영역 | 수행내용 |  | 담당자 | 시작시간 | 소요 시간 | 종료시간 | 작업내용
|  |  | NO | 내용

## B0. 사전Data 전환
[B0. 사전Data 전환]
날짜 | 개발 | QA | 운영
4/20 (화) | - B0-7. eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 - B0-9. 유저/권한 현행화 - B0-14. 멤버십 크론잡 마이그레이션 | - 소스 이관 - 스키마 생성 - Base 데이터
4/21 (수) | - B0-6. 멤버십 TO-BE 스키마 - B0-5. 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 - B0-8. PRM 포탈 데이터 마이그레이션 | - B0-7. eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 - B0-9. 유저/권한 현행화 - B0-14. 멤버십 크론잡 마이그레이션 | - DB 생성 - 소스 이관 - 스키마 생성 - Base 데이터
4/22 (목) | - B0-10. 프로모션 현행화 - B0-11. 멤버십 프로모션 쿠폰 현행화 - B0-3. 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | - B0-6. 멤버십 TO-BE 스키마 - B0-5. 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 - B0-8. PRM 포탈 데이터 마이그레이션 | - B0-7. eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 - B0-9. 유저/권한 현행화 - B0-14. 멤버십 크론잡 마이그레이션
4/23 (금) | - B0-1. PRM 영수증 3개월 마이그레이션 | - B0-10. 프로모션 현행화 - B0-11. 멤버십 프로모션 쿠폰 현행화 - B0-3. 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | - B0-6. 멤버십 TO-BE 스키마 - B0-5. 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 - B0-8. PRM 포탈 데이터 마이그레이션
4/24 (토) | - B0-12. 멤버십 스케줄러 마이그레이션 |  | - B0-3. 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션
4/25 (일) | - B0-13. PRM 스케줄러 마이그레이션 |  | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 검증
4/26 (월) | - B0-2. PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션 | - B0-1. PRM 영수증 3개월 마이그레이션 | - B0-1. PRM 영수증 3개월 마이그레이션
4/27 (화) |  | - B0-12. 멤버십 스케줄러 마이그레이션 - B0-13. PRM 스케줄러 마이그레이션 - B0-2. PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션 | - B0-12. 멤버십 스케줄러 마이그레이션 - B0-13. PRM 스케줄러 마이그레이션 - B0-2. PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션
4/28 (수)
4/29 (목)
4/30 (금)
5/1 (토)

## 오픈 시나리오_renewal
[B0. 사전Data 전환]
날짜 | 시작시간 | 종료시간 | 시스템 | 완료여부 | 작업계획 | 작업자
4/20 (화) | 9:00 | 완료시 | 멤버십 |  | 온라인개발팀 멤버십 API 테스트
4/21 (수) | 2:00 | 5:00 | PRM/멤버십 | 완료 | 운영 DB 설정 - DB 인스턴스 생성 (ASM, MEMS) - PRM 스키마 생성 - MEMS 데이터 import (4/8일 기준 Export 데이터) | 인포테크운영팀
| 9:00 | 11:00 | 멤버십 |  | PRM / MEMS 운영 DB 접근제어(샤크라) 설정 | 인포테크운영팀
| 13:00 | 18:00 | SAP |  | [SAP]PRM_BP 마스터 전송 (SAP->PRM) | ERP-TF / PRM TF
| 13:00 | 18:00 | SAP |  | [SAP]PRM_영업사원 맵핑 (PRM) | ERP-TF / PRM TF
4/22 (목) |  |  |  |  | [SAP]PRM_자재마스터(1차 SAP->PRM) | ERP-TF / PRM TF
4/23 (금) | 9:00 | 18:00 | PRM/멤버십 |  | 운영서버 설정 (Tomcat) - Tomcat Instance 생성 - Tomcat 서버 설정 | 인포테크운영팀 김윤기
| 9:00 | 18:00 | PRM/멤버십 |  | Apache 셋팅 / 도메인 설정 | 인포테크운영팀
|  |  | PRM |  | PRM 포탈 데이터 마이그레이션 (항목확인 필요) - 사용자 / 권한 - 공지사항 - 포탈데이터 | 김윤기/탁창범
|  |  | PRM |  | eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 | 김윤기/탁창범
멤버십
4/24 (토) |  |  | 멤버십 |  | 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | 탁창범
4/25 (일) |  |  | 멤버십 |  | 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 검증 | 탁창범
4/26 (월) | 9:00 | 18:00 | SAP |  | [SAP] PRM_5월1일 ~ 프로모션 계획 전송 (SAP-PRM)
| 9:00 | 완료시 | PRM/멤버십 |  | 프로모션 계획별 세부설정 - PRM / 멤버십 | 김윤기/탁창범 프로모션팀 고객마케팅팀
4/27 (화) | 9:00 | 18:00 | PRM/멤버십 |  | 사용자 매뉴얼 배포 (본사/매장) - 그룹웨어 / PRM 공지사항 | 김윤기
4/28 (수)
4/29 (목)
4/30 (금) | 22:00 |  | PRM |  | PRM 영수증 3개월 마이그레이션
PRM
5/1 (토) | 0:00 | 3:00 | 멤버십 |  | NUNC몰 멤버십 API 전환 | 권주원/탁창범 온라인개발팀
| 0:00 | 3:00 | 멤버십 |  | 멤버십 마이그레이션 현행화 - 회원정보 - BM정보 - 쿠폰 - 회원-매장 매핑정보