## WBS
개발일정표
개발구분 | 세부항목 | 참고 | 2020-10 |  |  |  | 2020-11 |  |  |  | 2020-12 |  |  |  | 2021-01 |  |  |  | 2021-02 |  |  |  | 2021-03 |  |  |  | 2021-04 |  |  |  | 2021-05 |  |  |  | ERP I/F 테스트 일정 | I/F 처리 방향 | I/F 처리 중요 내역
|  |  | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w
①분석/설계 | ERP 인터페이스 | ERP I/F 정의서 | bar: 2020-10 4w to 2021-01 2w
| MEMS DB분리 | 분리대상 테이블 목록, 분리후 소스변경 목록 | bar: 2020-11 3w to 2020-11 4w
| 프로모션 | 프로모션 관련 개발 목록(화면,정의서) | bar: 2021-01 1w to 2021-01 2w
| 기타 프로세스변경 | 프로세스 변경 관련 개발 목록(화면,프로세스 정의서) | bar: 2020-11 3w to 2020-12 1w
| POS 변경 대상 분석 | POS관련 Master/TR 송수신,집계 개발 목록 | bar: 2020-12 3w to 2020-12 4w
| Mig Mapping 분석 | 테이블(칼럼)별 Mapping 정의서 + 코드 | bar: 2020-12 1w to 2020-12 4w
②개발환경 구축 | PRM 테이블 개발서버로 복제 | 개발서버로 DB복제, LINK구성(인프라 지원 요청) | bar: 2020-11 2w
| MEMS 테이블 개발서버로 복제 | 개발서버로 DB복제, LINK구성(인프라 지원 요청) | bar: 2020-11 2w
| 변경/신규 테이블 반영 | 변경/신규 테이블 반영 (PRM, MEMS) | bar: 2020-11 3w to 2021-01 4w
| 개발서버 WAS구축 | WAS 구축 (PRM.MEMS(On/Off),Master/TR) | bar: 2020-11 2w to 2020-11 3w
③개발 | 기초정보 인터페이스 | 공통코드,거래처,매장(영업사원),납품처,플랜트,저장위치 | [32 empty] | 2020-12-10 ~ 24 | SAP → PRM | 거래처,매장(영업사원),납품처 마스터,플랜트,저장위치,가격MST,영업사원 | bar: 2020-12 1w to 2021-02 2w
| 프로세스 변경 | 주문 | [32 empty] | 2020-12-28 ~ 31 | SAP → PRM | 자재MST, 허용제외MST, 주문BOM(ERP → PRM) | bar: 2020-12 1w to 2020-12 4w
|  | 반품 | [32 empty] | 2020-12-18 | PRM → ERP | 매장간 재고이동 요청 | bar: 2020-12 1w to 2020-12 3w
|  | 재고 | [32 empty] | 2020-12-24, 15 | ERP → PRM | 출고지시상태 | bar: 2020-12 1w to 2020-12 3w
|  | 점간이동 | [32 empty] | 2020-12-24 | PRM ↔ ERP | 매장간 재고이동 결과 | bar: 2020-12 1w to 2020-12 3w
| 프로모션 | 고객프로모션 | bar: 2021-01 3w to 2021-02 2w
주문프로모션 | bar: 2021-02 2w to 2021-02 3w
| MEMS DB 분리 관련 | MEMS 영역내 DB-Link 적용 | bar: 2020-12 4w to 2021-01 2w
PRM 영영내 MEMS DB 참조 SQL 변경 | bar: 2021-01 2w to 2021-01 4w
| POS 관련 | Master/TR 송수신 | bar: 2021-02 4w to 2021-03 2w
집계 | bar: 2021-03 3w to 2021-03 4w
| 테이블 변경에 따른 수정 | 테이블 변경에 영향 받는 대상 수정(전체영역) | bar: 2021-03 1w to 2021-03 4w
④Migration | Mig 처리용 SQL 작성 | Migration 처리시 사용될 SQL | bar: 2020-11 3w to 2021-01 2w
| Mig 처리(개발서버) | Migration 실행(개발서버) | bar: 2020-12 1w to 2021-03 4w
⑤테스트 | 단위테스트 | 단위 테스트 시나리오(테스트 진행 및 수정보완)
| 통합테스트 | 통합 테스트 시나리오 | [34 empty] | ERP 연동 포함 검토
| 운영테스트 | 운영 테스트 시나리오(ERP 연동) | bar: 2021-04 3w to 2021-05 1w

## 화면 일정
| 개발 완료예정일 | [25 empty] | 열 레이블
| 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 주문요청에통합 | 확인필요 | 총합계
김순호 | 103 | 171 | 188 |  |  |  | 149 |  |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 | [9 empty] | 640
소순용 |  |  |  | 8 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 |  | 6 | 8 | 2 | 7 |  | 1 | 5 | 17 | 12 | 12 | 23 | 86 | 4 | 9 | 244
정동현 | 11 | 11 | 48 |  |  |  | 45 |  |  |  | 29 |  |  | 38 |  |  |  |  | 34 | 34 | [8 empty] | 250
총합계 | 114 | 182 | 236 | 8 | 1 | 11 | 197 | 1 | 6 | 5 | 46 | 4 | 7 | 48 | 6 | 8 | 2 | 7 | 42 | 35 | 5 | 17 | 12 | 12 | 23 | 86 | 4 | 9 | 1134
[7 empty] | 217 |  |  |  | 58

## 배치 일정
개발 완료예정일
| 2020-12-28 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-18 | 2021-01-25 | 2021-02-01 | 2021-02-08 | 2021-02-15 | 2021-02-22 | 2021-03-02 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 총합계
김재두 | 6 | 1 | 4 |  | 3 | 3 |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 25
손나라 | 4 |  | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29
소계 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 54
총Objects/12주 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 307
총합계 | 36 | 27 | 32 | 31 | 31 | 33 | 28 | 31 | 31 | 27 | 29 | 25 | 361

## 11월 4주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(11/17, 11/19)
2) 주문시 가용성 체크에 대한 방안 필요.
3) 계좌번호 암복호화 검토
| 분석 | 1) Online 분석(화면, java, SQL xml, Object) |  | 80
|  | 2) Batch 분석(테이블, 컬럼, 공통코드, Package, Procedure, Trigger) |  | 90
| MEMS DB분리 | 1) 분리대상 테이블 목록 작성(139개) |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 개발서버 WAS구축 |  | 100
|  | 2) 신규 개발DB 환경 구축 |  | 0
|  | 3) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 0
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(11/24, 11/26)
2) 주문시 저장과 확정에서 실시간 ERP 가용성 체크
3) 주문번호/수량별 일련번호 생성
| 분석 | 1) Online 분석(화면, java, SQL xml, Object) |  | 90
|  | 2) Batch 분석(테이블, 컬럼, 공통코드, Package, Procedure, Trigger) |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB 환경 구축 |  | 100
|  | 2) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 0
| 기타 프로세스변경 | 1) 주문 상세 화면정의서(가안) 수정
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/01, 12/03)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 |  | 50
| 분석 | 1) Online 분석(화면, java, SQL xml, Object) |  | 100
|  | 2) Batch 분석(테이블, 컬럼, 공통코드, Package, Procedure, Trigger) |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 100
이슈사항 | 1. 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 2. 암복호화 정보 확인중 3. SAP의 거래처, 자재, 매장 마스터의 컬럼/코드는 신규로 정의되었으므로 현재 PRM의 체계와는 맞지 않음.

## 12월 1주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(11/24, 11/26)
2) 주문시 저장과 확정에서 실시간 ERP 가용성 체크
3) 주문번호/수량별 일련번호 생성
| 분석 | 1) Online 분석(화면, java, SQL xml, Object) |  | 90
|  | 2) Batch 분석(테이블, 컬럼, 공통코드, Package, Procedure, Trigger) |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB 환경 구축 |  | 100
|  | 2) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 0
| 기타 프로세스변경 | 1) 주문 상세 화면정의서(가안) 수정
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/01, 12/03)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 |  | 50
| 분석 | 1) Online 분석(화면, java, SQL xml, Object) |  | 100
|  | 2) Batch 분석(테이블, 컬럼, 공통코드, Package, Procedure, Trigger) |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 20
| 개발 | 1) MEMS DB분리관련 SQL_xml 총 79본중 40본 개발 - MEMSNX DB에 존재하는 테이블(총 166개) DBLink 로 변경 |  | 50
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/08, 12/10)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 |  | 100
3) EAI_IF DB에 인터페이스 테이블 생성
분석
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 100
| 개발 | 1) MEMS DB분리관련 SQL xml 총 79본중 40본 개발 - MEMSNX DB에 존재하는 테이블(총 166개) DBLink 로 변경 |  | 100
2) 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) 개발
이슈사항 | 1. 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 2. SAP의 거래처, 자재, 매장 마스터의 컬럼/코드는 신규로 정의되었으므로 현재 PRM의 체계와는 맞지 않음. 3. EAI_IF DB접속 권한 신청 진행중 4. WAS Server 접속 불가 5. 주문/재고 화면 confirm

## 12월 2주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/01, 12/03)
2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성
| 분석 | 1) Online 분석(화면, java, SQL xml, Object) |  | 100
|  | 2) Batch 분석(테이블, 컬럼, 공통코드, Package, Procedure, Trigger) |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 20
| 개발 | 1) MEMS DB분리관련 SQL_xml 총 79본중 40본 개발 - MEMSNX DB에 존재하는 테이블(총 166개) DBLink 로 변경 |  | 50
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/09, 12/11)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 5본 / 총 32본 |  | 16
| 분석 | 1) SAP 미관리 컬럼별 화면 List
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 2/16 ) 복제 진행중 |  | 90
|  | 2) 인터페이스 테이블 3개 생성( 총 33개 ) |  | 10
| 개발 | 1) MEMS DB분리관련 SQL_xml 총 79본중 40본 개발 - MEMSNX DB에 존재하는 테이블(총 166개) DBLink 로 변경 |  | 100
2) 인터페이스 : 거래처,매장,납품처 마스터 IF, 매장별 영업사원 정보 IF ( 총 32본 중 2본 개발 완료 )
|  | 3) 매장주문등록 |  | 10
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/15, 12/17)
2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성
eHR인터페이스 회의
3) EAI_IF DB에 인터페이스 테이블 생성
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 100
|  | 2) 인터페이스 테이블 5개 생성( 총 33개 ) |  | 25
| 개발 | 1) 인터페이스 : 가격마스터 IF, 자재마스터 IF ( 총 32본 중 6본 개발 완료 )
|  | 2) 매장주문등록 |  | 30
이슈사항 | 1. SAP의 거래처, 자재, 매장 마스터의 컬럼/코드는 신규로 정의되었으므로 현재 PRM의 체계와는 맞지 않음. 2. SAP 미관리 컬럼에 대한 처리 방안 도출 필요 : 테이블별 변경내역 매핑 정의 및 수정대상 프로그램 도출 3. 운영 화면 조회 권한 - 프로그램 수정후 검증용으로 필요

## 12월 3주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/09, 12/11)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 5본 / 총 32본 |  | 16
| 분석 | 1) SAP 미관리 컬럼별 화면 List
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 2/16 ) 복제 진행중 |  | 90
|  | 2) 인터페이스 테이블 3개 생성( 총 33개 ) |  | 10
| 개발 | 1) MEMS DB분리관련 SQL_xml 총 79본중 40본 개발 - MEMSNX DB에 존재하는 테이블(총 166개) DBLink 로 변경 |  | 100
2) 인터페이스 : 거래처,매장,납품처 마스터 IF, 매장별 영업사원 정보 IF ( 총 32본 중 2본 개발 완료 )
|  | 3) 매장주문등록 |  | 10
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/15, 12/17)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 14본 / 총 33본 |  | 16
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 2/16 ) 복제 진행중 |  | 90
2) 인터페이스 테이블 : 7개 생성 / 총 34개
|  | 3) 자재마스터, 매장마스터 테이블의 SAP 미관리 컬럼 삭제. |  |  | tb_sys_inner_network | 내부망정보
| 개발 | 1) 화면 개발(총 1,134본) - 수정불필요: 81본, 수정완료: 0본, 수정중: 41본 - 총 122본 개발 중 |  | 10 | tb_sys_dept
|  | 2) 배치 : 총 71본 - 개발 완료 : 6본 / 개발중 : 2본 |  | 10 | tb_sys_user | 부서코드
|  | 3) 매장주문등록 |  | 30 | tb_bas_shop 관리부서코드 add | 담당영업사원번호로 tb_sys_user 테이블에서 가져온다.
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%) | tb_sys_user_password@pro_hr
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/22, 12/24)
2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성
3) EAI_IF DB에 인터페이스 테이블 생성
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 100
|  | 2) 인터페이스 테이블 2개 생성( 9개 생성 / 총 34개) |  | 25
| 개발 | 1) 화면 개발(총 1,134본) - 100본 개발 예정( 222본 개발 / 총 1,334본) |  | 17
|  | 2) 배치 : 총 71본 - 개발 완료 예정 : 5본( 11본 개발 / 총 71본) |  | 15
|  | 3) 매장주문등록 |  | 40
이슈사항 | 1. 인터페이스 개발 순서가 바뀌어야 함. -. "가용성/여신 체크 정보"(2021-01-14) 먼저 개발 후 "판매.재고이관 주문/등록 결과"(2020-12-24) 개발로 순서 변경 필요. 2. 화면 개발의 수정중 숫자에는 확인 필요한 사항들이 존재하여 더 이상 개발 진행이 안되는 프로그램들의 수치 입니다. ( 예: 영업조건의 본부/영업팀/영업사원 데이터를 어디에서 가져올지 정해지지 않았슴. ) 3. eHR 팀과 협의 필요 - 사원별 부서, 상위부서 4. 운영 화면 조회 권한 - 프로그램 수정후 검증용으로 필요

## 12월 4주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/15, 12/17)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 14본 / 총 33본 |  | 16
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 2/16 ) 복제 진행중 |  | 90
|  | 2) 인터페이스 테이블 생성 : 7개 생성 / 총 24개 |  | 29
3) 자재마스터, 매장마스터 테이블의 SAP 미관리 컬럼 삭제.
| 개발 | 1) 화면 개발(총 1,134본) - 수정불필요: 81본, 수정완료: 0본, 수정중: 41본 - 총 122본 개발 중 |  | 10
|  | 2) 배치 : 총 71본 - 개발 완료 : 6본 / 개발중 : 2본 |  | 10
|  | 3) 매장주문등록 |  | 30
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/15, 12/17)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 23본 / 총 31본 |  | 74
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 2/16 ) 복제 진행중 |  | 90
|  | 2) 인터페이스 테이블 생성 : 9개 생성 / 총 24개 |  | 37
| 개발 | 1) 화면 개발(총 1,134본) - 수정불필요 : 총 163본 (전주 81 + 금주 82) - 수정완료 : 56본 - 수정중 : 24본 - 총 243본 개발 중 |  | 21.4286
|  | 2) 배치 : 총 71본 - 개발 완료 : 4본 (총 10본 개발) |  | 14
|  | 3) 매장주문등록 |  | 40
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/22, 12/24)
2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 |  | 100
|  | 2) 인터페이스 테이블 2개 생성( 총 11개 생성 / 총 34개) |  | 25
| 개발 | 1) 화면 개발(총 1,134본) - 100본 개발 예정( 343본 개발 / 총 1,134본) |  | 30.2469
|  | 2) 배치 : 총 71본 - 개발 완료 예정 : 2본( 12본 개발 / 총 71본) |  | 17
|  | 3) 매장주문등록 |  | 50
이슈사항 | 1. sql 내에 하드코딩된 코드들에 대한 수정 방안 필요
[5 empty] | 수정불필요 | 163
[5 empty] | 수정완료 | 56
[5 empty] | 수정중 | 24
[5 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[5 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[5 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA

## 12월 5주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/15, 12/17)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 23본 / 총 31본 |  | 74
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 2/16 ) 복제 진행중 |  | 90
|  | 2) 인터페이스 테이블 생성 : 9개 생성 / 총 24개 |  | 37
| 개발 | 1) 화면 개발(총 1,134본) - 수정불필요 : 총 163본 (전주 81 + 금주 82) - 수정완료 : 56본 - 수정중 : 24본 - 총 243본 개발 중 |  | 21.4286
|  | 2) 배치 : 총 71본 - 개발 완료 : 4본 (총 10본 개발) |  | 14
|  | 3) 매장주문등록 |  | 40
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/29)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 23본 / 총 31본 |  | 74
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 16/16 ) 복제 완료 |  | 100
|  | 2) 인터페이스 테이블 생성 : 10개 생성 / 총 24개 |  | 41
| 개발 | 1) 화면 개발 : 총 1,134 - 금주 실적 : 182/182 (수정중 : 14) - 누적 실적 : 333/1,134(목표치 : 296) |  | 29
|  | 2) 배치 개발 : 총 361본 - 금주 실적 : 27/27 - 누적 실적 : 63/361(목표치 : 63) |  | 17
|  | 3) 매장주문등록 : 주문 인터페이스(SD0090) 테스트 진행중 |  | 50
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(01/05, 01/07)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 완료 |  | 100
| 개발환경 구축 | 2) 인터페이스 테이블 2개 생성( 12/ 24) |  | 50
| 개발 | 1) 화면 개발 : 236본 개발 예정
2) 배치 개발 : 32본 개발 예정
|  | 3) 매장주문등록 |  | 60
이슈사항 | 1. 주문 인터페이스(SD0090) 테스트시 SAP 응답 내역이 테스트 시점마다 틀림.(매장주문등록 화면 개발 delay) 2. PRM 송신 인터페이스시 송신할 물리테이블(SAP) 파악 필요.
[5 empty] | 수정불필요 | 163
[5 empty] | 수정완료 | 56
[5 empty] | 수정중 | 24
[5 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[5 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[5 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA

## 1월 1주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(12/29)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 23본 / 총 31본 |  | 74
| 개발환경 구축 | 1) 신규 개발DB(ASMNX, MEMSNX)로 테이블 복제 - ASMNX 매출Table ( 16/16 ) 복제 완료 |  | 100
|  | 2) 인터페이스 테이블 생성 : 10개 생성 / 총 24개 |  | 41
| 개발 | 1) 화면 개발 : 총 1,134 - 금주 실적 : 182/182 (수정중 : 14) - 누적 실적 : 333/1,134(목표치 : 296) |  | 29
|  | 2) 배치 개발 : 총 361본 - 금주 실적 : 27/27 - 누적 실적 : 63/361(목표치 : 63) |  | 17
|  | 3) 매장주문등록 : 주문 인터페이스(SD0090) 테스트 진행중 |  | 50
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(01/05)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 32본 / 총 33본 |  | 97
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블 생성 : 16개 생성 / 총 24개 |  | 67
| 개발 | 1) 화면 개발 : 총 1,134 - 금주 실적 : 190/236 - 누적 실적 : 523/1,134(목표치 : 532) |  | 46
|  | 2) 배치 개발 : 총 361본 - 금주 실적 : 31/32 - 누적 실적 : 94/361(목표치 : 95) |  | 26
|  | 3) 매장주문등록 : 주문 인터페이스(SD0090) 테스트 진행중 |  | 50
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(01/12, 01/14)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 완료 |  | 100
| 개발환경 구축 | 2) 인터페이스 테이블 2개 생성( 18/ 24) |  | 75
| 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 예정
2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정
|  | 3) 매장주문등록 |  | 60
이슈사항 | 1. 매장, 품목 컬럼 변경에 따른 기수정분 Rework - 화면 개발분 : 523본 - 배치 개발분 : 95본 2. SAP에서 정의한 매장, 자재 코드 속성 내역을 PRM 공통코드 테이블 반영 작업 - 속성값과 공통코드 매핑 필요
[5 empty] | 수정불필요 | 163
[5 empty] | 수정완료 | 56
[5 empty] | 수정중 | 24
[5 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[5 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[5 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA

## 1월 2주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(01/05)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 : 완료 32본 / 총 33본 |  | 97
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블 생성 : 16개 생성 / 총 24개 |  | 67
| 개발 | 1) 화면 개발 : 총 1,134 - 금주 실적 : 190/236 - 누적 실적 : 523/1,134(목표치 : 532) |  | 46
|  | 2) 배치 개발 : 총 361본 - 금주 실적 : 31/32 - 누적 실적 : 94/361(목표치 : 95) |  | 26
|  | 3) 매장주문등록 : 주문 인터페이스(SD0090) 테스트 진행중 |  | 50
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(01/12, 01/14)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 완료 |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블 2개 생성( 18/ 24) |  | 75
| 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 (총 250본) |  | 50
|  | 2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 |  | 50
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 1차 통합테스트(01/18 ~ 01/21)
| 개발환경 구축 | 2) 인터페이스 테이블( 18/ 24) |  | 75
| 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 (250본) |  | 100
|  | 2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 |  | 100
이슈사항 | -. 소순용 과장 Rework물량 delay 예정 : 통합테스트 지원(테스트 Data 생성 및 스크립트 작성)
[5 empty] | 수정불필요 | 163
[5 empty] | 수정완료 | 56
[5 empty] | 수정중 | 24
[5 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[5 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[5 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA

## 1월 3주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스별 항목 회의(01/12, 01/14)
|  | 2) ERP 인터페이스 컬럼별 매핑 정의서 작성 완료 |  | 100
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블 2개 생성( 18/ 24) |  | 67
| 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 (총 250본) |  | 50
|  | 2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 |  | 50
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 1차 통합테스트(01/18 ~ 01/21)
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 18/ 24) |  | 75
2) WAS 서버 Setting
| 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 및 공통코드 수정 (총 250본) 중 70% 수정(170본) |  | 70
|  | 2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 - 1월 3주차 개발 완료(67본) |  | 50
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (1/26, 1/28)
| 개발환경 구축 | 2) 인터페이스 테이블( 18/ 24) |  | 75
| 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 - 1월 2주차 개발분(217본) 병행 개발 예정
2) 배치 개발 : 1월 4주차 67본 개발 예정
이슈사항 | -. 공통코드 반영 delay : 1월 13일 전달 받음.
[5 empty] | 수정불필요 | 163
[5 empty] | 수정완료 | 56
[5 empty] | 수정중 | 24
[5 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[5 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[5 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA

## 1월 4주
주간업무일지 | [5 empty] | 담 당
최운환
구분 |  |  |  | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 |  |  |  | ERP 인터페이스 | 1) 1차 통합테스트(01/18 ~ 01/21)
|  |  |  | 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 18/ 24) |  | 75
2) WAS 서버 Setting
|  |  |  | 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 및 공통코드 수정 (총 250본) 중 70% 수정(170본) |  | 70
[5 empty] | 2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 - 1월 3주차 개발 완료(67본) |  | 50
금주진행사항 |  |  |  | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
|  |  |  | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (1/26, 1/28)
|  |  |  | 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 20/ 24) |  | 83
2) WAS 서버 Setting : POS(Master/TR), Membership
|  |  |  | 개발 | 1) 화면 개발 : 공통코드 재반영 - 1월 2주차 개발분(217본) 병행 개발 |  | 60
2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 - 1월 4주차 개발 완료(33본)
차주진행사항 |  |  |  | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
|  |  |  | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (2/2, 2/4)
|  |  |  | 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 20/ 24) |  | 83
2) PRM WAS 서버 Setting : 9091 포트
|  |  |  | 개발 | 1) 화면 개발 : Rework 및 공통코드 수정 예정 - 1월 3주차 개발분(58본) 병행 개발 예정
2) 배치 개발 : 2월 1주차 33본 개발 예정
이슈사항 |  |  |  | -. PRM 화면 : 신규포트 9091 접속 필요 -. PRM 화면 : 신규포트 9091 setting 후 2월4일 오후 또는 2월5일 오전 테스트 진행 예정
1. 매장 브랜드별 매장코드 1개씩
2. 프로모션을 미샤, 어퓨, 눙크, H&B 해당 매장에 프로모션 적용
3. 자재 마스터에 판촉자재이면 판촉가를 최종소비자가 컬럼에 넣고, 판촉가 컬럼은 삭제 처리
SHOP_CD | SHOP_NM | BRAND_CD | BRAND_NM
700010 | 부평지하상가미샤점1 | 11 | 미샤
700007 | 어퓨홍대점1 | 12 | 어퓨 |  |  |  |  | 수정불필요 | 163
700003 | nunc석계점 | 13 | NUNC |  |  |  |  | 수정완료 | 56
700001 | 수유역미샤점 | 14 | 미샤+ |  |  |  |  | 수정중 | 24
[8 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[8 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[8 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA

## 2월 1주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (1/26, 1/28)
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 20/ 24)
2) WAS 서버 Setting : POS(Master/TR), Membership
| 개발 | 1) 화면 개발 : 공통코드 재반영 - 1월 2주차 개발분(217본) 병행 개발 |  | 70
2) 배치 개발 : Rework 및 공통코드 수정 - 1월 4주차 개발 완료(33본)
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (2/2, 2/4)
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 20/ 24) |  | 83
| 개발 | 1) 화면 개발 : 2차 통테 기준 85% 개발
2) 배치 개발 : 2월 1주차 33본 개발
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (2/9)
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 20/ 24)
| 개발 | 1) 화면 개발 : 2차 통테 기준 100% 개발 예정
2) 배치 개발 : 2월 2주차 28본 개발 예정
이슈사항 | -. 자재마스터 : 자재 브랜드코드가 전부 C(미샤, NUNC)로 전송됨. -. 매장마스터 데이터 오류 : 매장브랜드 필드 값 누락(322건) , old 매장코드 중복건 -. 자재코드와 매장코드가 변경 되면 자재코드와 매장코드를 사용하는 모든 인터페이스의 데이터를 재전송 받아야 함.
[5 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[5 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[5 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA

## 2월 3주
주간업무일지 |  |  | 담 당
최운환
구분 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
전주진행사항 | ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (2/9)
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 20/ 24)
| 개발 | 1) 화면 개발 : 2차 통테 기준 90% 개발
2) 배치 개발 : 2월 2주차 28본 개발
금주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 달성율(%)
ERP 인터페이스
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 20/ 24) |  | 90
| 개발 | 1) 화면 개발 : 2차 통합테스트 지원
2) 배치 개발 : 2차 통합테스트 지원 및 2월 3주차 31본 개발
차주진행사항 | 세부 추진 사항 |  |  | 목표율(%)
| ERP 인터페이스 | 1) 인터페이스 회의 (2/23 , 2/25)
| 개발환경 구축 | 1) 인터페이스 테이블( 22/ 24)
| 개발 | 1) 화면 개발 : 3차 통테 기준 40 ~ 50% 개발 예정
2) 배치 개발 : 2월 4주차 27본 개발 예정
이슈사항 | -. 자재마스터 : 자재 브랜드코드가 전부 C(미샤, NUNC)로 전송됨. -. 매장마스터 데이터 오류 : 매장브랜드 필드 값 누락(322건) , old 매장코드 중복건 -. 자재코드와 매장코드가 변경 되면 자재코드와 매장코드를 사용하는 모든 인터페이스의 데이터를 재전송 받아야 함.
[5 empty] | 김순호 | 수정불필요 35EA
수정완료 20EA(저번주 수정중 24EA중 24EA완료)
수정중 7EA
[5 empty] | 정동현 | 수정불필요 17EA
수정완료 5EA(저번주 수정중 13EA중 7EA완료)
수정중 9EA
[5 empty] | 소순용 | 수정불필요 30EA
수정중 2EA