## Sheet1
번호 | 구분 | 현상 | 요청자 | 상태 | 등록일 | 처리예정일 | 처리완료일 | 운영확인일 | 담당자 | 비고
1 | 매장재고실사 | 1. [매장재고실사] 확정 시 처리 완료 팝업 생성되지만 확정여부 ‘등록＇상태이며 재고도 전산에 반영되지 않음 (전매장 공통사항) - 예시화면) 700629 NC백화점광주점 처리 완료되었다는 팝업 생성되지만 다시 재고실사 조회해보면 확정여부가 '등록'상태임 | 김민 |  |  |  | 2021-05-21
2 | 매장재고이동요청-등록 | 2. [매장재고이동요청-등록] 상품 결과값 오류 점입매장 구미옥계점(700580) 점출매장 롯데마트구미점(700391) MS100295 / I6093 미샤_래디언스퍼펙트핏쿠션_21호바닐라 해당 제품 검색 시, 검색값이 안 나옴 / 행추가로 숫자입력하여 조회하면 어퓨 AP100295 제품으로 자동입력됨 | 김민 |  |  |  | 2021-05-21 |  |  | [5/24] 확인 불가
3 | [마감관리] – [정상관리] – [프로모션정산] | 결과값 없음 | 김민 |  |  |  | 2021-05-21 |  |  | 일매출집계 오류
4 | [매장재고이동확정] | 전표 확정되었으나 확정금액이 “0원”으로 현금M 차감이 안됨 | 김민 |  |  | 2021-05-25 |  |  | 김창완
5 | 무상타계정일괄주문 | 무상타계정 주문처리 불가 | 김민 |  |  |  | 2021-05-21 |  |  | 배송일자 처리오류 [5/24] 배송일자 확인됨
6 | [매장재고이동확정] | 매장에서 매장재고이동요청, 확정까지 완료했고 전표상태도 [확정]이나 PRM 전산재고에 반영되지 않음 | 미샤가맹팀 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  | 김창완 | [5/24] 본사 승인 시 반영되면 됨
7 | [매장입고확정] | 매장 주문 건 - 물류에서 배송된 내역 입고 확정 진행하면 즉시 매장 전산재고로 반영되어야하나 오류 팝업 뜨면서 확정 불가 | SalesOPS/미샤가맹팀 | 처리완료
8 | [품목별매장별일괄주문등록] | 품목별/매장별 일괄주문 불가 | 김민 |  |  | 2021-05-27 |  |  | 김슬기 | 일괄주문 미구현 [5/24] 일괄주문시 확정까지. AllOrNothing 문제 해결.
9 | [폐점반품] | 필수입력값(그룹웨어번호) 누락으로 처리 불가 | 박의영 |  |  |  | 2021-05-21
10 | [재고관리] | 판촉재고조사 확정하고 나니, 마이너스로 조회 | 이성수 |  |  |  | 2021-05-21
11 | [납품처주문] | PRM 납품처주문에서 조회 기능 추가, 출하예정일(배송일) 항목 추가 요청 | 장혜진 |  |  | 2021-06-04 |  |  | 김창완
12 | [무상타계정일괄주문] | PRM 무상타계정일괄주문에서 조회 기능 추가, 출하예정일(배송일) 항목 추가 요청 | 장혜진 | 처리완료 |  | 2021-06-04 |  |  | 김슬기
13 | [주문요청] | 현금으로 판촉품 주문 | 장혜진 | 처리완료 | [5 empty] | 미샤가맹팀요청사항 - 현금으로 판촉품 주문가능처리 요청 (협의필요)
14 | [마감관리] | 복지단 일마감 시 엑셀 등록 오류 (한줄만 입력됨) |  | 처리완료
15 | [프로모션] | KT멤버십 15% 할인불가 / 나라사랑카드 15% 할인불가 | 윤현식 | 처리완료 | [5 empty] | 프로모션 등록누락(프로모션팀) - 매장공지 5/24 재오픈 예정
16 | [매출조정] | 복지단 / 면세점 매출조정 오류 | ERP-TF | 처리완료
17 | [기초관리]-[품목관리] | 가맹점 OBNB 공급율 설정 / 주문단가 불일치 (품목정보조회, 주문 시 금액차이 발생) |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 |  | 김효석 | SAP IF 오류
18 | [재고관리] | 재고관리 - 기준이 되는 재고화면 제시 필요 |  |  |  |  | 2021-05-21
19 | [영업관리] - [판촉물관리] - [팀별배분관리] | 판촉물 팀별 배분관리 - 추가 시 [미샤] 만 나옴. 구PRM 은 팀들이 나열됨 |  |  |  | 2021-05-28 |  |  | 김창완
20 | [품목조회] | 품목검색 시 매장재고 표시 |  |  |  | 2021-05-28 |  |  |  | 매장재고 불일치로 미표시중
21 | [품목조회] | 판촉품 공급율 표시 - 판촉품의 경우 소비자가 표시 |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 |  | 김효석
22 | [주문요청] | 현금 주문 시 판촉M 3% 적립오류 |  |  |  |  | 2021-05-21
23 | [기초관리]-[품목관리] | 공급율 / 공급가 정리 - 직영/ 직영대행 : 공급 |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-05-25 |  | 김효석 | SAP IF 오류
24 | [마감관리] | 복지단 - 월결산 마감 - 신채널영업팀 메뉴 보이지 않음 | 권태완 | 처리완료 | [5 empty] | 권한부여
25 | [매출조정] | 가맹점 매출조정 |  |  |  | 2021-06-02 |  |  | 김효석 | 검토사항: - 매출조정 발생 시 현M/판M 증/감액 검토
26 | [영업관리] - [프로모션관리] | 정상구분 추가 - 공급가 - 판매가 | SalesOPS |  |  | 2021-06-30 |  |  | 김창완 | 신규개발 - 개발일정 전달필요
27 | [마감관리] - [정산관리] - [프로모션정산] | 전체 프로모션 검색 기능 | SalesOPS |  |  | 2021-06-30 |  |  | 김창완 | 월 2회 프로모션 정산처리 시 필요 - 개발일정 통보 (신규개발)
28 | [POS] | [POS에서 판매할 수 있는 재고가 없습니다] 팝업창 생성 | 이성수 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-26 |  | 탁창범 | trService - searchShopStock 이상 확인
29 | 판촉품 재고관리 | 현금주문 시 재고관리 대상, 무상타계정주문(판촉M 주문) 재고관리 대상 아님 |  |  | 2021-05-25 | 2021-05-28 |  |  | 탁창범 | 6/01 운영 적용 예정
30 | [SD0520] 판촉마일리지 (적립) IF | PRM 가맹점 판촉마일리지 차감증액 I/F |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-02 |  |  | 탁창범 | 5/28 PRM 개발구현
31 | 반품사유 IF | 소비자 반품 시 반품사유 IF. SD0220, SD0390 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  | 탁창범 | 검토사항: - 영수증에서 발생하는 사유가 아님. IF 확인 필요
32 | [주문요청] | 매장로그인 시 [매장주문] 만 보이는 문제. [--전체--] 조회 옵션 추가 |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-27 |  |  | 김슬기 | 검토사항: 매장의 권한을 넘어가는 경우가 발생하면 안됨
33 | [이중출고] 대응 | 한 주문 당 여러 개의 출고번호가 발생할 시 입고와 판촉M 대응 |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-04 |  |  | 탁창범
34 | [SDO360] 가상계좌정보 IF | SDO360 가상계좌정보 IF, 필드추가(매장코드/기관코드) |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-02 |  |  | 탁창범
35 | [무상타계정주문] SAP 삭제 건 | [무상타계정주문] SAP 삭제 시 주문 자체를 [삭제] 처리 해야 함. |  |  | 2021-05-26 | 2021-05-28 |  |  | 탁창범
36 | [매장교환] 관련 SAP IF | 매장교환 관련 SAP 과의 재고 동기화 |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-04 |  |  | 탁창범
37 | SAP IF 에러 로그 | SAP 과의 REST 통신 장애시 로그 기록하기 |  |  | 2021-05-26 | 2021-06-09 |  |  | 탁창범
38 | 멤버십 API 속도 이슈 | 회원정보조회 API, 마일리지처리 API 확인 |  |  | 2021-05-27 | 2021-05-28 |  |  | 김효석
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220