## OMS (hidden)
SAP-OMS 구현 예상 List
No. | Legacy 구현 기능(L1) | Legacy 구현 기능(L2) | 구현 설명 | I/F 목록 | I/F 내용 | 관련 SAP 개발 일정 | 비 고
1 | 기준정보관리 | 기준정보 관리_품목정보 | OMS의 품목정보 조회, 관리 | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-15 | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->PRM/WMS/OMS) 완료 시점
|  | 기준정보 관리_위탁상품 등록/승인 | 파트너사가 등록하는 위탁상품에 대한 등록/조회 | [IF]자재마스터 IF송신(OMS->SAP) |  | 2021-03-04 | OMS > SAP : 온라인 위탁상품 자재마스터 등록 I/F) 완료 시점
|  | 기준정보 관리_거래처,매장 정보 관리 | 거래처/매장 조회, 관리(영업사원), 저장위치 |  |  | 2020-12-14 | [IF]영업사원마스터 IF송신(SAP->PRM) 완료 시점
|  | 기준정보 관리_가격관리 | 거래처/매장 by SKU별 공급가, 공급률 등 조회, 관리 | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-11
|  |  | 거래처/매장 by SKU별 수수료율 관리(위탁상품) | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->OMS) |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리(S/O~Billing) 완료 시점 | 사입제품
|  | 기준정보 관리_주문 BOM 관리 | 업체 자체 세트 --> 개별 상품 맵핑 기능(가격 포함) | 주문 BOM Interface 송신(SAP → OMS) |  | 2020-12-18
2 | 주문 관리 | 할당 관리 | 채널,거래처별 할당 내역 조회 / 관리 | [IF]할당 마스터 IF송신(SAP->PRM) |  | 2021-02-02 | [FC]할당 사용 펑션모듈 완료 시점
|  | 주문 문서 관리(일반, 반품 ,교환) | 자사몰, 샵링커에서 전달되는 주문 생성(일반, 반품 ,교환) |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 주문 문서 관리(취소) | 고객 주문 취소 주문에 대한 조회/관리 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 재고 관리(자사제품, 사입상품) | 재고 현황 조회 및 관리 | [IF]일 기초 온라인 재고현황 IF송신(SAP->OMS) |  | 2021-01-11
|  | 재고 관리(위탁품) | 위탁상품에 대한 재고 관리 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 주문 가용성/할당 점검 관리 기능 | 주문 내역에 따른 가용성 및 할당 점검 관리 기능 |  |  | 2021-01-13 | OMS 가용성 체크 IF 로그 조회 및 재처리
|  |  | 통합 가용성 점검(OMS->SAP, SAP->OMS) 기능 | [IF]가용성 체크(SAP -> OMS -> SAP) |  | 2021-02-01
|  | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용.제외 | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용 제외 기능 | [IF]허용제외 마스터 IF송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-17
3 | 출고/배송 | 출고 요청/취소 기능 | WMS로의 출고 지시 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  |  | 출고취소 요청 및 결과 관리 기능 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 출고 조회/ 관리 기능 | 출고 결과를 조회하고 관리할 수 있는 기능 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 배송 결과 관리 기능 | 배송 결과 조회 / 상황 관리 기능 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 당일 미출 내역 관리(위탁품 포함) | 당일의 미출 List |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  |  | 위탁상품에 대한 출고 결과 송신 및 SAP로의 수신 기능 |  |  | 2021-01-27 | [FC]위탁품판매실적 SO-BILLING FUNCTION
4 | 매출관리 | 출고 처리 내역 관리(부분출고 여부) | 출고 완료된 내역에 대한 조회/ 관리 | [IF]출고 결과 송신(SAP->OMS) |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 구매 확정 내역 관리 | 구매 확정 내역에 대한 조회/관리 | [IF]월별 고객 구매 확정 결과 송신(SAP->OMS) |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 매출 실적 관리 | 일별, 월별 매출 실적 세부 결과에 대한 조회/관리 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  |  | 위탁실적(매출, 수수료율, 수수료) 조회/ 관리 | [IF]위탁실적(매출,수수료율, 수수료 등) 송신(SAP->OMS) |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  |  | 매출조정(금액조정, 일자조정) 내역 정리 및 조회/ 관리 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 | 재확인 필요(FI)
5 | 프로모션 관리 | 프로모션 계획 관리 | 프로모션 계획 세부 항목 입력 / 조회 / 관리 | [IF]프로모션계획 IF송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-24 | [IF]프로모션계획 IF송신(SAP->OMS)
|  | 프로모션 운영 관리 | 매출실적에 대한 프로모션 매칭 정보 관리 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
|  | 프로모션 결과 레포팅 | 프로모션별 결과 레포팅 기능 |  |  | 2021-01-18 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리
※ 상기 구현 기능은 SAP - OMS의 시스템 연동 및 관리를 위해 OMS에서 구현되어야 하는 예상 List입니다.
: OMS의 모든 구현 기능을 포함하고 있지 않습니다.
※ 상기 SAP 개발 일정은 SAP-OMS가 실제 발생하는 구현기능은 SAP IF 개발일정을, 실제 IF 가 발생하지 않고 SAP에서 Data를 전달하기 위해서 사전에 OMS에서 진행되어야 할것으로 예상되는 구현 기능은 SAP의 관련 프로그램 개발 완료 일정으로 기입하였습니다.

## PRM (hidden)
SAP-PRM 구현 예상 List
No. | Legacy 구현 기능(L1) | Legacy 구현 기능(L2) | 구현 설명 | I/F 목록 | I/F 내용 | 관련 SAP 개발 일정 | 비 고 | 비 고
1 | 기준정보관리 | 기준정보 관리_품목정보 | PRM의 품목정보 조회, 관리(자재마스터의 변경) | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-15 | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->PRM/WMS/OMS) 완료 시점
|  | 기준정보 관리_위탁상품 관리 | OMS에서 SAP로 넘어오는 위탁상품 Data를 PRM에서 조회/관리 | [IF]자재마스터 IF송신(OMS->SAP) |  | 2021-01-21 | [IF]위탁품판매실적 IF수신(PRM->SAP) 완료 시점
|  | 기준정보 관리_거래처,매장 정보 관리 | 거래처/매장 조회, 관리(영업사원), 저장위치 |  |  | 2020-12-14 | [IF]영업사원마스터 IF송신(SAP->PRM) 완료 시점
|  | 기준정보 관리_거래처,매장 여신 관리 | 거래처,매장 여신체크 관리 |  |  | 2021-02-26 | PRM 주문 여신한도 집계 및 체크 Function
|  | 기준정보 관리_가격관리 | 거래처/매장 by SKU별 공급가, 공급률 등 조회, 관리 | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM) |  | 2020-12-11 | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM/OMS)
|  |  | 거래처/매장 by SKU별 수수료율 관리(위탁상품) | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM) |  | 2020-12-11 | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM/OMS)
|  | 기준정보 관리_주문 BOM 관리 | 업체 자체 세트 --> 개별 상품 맵핑 기능(가격 포함) | 주문 BOM Interface 송신(SAP → PRM) |  | 2020-12-18 | [IF]주문 BOM Interface 송신(SAP → PRM/OMS)
2 | 주문 관리 | 할당 관리 | 채널,거래처별 할당 내역 조회 / 관리 | [IF]할당 마스터 IF송신(SAP->PRM) |  | 2021-02-02 | [FC]할당 사용 펑션모듈
|  | 주문 문서 관리(일반, 반품 ,교환) | 물류센터주문 생성(출고,반품)(일반, 반품 ,교환) |  |  | 2020-12-24 | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM)
|  |  | 가맹점 주문유형(현금/현마/판마) 구분 운영 |  |  | 2020-12-24 | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM)
|  | 주문 문서 관리(취소) | 생성된 주문의 취소 요청 및 결과 확인 |  |  | 2020-12-29 | 판매주문/재고이관 삭제 IF수신,처리 및 결과 IF송신
|  | 주문 문서 관리(무상(타계정)) | 물류센터 출고 무상(타계정)에 대한 주문 처리, 조회, 관리 |  |  | 2020-12-31 | [IF]무상(타계정)주문 IF수신(PRM->SAP)
|  |  | 직영/복지단/면세점 재고에 대한 무상(타계정) 출고 관리 |  |  | 2021-03-04 | [IF]매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(SAP->PRM)
|  | 직영점 재고 이관 주문 관리 | 물류센터->직영점의 재고 이관 주문 조회/ 생성 / 처리 / 관리 |  |  | 2020-12-29 | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM)
|  | 직영점 재고 관리 | 직영점의 재고 상태, 현황 관리(저장위치), 일일 재고 관리 |  |  | 2021-02-19 | 직영매장재고 재고상태 변경(보류->가용)
|  | 가맹,직영간 재고 이동 관리 | 가맹<->가맹, 가맹<->직영, 직영<->직영간 재고 이동 관리 |  |  | 2021-02-05 | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  |  | 직영->가맹 재고 이동 시 여신체크 관리 |  |  | 2021-02-04 | PRM 주문 여신한도 집계 및 체크 Function
|  | 재고 관리(자사제품, 사입상품) | 재고 현황 조회 및 관리 | [IF]일 기초 온라인 재고현황 IF송신(SAP->OMS) |  | 2021-01-11 | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신
|  | 재고 관리(위탁품) | 위탁상품에 대한 직영점(저장위치) 재고 관리 |  |  | 2021-01-11 | [IF]직영매장재고 일일재고 IF송신(SAP->PRM)
|  | 주문 가용성/할당 점검 관리 기능 | 주문 내역에 따른 가용성 및 할당 점검 관리 기능 |  |  | 2021-02-02 | [FC]할당 사용 펑션모듈
|  |  | 통합 가용성 점검을 할 수 있는 기능 | [IF]가용성 체크(SAP -> OMS -> SAP) |  | 2021-02-01
|  | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용.제외 | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용 제외 기능 | [IF]허용제외 마스터 IF송신(SAP->PRM) |  | 2020-12-15
|  | 재고 실사 실행 및 결과 관리 | 재고 실사 실행 및 결과 관리 기능 |  |  | 2021-02-22 | [IF]직영매장재고 재고실사결과 IF(PRM->SAP->PRM)
3 | 출고/배송 | 출고 지시 결과 관리기능 | SAP, WMS 로의 출고 지시 후 결과 관리 기능 |  |  | 2020-12-22 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  | 출고진행 조회/ 관리 기능 | 출고 결과를 조회하고 관리할 수 있는 기능 |  |  | 2021-01-07 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  |  | 출고취소 요청 및 결과 관리 기능 |  |  | 2021-02-18 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) 프로그램
|  | 배송 결과 관리 기능 | 직영점 배송 결과 관리 기능 |  |  | 2020-12-30 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F 프로그램(PRM → ERP)
|  | 당일 미출 내역 관리(위탁품 포함) | 당일 미출에 대한 리스트 관리 및 기능 |  |  | 2021-01-07 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
4 | 매출관리 | 출고 처리 내역 관리 | 출고 완료된 내역에 대한 조회/ 관리 | [IF]출고 결과 송신(SAP->PRM) |  | 2021-01-07 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램
|  | 매출 실적 관리 | 일별, 월별 매출 실적 세부 결과에 대한 조회/관리 |  |  | 2021-01-21 | [IF]판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->SAP)
|  |  | 가맹점의 매출 실적, 수수료(역매), 정산 내역 계산, 관리 기능 |  |  | 2021-02-24 | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함
|  |  | 위탁실적(매출, 수수료율, 수수료) 조회/ 관리 | [IF]위탁실적(매출,수수료율, 수수료 등) 송신(SAP->PRM) |  | 2021-02-24 | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함
|  | 현금/판촉 마일리지 정산 관리 | 가맹점 마일리지 정리 및 정산 관리 기능 |  |  | 2021-02-24 | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함
5 | 프로모션 관리 | 프로모션 계획 관리 | 프로모션 계획 세부 항목 입력 / 조회 / 관리 | [IF]프로모션계획 IF송신(SAP->PRM) |  | 2021-12-21 | [IF]프로모션계획 IF송신(SAP->PRM/PRM)
|  | 프로모션 운영 관리 | 소비자 매출 시점 프로모션 매칭 정보 관리 |  |  | 2021-02-25 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → SAP)
|  | 프로모션 결과 레포팅 | 프로모션별 결과 레포팅 기능 |  |  | 2021-02-25 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → SAP)
※ 상기 구현 기능은 SAP - PRM의 시스템 연동 및 관리를 위해 OMS에서 구현되어야 하는 예상 List입니다.
: PRM의 모든 구현 기능을 포함하고 있지 않습니다.
※ 상기 SAP 개발 일정은 SAP-PRM가 실제 발생하는 구현기능은 SAP IF 개발일정을, 실제 IF 가 발생하지 않고 SAP에서 Data를 전달하기 위해서 사전에 PRM에서 진행되어야 할것으로 예상되는 구현 기능은 SAP의 관련 프로그램 개발 완료 일정으로 기입하였습니다.

## WMS (hidden)
SAP-WMS 구현 예상 List
No. | Legacy 구현 기능(L1) | Legacy 구현 기능(L2) | 구현 설명 | I/F 목록 | I/F 내용 | 관련 SAP 개발 일정 | 비 고
1 | 기준정보관리 | 기준정보 관리_품목정보 | 물류센터 운영 품목정보 조회, 관리 | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-15 | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->PRM/WMS/OMS) 완료 시점
|  | 기준정보 관리_거래처,매장 정보 관리 | 거래처/매장 조회, 관리(영업사원), 저장위치 | 주문 BOM Interface 송신(SAP → OMS) |  | 2020-12-14 | [IF]영업사원마스터 IF송신(SAP->PRM) 완료 시점
2 | 구매입고관리 | 납품예정 관리 | 입고의뢰요청 | [IF]할당 마스터 IF송신(SAP->PRM) |  | 2020-12-11
|  | 제상품 입고 | 입고결과 |  |  | 2020-12-14
|  | 제상품 반품 | 업체반품요청 |  |  | 2020-01-25
|  | 제상품 반품 | 업체반품결과 |  |  | 2020-01-26
|  | 제상품 입고 | 실시간 재고 비교 | [IF]허용제외 마스터 IF송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-17
|  | 제상품 입고 | 합부판정 결과 |  |  | 2020-12-23
3 | 재고관리 | 재고이동 관리 | 재고이동 요청 접수, 재고이동 처리 및 내역 관리 |  |  | 2020-11-24 | 저장위치간 이동결과 IF수신 프로그램 (WMS → ERP)
|  |  | 물류센터 내 보관장 간 이동 관리 |  |  | 2020-11-24 | 저장위치간 이동결과 IF수신 프로그램 (WMS → ERP)
|  | 폐기 처리 | 재고 폐기처리 요청 접수, 폐기처리 및 내역 관리 |  |  | 2021-03-05 | 무상(타계정)주문 IF수신(WMS → ERP) 프로그램
|  | Ser 조립/해체 | Set 조립 요청 접수, 조립(투입품목 출고, Set품 입고) 및 내역 관리 |  |  | 2020-12-09 | SET 조립/해체 결과 정보 IF (WMS → SAP)
|  |  | Set 해체 요청 접수, 해체 처리 및 내역 관리 |  |  | 2020-12-09 | SET 조립/해체 결과 정보 IF (WMS → SAP)
|  | 재고실사 | 재고실사 및 조정 처리 및 내역 관리 |  |  | 2021-03-05 | 무상(타계정)주문 IF수신(WMS → ERP) 프로그램
4 | 출고관리 | 출고지시 | 출고지시 접수 및 출고계획 수립, 작업지시 관리 | [IF]출고 결과 송신(SAP->OMS) |  | 2020-12-23 | 출고지시 IF송신(ERP → WMS) 프로그램
|  | 출고처리 | 보관장 재고 피킹, 출하장 적재 진행 및 관리 |  |  | 2020-12-31 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) 프로그램
|  |  | 출고 처리 및 내역 관리 |  |  | 2020-01-25 | 물류센터 수출 출고처리 건의 여신체크 정보 IF
|  | 출고지시 취소 | 출고지시 취소 접수, 취소여부 확인, 후속처리 및 내역 관리 |  |  | 2021-02-17 | 출고지시취소 결과 IF수신(WMS → ERP) 프로그램
5 | 반품관리 | 반품 입고지시 | 반품정보 접수, 반품 처리 및 내역 관리 |  |  | 2020-12-31 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) 프로그램
|  | 반품 입고처리 | 반품 입고처리, 반품 재고관리 및 진행내역 관리 |  |  | 2020-12-31 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) 프로그램
|  |  | 재고상태 확인 및 판정, 재고이동 진행 |  |  | 2020-12-31 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) 프로그램
※ 상기 구현 기능은 SAP - WMS의 시스템 연동 및 관리를 위해 OMS에서 구현되어야 하는 예상 List입니다.
: WMS의 모든 구현 기능을 포함하고 있지 않습니다.
※ 상기 SAP 개발 일정은 SAP-WMS가 실제 발생하는 구현기능은 SAP IF 개발일정을, 실제 IF 가 발생하지 않고 SAP에서 Data를 전달하기 위해서 사전에 WMS에서 진행되어야 할것으로 예상되는 구현 기능은 SAP의 관련 프로그램 개발 완료 일정으로 기입하였습니다.

## PRM 진척도
| SAP-PRM WBS | [8 empty] | * 통테 기간 : 1차(1/18~22), 2차(2/15~19), 3차(3/8~19)
| L1 No. | L2 No. | L3 No. | Legacy 구현 기능(L1) | Legacy 구현 기능(L2) | 구현 설명 | 비 고 | IF ID | Interface 명 | 통테일정 | SAP 개발완료 예정일 | PRM 개발완료 예정일 | PRM 개발완료 여부 | PRM 실제 완료일 | 담당개발자 | 통신방식 | Mode
1 | 1 |  |  | 기준정보관리 |  |  | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->PRM/WMS/OMS) 완료 시점 |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-24
2 | 1 | 1 |  |  | 기준정보 관리_품목정보 | PRM의 품목정보 조회, 관리(자재마스터의 변경) | [5 empty] | 2020-12-17 |  | 2020-12-17
3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | ○ | 2020-12-11 | 손나라 | JDBC | BATCH
4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | ○ | 2020-12-09 | 김재두 | JDBC | BATCH
5 | 1 | 2 |  |  | 기준정보 관리_위탁상품 관리 | OMS에서 SAP로 넘어오는 위탁상품 Data를 PRM에서 조회/관리 | [IF]위탁품판매실적 IF수신(PRM->SAP) 완료 시점 |  |  |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-17
6 | 1 | 3 |  |  | 기준정보 관리_거래처,매장 정보 관리 | 거래처/매장 조회, 관리(영업사원), 저장위치 | [IF]영업사원마스터 IF송신(SAP->PRM) 완료 시점 |  |  |  |  | 2020-12-11 |  | 2020-12-17
7 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | SD0030 | 가격 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-10 | 2020-12-22 | ○ | 2020-12-22 | 손나라 | JDBC | BATCH
8 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-14 | 2020-12-17 | ○ | 2020-12-17 | 김재두 | JDBC | BATCH
9 | 1 | 4 |  |  | 기준정보 관리_거래처,매장 여신 관리 | 거래처,매장 여신체크 관리 | PRM 주문 여신한도 집계 및 체크 Function |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-18
10 | 1 | 5 |  |  | 기준정보 관리_가격관리 - 공급가, 공급률 | 거래처/매장 by SKU별 공급가, 공급률 등 조회, 관리 | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM/OMS) |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-18
11 | 1 | 6 |  |  | 기준정보관리_수수료율, 수수료 | 거래처/매장 by SKU별 수수료율 관리(위탁상품) | [IF]가격 마스터 IF송신(SAP->PRM/OMS) |  |  |  |  | 2020-12-22 |  | 2020-12-18
12 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | ○ | 2020-12-16 | 손나라 | JDBC | BATCH
13 | 1 | 7 |  |  | 기준정보 관리_주문 BOM 관리 | 업체 자체 세트 --> 개별 상품 맵핑 기능(가격 포함) | [IF]주문 BOM Interface 송신(SAP → PRM/OMS) |  |  |  |  | 2020-12-17 |  | 2020-12-17
14 | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  | SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM) | 1차통테 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | ○ | 2020-12-17 | 김재두 | JDBC | BATCH
15 | 2 |  |  | 주문 관리 |  |  | [FC]할당 사용 펑션모듈 |  |  |  |  | 2021-03-12
16 | 2 | 1 |  |  | 할당 관리 | 채널,거래처별 할당 내역 조회 / 관리 | [5 empty] | 2021-02-01
17 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | SD0070 | 할당 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 2차통테 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 김재두 | JDBC | BATCH
18 | 2 | 2 |  |  | 주문 문서 관리(일반, 반품 ,교환) | 물류센터주문 생성(출고,반품)(일반, 반품 ,교환) | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM) |  |  |  |  | 2021-01-22
19 | 2 | 3 |  |  | 주문 문서 관리(주문등록 시점 여신 체크) | 주문등록 시점 여신 체크
20 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | SD0430 | PRM 주문등록 시점 여신 체크 정보 I/F | 2차통테 | 2021-03-05 | 2021-03-05
21 | 2 | 4 |  |  | 주문 관리(현금, 현마, 판마) | 가맹점 주문유형(현금/현마/판마) 구분 운영 | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM) |  |  |  |  | 2021-01-22
22 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | ○ | 2020-12-24 | 손나라 | JDBC | BATCH
23 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | SD0090 | 판매.재고이관 주문/등록 결과 IF송신(PRM->ERP->PRM) | 1차통테 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | ○ | TEST 진행중 | 소순용 | AbapProxy | RealTime
24 | 2 | 4 | 3 |  |  |  |  | SD0100 | 판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 | 2차통테 | 2021-03-05 |  |  | TEST 진행중 | 소순용 | AbapProxy | RealTime
25 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | SD0130 | 직영매장재고 일 기초 재고 IF송신(ERP->PRM) | 1차통테 | 2021-01-13 | 2021-01-18 | ○ |  | 손나라 | JDBC | BATCH
26 | 2 | 5 |  |  | 주문 문서 관리(취소) | 생성된 주문의 취소 요청 및 결과 확인 | 판매주문/재고이관 삭제 IF수신,처리 및 결과 IF송신 |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-08
27 | 2 | 6 |  |  | 주문 문서 관리(무상(타계정)) | 물류센터 출고 무상(타계정)에 대한 주문 처리, 조회, 관리 | [IF]무상(타계정)주문 IF수신(PRM->SAP) |  |  |  |  | 2020-12-31 |  | 2021-01-08
28 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  | SD0140 | 직영매장재고 재고상태 IF수신(PRM->ERP) | 2차통테 | 2021-03-02 | 2021-03-02 |  |  | 손나라 | AbapProxy | BATCH
29 | 2 | 7 |  |  | 직영.복지단,면세점 저장위치 무상(타계정)관리 | 직영/복지단/면세점 재고에 대한 무상(타계정) 출고 관리 | [IF]매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(SAP->PRM) |  |  |  |  | 2021-03-12
30 | 2 | 7 | 1 |  |  |  |  | SD0150 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 | 2차통테 | 2021-03-05 |  |  |  | 손나라 | AbapProxy | BATCH
31 | 2 | 7 | 2 |  |  |  |  | SD0160 | 위탁품판매실적 IF수신(PRM->ERP) | 2차통테 | 2021-01-27 | 2021-01-27 |  |  | 김재두 | AbapProxy | BATCH
32 | 2 | 8 |  |  | 직영점 재고 이관 주문 관리 | 물류센터->직영점의 재고 이관 주문 조회/ 생성 / 처리 / 관리 | [IF]판매.재고이관 주문 등록, 결과 IF송신(PRM->SAP->PRM) |  |  |  |  | 2021-03-02
33 | 2 | 9 |  |  | 직영점 재고 관리 | 직영점의 재고 상태, 현황 관리(저장위치), 일일 재고 관리 | 직영매장재고 재고상태 변경(보류->가용) |  |  |  |  | 2021-03-02
34 | 2 | 9 | 1 |  |  |  |  | SD0170 | 판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) | 1차통테 | 2021-01-15 | 2021-01-14 | ○ |  | 김순호 | AbapProxy | RealTime
35 | 2 | 9 | 2 |  |  |  |  | SD0180 | 매장간 재고이동요청 IF수신(PRM → ERP) | 2차통테 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  |  | 김순호 | AbapProxy | RealTime
36 | 2 | 10 |  |  | 가맹,직영간 재고 이동 관리 | 가맹<->가맹, 가맹<->직영, 직영<->직영간 재고 이동 관리 | 매장간 재고이동결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램 |  |  |  |  | 2021-02-25
37 | 2 | 10 | 1 |  |  |  |  | SD0190 | 여신현황 정보 송신(SAP->PRM) : 1시간 간격 | 2차통테 | 2021-03-05 |  |  |  | 김순호 | JDBC | RealTime
38 | 2 | 10 | 2 |  |  |  |  | SD0200 | 반품.반품이관주문 요청 IF수신(PRM → ERP → PRM) 프로그램 | 2차통테 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 소순용 | AbapProxy | RealTime
39 | 2 | 11 |  |  | 직영 --> 가맹 재고이동 여신관리 | 직영->가맹 재고 이동 시 여신체크 관리 | PRM 주문 여신한도 집계 및 체크 Function |  |  |  |  | 2021-02-22
40 | 2 | 11 | 1 |  |  |  |  | SD0210 | PRM 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | 1차통테 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | ○ |  | 김재두 | JDBC | BATCH
41 | 2 | 12 |  |  | 재고 관리(자사제품, 사입상품) | 재고 현황 조회 및 관리 | 매장간 재고이동 건에 대한 여신정보 IF수신 |  |  |  |  | 2021-03-03
42 | 2 | 13 |  |  | 재고 관리(위탁품) | 위탁상품에 대한 직영점(저장위치) 재고 관리 | [IF]직영매장재고 일일재고 IF송신(SAP->PRM) |  |  |  |  | 2021-03-03
43 | 2 | 14 |  |  | 주문 가용성/할당 점검 관리 기능 | 주문 내역에 따른 가용성 및 할당 점검 관리 기능 | [FC]할당 사용 펑션모듈 |  |  |  |  | 2021-03-03
44 | 2 | 15 |  |  | 통합 가용성 점검 | 통합 가용성 점검을 할 수 있는 기능 | [5 empty] | 2021-03-03
45 | 2 | 16 |  |  | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용.제외 | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용 제외 기능 | [5 empty] | 2021-03-03
46 | 2 | 17 |  |  | 재고 실사 실행 및 결과 관리 | 재고 실사 실행 및 결과 관리 기능 | [IF]직영매장재고 재고실사결과 IF(PRM->SAP->PRM) |  |  |  |  | 2021-03-03
47 | 2 | 18 | 1 |  |  |  |  | SD0220 | 직영소비자반품 일괄 처리 IF 수신(PRM → ERP) | 2차통테 | 2021-02-01 | 2021-02-01 |  |  | 김재두 | AbapProxy | BATCH
48 | 3 |  |  | 출고/배송 |  |  | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) 프로그램 |  |  |  |  | 2021-03-03
49 | 3 | 1 |  |  | 출고 지시 결과 관리기능 | SAP, WMS 로의 출고 지시 후 결과 관리 기능 | [5 empty] | 2020-12-30 |  | 2021-01-08
50 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | SD0230 | 직영매장재고 재고실사결과 IF수신(PRM->ERP) | 3차통테 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  | 김재두 | AbapProxy | BATCH
51 | 3 | 2 |  |  | 출고진행 조회/ 관리 기능 | 출고 결과를 조회하고 관리할 수 있는 기능 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램 |  |  |  |  | 2021-03-03
52 | 3 | 2 |  |  | 출고 취소관리 기능 | 출고취소 요청 및 결과 관리 기능 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) 프로그램 |  |  |  |  | 2021-03-03
53 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  | SD0240 | 매장재고 무상(타계정)출고요청 IF수신(PRM->ERP) | 3차통테 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  | 정동현 | AbapProxy | RealTime
54 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | SD0250 | 매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(ERP->PRM) | 3차통테 | 2021-03-09 | 2021-03-12 |  |  | 정동현 | JDBC | RealTime
55 | 3 | 3 |  |  | 배송 결과 관리 기능 | 직영점 배송 결과 관리 기능 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F 프로그램(PRM → ERP) |  |  |  |  | 2021-01-15
56 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | SD0260 | PRM 주문등록 시점 가용성/여신 체크 정보 I/F | 1차통테 | 2021-01-14 | 2021-01-19 |  |  | 소순용 | JDBC | RealTime
57 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | SD0300 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) | 1차통테 | 2020-12-29 | 2020-12-30 |  | 2020-12-30 | 김재두 | JDBC | BATCH
58 | 3 | 4 |  |  | 배송조 관리 기능 | 배송조 관리 기능
59 | 3 | 4 | 1 |  |  |  |  | SD0440 | 배송조 요일 관리 정보 송신 | 2차통테 | 2021-03-05 | 2021-03-05
60 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  | SD0460 | 매장별 대체 배송일 정보 송신 | 2차통테 | 2021-03-05 | 2021-03-05
61 | 3 | 5 |  |  | 당일 미출 내역 관리(위탁품 포함) | 당일 미출에 대한 리스트 관리 및 기능 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램 |  |  |  |  | 2021-03-03
62 | 4 |  |  | 매출관리 |  |  | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) 프로그램 |  |  |  |  | 2021-02-24
63 | 4 | 1 |  |  | 출고 처리 내역 관리 | 출고 완료된 내역에 대한 조회/ 관리 | [5 empty] | 2021-02-01
64 | 4 | 2 |  |  | 매출 실적 관리-일별, 월별 조회 | 일별, 월별 매출 실적 세부 결과에 대한 조회/관리 | [IF]판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->SAP) |  |  |  |  | 2021-02-01
65 | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  | SD0320 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) | 1차통테 | 2021-01-06 | 2021-01-08 |  | 2021-01-08 | 손나라 | JDBC | BATCH
66 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | SD0330 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F(PRM → ERP) | 1차통테 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 정동현 | AbapProxy | RealTime
67 | 4 | 3 |  |  | 가맹점 매출 실적, 수수료 정산내역 | 가맹점의 매출 실적, 수수료(역매), 정산 내역 계산, 관리 기능 | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함 |  |  |  |  | 2021-01-27
68 | 4 | 4 |  |  | 위탁실적 조회 관리 | 위탁실적(매출, 수수료율, 수수료) 조회/ 관리 | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함 |  |  |  |  | 2021-01-27
69 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | SD0360 | 매장별 가상계좌 정보 송신(SAP->PRM) | 2차통테 | 2021-03-05 | 2021-03-05 |  |  | 소순용 | AbapProxy | RealTime
70 | 4 | 5 |  |  | 현금/판촉 마일리지 정산 관리 | 가맹점 마일리지 정리 및 정산 관리 기능 | [IF]매출차감내역 IF수신(PRM->SAP),역매마일리지 포함 |  |  |  |  | 2021-02-24
71 | 4 | 5 | 1 |  |  |  |  | SD0380 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) | 3차통테 | 2021-02-26 | 2021-03-03 |  |  | 손나라 | JDBC | BATCH
72 | 5 |  |  | 프로모션 관리 |  |  | [IF]프로모션계획 IF송신(SAP->PRM/PRM) |  |  |  |  | 2021-01-26
73 | 5 | 1 |  |  | 프로모션 계획 관리 | 프로모션 계획 세부 항목 입력 / 조회 / 관리 | [5 empty] | 2020-12-24 |  | 2020-12-24
74 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | SD0390 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → ERP) | 2차통테 | 2021-01-26 | 2021-01-26 |  |  | 김순호 | AbapProxy | RealTime
75 | 5 | 2 |  |  | 프로모션 운영 관리 | 소비자 매출 시점 프로모션 매칭 정보 관리 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → SAP) |  |  |  |  | 2021-01-26
76 | 5 | 2 | 1 |  |  |  |  | SD0400 | 매출차감증액 IF수신(PRM->ERP),역매마일리지 포함 | 3차통테 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 정동현 | AbapProxy | RealTime
77 | 5 | 3 |  |  | 프로모션 결과 레포팅 | 프로모션별 결과 레포팅 기능 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → SAP) |  |  |  |  | 2021-01-26
※ 상기 구현 기능은 SAP - PRM의 시스템 연동 및 관리를 위해 OMS에서 구현되어야 하는 예상 List입니다.
: PRM의 모든 구현 기능을 포함하고 있지 않습니다.
※ 상기 SAP 개발 일정은 SAP-PRM가 실제 발생하는 구현기능은 SAP IF 개발일정을, 실제 IF 가 발생하지 않고 SAP에서 Data를 전달하기 위해서 사전에 PRM에서 진행되어야 할것으로 예상되는 구현 기능은 SAP의 관련 프로그램 개발 완료 일정으로 기입하였습니다.

## OMS 진척도
| SAP-OMS WBS | [8 empty] | * 통테 기간 : 1차(1/18~22), 2차(2/15~19), 3차(3/8~19)
| L1 No. | L2 No. | L3 No. | Legacy 구현 기능(L1) | Legacy 구현 기능(L2) | 구현 설명 | 비 고 | IF ID | Interface 명 | 통테일정 | SAP 개발완료 예정일 | OMS 개발완료 예정일 | OMS 개발완료 여부
1 | 1 |  |  | 기준정보관리 |  |  | [IF]자재마스터 IF송신(SAP->PRM/WMS/OMS) 완료 시점 |  |  |  |  | 2021-03-11
2 | 1 | 1 |  |  | 기준정보 관리_품목정보 | OMS의 품목정보 조회, 관리 | [5 empty] | 2021-02-15
3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | SD0012 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->OMS) | 1차통테 | 2020-12-07 | 2021-01-17 | ○
4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | SD0021 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->OMS) | 1차통테 | 2020-12-08 | 2021-01-17
5 | 1 | 2 |  |  | 기준정보 관리_위탁상품 등록/승인 | 파트너사가 등록하는 위탁상품에 대한 등록/조회 | OMS > SAP : 온라인 위탁상품 자재마스터 등록 I/F) 완료 시점 |  |  |  |  | 2021-02-18
6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | SD0031 | 가격 마스터 IF송신(ERP->OMS) | 1차통테 | 2020-12-10 | 2020-12-24
7 | 1 | 3 |  |  | 기준정보 관리_거래처,매장 정보 관리 | 거래처/매장 조회, 관리(영업사원), 저장위치 | [IF]영업사원마스터 IF송신(SAP->PRM) 완료 시점 |  |  |  |  | 2021-02-15
8 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | SD0041 | 자재마스터 IF송신(ERP->OMS) | 1차통테 | 2020-12-10 | 2021-01-17 | ○
9 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | SD0051 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->OMS) | 1차통테 | 2020-12-15 | 2020-12-29 | ○
10 | 1 | 4 |  |  | 기준정보 관리_가격관리 | 거래처/매장 by SKU별 공급가, 공급률 등 조회, 관리 | [5 empty] | 2021-02-18
11 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | SD0071 | 할당 마스터 IF송신(ERP->OMS) | 2차통테 | 2021-02-01 | 2021-02-10
13 | 1 | 5 |  |  | 기준정보 관리_주문 BOM 관리 | 업체 자체 세트 --> 개별 상품 맵핑 기능(가격 포함) | [5 empty] | 2021-02-15
14 | 2 |  |  | 주문 관리 |  |  | [FC]할당 사용 펑션모듈 완료 시점 |  |  |  |  | 2021-03-12
15 | 2 | 1 |  |  | 할당 관리 | 채널,거래처별 할당 내역 조회 / 관리 | [5 empty] | 2021-02-25
16 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | SD0081 | 프로모션계획 IF송신(ERP->OMS) | 1차통테 | 2020-12-21 | 2021-01-17
17 | 2 | 2 |  |  | 주문 문서 관리(일반, 반품 ,교환) | 자사몰, 샵링커에서 전달되는 주문 생성(일반, 반품 ,교환) | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-15
18 | 2 | 3 |  |  | 주문 문서 관리(취소) | 고객 주문 취소 주문에 대한 조회/관리 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-17
19 | 2 | 4 |  |  | 재고 관리(자사제품, 사입상품) | 재고 현황 조회 및 관리 | [5 empty] | 2021-03-20
20 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  | SD0110 | OMS 가용성 체크(OMS ->ERP -> OMS) | 1차통테 | 2021-01-06 | 2021-01-17 | ○
21 | 2 | 5 |  |  | 재고 관리(위탁품) | 위탁상품에 대한 재고 관리 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-03-15
22 | 2 | 6 |  |  | 주문 가용성/할당 점검 관리 기능 | 주문 내역에 따른 가용성 및 할당 점검 관리 기능 | OMS 가용성 체크 IF 로그 조회 및 재처리 |  |  |  |  | 2021-03-17
23 | 2 | 6 | 1 |  |  | 위탁실적(매출, 수수료율, 수수료) 조회/ 관리 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 | SD0120 | 온라인몰(자사/제휴몰) 일별 판매실적 처리(S/O~Billing) | 2차통테 | 2020-02-03 | 2021-02-14
24 | 2 | 7 |  |  | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용.제외 | 거래처/매장 BY SKU별 주문 허용 제외 기능 | [5 empty] | 2021-03-20
25 | 3 |  |  | 출고/배송 | [7 empty] | 2021-01-14
26 | 3 | 1 |  |  | 출고 요청/취소 기능 | 출고취소 요청 및 결과 관리 기능 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-02
27 | 3 | 2 |  |  | 출고 조회/ 관리 기능 | 출고 결과를 조회하고 관리할 수 있는 기능 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-05
28 | 3 | 3 |  |  | 배송 결과 관리 기능 | 배송 결과 조회 / 상황 관리 기능 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-04
29 | 3 | 4 |  |  | 당일 미출 내역 관리(위탁품 포함) | 당일의 미출 List | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-08
30 | 3 | 4 |  |  |  | 위탁상품에 대한 출고 결과 송신 및 SAP로의 수신 기능 | [FC]위탁품판매실적 SO-BILLING FUNCTION |  |  |  |  | 2021-03-24
31 | 4 |  |  | 매출관리 | [7 empty] | 2021-03-22
32 | 4 | 1 |  |  | 출고 처리 내역 관리(부분출고 여부) | [6 empty] | 2021-02-25
33 | 4 | 2 |  |  | 구매 확정 내역 관리 | 구매 확정 내역에 대한 조회/관리 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-24
34 | 4 | 3 |  |  | 매출 실적 관리 | 일별, 월별 매출 실적 세부 결과에 대한 조회/관리 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-02-28
35 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |  | SD0211 | OMS 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | 1차통테 | 2021-01-11 | 2021-01-17
36 | 5 |  |  | 프로모션 관리 | [7 empty] | 2021-03-05
37 | 5 | 1 |  |  | 프로모션 계획 관리 | 프로모션 계획 세부 항목 입력 / 조회 / 관리 | [IF]프로모션계획 IF송신(SAP->OMS) |  |  |  |  | 2021-02-18
38 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  | SD0410 | 온라인 위탁상품에 대한 자재마스터 등록 I/F(OMS ->ERP) | 3차통테 | 2021-02-25 | 2021-03-02
39 | 5 | 2 |  |  | 프로모션 운영 관리 | 매출실적에 대한 프로모션 매칭 정보 관리 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-03-30
40 | 5 | 3 |  |  | 프로모션 결과 레포팅 | 프로모션별 결과 레포팅 기능 | 온라인(자사/제휴몰) 판매실적 처리 |  |  |  |  | 2021-03-31
41 | 5 | 3 | 1 |  |  |  |  | SD0450 | 온라인 위탁판매 일별 수수료 매출 처리 | 3차통테 | 2021-03-05 | 2021-03-05
42 | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  | SD0470 | 출고지시 취소 정보(가용성 확인된 주문취소 정보) | 3차통테 | 2021-03-05 | 2021-03-05
43 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  | SD0480 | 반품 매출처리_OMS_인터페이스 | 3차통테 | 2021-03-05 | 2021-03-05
※ 상기 구현 기능은 SAP - OMS의 시스템 연동 및 관리를 위해 OMS에서 구현되어야 하는 예상 List입니다.
: OMS의 모든 구현 기능을 포함하고 있지 않습니다.
※ 상기 SAP 개발 일정은 SAP-OMS가 실제 발생하는 구현기능은 SAP IF 개발일정을, 실제 IF 가 발생하지 않고 SAP에서 Data를 전달하기 위해서 사전에 OMS에서 진행되어야 할것으로 예상되는 구현 기능은 SAP의 관련 프로그램 개발 완료 일정으로 기입하였습니다.

## WMS 진척도
| SAP-WMS WBS | [7 empty] | * 통테 기간 : 1차(1/18~22), 2차(2/15~19), 3차(3/8~19)
| L1 No. | L2 No. | L3 No. | Legacy 구현 기능(L1) | Legacy 구현 기능(L2) | 구현 설명 | IF ID | Interface 명 | 통테일정 | SAP 테스트 가능일 | WMS 개발완료 예정일 | WMS 개발완료 여부 | WMS 실제 완료일
1 | 1 |  |  | 기준정보관리
2 | 1 | 1 |  |  | 기준정보 관리_품목정보 | 물류센터 운영 품목정보 조회, 관리
3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | SD0042 | 자재마스터 IF송신(ERP->WMS) | 1차통테 | 2020-12-14 | 2020-12-21 | ○
4 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | SD0420 | 세트BOM IF송신(SAP->WMS) | 2차통테 | 2021-03-05 | 2020-12-31
5 | 1 | 2 |  |  | 기준정보 관리_거래처,매장 정보 관리 | 거래처/매장 조회, 관리(영업사원), 저장위치
6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | SD0011 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->WMS) | 1차통테 | 2020-12-07 | 2020-12-14 | ○
7 | 2 |  |  | 구매입고관리
8 | 2 | 1 |  |  | 납품예정 관리 | 입고의뢰요청
9 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | MM0150 | 물류지시 (거래명세서) I/F (ERP -> WMS) | 2차통테 | 2021-02-05 | 2020-12-31 |  | 2020-12-31
10 | 2 | 2 |  |  | 제상품 입고 | 입고결과
11 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | MM0160 | 입고결과 I/F (WMS -> ERP) | 2차통테 | 2021-02-10 | 2020-12-31 |  | 2020-12-31
12 | 2 | 3 |  |  | 제상품 반품 | 업체반품요청
13 | 2 | 3 | 1 |  |  |  | MM0200 | 업체반품 요청 WMS:반출 예정 등록 | 2차통테 | 2021-02-26 | 2020-12-31
14 | 2 | 3 |  |  |  | 업체반품결과
15 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | MM0210 | 업체반품 결과 (WMS -> ERP) | 3차통테 | 2021-03-03 | 2020-12-31
16 | 2 | 4 |  |  | 제상품 입고 | 실시간 재고 비교
17 | 2 | 4 | 1 |  |  |  | MM0230 | 실시간 재고 정보 (ERP vs WMS) | 3차통테 | 2021-03-11 | 2020-12-31
18 | 2 | 4 |  |  |  | 합부판정 결과
19 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | MM0170 | 합부판정 입력 (ERP -> WMS) | 2차통테 | 2021-02-15 | 2021-02-15
20 | 3 |  |  | 재고관리
21 | 3 | 1 |  |  | 재고이동 관리 | 물류센터 내 보관장 간 이동 관리, 재고이동 처리 및 내역 관리
22 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | SD0270 | 저장위치간 이동결과 IF수신(WMS → ERP) | 1차통테 | 2020-12-07 | 2021-02-15
23 | 3 | 2 |  |  | Ser 조립/해체 | Set 조립/해체 요청 접수, 조립/해체(출고, 입고) 및 내역 관리
24 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | SD0280 | SET 조립.해체결과 IF송신(WMS → ERP) | 1차통테 | 2020-12-14 | 2021-02-15
25 | 3 | 3 |  |  | 폐기 처리 | 재고 폐기처리 요청 접수, 폐기처리 및 내역 관리
26 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | SD9999 | 폐기처리 결과 IF수신(WMS → ERP)
27 | 3 | 4 |  |  | 재고실사 | 재고실사 및 조정 처리 및 내역 관리
28 | 4 |  |  | 출고관리
29 | 4 | 1 |  |  | 출고지시 | 출고지시 접수 및 출고계획 수립, 작업지시 관리
30 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | SD0290 | 출고지시 IF송신(ERP → WMS) | 1차통테 | 2020-12-28 | 2021-01-31
31 | 4 | 2 |  |  | 출고처리 | 보관장 재고 피킹, 출하장 적재 진행 및 관리, 출고 처리 및 내역 관리
32 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | SD0310 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) | 1차통테 | 2020-12-30 | 2021-01-31
33 | 4 | 2 | 2 |  |  |  | SD0340 | 물류센터 수출 출고처리 건의 여신체크 정보 IF(WMS → ERP → WMS) | 2차통테 | 2021-02-10 | 2021-01-31
34 | 4 | 2 | 3 |  |  |  | SD0350 | 수출 PACKING 정보 IF수신(WMS->ERP) | 2차통테 | 2021-01-21 | 2021-01-31
35 | 4 | 3 |  |  | 출고지시 취소 | 출고지시 취소 접수, 취소여부 확인, 후속처리 및 내역 관리
36 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | SD0370 | 출고지시취소 요청 IF송신(SAP→WMS→SAP) | 3차통테 | 2021-02-25 | 2021-01-31
※ 상기 구현 기능은 SAP - WMS의 시스템 연동 및 관리를 위해 WMS에서 구현되어야 하는 예상 List입니다.
: WMS의 모든 구현 기능을 포함하고 있지 않습니다.
※ 상기 SAP 개발 일정은 SAP-WMS가 실제 발생하는 구현기능은 SAP IF 개발일정을, 실제 IF 가 발생하지 않고 SAP에서 Data를 전달하기 위해서 사전에 WMS에서 진행되어야 할것으로 예상되는 구현 기능은 SAP의 관련 프로그램 개발 완료 일정으로 기입하였습니다.