## Issues
번호 | 이슈일 | 메뉴 | 유형 | 이슈 | 처리결과 | 처리확인일 | DueDate | 화면 | 등록자 | 담당자 | 처리내역
1 | 2021-03-04 |  |  | 주문요청>매장코드 선택시, 주문한도가 0임, 월별계획 과 주문한도 연동 |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/4] 현금 이 벌써 -1430 이어서인가? [3/6] 이부분은 월별계획과 한도율이 연동되어서 나타나야 함. 월별계획 연동 체크 중 [3/15] 재확인시 주문한도를 1억으로 고정해 놓고 있음. 월별계획 의 주문한도 에서 체크하기로 하고… [3/22] 오픈 후 첫번째 달 주문은 한도가 없는 것으로 한다. (SAP 에 계획이 없기 때문에). 아직 IF 미정의.
2 | 2021-03-04 |  |  | 주문요청>매장(700003)>추가>품목추가>조회, 통신장애 | Y | 2021-03-06 |  |  | 탁 |  | [3/4] 디플로이가 안되서인가?
3 | 2021-03-04 |  |  | 품목별매장별일괄주문>품목코드 조회, 통신장애 | Y | 2021-03-06 |  |  | 탁 |  | [3/4] 디플로이가 안되어인가?
4 | 2021-03-04 |  |  | 매장별주문집계현황>조회, 통신장애 | Y | 2021-03-06 |  |  | 탁
5 | 2021-03-04 |  |  | 품목별주문현황>품목>조회, 데이터없음 | Y | 2021-03-06 |  |  | 탁
6 | 2021-03-04 |  |  | 주문가능재고현황>조회, 데이터없음 | Y | 2021-03-06 |  |  | 탁
7 | 2021-03-04 |  |  | 기간별주문>출고현황>조회 => 통신장애 | Y | 2021-03-06 |  |  | 탁
8 | 2021-03-04 |  |  | 납품처별주문 |  |  | 2021-04-02 | 없음 | 탁 | 손 | [3/24] 납품처별주문의 구현여부?
9 | 2021-03-04 |  |  | 무상주문 | Y | 2021-03-12 |  | 없음 | 탁
10 | 2021-03-06 | 주문요청 |  | 매장코드에 [거래처] 넣고 진행 시 계속 진행됨. [매장]만 가능해야 함 | Y | 2021-03-22 | 2021-03-18 |  | 탁 | 손
11 | 2021-03-06 | 주문요청 |  | 직영점 vs 그 외 에 따른 결제유형 변경 없음 | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁 |  | [3/15] 가맹점일때 모두 가능. 직영점일때는 현금 과 판촉M 가능
12 | 2021-03-06 | 주문요청 |  | 배송일 로직 적용 안됨 | Y | 2021-03-08 |  |  | 탁
13 | 2021-03-06 | 주문요청>영업담당주문 |  | 물류창고 삭제 안됨 | Y | 2021-03-08 |  |  | 탁
14 | 2021-03-06 | 주문요청>영업담당주문 |  | [주문품목] 조회 시 [품절여부], [매장재고없는 품목] 존재 이유 확인 요. | Y | 2021-03-08 |  |  | 탁 |  | [3/8] 매장재고가 0 인것은 없으니까 가져온다는 것이고, 본사품절은 어짜피 선택해도 추가되지 않음.
15 | 2021-03-06 | 주문요청>영업당담주문 |  | ALL체크박스 체크 후 [선택] 버튼 누를 시 에러 발생 | D | 2021-03-15 |  |  | 탁 |  | [3/6] 창 선택 시 본사품절이 품절인 것은 들어가지 않음. [3/15] 복수 선택 시는 문제 없고 이제 주문화면에서 쭉 펼쳐 보일 것이니 일단 Drop
16 | 2021-03-06 | 주문요청>영업담당주문 | Q | 매장주문일때만 배송조 와 배송조 로직이 적용되는가? | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁 |  | [3/6] 만약 영업담당주문도 해당 매장에 대하여 배송조가 적용되어야 한다면 화면에 추가한 다음 진행. => 영업담당주문은 매장주문과 동일한 UI 를 가지면 되고, 일괄주문은 가까운배송가능일로 셋팅되면 된다. [3/15] 매장주문일 때만 배송조 로직이 적용되고, 일괄주문일 때는 배송조 로직이 적용되는 첫번째 날을 가리키면 된다. 배송조가 없을 때는 다음날을 가리키면 된다.
17 | 2021-03-06 | 일괄주문등록 |  | 품목추가 후 매장검색 시 거래처도 검색 됨. 매장만 검색되어야 함 |  |  | 2021-03-26 |  | 탁 | 탁
18 | 2021-03-08 | 재고이동>매장재고이동 | Q | 직영->가맹 일 시, #180 IF 에서 진행하면서 여신체크 등을 한다는 것인가? | D |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 정 | [3/15] 여신체크를 하지 않는 것으로 이야기 되었음. 가능하면 여신체크를 하도록.
19 | 2021-03-08 |  | Q | #240(무상타계정출고요청) 과 #090(주문요청)은 중복 아닌가? | Y | 2021-03-08 |  |  | 탁 |  | [3/9] #240번은 POS 에서 올라온 매장 테스트 제품을 배치로써 SAP 에 보내는 IF임. [3/9] #240 번은 끝났는가? 테스트는 어떻게 하는가? -> I/F 테이블만 확인하면 됨. 배치는 바꿀 수 없음.
20 | 2021-03-08 |  | Q | #260(여신체크 과 물류재고체크) vs #430(여신금액(실시간?)) | Y | 2021-03-11 |  |  | 탁 |  | [3/8] 김윤기c 선확인 => 확인하지 않았지만 완벽한 실시간
21 | 2021-03-08 |  | Q | 일괄주문(무상주문) 에서 배송일자 지정은 어떻게 하는가? | Y | 2021-03-09 |  |  | 손 |  | [3/9] 각 매장마다 가장 빠른 가능일을 내부적으로 지정해주면 됨.
22 | 2021-03-08 |  | Q | 일괄주문(무상주문) 은 매장주문 목록에서 보이는가? | Y | 2021-03-09 |  |  | 탁 |  | [3/9] 모든 주문(매장주문이든 영업담당주문이든 납품처주문이든) [주문현황] 에서 보여야 함.
23 | 2021-03-08 |  | Q | 납품처주문은 매장주문 목록에서 보이는가? | Y | 2021-03-09 |  |  | 탁 |  | [3/9] 납품처 주문은 매장A-납품처1, 매장A-납품처2 가 있다면 두개의 주문임.
24 | 2021-03-10 |  |  | 직영의 공급가 확인되었는가? | Y | 2021-03-18 | 2021-03-19 |  | 탁 | 탁 | [3/15] 소비자가 * 공급율 아닌가?, 지금은 주문시 품목추가 할 때 0으로 보임 맞는가? -> 직영도 점주가 수수료를 받는 형태이니, [공급가] 가 표시되어야 한다.
25 | 2021-03-10 |  |  | 주문BOM 관련해서 진행 정도? 테스트 정도? |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/11] 주문BOM 은 인터페이스 문제인가? [3/15] IF 가 오는 것은 확인. 화면에 보이는 것과 주문시 날리는 것까지 작업진행 해야함 [3/26] 세트 BOM 은 PRM 과 상관없음. 대상은 B2B. 주문 편리성을 위한 기능. KRW 고정. 모코드 선택. 입수량 확인. 주문 BOM 에 가격에 혜택이 있음.
26 | 2021-03-11 |  | Q | 가맹점의 현금M 와 판촉M 는 어떻게 마이그레이션 되는가? | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁 | 김b | [3/15] 김재두부장님 프로시저 확인. 화면에서는 어디서 보이는지 확인해야 함. [3/18] 김재두b 확인완료.
27 | 2021-03-11 | IF #70 |  | #70번 할당 마스터는 기존매장품목통제에 반영되어야 한다? | Y | 2021-03-11 |  |  | 탁 |  | [3/11] 새로운 체크 하나로 만들어져야 한다.
28 | 2021-03-11 |  |  | #50 허용제외마스터 는 매장에서 품목조회시 join 되면 (숨기면) 된다. |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/22] 여기에 있으면 제외한다. 즉 매장(ALL가능) 과 품목이 있으면 숨긴다.( 날짜조건 : 배송일 )
29 | 2021-03-11 |  |  | 매장정보관리-> 거래처구분 default가 매장이어야 함. 지금은 선택없음. |  |  | 2021-03-26 |  | 탁 | 탁
30 | 2021-03-11 |  |  | 테이블 중 필요없는 테이블 지우기. |  |  | 2021-03-29 |  | 탁 | 김b
31 | 2021-03-11 |  |  | 테이블 중 REG, mod 뒤로 빼기. |  |  | 2021-03-29 |  | 탁 | 김b
32 | 2021-03-11 |  |  | 영업담당자와 담당부서 E H r 에서 가져옴. => 기존 정보 프로시저 확인을 해야 함. => SAP 에서 매칭정보를 주지 않음. | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 김b | [3/15] 701110 매장 확인 후 영업담당 올라온 것 확인
33 | 2021-03-11 |  |  | 거래처 조회시 [99] 보임. |  |  |  |  | 탁 |  | [3/11] SAP 에 확인 요청을 해야 한다.
34 | 2021-03-11 |  |  | 프로모션 계획 조회 창에서 관리년도 와 월을 분리하면 좋겠음. (UI 상) |  |  |  |  | 탁
35 | 2021-03-11 |  |  | 프로모션관리>상세에서 어째튼 매장만 나와야 함. |  |  |  |  | 탁
36 | 2021-03-11 |  |  | Offer Group 에 대상품목으로 프로모션이 설정되어 있는데, Offer Group 등록 시 왜 품목이 조회되지 않나? | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁 |  | [3/15] Test 시 품목조회 되는 것 확인.
37 | 2021-03-11 |  |  | 룰(조건/혜액) 탭 > 어퓨 과즙팡 20% 이면 할인에 [20%] 가 설정되어야 한다. => 이건 안에 품목에 대한 값이(20%) 가 있었을 것이다. 어려우면 [저장] 시 체크가 되어야 한다. | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁
38 | 2021-03-11 |  |  | EAI 대 PRM 인터페이스 매핑 문서. 테이블 정의서 + 매핑정보 포함된 문서 요. |  |  | 2021-03-29 |  | 탁 | 김b | [3/12] 김b 인수인계시 체크되어야 함.
39 | 2021-03-11 |  |  | 주문에서 주문요청(첫화면) 에 배송일자가 로직이 적용되어야 하고 다음화면에서는 배송일을 수정할 수 없다. | Y | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 탁 | 손
40 | 2021-03-11 |  | M | 주문에서 이제는 배송일자가 키가 되어야 함(화면관점에서) |  |  |  |  | 탁
41 | 2021-03-11 |  |  | 주문에 품목을 더했을 때 박스와 입수 등등과 결정적으로 공급률이 반영된 주문가격이 턱없는 값이 나옴. 환산수량이 6 이어야 한다. | Y | 2021-03-18 | 2021-03-15 |  | 탁 | 손 | [3/15] 3/12 테스트 시 EA 와 BOX 로직 확인함.
42 | 2021-03-11 |  |  | GW문서번호는 100CHAR 로 변경해야만 한다. 모든 GW문서번호 칼럼 | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 김b | [3/15] 변경확인
43 | 2021-03-11 |  |  | #190 번 [여신현황정보] if 시 sap 에서 아직 구현안됨. | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 김b | [3/15] 들어온 것은 확인. 그런데 [select * from TB_ERP_SHOP_LOAN_LIMIT;] 주문에서 쓰지 않음. 불필요한 IF 임.
44 | 2021-03-11 |  |  | 주문금액 다시 확인. 총단가만 안맞아 | Y | 2021-03-18 | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁 | [3/15] 직영점 주문단가 확인해야 함
45 | 2021-03-11 |  |  | 주문요청에서 결재수단 변경 제거. 그냥 값만 보여주면 됨., | Y | 2021-03-22 | 2021-03-16 |  | 탁 | 손 | [3/22] [저장] 버튼이 사라짐으로써 화면에서 누르든 말든 상관없음.
46 | 2021-03-11 |  |  | 무상도 등록(임시저장) 기능 있어야 한다. | D |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/29] 가능한 시간이 있는지 체크( ㅂ
47 | 2021-03-11 |  |  | 주문취소 시 sap번호와 물류출고지시번호 있다면 지우세요. | Y | 2021-03-12 | 2021-03-15 |  | 탁 | 김b
48 | 2021-03-11 |  |  | 주문 시 칼럼값들 정합성 체크. |  |  | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁
49 | 2021-03-11 |  |  | 재고이동(직->가) 직영의 품목이 재고(기말재고)가 있어야 하며, | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁 |  | [3/15] 테스트 시 정상 확인함.
50 | 2021-03-11 |  |  | final_stock_qty 가 기말재고 임. | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁
51 | 2021-03-11 |  |  | 재고이동 에서 품목행추가 주문처럼 품목이 뜬 상태 창에서 선택 시 닫혀야 한다. -> 잘못 쓴거고 | Y | 2021-03-18 | ? |  | 탁
52 | 2021-03-11 |  |  | 반품테스트 시 는 김재두 부장님한테 어떤매장 어떤품목에 기말재고 확인 후 if 후 > 재고 확인 후 api 쏘기 | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁
53 | 2021-03-11 | 반품확정 |  | 입고확정 -> 반품확정 으로 바꾸고 아래에서 | Y | 2021-03-18 | ? |  | 탁
54 | 2021-03-11 |  | Q | 불량재고에 반품이 있는 상태인데, sap 에서 출고지시 같은 게 있은 후에도 불량재고가 그대로 남아있어야 하는가? | D |  |  |  | 탁 |  | [3/30] Drop
55 | 2021-03-11 | 매출조정/이월 |  | 기간/ 매장/ 가맹형태, 탭으로 매출조정/ 매출이월로 구분하면 되겠음. 영업담당들만 사용. |  |  | 2021-04-02 | 없음 | 탁 | 정
56 | 2021-03-11 |  |  | #380 번 SAP2PRM 추가여신 현금마일리지 - 김재두부장님 확인 | Y | 2021-03-18 | 2021-03-15 |  | 탁 | 김b | [3/15] 작업 중. 로직 맞는지 김윤기차장님 확인 필요. Log 테이블에는 쌓이는데 그 뒤 로직 확인 필요 -> 트리거로 되어 있었고, 신 DB 에서는 빠져있었고, 김재두 부장님 확인함.
57 | 2021-03-11 |  |  | 여신금액/주문등록금액/주문가능금액 | D |  |  |  | 탁 |  | #93 과 중복
59 | 2021-03-13 | 세트품목구성조회 |  | 주문BOM IF 데이터 표시. SET가격/구성품가격 칼럼에 나와야 함. [자주찾는품목] 조회처럼 두개그리드의 flex direction 이 row 여야 함. |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손
60 | 2021-03-13 |  | 차 | SAP 은 엑셀 칼럼 붙여넣기 등이 된다고 하는데… | D |  |  |  | 탁
61 | 2021-03-13 |  |  | TB_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE.CHAIN_LCLS_CD 를 CHAIN_MCLS_CD 로 바꾸기. 그리고 SHOP_CD 앞으로 이동. => 이부분은 지우고 다시 만드는 게 좋겠음. | Y | 2021-03-22 | 2021-03-18 |  | 탁 | 김b | [3/22] 김부장님 alter 테이블, pkg 작업. 화면상 깨지는 부분은 따로 확인해야 함.
62 | 2021-03-13 |  |  | 여기 개발/운영 오라클 버전이 뭐야? | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁 |  | 11.2.0.3.0
63 | 2021-03-13 |  | 메 | 추가여신은(가맹점에게) 나중에 갚아야 함. | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁
64 | 2021-03-13 |  |  | 기본통제관리 대/중/소 의 정보가 정확한지? 전체적으로 대/중/소 값 확인 필요. | Y | 2021-03-22 |  |  | 탁
65 | 2021-03-13 |  | Q | POS 에서 읽은 영수증 내역이 보이는데 그 메뉴는 어디인 지 확인 | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁 | 시스템관리> 설정관리> TR Service 처리현황
66 | 2021-03-13 | 프로모션관리 |  | 프로모션 오퍼그룹에서 [대상품목] 이 있다면 [전체품목] 으로 수정 불가, 내려온 할인율을 수정할 수 없고 | Y | 2021-03-15 | 2021-03-13 |  | 탁 | 손
67 | 2021-03-13 | 프로모션관리 |  | 프로모션 정보중 할인율은 저장 시 반드시 체크해야 함. | Y | 2021-03-15 | 2021-03-13 |  | 탁 | 손
68 | 2021-03-13 | 할당관리 |  | [신규메뉴] 테이블을 화면에 보여줄 수 있으면 됨. |  |  |  |  | 탁 |  | [3/30] 통제관리 근처에 화면 생성하면 되겠음.
69 | 2021-03-13 | 할당관리 |  | 할당기간은 [주문일] 인지 [배송일] 인지 확인해야 함. | Y |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/13] 이번 통테에서는 pass 해도 되는지 월요일 확인 => IF 문서에도 없음. SAP과 확인해야 하나? [3/22] 허용, 할당 모두 [배송일] 기준임
70 | 2021-03-13 |  |  | 주문요청에서 default 조회 기간을 일주일로 수정 | Y |  | 2021-03-15 |  | 탁
71 | 2021-03-13 |  |  | 매장마스터 의 TB_BAS_SHOP.ORD_UNIT_CD 가 10 이면 낱개주문, 20이면 박스주문임. NULL 이면 박스 주문임. 분석해 보면 낱개가 아니면 박스 주문임. | Y | 2021-03-18 | 2021-03-15 |  | 탁 | 손
72 | 2021-03-13 |  |  | 배송조가 없으면 배송일은 +1 임 | Y |  | 2021-03-13 |  | 탁 | 손
73 | 2021-03-13 |  |  | 주문현황 그리드에 출고그룹까지 보이고, 입금액은 삭제되어야 함. |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 탁
74 | 2021-03-13 |  |  | 본사재고가 [품절] 로 보이고 있음. |  |  | 2021-03-19 |  | 탁 |  | [3/15] 일단은 숨김처럼(3/17일까지). 3/19일까지 테이블 조인 후 결과 표시
75 | 2021-03-13 |  |  | SAP 에서 주문삭제 시 [등록] 상태로 바꾸고, sap 에서 온 정보는 reset! (인데 상태로그는 없음.) | Y | 2021-03-12 | 2021-03-13 |  | 탁 | 김b
76 | 2021-03-13 |  |  | ERP Offer Code 가 올라와야 함. (POS 에서 찍어서 올라온 JSON 이 화면에서 보이던데 그 메뉴는 어디지?) | Y | 2021-03-18 | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁
77 | 2021-03-13 | 설정관리>배치실행현황 |  | 기존 ERP Job 끄기 |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 김b | [3/29] 운영 적용 시 스크립트 확인
78 | 2021-03-13 |  |  | 테이블 comment 에 공통코드 명시. 김부장님 인수인계 시 코멘트 확인해야 함. |  |  | 2021-03-29 |  | 탁 | 김b
79 | 2021-03-13 |  |  | 영수증 반품 시, 증정 프로모션(1+1) 이라면, 지금은 증정된 것에만 OfferCode 가 찍히는데 1+1 모두 OfferCode 가 찍혀야 함. | Y | 2021-03-18 | 2021-03-18 |  | 탁 | 탁 | [3/13] pos 에서 해주는 게 빠름. [3/16] pos 에서 데이터를 올려주는 것으로 하여 진행함. [3/17] pos 에서 JSON 올라오는 것 확인됨. 3/18일까지 구현 예정.
80 | 2021-03-13 | 매출조정>매출조정-면세점 |  | 이 메뉴에서는 저번달만 입력하는 게 아닌, 현재달도 입력할 수 있음. (추후 영수증을 마감하는 날이 어느정도 인지 결정해서(김윤기c 설명) 후 영수증 마감 일자를 조정해야 함) | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 손
81 | 2021-03-13 |  |  | 테스터(무상타계정) 영수증 IF 는 직영만 하는 것임. 가맹점은 없음. | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 손 | [3/15] 직영,… 즉 직영만 함. (김윤기차장확인). 손과장 작업 완료
82 | 2021-03-13 |  |  | GW 문서번호 100자리. 기타 자리수는 SAP 과 맞춤. (서로 자릿수가 다를 때 영향이 있나?) | Y | 2021-03-15 |  |  | 탁 | 손 | [3/15] 무상주문시 GW문서번호 100자리.
83 | 2021-03-13 |  |  | 반품 영수증 IF 에서 SAP_ORD_REASON 은 [영수증반품코드] 만 있어야 하는 것 아닌가. IF 테이블에서 반품코드를 동일하게 쓰니 SAP 에서 잘 된다고 하였음. [증정] 으로 영수증에 찍혔지만 반품하면 [클레임]으로 되어야 함. | Y | 2021-03-12 | 2021-03-15 |  | 탁 | 김b | [3/15] 모두 [R06] 으로 가야함. 김부장님 확인 완료.
84 | 2021-03-13 |  |  | H&B 는 여신체크 하지 않는다고 했는데, 어떻게 작업하는지 월요일 결정해야 함. | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁 | [3/13] 사실 SAP 에서만 정보를 잘 주면 됨.
85 | 2021-03-13 |  |  | 반품요청/반품확정 에서 다시 조회하면 현금이든/현금M 이든 default 인 현금M 로 표시되는 것 같음. | Y | 2021-03-22 | 2021-03-15 |  | 탁 | 정
86 | 2021-03-13 |  |  | 매출이월은 조회는 어떤 것이든지(전전달도 되는가?), 배송일 조정 default 는 3/1일 배송일 조정 가능 기간은 3/1~3/31. SAP 에서 날릴 때는 2/28(전달의 마지막 일) | Y | 2021-03-15 | 2021-03-13 |  | 탁 | 김
87 | 2021-03-13 |  |  | 특판은 default 가 현금이라던데, 어떤 액션(주문/반품/재고) 에서 말하는 것인지? | D |  | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁 | [3/15] 왜 썼는지 몰라서 Drop
88 | 2021-03-13 |  |  | 재고이동의 결재구분 유지 | Y | 2021-03-15 | 2021-03-13 |  | 탁 | 정
89 | 2021-03-13 |  |  | 재고이동 ( 가맹->직영 ) 에서 api | Y | 2021-03-15 | 2021-03-13 |  | 탁 | 정
90 | 2021-03-13 |  |  | 재고이동 가맹to직영의 가격은 [소비자가 * 공급률] | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 정 | [3/15] 공급가는 모두 표시되어야 함.
91 | 2021-03-13 |  |  | 재고이동에서 [승인취소] 버튼 삭제 | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 | 정 | [3/15] 재고이동 [취소] 는 반대의 동작을 취하면 됨.
92 | 2021-03-15 |  |  | 익일 주문가능시간[16or17시] 로직 적용 확인 | Y | 2021-03-29 | 2021-03-18 |  | 탁 | 손
93 | 2021-03-15 |  |  | 주문 시 주문등록된 총금액 및 그에 따른 주문가능 금액 표시 | D |  |  |  | 탁 |  | [3/15] #98 과 중복으로 drop
94 | 2021-03-15 | 영업관리>마일리지관리>수기마일리지적립/차감 |  | #400 IF (배치) 데이터를 쌓기 위해서 코드 매칭이 필요함. (화면에서 또는 DB 에서) | Y | 2021-03-22 | 2021-03-18 |  | 탁 |  | [3/15] 해당 테이블에 마일리지를 추가하는데 코드를 신코드로 함. 그다음 트리거에 의해 데이터 추가되고, [3/18] 화면상에서 셋팅 시 I/F 까지 흐르는 것까진 반영됨.
95 | 2021-03-15 |  | Q | 재고이동 시 api 상 금액은 없는데, 가맹2직영 이면 반품 형태이니 환불액(?) 같은 게 발생하지 않나? | Y | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  | 탁 |  | [3/15] 일단 금액 관련에서는 Sap 에서 다룬다. PRM 에서는 금액이 보여주고 주문 시 참고할 수 있으면 된다.
96 | 2021-03-15 |  |  | 주문요청 시 여신정보, 주문한도금액, 주문금액, 주문가능금액 실시간으로 표시 |  |  |  |  | 탁 |  | [3/31] 주문 시 등록의 sum 을 보여주는 방식으로 개발해야 함.
97 | 2021-03-15 |  |  | 주문요청 입장 시 모든가능품목 펼쳐보이기 | D |  |  |  | 탁 | 손 | [3/29] 파리바게트
98 | 2021-03-15 |  |  | [매장주문] 화면 타이틀을 [매장주문(종로점)] 으로 표시하면 어떨까? |  |  |  |  | 탁
99 | 2021-03-15 |  |  | 주문/반품/재고 에서 코드크기가 늘어남에 따라 칼럼 width 조절이 되었는지 확인 |  |  | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁 | [3/29] 화면상 size 맞는지 체크
100 | 2021-03-15 |  |  | 매출조정 IF테스트 (Rest) Request 만들기 |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 정
101 | 2021-03-15 |  |  | 3차통테 중 출고지시 등등 (Sap -> PRM) 의 테스트는 언제, 어떻게 하는가? | Y |  | 2021-03-15 |  | 탁 | 탁 | [3/17] 통테 중 출고지시, 출고확정 관련 테스트 하였음.
102 | 2021-03-16 |  |  | IF#400 번시 현금구매시 판촉3% 와 차감등에서 [품목까지] 보내기(모든 row 에 품목을 더할 수 있나?) |  |  |  |  | 탁
103 | 2021-03-17 |  |  | 주문요청의 기간을 오늘부터 일주일 전부터 후까지 2주의 기간으로 셋팅 |  |  |  |  | 탁
104 | 2021-03-17 |  |  | 화면에서 목록 정렬의 default 는 [배송일자 DESC] |  |  |  |  | 탁
105 | 2021-03-17 |  |  | 출고지시서 생성(SAP) 시까지는 우린 [확정] 이며, 물류전송(SAP) 시 [물류전송] 임. | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁
106 | 2021-03-17 |  |  | 무상타계정 [테스터] 는 직영류 일때만 SAP 으로 보내고, 가맹류는 SAP 에 보내지 않는다. | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁
107 | 2021-03-17 |  |  | 자재마스터 에 [전용/한정] 개념이 있고, 이건 정의될 때 작업하면 됨. | Y | 2021-03-22 |  |  | 탁 |  | [3/22] TB_BAS_ITEM.SALE_ORD_DIV_CD
108 | 2021-03-17 |  |  | 판촉M 주문 시에는 판촉품목만 나오는 것, 이것도 정의될 때 작업하면 됨. |  |  |  |  | 탁
109 | 2021-03-17 |  |  | 출고확정 시 출고수량 에서 3.04167 표기됨. | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁 |  | [3/18] 주문_detail 의 item_no(det_seq) 의 문제였음. 주문(수정) 과 반품(잘되고있었음) 모두 확인
110 | 2021-03-17 |  |  | 매장정보관리 [상태] 값 없음 -> 김윤기c 기존에 칼럼을 지우자고 했다 하는데… |  |  |  |  | 탁
111 | 2021-03-17 |  |  | 매장입고정보에서 소수점 단위 발생 | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁 |  | #111 정의
112 | 2021-03-17 |  |  | [로그아웃] 시 포트정보 사라지면서 [사이트에 연결할 수 없음] 메시지. |  |  | 2021-03-26 |  | 탁 | 탁
113 | 2021-03-17 |  |  | 품목/ 대중소 는 padding 방식임. => 품목에서 확인 | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁
114 | 2021-03-17 |  |  | 비매출은 #170 번 I/F 에서 걸러져야 하고, 비매출(증정, 테스터, 기부 등 무상은) #240 번 에서 실행되어야 한다. | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁
115 | 2021-03-17 |  |  | 재고이동에서 직영2가맹은 현금, 현금M 가능하고, 가맹2직영은 현금M (only) 가능함. | Y |  | 2021-03-29 |  | 탁 | 정 | [3/17] 이건 sap API 에서만 그런다는 것인가? PRM 로직에서도 그런다는 것인가? [3/30] 로직 확인 후 완료 처리
116 | 2021-03-17 |  |  | 재고이동 가맹2직영은 현금M 를 가맹한테 주어야 하고, 그 처리를 PRM 도 하고, SAP 도 하게 된다. [정식주문 반품] 은 SAP 에서 여신 계산한다. 그럼 마일리지의 원장은 PRM 에 있으니 이 부분을 나중에 동기화 또는 동기확인 하는 화면이 필요하다. |  |  |  |  | 탁
117 | 2021-03-17 |  |  | 재고이동본사승인 메뉴에 현금/현금M (결제구분) 표시. | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁 |  | [3/18] 재고이동요청과 재고이동승인 모두에 [결제구분] 표시됨
118 | 2021-03-17 |  |  | 재고이동시 매장재고가 계속해서 -7 인데… | Y | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 탁 | 정 | [3/17] 재고와 마일리지 또는 기존 현금 부분이 어떻게 변경되었는지 확인.
119 | 2021-03-17 |  |  | #220 직영소비자반품 IF 는 오늘날짜만 가는 것인가? 안가는 건 다 가야 하는 것 아닌가? | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁 |  | [3/18] #220번은 날짜를 지정해야만 가는 것임. #현금카드세금IF 는 지정한 날짜의 -15일부터 지정한 날짜까지. Parameter 에 옵션을 지정해서 'n' 오늘만, 'y' 는 -15일. 지정일자는 어떤 INTERFACE 든 필수. 우리가 보내는 것은.
120 | 2021-03-17 |  |  | 금요일까지 증정1+1 의 프로모션 코드 가는 것 확인. | Y | 2021-03-18 |  |  | 탁
121 | 2021-03-18 |  |  | 무상주문, GW 문서번호 레이블, 좌측정렬 확인 | Y | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 탁 | 손
122 | 2021-03-18 |  |  | 무상주문 화면에서 오더사유 필터( F01(본사만 사용), F13, F16(해외사용) ) 화면에서 처리 | Y | 2021-03-29 | 2021-04-02 |  | 탁 | 손
123 | 2021-03-18 |  |  | 주문과 반품에서 detail_no(?) 에 LPADDING 이 적용되어 있는지 확인해야 함. | Y | 2021-03-22 |  |  | 탁
124 | 2021-03-19 |  |  | 예약판매 - 프로모션 마지막 날 고객이 제품을 구매하려는데, 재고가 없다면, 고객이 미리 결제를 하고 수령가능한 날 찾아와서 수령하고 이때 재고와 세금계산서가(sell-out) 이 적용되어야 한다는 것. |  |  | 2021-03-22 |  | 탁 |  | [3/19] 테스트 시작 [3/24] 화면분석 정의 (with pos개발자분) [4/2] 실데이터 메일로 요청
125 | 2021-03-19 |  |  | POS 에서의 [말그대로 매장 맘 증정, 매장 맘 할인] 시 프로모션코드가 필요한데, SAP 에서 정의된 코드를 줄 시 그 코드가 영수증에 찍히도록 프로세스 구현. |  |  |  |  | 탁
126 | 2021-03-19 |  | M | 판매포스 프로그램에는 1.POS 버전관리 2.동영상관리 3. 정산자료-카드(KG이니시스) 4.정산자료-카카오페이 |  |  |  |  | 탁
127 | 2021-03-19 |  |  | [AK백화점기흥점]은 유통점이지만 POS 를 이용한다고 함. PRM 매장에 TAX_CODE 추가(?POS_YN) 후 처리해야 함. | Y | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  | 탁
128 | 2021-03-22 |  |  | TB_BAS_SHOP.POS_YN 의 사용 |  |  | 2021-03-22 |  | 탁 | 탁 | 애경기흥백화점
129 | 2021-03-22 |  |  | TB_BAS_ITEM.SALE_ORD_DIV (주문판매구분) 의 사용 |  |  | 2021-03-22 |  | 탁 | 탁
130 | 2021-03-22 |  |  | [여신체크] 관련 등록 시 alert 은 띄우지만 저장 되도록, 요청 시 [여신체크] 한다음 요청되지 않도록. | D |  | 2021-03-29 |  | 탁 | 손
131 | 2021-03-22 |  |  | 주문시 매장만 되는 것 같이 반품시도 매장만 가능하도록 수정 | Y | 2021-04-02 | 2021-03-29 |  | 탁 | 정
132 | 2021-03-22 |  |  | 멤버십 DB_LINK 조회 시, 조인 시 속도 문제… |  |  | 2021-03-22 |  | 탁 | 탁 | [3/22] select count(*) from tb_ps_tr_hdr@exa_asm; => 177412194
133 | 2021-03-24 |  |  | [주문요청] 프로그램에서 확인사항 체크 |  |  |  |  | 탁
134 | 2021-03-24 |  |  | [주문요청] 프로그램에서 [추가] 누를 시 하나씩 체크하여 그에 맞는 [매장, 주문유형, 결제유형을 선택해 주세요.] |  |  |  |  | 탁
135 | 2021-03-24 |  |  | SAP한테 지역대분류 코드 알아보기. 김k 요청. | Y | 2021-04-02 | 2021-03-29 |  | 탁 | 김
136 | 2021-03-25 |  |  | 결론은 멤버십 API 에 쿠폰이 찍힐 때, 프로모션 코드도 함께 날아가야 한다는 것. 일단 SAP 에서 내려줄 시 멤버십 API 를 어떻게 넣을 수 있는지 확인해야 함. |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/30] 멤버십프로모션을 고객프로모션 처럼 사용할 수 있는가 에서, 개발자 선에서는 불가하다 하였고 권주원 과장님과 협의해야 함. [4/2] 프로모션과 쿠폰을 맵핑 시 1대1 관계만 됨. 그럼 UI에서 선택시 안보여줄 수 있고, 보여주는데 표시할 수 없고, 그냥 놔둘 수 있고.
137 | 2021-03-25 |  |  | 증정 1+1 에서 [조건] 과 [혜택] 에서 혜택은 변경 선택할 수 있다. 즉 그 상품의 +1 이 되는 것이 아니라, | Y | 2021-03-29 |  |  | 탁
138 | 2021-03-25 |  |  | F1 신용카드 인터페이스 | Y | 2021-03-26
139 | 2021-03-25 |  |  | 프로모션 정산은 log 테이블에 약간의 그룹핑을 통해서 들어가기 때문에 이걸 프로모션+품목으로 해서 들어가야 추후 역추적도 가능하고, 그래서 그렇게 들어가야 함. 에러가 날때는 거기서 멈춰서 끝나니 log 테이블에 넣어두는 부분에 정합성을 체크해야 한다. 그래서 sap 에 보내야 한다. |  |  |  |  | 탁
140 | 2021-03-25 |  |  | 주문과 반품 시 마일리지 적립,차감 부분을 확인해야 함. |  |  |  |  | 탁 |  | [3/29] SAP 따로, PRM 따로 일 것이다.
141 | 2021-03-25 |  |  | 반품 쪽에 1로 던지면 다 1이여야 하는데, 1,2,3,4,5,6 으로 seq 를 타고 있음. | Y |  | 2021-03-26 |  | 탁 | 정 | [3/30] 정과장 확인 후 처리완료 하였다고 함.
142 | 2021-03-26 |  |  | 프로모션 저장에서 룰을 생성 시, insert 와 update 과 분리되어 있는데 update 시 혜택정보가 없으면 fail 발생함. -> 우리는 [지우고 다시하세요] 로 응답하면 됨. | Y | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/30] 일단 정보가 없어도 insert 한 후 추후 업데이트 하는 방식으로 손k 이야기함.
143 | 2021-03-29 |  |  | 가맹점 재고실사 및 재고조정 관련 실소스와 맵핑해야 함. | Y | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 탁 | 정
144 | 2021-03-29 |  |  | 주문요청시 배송일/배송조 가 처음 화면에 나와야 함 | D |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/29] 중복으로 Drop
145 | 2021-03-29 |  |  | 위탁품 판매실적 I/F 수신, 샘플 데이터 테스트 |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 김b
146 | 2021-03-29 |  |  | 판매실적 IF - sellout 조건에서 사유에 의한 프로시저 수정 | Y | 2021-04-02 | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | [3/30] 프로모션 정보를 UNION 하여 IF 테이블에 배열로 넣을 수 있는지 확인.
147 | 2021-03-29 |  |  | 거래처 가상계좌 정보 수신 - 운영 암호키 |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 손 | String iniFilePath = "/home/tomcat/scp/scpdb_agent.ini"; //scpdb_agent.ini fullpath
148 | 2021-03-30 |  |  | 납품처와 매장의 매핑은 db 에 없음. 주문 시 영업담당이 알아서 맵핑함. |  |  |  |  | 탁
149 | 2021-03-31 |  |  | EAI_IF.if_erp_master_log 의 사용여부 및, 에러 시 로그에 남기지 않음을 체크시트로 확인. |  |  |  |  | 탁 |  | [3/31] 체크 과제임 [4/2] 업데이트는 되지 않고 있음. 에러를 만들어볼 필요가 있나?
150 | 2021-03-31 |  |  | #210 번 I/F 를 1시간에서 -> 10분으로 변경함. Lock 이 걸릴 수 있겠음. 주문할 때도 update 치니까 말이지. |  |  |  |  | 탁
151 | 2021-03-31 |  | M | PRM 에서는 재고와 매장 마일리지가 로그테이블에서 시작되어 해당로직에서만이 업데이트 작업을 하는 것으로 구현되어 있고, 멤버십도 마찬가지로 멤버십 적차감 시 분명 그런 로직이 있을 것임. |  |  |  |  | 탁
152 | 2021-03-31 |  | M | svn:// Able_Proj => 운영, Able_Svn => 개발. |  |  |  |  | 탁
153 | 2021-04-01 |  |  | 정한석 이사님이 생각하는, 매출조정, 매출이월은 우리가 생각하는 방식과 다름 |  |  | 2021-04-02 |  | 탁 | 정 | [4/2] 엑셀 방식이 있고, 출고가를 변경하는 것이고, 마일리지 증차감 되어야 한다. [4/6] 기존 [주문현황] 에서 개발한 방식은 [주문]은 SAP 에서 적용할 수 없다고 함. 마감관리 > 매출조정 > 매출조정-면세점 에서 [SKU] 별 월별로 보낼 수 있어야 함. 이것에서 테스트 해 놓으면 되겠음. 매출조정 하나 만들고 말이지.
154 | 2021-04-05 |  |  | 매출분석 seq 는 sales_date, 매장으로 분석하고 다 1,1,1,1,1,1,1,1 동일하게. | Y | 2021-04-06 |  |  |  |  | [4/6] 매출분석에서 Seq 는 log_dt 가 있다면 seq 를 타야 한다는 것이고, 프로시저 수정하여 해결함
155 | 2021-04-05 |  |  | 멤버십 api 스펙. 쿠폰관리. 쿠폰사용.쿠폰취소.
156 | 2021-04-05 |  |  | [미샤카드] 사라짐- 멤버십 조회에서.
157 | 2021-04-05 |  |  | 주문bom 모코드 수량관리에서는 회의 시. | Y | 2021-04-06 |  |  |  |  | [4/6] 주문BOM 관련에서는 일단 그라운드 롤은 [주문 API] 에서 주문봄 로직이 들어가면 안된다. 꼭 필요하다면 [주문BOM 주문] 메뉴를 만든 다음 주문할 수 있도록 한다.
158 | 2021-04-06 |  |  | 5/1 신규 PRM 에서 구 PRM 으로 링크를 추가하자. [포탈] 에서.
159 | 2021-04-07 |  |  | 5/1 회원 비밀 번호 수정. 가입 및 권한관리는 신 ERP 서비스에서 함. 매장직원은 PRM 에서 지금 처리 하고 있음. 운영 적용 시 확인해야 함.
160 | 2021-04-07 |  |  | 출고가는 잘 들어오고 있나. 주문현황에 출고가 추가하기.
161 | 2021-04-09 |  |  | 입고확정 배치 프로시저 중, 하나의 주문에 출고가를 업데이트 하고, 주문 디테일에 업데이트 하고가 하나의 transaction 에서 이루어져야 하는데 현재 따로따로 롤백이 되고 있음.
162 | 2021-04-09 |  |  | 한도관리에서 매장은 모든 값이 내려와야 주문할 수 있다. 거래처에 값을 내려주는 계획이 있는지 SAP(한철기님) 에 물어봐야 한다. | Y | 2021-04-09 |  |  |  |  | [4/9] 한철기님 confirm. 모든 매장에 관련해서 한도액(월판매계획)를 내려준다. 거래처는 SAP 에서 관여하지 않으므로, 매장에 대한 처리만 하면 된다.
163 | 2021-04-12 |  |  | 공급가 PG_INV.FN_GET_ITEM_SHOP_SUPP( ls_shop_cd ,M.ITEM_CD ,'1') 속도 체크
164 | 2021-04-12 |  |  | 구도메인과 신도메인, 그리고 로그인/로그아웃
165 | 2021-04-12 |  |  | EHR(구 ERP) 관련 메뉴 및 회언 I/F 체크
166 | 2021-04-12 |  |  | 포탈의 공지사항, 게시판 마이그레이션
167 | 2021-04-12 |  |  | 교육은 sales_office 팀에서 한다고 하는데
168 | 2021-04-12 |  |  | 멤버십 회원 마이그레이션
169 | 2021-04-12 |  |  | 예약판매 반품은 영수증을 보내면 되지만, 초기에 가져가서 매출에 포함되지 않은것을 일단은 매출로 보내야 한다.
170 | 2021-04-12 |  |  | F_GET_CP_NO 는 사용치 않는 것 같음. 그러나 coupon 자리수는 확인해야 하겠음.
171 | 2021-04-12 |  |  | DBMS_CRYPTO. 권한 grant 가 있어야 함. - compile
172 | 2021-04-16 |  |  | 가상계좌입금 IF 에서 [메뉴] 에서 조회 시 입금내역 보여주어야 함.
173 |  |  |  | 재고가 0일 때 어떻게 하나, sap 은 error 로 영수증을 남기는데, 다시 돌릴 것이다라는 말이지. 우리쪽의 sync/ack 를 해야 한다는 말인데, 그런 processs 는 없어. po 와의 Y/N 일 뿐이지.
174 |  |  |  | eai_if 의 sh 스크립트가 개수가 부족함.
175 |  |  |  | 품목쿼리 function 을 join 으로 변경
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004

## 마이그레이션
번호 | 이슈일 | 메뉴 | 유형 | 이슈 | 처리결과 | 처리확인일 | DueDate | 화면 | 등록자 | 담당자 | 처리내역
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## 멤버십
번호 | 이슈일 | 메뉴 | 유형 | 이슈 | 처리결과 | 처리확인일 | DueDate | 화면 | 등록자 | 담당자 | 처리내역
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## 프로그램별 Issues
모듈 | 메뉴 | 프로그램 | 이슈번호 | 등록일 | 유형 | 이슈 | 처리결과 | 처리확인 | DueDate | 등록자 | 담당자 | 처리내역
기초관리
매장관리
매장정보관리
|  |  | 3191104 | 2021-03-19 |  | 테이블 comment 작업. [매장상태:폐점] 조회 시 [tb_bas_shop.shop_stat_cd] = ['40'] 에 대하여 스키마에 공통코드를 표시. |  |  |  | 탁 | 김b
|  |  | 3191114 | 2021-03-19 |  | [지역:서울] 조회조건 검색결과 없음
매장정보관리-매장용
|  |  | 3191117 | 2021-03-19 |  | [종로점] 조회 후 [은행정보] 박스의 카드정보 클릭 시 카드사정보 확인되지 않음.
브랜드별비쥬얼항목관리
매장비쥬얼관리
매장별 비쥬얼현황
코레일매장관리
|  |  | 3191119 | 2021-03-19 |  | [매장코드] 가 100246, 100254 로 [1] 로 시작됨.
품목관리
품목정보조회
세트품목구성조회
자주찾는품목
프로모션혜택정보
품목통제관리
품목브랜드관리
기본통제관리
매장통제관리
수량통제관리
POS관리
POS버전관리
POS버전배포
POS버전현황
영수증명판관리
영수증문구일괄관리
POS환경관리
POS지정키관리
입출금계정관리
마스터정보수신
POS긴급공지
가맹정보관리
듀얼동영상관리
POS상태조회
기타관리
직영입금등록
카드프리픽스관리
매장사원관리
매장사원관리
설문조사관리
설문조사등록
설문조사현황
설문조사응답
매장참여현황
매장평가현황
주문관리
주문관리
주문요청
주문현황
매장입고확정
품목별매장별일괄주문등록
무상타계정일괄주문
주문입금현황
매장별주문집계현황
품목별주문현황
주문가능재고현황
기간별주문/출고현황
영업전략주문
주문한도관리
주문한도관리
팀별주문한도관리
매출등급별한도수량관리
반품관리
반품요청
반품확정
매장별반품현황
매장별반품상세현황
기간별매출반품현황
영업관리
고객프로모션
프로모션관리
프로모션상세
마일리지관리
판촉마일리지자동적립
수기마일리지적립/차감
마일리지처리현황
매장마일리지수불내역조회
매장마일리지적립내역조회
본사마일리지수불내역조회
본사마일리지적립내역조회
주문프로모션
주문프로모션관리
역매관리
역매정책등록
매장별역매목표등록
판촉물관리
팀별배분관리
팀별무상판촉할당현황
무상판촉할당등록
매장별무상판촉할당현황
팀별직영점BTL판촉배분관리
팀별직영점BTL판촉할당현황
매장별직영점BTL판촉배분관리
매장별직영점BTL판촉할당현황
직영점BTL할당등록
목표관리
팀별목표등록
매장별목표등록
프로모션동의서관리
프로모션동의서관리
프로모션동의현황
프로모션매장동의
재고관리
재고실사
매장재고실사
매장재고조정
매장재고LOSS현황
매장재고실사LOSS현황
매장재고실사LOSS상세현황
건수별LOSS현황
재고이동
매장재고이동요청
매장재고이동 본사승인
매장재고이동 본사승인상세
매장재고이동확정
폐점매장재고이관
재고상태조정
매장재고상태조정
매장재고현황
품목별재고현황
매장별재고현황
품목별월수불조회
품목별일수불조회
매장별월수불조회
매장별일수불조회
타매장재고조회
물류재고현황
물류재고및출고현황
품목별월물류재고현황
회원관리
회원정보관리
회원정보조회
탭:구매내역
회원정보관리
회원변경이력조회
회원약관관리
포인트관리
포인트내역조회
수기포인트적립/차감조회
포인트적립/차감
회원카드이관
쿠폰관리
쿠폰등록관리
쿠폰발급관리
쿠폰고객발급관리
쿠폰사용현황
쿠폰매출현황
멤버십쿠폰정산
기타관리
카드발급관리
ME:CODE 수기적립
ME:CODE 매장별누적현황
ME:CODE 회원별누적현황
ME:CODE 적립내역
즉시전환신청
즉시전환현황
폐점매장고객이관
보상등록관리
보상지급내역
정산룰관리
SMS관리
회원현황
회원별포인트소멸예정내역
우수회원정보업데이트현황
카드발급현황
전표별회원구매/반품내역
기간별회원구매/반품내역
매장별등급별회원현황
회원반응현황
월별회원매출현황
회원매출현황_기간
프로모션반응현황
회원카드재발급조회
회원포인트이관조회
포인트거래조회
월별회원현황
성별연령대별회원현황
매장별총회원현황
연령대별총회원현황
등급별총회원현황
신규회원월별연령대별현황
포인트거래집계
회원구매현황
회원별포인트소멸이력조회
회원승급현황
회원분석
월별구매정보
구매정보_기간
시간대별구매정보
요일별구매정보
연령대별품목별매출
연령대별매장별구매정보
전환매장회원관리
부정적립소명
부정적립소명
멤버십프로모션
멤버십프로모션관리
기프트카드관리
기프트카드권종등록
기프트카드발주등록
기프트카드본사입고등록
기프트카드증정출고등록
기프트카드발행내역활성화
기프트카드발행내역조회
기프트카드수불내역조회
기프트카드승인내역조회
기프트카드시점재고조회
기프트카드거래로그조회
영업분석
매출속보
일별매출현황
시간대별매출현황(마감예상)
일매출실적현황보고(소비자가기준)
일매출실적현황보고(회사매출기준)
일매출현황
시간대별매출현황(매장별)
매장현황
개폐점현황
매장관리대장
상품분석
품목매출현황1
품목매출현황1-매장별매출현황
품목매출현황2
품목별매출BEST/WORST
일별품목매출현황
월별품목매출현황
품목구분별매출현황
품목판매영수증현황
매출분석
기간별매출현황(고객구분)
기간별매출현황(매출구분)
일자별매장매출현황
월별매장매출현황
금액대별매장수현황
기간대비매출비교
전년/전월대비판매현황
가격대별분석
결제수단별매출현황
팀별분석
유통경로별분석
매장사원별매출현황
역매분석
일별분석
영수객수/영수객단가별분석
매출Ranking
매출종합현황조회
품목브랜드별매출현황
다차원매출현황
목표관리
매출목표관리현황
일자별목표관리현황
담당자별목표관리현황
월별목표관리현황
월별매출목표및관리현황
프로모션매출분석
프로모션별품목별매출현황
프로모션품목별회원매출현황
역매매출현황
프로모션매출분석
매장별 프로모션품목 일수불 재고 조회
프로모션실적분석
일별프로모션실적 분석
월별프로모션실적 분석
직원별역매매출현황
프로모션분석(대행점)
매출및승인조회
매장회원구매내역
전표별매출조회
전표별매출조회-이전
현금영수증승인내역
코레일유통상세매출조회
코레일유통일자별실적조회
비매출매장별조회
비매출품목별조회
제휴서비스승인내역
전표품목매출별현황
비매출상세조회
수기할인조회
카카오페이승인내역
신용카드승인내역
실적보고
품목기간별매출비교분석
일별매출분석-수량
일별매출분석-매출
월별매출분석-수량
월별매출분석-매출
|  | 연령대별회원분석-수량 | 멤버십
연령대별회원분석-매출
등급별회원분석-수량
등급별회원분석-매출
행사매출분석
마감관리
정산정책
정산정책관리
매출마감
마감관리
유통점매출관리
유통점 EDI/PRM 매출 비교
카드결제임의등록확정
매출조정
매출조정-면세점
매출조정-유통
매출조정-특판
정산관리
LOSS금액확정
프로모션정산
품목별증정프로모션조회
고객마일리지정산(영업)
고객마일리지정산(회계)
리베이트정산
역매정산
역매정산현황
반품내역조회(프로모션)
반품내역조회(매장고객)
커뮤니티
게시판관리
게시판사용관리
통합게시글조회
공지사항
행사
정산&배송
환입/리콜
제품&비쥬얼
공지(기타)
제품단종&리뉴얼
행사_nunc
비쥬얼
디스플레이
행사POP
제품POP
배송리스트
물류업무요청
공지사항
제품배송Q&A
물류반품Q&A
교육자료실
신제품발매안
신제품셀프자가진단테스트
세일즈톡톡톡
자료실
멤버쉽
매뉴얼
요청/문의
제품이상 신고
제품이상Q&A
매장 커뮤니티
커뮤니티
고객의소리
VOC리스트
계약서&약정서관리
계약서&약정서관리
계약서&약정서매장
인테리어수선(가구,매대)유지보수
직영
가맹
유상소품수선유지보수
직영
가맹
NUNC
영업공지(행사,일반,긴급공지)
POP
디스플레이
본부 일괄주문
신규점오픈 POG
교육
변경 POG(기존자료)
행사/공지(기존자료)
점입점출
시스템관리
메뉴관리
프로그램 관리
메뉴관리
사용자 관리
사용자관리
권한그룹 관리
설정관리
시스템 설정
도메인 관리
메시지 관리
공통코드 관리
배치실행현황
TR Service 처리현황
배치로그
2021-03-19 | [zin] 으로 로그인 시 보이지 않는 것은 회색처리, [삭제]된 것은 stripe 처리

## BACKUP_ERP IF 화면매칭
no | 제목 | 매칭화면(메뉴) | 비고
SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 기초관리>매장정보관리 | 매장과 납품처의 관계, 납품처 표현
SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM) | 기초관리>매장정보관리
SD0030 | 가격 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 기초관리>품목정보조회 | 매가/소비자가
SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM) | 기초관리>품목정보조회
SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 주문시 품목제외할 때 허용제외로직 반영
SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM) | 품목관리>세트품목구성조회 | 세트를 찾고. 세트 클릭 시 세트정보(상품검색) 안됨
SD0070 | 할당 마스터 IF송신(ERP->PRM) | 주문시 할당 마스터 체크
SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) | 프로모션 IF 셋팅은 확인 > POS 로 넘어가야 하는 것 체크. > 매출 넌어갈시 프로모션 정보 확인
SD0090 | 판매.재고이관 주문/등록 결과 IF송신(PRM->ERP->PRM) | 주문
SD0100 | 판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 ---> 등록 상태로 변경, TB_ORD_ORD 추가칼럼값 초기화 | 주문에서 조회 안되는 것 확인
SD0130 | 직영매장재고 일 기초 재고 IF송신(ERP->PRM) | 품목별일수불조회
SD0140 | 직영매장재고 재고상태 IF수신(PRM->ERP) | 재고실사
SD0150 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 | 영업분석>전표별매출조회 | 프로모션까지 읽어왔네.
SD0160 | 위탁품판매실적 IF수신(PRM->ERP) | 위탁품은 아직 정의가 안됨. 오픈 이후 (껍데기만 함)
SD0170 | 판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) | POS 에서 올라온 직영실적을 ERP 에 던져주면 됨.
SD0180 | 매장간 재고이동요청 IF수신(PRM → ERP) | 매장재고이동요청/매장재고이동요청 | 폐점매장재고이관은 테스트 fail
SD0190 | 여신현황 정보 송신(SAP->PRM) : 1시간 간격 | 주문
SD0200 | 반품.반품이관주문 요청 IF수신(PRM → ERP → PRM) | 반품화면 테스트
SD0210 | PRM 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | 주문할 때 체크로직 확인
SD0220 | 직영소비자반품 일괄 처리 IF 수신(PRM → ERP) | pos 에서 반폼된 데이터로 이미 IF 에 구현되어 있음. | 화면상 로직 아닌가?
SD0230 | 직영매장재고 재고실사결과 IF수신(PRM->ERP)
SD0240 | 매장재고 무상(타계정)출고요청 IF수신(PRM->ERP)
SD0250 | 매장재고 무상(타계정)출고결과 IF송신(ERP->PRM)
SD0250 | 매출조정매출이월 정보 IF 수신(ERP → PRM )
SD0300 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM)
SD0320 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM)
SD0330 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F(PRM → ERP)
SD0360 | 거래처 가상계좌 정보 수신 I/F(ERP → PRM)
SD0370 | 출고지시취소 결과
SD0380 | 출고지시취소 결과 IF수신(ERP → PRM) --> 추가칼럼값 초기화
SD0380 | PRM 추가여신_현금마일리지 정보(PRM → ERP)
SD0390 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → ERP)
SD0400 | 매출차감증액 IF수신(PRM->ERP),역매마일리지 포함 |  | CM01(현금마일리지 적립-미출), CM05(현금마일리지 적립-프로모션정산(증정/할인)), PM01(판촉마일리지 적립-판매장려금) 3가지 유형에 대해 진행하기로 함(FI 확인함)
SD0440 | 배송조 요일 관리 정보 송신
SD0460 | 매장별 대체 배송일 정보 송신 |  | 배송일 default 는 오늘인가? => 아니 내일. 가능한 날 선택 할 수 있어야 함.