## WBS_PRM
PRM - PMO팀
[10 empty] | 1월 | 2월 | 3월 | [22 empty] | 4월 | [21 empty] | 5월
[12 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  | 1주 |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주 |  |  |  |  | 1주
대분류 | 중분류 |  | 작업 제목 | 기능 설명 | 소유자 | 시작일 | 종료일 | 목표일 | 완료여부 | 1월 | 2월 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
인터페이스 | SAP I/IF |  | 거래처 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 거래처 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 거래처 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 매장 기준정보 관리_등록_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 매장 기준정보 관리_변경_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 매장 기준정보 관리_폐쇄_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 여신한도 관리_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 할당 관리_할당등록 및 확정_SD_오프라인 |  | 손나라 | 2021-04-07 |  | 2021-04-09
|  |  | 할당 조정_할당 조정_SD_오프라인 |  | 손나라 | 2021-04-07 |  | 2021-04-09
|  |  | 팀별목표관리-연간계획_연간계획 등록_오프라인 |  | 손나라 | 2021-04-01 |  | 2021-04-01
|  |  | 월간판매계획수립_월간 판매계획 확정 조회_오프라인 |  | 손나라 | 2021-04-01 |  | 2021-04-01
|  |  | 판매 기준정보 : 공급가(고객/자재)_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매 기준정보 : 공급율_채널(소) by 자재별_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매 기준정보 : 공급율_채널(소) _오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매 기준정보 : 매장 수수료율_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매주문 - SAP - 무상타계정_광고-협찬(F01)_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-교육훈련(F08)_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-복리후생(임직원 선물지급 외)(F09)_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-시장조사(품평)(F10)_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매주문 - SAP - 무상타계정_사내 소비-연구용(F12)_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매주문 - SAP - 무상타계정_기부(F15)_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 판매주문 - 특판_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 반품주문 - 특판_공통_오프라인 |  | 탁창범 | 2021-03-29 | 2021-03-29 |  | Y
|  |  | 매출실적점검_오프라인 | 프로모션 관련 미비, 멤버십프로모션 관련 미비 | 손나라 | 2021-04-02 |  | 2021-04-06
|  |  | 매출이월_B2B 이월_오프라인 | SAP 분석 확인 안됨. 송신 테스트 성공. | 정동현 | 2021-03-30 |  | 2021-04-02
|  |  | 매출차감,증액_SKU 별_오프라인 | 매출차감증액 UI 개발중 | 정동현 | 2021-03-30 |  | 2021-04-02
|  |  | 매출차감,증액_거래처 별_오프라인 | 매출차감증액 UI 개발중 | 정동현 | 2021-03-30 |  | 2021-04-02
부가세 조정_오프라인
|  |  | 프로모션 분석_오프라인 | 멤버십프로모션 구현 4/5, POS/온라인 테스트 4/7, 통합 테스트 4/9 | 탁창범 | 2021-03-31 |  | 2021-04-09
화면 | 기초관리 | 매장관리
|  |  | 매장정보관리 |  | 탁창범
|  |  | 매장정보관리-매장용 |  | 탁창범
|  |  | 브랜드별비쥬얼항목관리 |  | 탁창범
|  |  | 매장비쥬얼관리 |  | 탁창범
|  |  | 매장별 비쥬얼현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장자산관리 |  | 탁창범
|  |  | 코레일매장관리 |  | 탁창범
|  |  | 매장비쥬얼관리-항목 |  | 탁창범
|  |  | 매장비쥬얼관리-등록 |  | 탁창범
|  |  | 매장비쥬얼관리-현황 |  | 탁창범
품목관리
|  |  | 품목정보조회 |  | 탁창범
|  |  | 세트품목구성조회 |  | 손나라
|  |  | 자주찾는품목 |  | 탁창범
|  |  | 품목통제관리 |  | 탁창범
|  |  | 품목브랜드관리 |  | 탁창범
|  |  | 기본통제관리 |  | 탁창범
|  |  | 매장통제관리 |  | 탁창범
|  |  | 수량통제관리 |  | 탁창범
POS관리
|  |  | POS버전관리 |  | 탁창범
|  |  | POS버전배포 |  | 탁창범
|  |  | POS버전현황 |  | 탁창범
|  |  | 영수증명판관리 |  | 탁창범
|  |  | 영수증문구일괄관리 |  | 탁창범
|  |  | POS환경관리 |  | 탁창범
|  |  | POS지정키관리 |  | 탁창범
|  |  | 입출금계정관리 |  | 탁창범
|  |  | POS긴급공지 |  | 탁창범
|  |  | 가맹정보관리 |  | 탁창범
|  |  | 듀얼동영상관리 |  | 탁창범
|  |  | POS상태조회 |  | 탁창범
기타관리
|  |  | 직영입금등록 |  | 탁창범
|  |  | 카드프리픽스관리 |  | 탁창범
매장사원관리
|  |  | 매장사원관리 |  | 탁창범
설문조사관리
|  |  | 설문조사등록 |  | 탁창범
|  |  | 설문조사현황 |  | 탁창범
|  |  | 설문조사응답 |  | 탁창범
|  |  | 매장참여현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장평가현황 |  | 탁창범
| 주문관리 | 주문관리
|  |  | 주문요청 |  | 탁창범
|  |  | 주문현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장입고확정 |  | 탁창범
|  |  | 품목별매장별일괄주문등록 |  | 탁창범
|  |  | 무상타계정주문 |  | 탁창범
|  |  | 납품처주문 |  | 손나라
|  |  | 주문입금현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장별주문집계현황 |  | 탁창범
|  |  | 품목별주문현황 |  | 탁창범
|  |  | 주문가능재고현황 |  | 탁창범
|  |  | 기간별주문/출고현황 |  | 탁창범
|  |  | 매출조정/이월 |  | 탁창범
주문한도관리
|  |  | 주문한도관리 |  | 탁창범
|  |  | 팀별주문한도관리 |  | 탁창범
|  |  | 매출등급별한도수량관리 |  | 탁창범
반품관리
|  |  | 반품요청 |  | 탁창범
|  |  | 매장별반품현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장별반품상세현황 |  | 탁창범
|  |  | 기간별매출반품현황 |  | 탁창범
| 영업관리 | 고객프로모션
|  |  | 프로모션관리 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션상세 |  | 탁창범
마일리지관리
|  |  | 판촉마일리지자동적립 |  | 탁창범
|  |  | 수기마일리지적립/차감 |  | 정동현
|  |  | 마일리지처리현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장마일리지수불내역조회 |  | 탁창범
|  |  | 매장마일리지적립내역조회 |  | 탁창범
|  |  | 본사마일리지수불내역조회 |  | 탁창범
|  |  | 본사마일리지적립내역조회 |  | 탁창범
주문프로모션
|  |  | 주문프로모션관리 |  | 탁창범
역매관리
|  |  | 역매정책등록 |  | 탁창범
|  |  | 매장별역매목표등록 |  | 탁창범
판촉물관리
|  |  | 팀별배분관리 |  | 탁창범
|  |  | 팀별무상판촉할당현황 |  | 탁창범
|  |  | 무상판촉할당등록 |  | 탁창범
|  |  | 매장별무상판촉할당현황 |  | 탁창범
|  |  | 팀별직영점BTL판촉배분관리 |  | 탁창범
|  |  | 팀별직영점BTL판촉할당현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장별직영점BTL판촉배분관리 |  | 탁창범
|  |  | 매장별직영점BTL판촉할당현황 |  | 탁창범
|  |  | 직영점BTL할당등록 |  | 탁창범
목표관리
|  |  | 팀별목표등록 |  | 탁창범
|  |  | 매장별목표등록 |  | 탁창범
프로모션동의서관리
|  |  | 프로모션동의서관리 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션동의현황 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션매장동의 |  | 탁창범
| 재고관리 | 재고실사
|  |  | 매장재고실사 |  | 정동현
|  |  | 매장재고조정 |  | 정동현
|  |  | 매장재고LOSS현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장재고실사LOSS현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장재고실사LOSS상세현황 |  | 탁창범
|  |  | 건수별LOSS현황 |  | 탁창범
재고이동
|  |  | 매장재고이동요청 |  | 탁창범
|  |  | 매장재고이동 본사승인 |  | 탁창범
|  |  | 매장재고이동 본사승인상세 |  | 탁창범
|  |  | 매장재고이동확정 |  | 탁창범
|  |  | 폐점매장재고이관 |  | 탁창범
재고상태조정
|  |  | 매장재고상태조정 |  | 탁창범
매장재고현황
|  |  | 품목별재고현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장별재고현황 |  | 탁창범
|  |  | 품목별월수불조회 |  | 탁창범
|  |  | 품목별일수불조회 |  | 탁창범
|  |  | 매장별월수불조회 |  | 탁창범
|  |  | 매장별일수불조회 |  | 탁창범
|  |  | 타매장재고조회 |  | 탁창범
물류재고현황
|  |  | 물류재고및출고현황 |  | 탁창범
|  |  | 품목별월물류재고현황 |  | 탁창범
| 회원관리 | 회원정보관리
|  |  | 회원정보조회 |  | 김순호
|  |  | 회원정보관리 |  | 김순호
|  |  | 회원변경이력조회 |  | 김순호
|  |  | 회원약관관리 |  | 김순호
포인트관리
|  |  | 포인트관리 |  | 김순호
|  |  | 포인트내역조회 |  | 김순호
|  |  | 수기포인트적립/차감조회 |  | 김순호
|  |  | 포인트적립/차감 |  | 김순호
|  |  | 회원카드이관 |  | 김순호
쿠폰관리
|  |  | 쿠폰등록관리 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰발급관리 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰고객발급관리 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰사용현황 |  | 김순호
|  |  | 쿠폰매출현황 |  | 김순호
|  |  | 멤버십쿠폰정산 |  | 김순호
기타관리
|  |  | 카드발급관리 |  | 김순호
|  |  | ME:CODE 수기적립 |  | 김순호
|  |  | ME:CODE 매장별누적현황 |  | 김순호
|  |  | ME:CODE 회원별누적현황 |  | 김순호
|  |  | ME:CODE 적립내역 |  | 김순호
|  |  | 즉시전환현황 |  | 김순호
|  |  | 폐점매장고객이관 |  | 김순호
|  |  | 보상등록관리 |  | 김순호
|  |  | 보상지급내역 |  | 김순호
|  |  | 정산룰관리 |  | 김순호
|  |  | SMS관리 |  | 김순호
회원현황
|  |  | 회원별포인트소멸예정내역 |  | 김순호
|  |  | 우수회원정보업데이트현황 |  | 김순호
|  |  | 카드발급현황 |  | 김순호
|  |  | 전표별회원구매/반품내역 |  | 김순호
|  |  | 기간별회원구매/반품내역 |  | 김순호
|  |  | 매장별등급별회원현황 |  | 김순호
|  |  | 회원반응현황 |  | 김순호
|  |  | 월별회원매출현황 |  | 김순호
|  |  | 회원매출현황_기간 |  | 김순호
|  |  | 프로모션반응현황 |  | 김순호
|  |  | 회원카드재발급조회 |  | 김순호
|  |  | 회원포인트이관조회 |  | 김순호
|  |  | 포인트거래조회 |  | 김순호
|  |  | 월별회원현황 |  | 김순호
|  |  | 성별연령대별회원현황 |  | 김순호
|  |  | 매장별총회원현황 |  | 김순호
|  |  | 연령대별총회원현황 |  | 김순호
|  |  | 등급별총회원현황 |  | 김순호
|  |  | 신규회원월별연령대별현황 |  | 김순호
|  |  | 포인트거래집계 |  | 김순호
|  |  | 회원구매현황 |  | 김순호
|  |  | 회원별포인트소멸이력조회 |  | 김순호
|  |  | 회원승급현황 |  | 김순호
회원분석
|  |  | 월별구매정보 |  | 김순호
|  |  | 구매정보_기간 |  | 김순호
|  |  | 시간대별구매정보 |  | 김순호
|  |  | 요일별구매정보 |  | 김순호
|  |  | 연령대별품목별매출 |  | 김순호
|  |  | 연령대별매장별구매정보 |  | 김순호
|  |  | 전환매장회원관리 |  | 김순호
부정적립소명
|  |  | 부정적립소명 |  | 김순호
멤버십프로모션
|  |  | 멤버십프로모션관리 |  | 탁창범
기프트카드관리
|  |  | 기프트카드권종등록 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드발주등록 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드본사입고등록 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드증정출고등록 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드발행내역활성화 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드발행내역조회 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드수불내역조회 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드승인내역조회 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드시점재고조회 |  | 김순호
|  |  | 기프트카드거래로그조회 |  | 김순호
| 영업분석 | 매출속보
|  |  | 일별매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 시간대별매출현황(마감예상) |  | 탁창범
|  |  | 일매출실적현황보고(소비자가기준) |  | 탁창범
|  |  | 일매출실적현황보고(회사매출기준) |  | 탁창범
|  |  | 일매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 시간대별매출현황(매장별) |  | 탁창범
매장현황
|  |  | 개폐점현황 |  | 탁창범
|  |  | 매장관리대장 |  | 탁창범
상품분석
|  |  | 품목매출현황1 |  | 탁창범
|  |  | 품목매출현황1-매장별매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 품목매출현황2 |  | 탁창범
|  |  | 품목별매출BEST/WORST |  | 탁창범
|  |  | 일별품목매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 월별품목매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 품목구분별매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 품목판매영수증현황 |  | 탁창범
매출분석
|  |  | 기간별매출현황(고객구분) |  | 탁창범
|  |  | 기간별매출현황(매출구분) |  | 탁창범
|  |  | 일자별매장매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 월별매장매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 금액대별매장수현황 |  | 탁창범
|  |  | 기간대비매출비교 |  | 탁창범
|  |  | 전년/전월대비판매현황 |  | 탁창범
|  |  | 가격대별분석 |  | 탁창범
|  |  | 결제수단별매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 상권비교분석 |  | 탁창범
|  |  | 팀별분석 |  | 탁창범
|  |  | 유통경로별분석 |  | 탁창범
|  |  | 매장사원별매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 역매분석 |  | 탁창범
|  |  | 일별분석 |  | 탁창범
|  |  | 요일/시간대별분석 |  | 탁창범
|  |  | 영수객수/영수객단가별분석 |  | 탁창범
|  |  | 상품별분석 |  | 탁창범
|  |  | 매출Ranking |  | 탁창범
|  |  | 재고분석 |  | 탁창범
|  |  | 매출종합현황조회 |  | 탁창범
|  |  | 품목브랜드별매출현황 |  | 탁창범
목표관리
|  |  | 매출목표관리현황 |  | 탁창범
|  |  | 일자별목표관리현황 |  | 탁창범
|  |  | 담당자별목표관리현황 |  | 탁창범
|  |  | 월별목표관리현황 |  | 탁창범
|  |  | 월별매출목표및관리현황 |  | 탁창범
프로모션매출분석
|  |  | 프로모션별품목별매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션품목별회원매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 역매매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션매출분석 |  | 탁창범
|  |  | 매장별 프로모션품목 일수불 재고 조회 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션실적분석 |  | 탁창범
|  |  | 일별프로모션실적 분석 |  | 탁창범
|  |  | 월별프로모션실적 분석 |  | 탁창범
|  |  | 직원별역매매출현황 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션분석(대행점) |  | 탁창범
매출및승인조회
|  |  | 매장회원구매내역 |  | 탁창범
|  |  | 전표별매출조회 |  | 탁창범
|  |  | 전표별매출조회-이전 |  | 탁창범
|  |  | 현금영수증승인내역 |  | 탁창범
|  |  | 코레일유통상세매출조회 |  | 탁창범
|  |  | 코레일유통일자별실적조회 |  | 탁창범
|  |  | 비매출매장별조회 |  | 탁창범
|  |  | 비매출품목별조회 |  | 탁창범
|  |  | 제휴서비스승인내역 |  | 탁창범
|  |  | 전표품목매출별현황 |  | 탁창범
|  |  | 비매출상세조회 |  | 탁창범
|  |  | 수기할인조회 |  | 탁창범
|  |  | 카카오페이승인내역 |  | 탁창범
|  |  | 신용카드승인내역 |  | 탁창범
실적보고
|  |  | 품목기간별매출비교분석 |  | 탁창범
|  |  | 일별매출분석-수량 |  | 탁창범
|  |  | 일별매출분석-매출 |  | 탁창범
|  |  | 월별매출분석-수량 |  | 탁창범
|  |  | 월별매출분석-매출 |  | 탁창범
|  |  | 연령대별회원분석-수량 |  | 탁창범
|  |  | 연령대별회원분석-매출 |  | 탁창범
|  |  | 등급별회원분석-수량 |  | 탁창범
|  |  | 등급별회원분석-매출 |  | 탁창범
|  |  | 행사매출분석 |  | 탁창범
| 마감관리 | 정산정책
|  |  | 정산정책관리 |  | 탁창범
매출마감
|  |  | 마감관리 |  | 탁창범
|  |  | 유통점매출관리 |  | 탁창범
|  |  | 유통점 EDI/PRM 매출 비교 |  | 탁창범
|  |  | 카드결제임의등록확정 |  | 탁창범
매출조정
|  |  | 매출조정 |  | 탁창범
|  |  | 매출조정-면세점 |  | 탁창범
|  |  | 매출조정-유통 |  | 탁창범
|  |  | 매출조정-특판 |  | 탁창범
정산관리
|  |  | LOSS금액확정 |  | 탁창범
|  |  | 프로모션정산 |  | 탁창범
|  |  | 품목별증정프로모션조회 |  | 탁창범
|  |  | 고객마일리지정산(영업) |  | 탁창범
|  |  | 고객마일리지정산(회계) |  | 탁창범
|  |  | 리베이트정산 |  | 탁창범
|  |  | 역매정산 |  | 탁창범
|  |  | 역매정산현황 |  | 탁창범
|  |  | 반품내역조회(프로모션) |  | 탁창범
|  |  | 반품내역조회(매장고객) |  | 탁창범
| 커뮤니티 | 게시판관리
|  |  | 게시판사용관리 |  | 탁창범
|  |  | 통합게시글조회 |  | 탁창범
공지사항
|  |  | 행사 |  | 탁창범
|  |  | 정산&배송 |  | 탁창범
|  |  | 환입/리콜 |  | 탁창범
|  |  | 제품&비쥬얼 |  | 탁창범
|  |  | 공지(기타) |  | 탁창범
|  |  | 제품단종&리뉴얼 |  | 탁창범
|  |  | 행사_nunc |  | 탁창범
비쥬얼
|  |  | 디스플레이 |  | 탁창범
|  |  | 행사POP |  | 탁창범
|  |  | 제품POP |  | 탁창범
|  |  | 배송리스트 |  | 탁창범
물류업무요청
|  |  | 공지사항 |  | 탁창범
|  |  | 제품배송Q&A |  | 탁창범
|  |  | 물류반품Q&A |  | 탁창범
교육자료실
|  |  | 신제품발매안 |  | 탁창범
|  |  | 신제품셀프자가진단테스트 |  | 탁창범
|  |  | 세일즈톡톡톡 |  | 탁창범
|  |  | 자료실 |  | 탁창범
멤버쉽
|  |  | 매뉴얼 |  | 탁창범
|  |  | 요청/문의 |  | 탁창범
제품이상 신고
|  |  | 제품이상Q&A |  | 탁창범
매장 커뮤니티
|  |  | 커뮤니티 |  | 탁창범
고객의소리
|  |  | VOC리스트 |  | 탁창범
계약서&약정서관리
|  |  | 계약서&약정서관리 |  | 탁창범
|  |  | 계약서&약정서매장 |  | 탁창범
인테리어수선(가구,매대)유지보수
|  |  | 직영 |  | 탁창범
|  |  | 가맹 |  | 탁창범
유상소품수선유지보수
|  |  | 직영 |  | 탁창범
|  |  | 가맹 |  | 탁창범
NUNC
|  |  | 영업공지(행사,일반,긴급공지) |  | 탁창범
|  |  | POP |  | 탁창범
|  |  | 디스플레이 |  | 탁창범
|  |  | 본부 일괄주문 |  | 탁창범
|  |  | 신규점오픈 POG |  | 탁창범
|  |  | 교육 |  | 탁창범
|  |  | 변경 POG(기존자료) |  | 탁창범
|  |  | 행사/공지(기존자료) |  | 탁창범
|  |  | 점입점출 |  | 탁창범
| 시스템 관리 | 메뉴관리
|  |  | 프로그램 관리 |  | 탁창범
|  |  | 메뉴관리 |  | 탁창범
사용자 관리
|  |  | 사용자관리 |  | 탁창범
|  |  | 권한그룹 관리 |  | 탁창범
설정관리
|  |  | 시스템 설정 |  | 탁창범
|  |  | 도메인 관리 |  | 탁창범
|  |  | 메시지 관리 |  | 탁창범
|  |  | 공통코드 관리 |  | 탁창범
|  |  | 배치실행현황 |  | 탁창범
|  |  | TR Service 처리현황 |  | 탁창범
|  |  | 배치로그 |  | 탁창범
|  |  | 개인정보 조회 이력 |  | 탁창범
멤버십 API
회원
|  |  | 회원 정보 조회 |  | 탁창범
|  |  | 회원 정보 상세 조회 |  | 탁창범
|  |  | 회원 검색 |  | 탁창범
|  |  | 회원 상세 검색 |  | 탁창범
|  |  | 회원 가입 |  | 탁창범
|  |  | 회원 가입 |  | 탁창범
|  |  | 뷰티넷 간편가입 |  | 탁창범
|  |  | 회원 정보 변경 |  | 탁창범
|  |  | 회원 약관 정보 변경 |  | 탁창범
|  |  | 회원 접촉 정보 변경 |  | 탁창범
|  |  | 회원 탈퇴 |  | 탁창범
|  |  | 회원 소멸 예정 마일리지 |  | 탁창범
|  |  | 멤버십 등급정보 조회 |  | 탁창범
|  |  | 매장구매내역 이력조회 |  | 탁창범
|  |  | 매장구매내역 이력조회(상세) |  | 탁창범
|  |  | 멤버십 즉시 전환 신청 |  | 탁창범
|  |  | 멤버십 전환 진행 상태 조회 |  | 탁창범
|  |  | 회원 생일 등급 조회 |  | 탁창범
|  |  | 온라인에서 보내온 휴면대상자를 처리 |  | 탁창범
|  |  | 회원 상태 정보 조회 |  | 탁창범
|  |  | 대량회원 정보 조회 |  | 탁창범
|  |  | 휴면요청 IF에 저장 |  | 탁창범
|  |  | 사용(결과) 마일리지 조회 |  | 탁창범
마일리지
|  |  | 마일리지 조회 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 내역 조회 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 적립 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 적립 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 적립 취소 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 사용 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 사용 취소 |  | 탁창범
|  |  | 회원카드 이관 |  | 탁창범
|  |  | 회원카드 이관 조회 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 차감 (온라인 백오피스용) |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 부분 적립취소 |  | 탁창범
|  |  | 마일리지 일괄 적립(오프라인 구매내역이 있는사람 제외) |  | 탁창범
|  |  | 온라인 구매내역 처리 (입력, 수정) |  | 탁창범
카드
|  |  | 보유 카드 조회 |  | 탁창범
|  |  | 카드 상태변경 |  | 탁창범
|  |  | 카드정보체크 |  | 탁창범
|  |  | 대표카드조회 |  | 탁창범
|  |  | 대표카드조회 |  | 탁창범
쿠 폰
|  |  | 쿠폰 발행 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰 발행 취소 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰 조회 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰 사용 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰 사용 취소 |  | 탁창범
|  |  | 쿠폰 사용 이력 |  | 탁창범
|  |  | M12 기프티콘 수기발급 TR_ID 생성 및 정보 조회 |  | 탁창범
프리퀀시
|  |  | 프리퀀시 조회 |  | 탁창범
|  |  | 프리퀀시 상세조회 |  | 탁창범
|  |  | 프리퀀시 발급 |  | 탁창범
|  |  | 프리퀀시 발급 |  | 탁창범
|  |  | 프리퀀시 발급 취소 |  | 탁창범
|  |  | 프리퀀시 혜택 수령 (오퍼 사용) |  | 탁창범
|  |  | 프리퀀시 혜택 수령 취소 (오퍼 사용 취소) |  | 탁창범
|  |  | 프리퀀시 수기적립 |  | 탁창범
기프트카드
|  |  | 기프트카드 조회 |  | 탁창범
|  |  | 기프트카드 결제승인 |  | 탁창범
|  |  | 기프트카드 취소결제승인 |  | 탁창범
|  |  | 기프트카드 망취요청 |  | 탁창범
|  |  | 기프트카드 환불승인요청 |  | 탁창범
|  |  | 기프트카드 환불망취요청 |  | 탁창범
스케줄러
마이그레이션

## Sheet1
회원 정보 조회
회원 정보 상세 조회
회원 검색
회원 상세 검색
회원 가입
회원 가입
뷰티넷 간편가입
회원 정보 변경
회원 약관 정보 변경
회원 접촉 정보 변경
회원 탈퇴
회원 소멸 예정 마일리지
멤버십 등급정보 조회
매장구매내역 이력조회
매장구매내역 이력조회(상세)
멤버십 즉시 전환 신청
멤버십 전환 진행 상태 조회
회원 생일 등급 조회
온라인에서 보내온 휴면대상자를 처리
회원 상태 정보 조회
대량회원 정보 조회
휴면요청 IF에 저장
사용(결과) 마일리지 조회