## 구매포털-운영이관계획
* 구매포털 운영반영 계획 일정
순번 | 항목 | 계획완료일정 | 수행 Activity | R&R | 구분
1 | 현 개발 중인 프로그램에 대한 데이터 이관 계획 | 03/29(월) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 구매포털 운영DB 이관 (1차 적용) | 권오신
|  | 03/30(화) | (운영)구매포털 운영DB 마이그레이션 작업 및 데이터 검증 (1차 적용) | 권오신,강삼수
|  | 04/12(월) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 구매포털 운영DB 이관 (2차 적용) | 권오신
|  | 04/13(화) | (운영)구매포털 운영DB 마이그레이션 작업 및 데이터 검증 (2차 적용) | 권오신,강삼수
|  | 04/26~05/02(일) | AS-IS_ERP 입력/수정/삭제 제한(조회만 가능) | 권오신
|  | 04/29(목) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 구매포털 개발DB 이관 (최종 적용) | 권오신
|  | 04/29(목) | (개발)구매포털 개발DB 마이그레이션 작업 및 데이터 검증 (최종 적용) | 권오신,강삼수
|  | 04/30(금) | (운영)구매포털 개발DB --> 운영DB 이관 (최종 적용) | 권오신
|  | 04/30(금) | (운영)구매포털 운영DB 검증 | 권오신,강삼수
|  | 04/30~05/02(일) | (운영)AS-IS_ERP DB --> SAP ERP DB 마이그레이션 작업 (최종 적용) | PWC
2 | 구매포탈 프로그램의 ID 생성 및 권한 부여 계획 | 03/18(목) | 개발서버 - 유저 생성 | 권오신
|  | 03/19(금) | 개발서버 - 유저/권한 매핑 | 권오신
|  | 03/26(금) | 운영서버 - 유저 생성(1차) | 권오신
|  | 03/29(월) | 운영서버 - 유저/권한 매핑(1차) | 권오신
|  | 04/26(월) | 운영서버 - 유저 생성(최종) | 권오신
|  | 04/27(화) | 운영서버 - 유저/권한 매핑(최종) | 권오신
3 | 전체 계획 일정(운영 적용) | 03/16(화) | 운영서버 구축 (구매포털 WAS 및 프로그램 환경 구축) | 공두환,이동규 | 서버구축
|  | 03/18~03/19(금) | 개발서버 - 유저 생성 및 권한 매핑 | 권오신 | 유저/권한매핑(개발)
|  | 03/19(금) | IDC 네트워크 환경구축 (방화벽 및 L4) | 손성용 | 네트워크구축
|  | 03/26(금) | 개발서버 --> 운영서버 프로그램 소스 이관 (1차 적용) | 권오신,강삼수 | 소스이관(1차)
|  | 03/29~03/30(화) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 구매포털 운영DB 이관 및 마이그레이션 (1차 적용) | 권오신 | DB이관(1차)
|  | 03/26~03/29(월) | 운영서버 - 유저 생성 및 권한 매핑(1차) | 권오신 | 유저/권한매핑(운영1차)
|  | 04/09(금) | 개발서버 --> 운영서버 프로그램 소스 이관 (2차 적용) | 권오신,강삼수 | 소스이관(2차)
|  | 04/12~04/13(화) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 구매포털 운영DB 이관 및 마이그레이션 (2차 적용) | 권오신,PWC | DB이관(2차)
|  | 04/12(월) | (운영)AS-IS ERP 자재 품목 입력제한 (저장기능 막음) - 구매팀가능 (운영)AS-IS ERP 거래처/공급업체 입력제한 (저장기능 막음) - 회계팀가능 | 권오신,강삼수
|  | 04/18(일) | (운영)AS-IS ERP 자재 품목 입력제한 (저장기능 막음) - NUNC MD | 권오신,강삼수
|  | 04/26~04/27(화) | 운영서버 - 유저 생성 및 권한 매핑(최종 적용) | 권오신 | 유저/권한매핑(최종)
|  | 04/26(월) | (운영)AS-IS ERP 자재 품목 입력제한 (저장기능 막음) - 최종 | 권오신,강삼수
|  | 04/28(수) | 개발서버 --> 운영서버 프로그램 소스 이관 (최종 적용) | 권오신,강삼수 | 소스이관(최종)
|  | 04/29(목) | (운영)AS-IS ERP 전체 메뉴 입력/수정/삭제 기능 제한(조회만 가능) | 권오신,강삼수
|  | 04/26~05/02(일) | AS-IS_ERP 입력/수정/삭제 제한(조회만 가능) | 권오신,강삼수
|  | 04/30~05/01(일) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 구매포털 운영DB 이관 및 마이그레이션 (최종 적용) | 권오신 | DB이관(최종)
|  | 05/01(토) | 구매포털 가 오픈 | 권오신,강삼수 | 가 오픈
|  | 05/02(일) | 운영서버 구매포털 --> 운영 SAP ERP 전환 | 권오신,PWC | 전환
|  | 05/03(월) | 구매포털 정식 오픈 | 권오신,강삼수 | 정식 오픈
* 서버구축, * 네트워크구축, * 유저/권한, * 소스이관, * DB이관
|  | 05/03(월) | 전자계약 등록 매뉴얼 배포
|  | 05/03(월) | 구매포털 매뉴얼 배포

## HR-운영이관계획
* 경영관리(HR) 운영반영 계획 일정
순번 | 항목 | 계획완료일정 | 수행 Activity | R&R | 구분
1 | 현 개발 중인 프로그램에 대한 데이터 이관 계획 | 04/02~04/06(화) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 경영관리(HR) 개발DB 이관 | 권오신
|  | 04/08(목) | 경영관리(HR) 개발DB --> SAP ERP DB I/F | PWC
|  | 04/02~04/30(금) | 경영관리(HR) 조직 변경 시 개발DB & 운영DB 모두 적용 | 권오신,경영관리팀
|  | 04/29~04/30(금) | 경영관리(HR) 개발DB --> 경영관리(HR) 운영DB 이관 | 권오신,강삼수
|  | 05/02(일) | 경영관리(HR) 운영DB --> SAP ERP DB I/F | PWC
2 | 구매포탈 프로그램의 ID 생성 및 권한 부여 계획 | 수시 | ID 및 권한 AS-IS ERP 동기화 완료 | 권오신
3 | 전체 계획 일정(운영 적용) | 03/16(화) | 운영서버 구축 (구매포털 WAS 및 프로그램 환경 구축) | 공두환,이동규 | 서버구축
|  | 03/19(금) | IDC 네트워크 환경구축 (방화벽 및 L4) | 손성용 | 네트워크구축
|  | 03/31(수) | 개발서버 --> 운영서버 프로그램 소스 이관 (1차 적용) | 권오신,강삼수 | 소스이관(1차)
|  | 04/02~04/06(화) | (운영)AS-IS_ERP DB --> 경영관리(HR) 개발DB 이관 | 권오신 | DB이관(1차)
|  | 04/07(수) | 8자리 인사부서코드와 사원정보 매핑 | 권오신 | 마이그레이션
|  | 04/08(목) | 경영관리(HR) 개발DB --> SAP ERP DB I/F | PWC | DB이관(SAP)
|  | 04/02~04/30(금) | 경영관리(HR) 조직 변경 시 개발DB & 운영DB 모두 적용 | 권오신 | DB이관(수시)
|  | 04/26~04/27(화) | 개발서버 --> 운영서버 프로그램 소스 이관 (최종 적용) |  | 소스이관(최종)
|  | 04/29~04/30(금) | 경영관리(HR) 개발DB --> 경영관리(HR) 운영DB 이관 (최종 적용) |  | DB이관(최종)
|  | 05/01(토) | 경영관리(HR) 가 오픈 | 권오신,강삼수 | 가 오픈
|  | 05/02(일) | 운영서버 구매포털 --> 운영 SAP ERP 전환 | 권오신,PWC | 전환
|  | 05/03(월) | 경영관리(HR) 정식 오픈 | 권오신,강삼수 | 정식 오픈
* 서버구축, * 네트워크구축, * 마이그레이션, * 소스이관, * DB이관

## 기초데이터변환계획
* 기초데이터 변환계획
순번 | 수행작업 | 수행 Activity | 계획완료일정
1 | 사용자 | 유저 생성 및 권한 매핑 | 04/26~04/27(화)
2 |  | 본사 사용자 권한 매핑작업
3 |  | 외부업체 권한 매핑작업
4 | 부서 | 신규 부서코드(6->8자리) 변환작업 | 04/30(금)
5 |  | 신규 부서코드(8자리) 생성 작업
6 |  | 발령부서(6->8자리) 변환작업
7 |  | 발령이전부서(6->8자리) 변환작업
8 |  | 겸직 부서(6->8자리) 변환작업
9 |  | 인사정보 부서(6->8자리) 변환작업
10 | 거래처 | 거래처코드 변환작업 | 04/26~04/27(화)
11 |  | 외부업체 ID 별 거래처코드 변환작업(TM_MASTEX)

## 이관일정표
구분 : * 서버구축, * 네트워크구축, * 유저/권한, * 소스이관, * DB이관
일정 : 주황색(구매포털), 노란색(경영관리(HR))
* 3월 일정표 | [6 empty] | * 4월 일정표 | [6 empty] | * 5월 일정표
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 1
구매포털 가 오픈
[12 empty] | DB이관(1차)~ | [7 empty] | 경영관리(HR) 가 오픈
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | 소스이관(2차) |  | 검증 | 전환오픈 메뉴얼배포
[8 empty] | ~DB이관(1차) | ~DB이관(1차) | 마이그레이션 | DB이관(SAP) |  |  | 검증 | 전환오픈 메뉴얼배포
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 서버구축완료 |  | 유저/권한(개발)~ | 네트워크구축완료 ~유저/권한(개발) |  |  | AS-IS ERP 자재입력제한 AS-IS ERP 거래처/공급업체 입력제한 DB이관(2차)~ | ~DB이관(2차) 마이그레이션
|  | 서버구축완료 |  |  | 네트워크구축완료
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
[5 empty] | 소스이관(1차) 유저/권한생성(1차)~ |  |  | AS-IS ERP 자재입력제한(NUNC)
28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| DB이관(1차)~ ~유저/권한 매핑(1차) | ~DB이관(1차) 마이그레이션 | [5 empty] | AS-IS ERP 자재입력제한(최종) 유저/권한 생성(최종)~ | ~유저/권한 매핑(최종) | 소스이관(최종) | AS-IS ERP 전체 입/수정 제한 | 운영 DB이관(최종)
|  |  | 소스이관(1차) |  |  |  |  | 소스이관(최종)~ | ~소스이관(최종) |  | DB이관(최종)~ | ~DB이관(최종)