## 버전관리
버전 | 일자 | COMMENTS
v1 | 20210420 | - 탁창범 부장 초안
v2 | 20210421 | - 박창모 팀장 [오픈 시나리오_renewal] 추가
v3 | 20210421 | - POS 데이터 마이그레이션 추가 - 매장사원관리 마이그레이션 추가

## 오픈 시나리오
[오픈 시나리오]
* 작성일자: 2021-04-20
구분 | Task ID | 영역 | TASK | 담당자 |  | 시작시간 |  | 소요 시간 | 종료시간 |  | *진행 상태 | 비고 | 작업내용 | 절차 1 | 절차 2
|  |  |  | 수행사 | 고객사
사전Data 전환 (B0) | B0-1 | 개발팀 | - PRM 영수증 3개월 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-26 | 09:00 | 3 | 4-26 | 12:00
| B0-2 | 개발팀 | - PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-27 | 09:00 | 3 | 4-27 | 12:00
| B0-3 | 개발팀 | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-24 | 09:00 | 3 | 4-24 | 12:00
| B0-4 | 개발팀 | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 검증 | 탁창범 |  | 4-25 | 09:00 | 3 | 4-25 | 12:00
| B0-5 | 개발팀 | - 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-23 | 1:30 | 3 | 4-23 | 4:30
| B0-6 | 개발팀 | - 멤버십 TO-BE 스키마 | 탁창범 |  | 4-23 | 09:00 | 1 | 4-23 | 10:00
| B0-7 | 개발팀 | - eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 | 탁창범 |  | 4-22 | 09:00 | 3 | 4-22 | 11:00
| B0-8 | 개발팀 | - PRM 포탈 데이터 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-23 | 11:00 | 1 | 4-23 | 12:00
| B0-9 | 개발팀 | - 유저/권한 현행화 | 탁창범 |  | 4-22 | 13:00 | 3 | 4-22 | 16:00
| B0-10 | 개발팀 | - 프로모션 현행화 | 개발팀 |  | 4-27 | 09:00 | 24 | 4-29 | 18:00
| B0-11 | 개발팀 | - 멤버십 프로모션 쿠폰 현행화 | 탁창범 |  | 4-27 | 09:00 | 3 | 4-27 | 12:00
| B0-12 | 개발팀 | - 멤버십 스케줄러 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-27 | 1:00 | 2 | 4-27 | 15:00
| B0-13 | 개발팀 | - PRM 스케줄러 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-27 | 16:00 | 2 | 4-27 | 18:00
| B0-14 | 개발팀 | - 멤버십 크론잡 마이그레이션 | 탁창범 |  | 4-22 | 16:00 | 2 | 4-22 | 18:00 | PENDING | [4/21] cron 잡 분석 작업은 5월 오픈 후 진행
| B0-15 | 개발팀 | - ERP IF API 정합성 체크 | 탁창범 |  | 4-21 | 13:00 | 28 | 4-26 | 18:00
| B0-16 | 개발팀 | - 멤버십 정합성 체크 (POS/온라인) | 탁창범 |  | 4-22 | 09:00 | 24 | 4-26 | 18:00
| B0-17 | 개발팀 | - TO-BE 운영 스케줄러 적용 전 Disable | 탁창범
| B0-18 | 개발팀 | - POS 데이터 마이그레이션 | 탁창범
| B0-19 | 개발팀 | - 주문통제 마이그레이션 | 탁창범
| B0-20 |  | - 재고 SAP 데이터 제출
| B0-21 |  | - 마일리지 SAP 데이터 제출
| B0-22 |  | - PRM 개발중 운영에 추가된 프로그램 및 스키마 MIG.
사전점검 (B1) | B1-1 | PMO | - 가상계좌입금 프로세스 확인 |  | 김윤기
| B1-2 | PMO | - 무료수신전화 프로세스 확인 |  | 김윤기
| B1-3 | PMO | - SMS 발송 시스템 확인 |  | 김윤기
| B1-4 | PMO | - 외부 메일 발송 프로세스 확인 |  | 김윤기
| B1-5 | PMO | - 도메인 연결 확인 |  | 김윤기
| B1-6 | PMO | - 매뉴얼 배포 |  | 김윤기
| B1-7 | PMO | - 시스템 변경 공지 |  | 김윤기
| B1-8 | PMO | - TO-BE POS 프로그램-최종 전점 배포 |  | 김윤기
| B1-9 | PMO | - 넥사크로 라이선스 세팅 |  | 김윤기
| B1-10 | PMO | - 서버 WAS 등 환경설정 초종 확인/반영 |  | 김윤기
| B1-11 | 운영팀 | - TO-BE DB 인스턴스 가동 |  | 운영팀
| B1-12 | 운영팀 | - TO-BE 서버 가동 |  | 운영팀
| B1-13 | 운영팀 | - SSL 인증서 세팅 |  | 운영팀
| B1-14 | 운영팀 | - 도메인 DNS 세팅 |  | 운영팀
| B1-15 | 개발팀 | - WAS/API 서비스 점검 | 탁창범
| B1-16 | 개발팀 | - DB 및 기타 설정 점검 | 탁창범
| B1-17 | 개발팀 | - DBMS_CRYPTO 권한 확인 | 탁창범
| B1-18 | 개발팀 | - 매장사원관리 마이그레이션 | 탁창범
오픈 사전점검 (B2) | B2-1 | 개발팀 | - AS-IS Schedule Job Disable | 탁창범
| B2-2 | 개발팀 | - AS-IS Trigger Disable | 탁창범
| B2-3 | 개발팀 | - 맴버십 데이터 현행 확인 | 탁창범
| B2-4 | 개발팀 | - 기초 데이터(메뉴, 권한) 현행 확인 | 탁창범
| B2-5 | 개발팀 | - 마스터(ERP) 현행 확인 | 탁창범
| B2-6 | 개발팀 | - PRM 내 멤버십 매출관련 집계 데이터 현행 확인 | 탁창범
| B2-7 | 개발팀 | - 영수증 3개월 이행 확인 | 탁창범
| B2-8 | 개발팀 | - 프로모션 이행 데이터 확인 | 탁창범
| B2-9 | 개발팀 | - Data 이행 점검 및 결과조치 | 탁창범
| B2-10 | 개발팀 | - 데이터 무결/정합성 점검 .테이블별 코드항목 .멤버십 API .ERP_IF API | 탁창범
| B2-11 | 개발팀 | - 멤버십 고객정보 및 마일리지/쿠폰 데이터 점검 .AS-IS & TO-BE 비교 | 탁창범
| B2-12 | 개발팀 | - 화면기준 데이터 비교(AS-IS&TO-BE) | 탁창범
| B2-13 | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 가동 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 탁창범
| B2-14 | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 상태점검 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 탁창범
| B2-15 | PMO | - 타 시스템 서비스 연결상태 확인 .ERP, 온라인 영역 등 |  | 김윤기
| B2-16 | 개발팀 | - 운영시스템 가동 점검 .PRM/멤버십/TR: URL 기준 서비스 로그인/기동상태 점검 .권한별 기능통제 확인 .POS: 배포(버전)확인 및 로그인/기동상태 점검 | 탁창범
| B2-17 | 개발팀 | - 내부 점검 및 결과 PMO전달 | 탁창범
오픈결정 (B3) | B3-1 | PMO | - 오픈 가부 결정 |  | 박창모
| B3-2 | 공통 | - 롤백 .내/외부업체: 서비스 복귀 요청 | 탁창범 | 김윤기
모니터링 (A1) | A1-1 | 공통 | - 시스템 모니터링 | 탁창범 | 김윤기
오픈 후 처리 (A2) | A2-1 | 개발팀 | - 멤버십 데이터 현행화 (최종) | 탁창범
|  |  | - 5월 1일 생일쿠폰. 적용시나리오에 추가. | 탁창범

## 체크시트
* 총 카운트 에 날짜별로 추가된 카운트를 통계내면 되겠음.
번호 | 등록일 | TASK ID(REF.) | TASK | 담당자 | 상태 | DueDate | [6 empty] | comments
[7 empty] | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01
1 | 2021-04-21 | B0-1 | - PRM 영수증 3개월 마이그레이션 |  |  | 2021-04-28 | 지연 | 지연
2 | 2021-04-21 | B0-2 | - PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션 (멤버십에서 등급산정시 필요로 하는) |  |  | 2021-04-29 | 지연 | 지연
3 | 2021-04-21 | B0-3 | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 |  |  | 2021-04-28 | 지연 | 지연 | 완료
4 | 2021-04-21 | B0-4 | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 검증 |  |  | 2021-04-28 | 지연 | 지연 | 완료
5 | 2021-04-21 | B0-5 | - 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 |  |  | 2021-04-27 | 지연 | 완료
6 | 2021-04-21 | B0-6 | - 멤버십 TO-BE 스키마 |  |  |  | 완료 | 완료
7 | 2021-04-21 | B0-7 | - eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 |  |  | 2021-04-27 | 지연 | 지연
8 | 2021-04-21 | B0-8 | - PRM 포탈 데이터 마이그레이션 |  |  | 2021-04-28 | 지연 | 지연
9 | 2021-04-21 | B0-9 | - 유저/권한 현행화 |  |  |  | 완료 | 완료
10 | 2021-04-21 | B0-10 | - 프로모션 현행화 |  |  |  | 지연 | 지연
11 | 2021-04-21 | B0-11 | - 멤버십 프로모션 쿠폰 현행화 |  |  |  | 지연 | 지연
12 | 2021-04-21 | B0-12 | - 멤버십 스케줄러 마이그레이션 |  |  |  | 지연 | 지연
13 | 2021-04-21 | B0-13 | - PRM 스케줄러 마이그레이션 |  |  |  | 지연 | 지연
14 | 2021-04-21 | B0-14 | - 멤버십 크론잡 마이그레이션 |  |  |  | 지연 | 지연
15 | 2021-04-21 | B0-15 | - ERP IF API 정합성 체크 |  |  |  | 완료 | 완료
16 | 2021-04-21 | B0-16 | - 멤버십 정합성 체크 (POS/온라인) |  |  |  | 지연 | 지연
17 | 2021-04-21 | B0-17 | - TO-BE 운영 스케줄러 적용 전 Disable |  |  |  | 지연 | 지연
18 | 2021-04-21 | B0-18 | - POS 데이터 마이그레이션 |  |  |  | 지연 | 지연
19 | 2021-04-21 | B0-19 | - 주문통제 마이그레이션 |  |  |  | 완료 | 완료
20 | 2021-04-21 | B0-20 | - 재고 SAP 데이터 제출 (스크립트 작업) |  |  |  | 지연 | 지연
21 | 2021-04-21 | B0-21 | - 마일리지 SAP 데이터 제출 (스크립트 작업) |  |  |  | 지연 | 지연
22 | 2021-04-21 | B0-22 | - PRM 개발중 운영에 추가된 프로그램 및 스키마 MIG. |  |  |  | 지연 | 지연
23 | 2021-04-21 | B1-1 | - 가상계좌입금 프로세스 확인 |  |  |  | 지연
24 | 2021-04-21 | B1-2 | - 무료수신전화 프로세스 확인 |  |  |  | 지연
25 | 2021-04-21 | B1-3 | - SMS 발송 시스템 확인 |  |  |  | 지연
26 | 2021-04-21 | B1-4 | - 외부 메일 발송 프로세스 확인 |  |  |  | 지연
27 | 2021-04-21 | B1-5 | - 도메인 연결 확인 |  |  |  | 지연
28 | 2021-04-21 | B1-6 | - 매뉴얼 배포 |  |  |  | 지연
29 | 2021-04-21 | B1-7 | - 시스템 변경 공지 |  |  |  | 지연 | 완료
30 | 2021-04-21 | B1-8 | - TO-BE POS 프로그램-최종 전점 배포 |  |  |  | 지연
31 | 2021-04-21 | B1-9 | - 넥사크로 라이선스 세팅 |  |  |  | 지연
32 | 2021-04-21 | B1-10 | - 서버 WAS 등 환경설정 초종 확인/반영 |  |  |  | 지연
33 | 2021-04-21 | B1-11 | - TO-BE DB 인스턴스 가동 |  |  |  | 지연 | 완료
34 | 2021-04-21 | B1-12 | - TO-BE 서버 가동 |  |  |  | 지연
35 | 2021-04-21 | B1-13 | - SSL 인증서 세팅 |  |  |  | 지연
36 | 2021-04-21 | B1-14 | - 도메인 DNS 세팅 |  |  |  | 지연
37 | 2021-04-21 | B1-15 | - WAS/API 서비스 점검 |  |  |  | 지연
38 | 2021-04-21 | B1-16 | - DB 및 기타 설정 점검 |  |  |  | 지연
39 | 2021-04-21 | B1-17 | - DBMS_CRYPTO 권한 확인 |  |  |  | 지연 | 지연
40 | 2021-04-21 | B1-18 | - 매장사원관리 마이그레이션 |  |  |  | 지연 | 완료
41 | 2021-04-24 |  | - DEPT_CD 6자리에서 8자리로 전환 확인. (ASMNX 와 MEMSNX 모두) |  |  | 2021-04-27 | 지연 | 지연
42 | 2021-04-24 |  | - MEMSNX.LEGERP_TB_CICS 테이블 확인 |  |  | 2021-04-27 | 지연
43 | 2021-04-24 |  | - MEMSNX.ONEBN_* 테이블 확인 |  |  | 2021-04-27 | 지연
44 | 2021-04-24 | B0-11 | - 멤버십 프로모션 관련 TO-BE운영에서 기존 프로모션 모두 DISABLE 또는 삭제 |  |  |  | 지연
45 | 2021-04-24 | B0-11 | - 멤버십 프로모션 관련 모두 SAP 코드와 맵핑시키고 현행화 |  |  |  | 지연
46 | 2021-04-24 |  | - TB_CARD_MILEAGE_MMIO 버그 수정 |  |  | 2021-04-29 | 지연
47 | 2021-04-28 |  | - sellout 에 판촉물
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

## 롤백 시나리오
[롤백 시나리오]
* 작성일자: 2021-04-20
TASK | 우선 순위 | 영역 | 수행내용 |  | 담당자 | 시작시간 | 소요 시간 | 종료시간 | 작업내용
|  |  | NO | 내용

## B0. 사전Data 전환
[B0. 사전Data 전환]
날짜 | 개발 | QA | 운영
4/20 (화) | - B0-7. eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 - B0-9. 유저/권한 현행화 - B0-14. 멤버십 크론잡 마이그레이션 | - 소스 이관 - 스키마 생성 - Base 데이터
4/21 (수) | - B0-6. 멤버십 TO-BE 스키마 - B0-5. 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 - B0-8. PRM 포탈 데이터 마이그레이션 | - B0-7. eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 - B0-9. 유저/권한 현행화 - B0-14. 멤버십 크론잡 마이그레이션 | - DB 생성 - 소스 이관 - 스키마 생성 - Base 데이터
4/22 (목) | - B0-10. 프로모션 현행화 - B0-11. 멤버십 프로모션 쿠폰 현행화 - B0-3. 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | - B0-6. 멤버십 TO-BE 스키마 - B0-5. 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 - B0-8. PRM 포탈 데이터 마이그레이션 | - B0-7. eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 - B0-9. 유저/권한 현행화 - B0-14. 멤버십 크론잡 마이그레이션
4/23 (금) | - B0-1. PRM 영수증 3개월 마이그레이션 | - B0-10. 프로모션 현행화 - B0-11. 멤버십 프로모션 쿠폰 현행화 - B0-3. 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | - B0-6. 멤버십 TO-BE 스키마 - B0-5. 멤버십 매장/브랜드 마이그레이션 - B0-8. PRM 포탈 데이터 마이그레이션
4/24 (토) | - B0-12. 멤버십 스케줄러 마이그레이션 |  | - B0-3. 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션
4/25 (일) | - B0-13. PRM 스케줄러 마이그레이션 |  | - 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 검증
4/26 (월) | - B0-2. PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션 | - B0-1. PRM 영수증 3개월 마이그레이션 | - B0-1. PRM 영수증 3개월 마이그레이션
4/27 (화) |  | - B0-12. 멤버십 스케줄러 마이그레이션 - B0-13. PRM 스케줄러 마이그레이션 - B0-2. PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션 | - B0-12. 멤버십 스케줄러 마이그레이션 - B0-13. PRM 스케줄러 마이그레이션 - B0-2. PRM 멤버십 매출관련 집계 데이터 마이그레이션
4/28 (수)
4/29 (목)
4/30 (금)
5/1 (토)

## 오픈 시나리오_renewal
[B0. 사전Data 전환]
날짜 | 시작시간 | 종료시간 | 시스템 | 완료여부 | 작업계획 | 작업자
4/20 (화) | 9:00 | 완료시 | 멤버십 |  | 온라인개발팀 멤버십 API 테스트
4/21 (수) | 2:00 | 5:00 | PRM/멤버십 | 완료 | 운영 DB 설정 - DB 인스턴스 생성 (ASM, MEMS) - PRM 스키마 생성 - MEMS 데이터 import (4/8일 기준 Export 데이터) | 인포테크운영팀
| 9:00 | 11:00 | 멤버십 |  | PRM / MEMS 운영 DB 접근제어(샤크라) 설정 | 인포테크운영팀
| 13:00 | 18:00 | SAP |  | [SAP]PRM_BP 마스터 전송 (SAP->PRM) | ERP-TF / PRM TF
| 13:00 | 18:00 | SAP |  | [SAP]PRM_영업사원 맵핑 (PRM) | ERP-TF / PRM TF
4/22 (목) |  |  |  |  | [SAP]PRM_자재마스터(1차 SAP->PRM) | ERP-TF / PRM TF
4/23 (금) | 9:00 | 18:00 | PRM/멤버십 |  | 운영서버 설정 (Tomcat) - Tomcat Instance 생성 - Tomcat 서버 설정 | 인포테크운영팀 김윤기
| 9:00 | 18:00 | PRM/멤버십 |  | Apache 셋팅 / 도메인 설정 | 인포테크운영팀
|  |  | PRM |  | PRM 포탈 데이터 마이그레이션 (항목확인 필요) - 사용자 / 권한 - 공지사항 - 포탈데이터 | 김윤기/탁창범
|  |  | PRM |  | eHR 로그인 및 권한 관련 IF 체크 | 김윤기/탁창범
멤버십
4/24 (토) |  |  | 멤버십 |  | 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 | 탁창범
4/25 (일) |  |  | 멤버십 |  | 멤버십 4/8 이후 데이터 마이그레이션 검증 | 탁창범
4/26 (월) | 9:00 | 18:00 | SAP |  | [SAP] PRM_5월1일 ~ 프로모션 계획 전송 (SAP-PRM)
| 9:00 | 완료시 | PRM/멤버십 |  | 프로모션 계획별 세부설정 - PRM / 멤버십 | 김윤기/탁창범 프로모션팀 고객마케팅팀
4/27 (화) | 9:00 | 18:00 | PRM/멤버십 |  | 사용자 매뉴얼 배포 (본사/매장) - 그룹웨어 / PRM 공지사항 | 김윤기
4/28 (수)
4/29 (목)
4/30 (금) | 22:00 |  | PRM |  | PRM 영수증 3개월 마이그레이션
PRM
5/1 (토) | 0:00 | 3:00 | 멤버십 |  | NUNC몰 멤버십 API 전환 | 권주원/탁창범 온라인개발팀
| 0:00 | 3:00 | 멤버십 |  | 멤버십 마이그레이션 현행화 - 회원정보 - BM정보 - 쿠폰 - 회원-매장 매핑정보