## 오픈 시나리오
[오픈 시나리오]
* 작성일자: | 2019-10-10
구분 | 항목 |  | Task ID | 선행Task ID | 영역 | TASK | 담당자 |  | 시작시간 |  |  | 소요 시간 | 종료시간 |  |  | *진행 상태 | 비고 |  | 작업내용 | 절차 1 | 절차 2
| ID | 명칭 |  |  |  |  | 수행사 | 고객사
사전Data 전환 (B0) | 1 | 이행 준비 | B0-1 |  | 개발팀 | - 운영 DB Object 현행화 - TABLE, VIEW, INDEX, DBLINK 등 전체 현행화 | 박영일 |  | 2019-10-04 10:00 | 금 | 43742.4167 | 1 | 2019-10-04 11:00 | 금 | 43742.4583 | 대기
| 2 |  | B0-2 |  | 개발팀 | - 운영 DB Object 현행화 .PACKAGE, PROCEDURE, FUNCTION 현행화 | 박영일 |  | 2019-10-04 11:00 | 금 | 43742.4583 | 1 | 2019-10-04 12:00 | 금 | 43742.5 | 대기
| 3 | Data 전환 | B0-3 |  | 개발팀 | - Data 사전 이행 수행(28H) | 박영일 |  | 2019-10-04 22:00 | 금 | 43742.9167 | 35 | 2019-10-06 09:00 | 일 | 43744.375 | 대기 | * 2019년 8월 31일까지의 자료 이관 * ASIS 운영(PRM, 온라인, CMS)로부터
| 4 | 전환 Data 검증 | B0-4 |  | 개발팀 | - Data 사전 이행 결과 점검 및 조치 | 박영일 |  | 2019-10-04 12:00 | 금 | 43742.5 | 2 | 2019-10-04 14:00 | 금 | 43742.5833 | 대기 | * migraion tool(TALEND) Log 확인 * 이행 건수 점검 및 오류사항 조치 * 1단계 Migration 결과 DB Backup 검토
| 5 | 기초 Data 반영 | B0-5 |  | PMO | - 프로모션 운영 데이터 이관/점검 .10월분 PMO 반영 | 안한모 |  | 2019-10-07 10:00 | 월 | 250:00 |  | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 대기
| 6 |  | B0-6 |  | 개밭팀 | - 데이터 무결/정합성 점검 .테이블별 코드항목 .H/B 테이블 집계값, H/B 누락건 .집계Table 기준 집계값 | 개발팀 |  | 2019-10-07 10:00 | 월 | 250:00 |  | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 대기 | * 프로모션 데이터 전환(Open Data) | .주요 상세 점검항목 정의필요
| 7 |  | B0-7 |  | 개발팀 | - 마스터 반영 .공통: 코드, 프로그램 목록 등 .MB: 신규 코드정보 반영 | 박종민 |  | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 1 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583 | 대기 |  | .대상 리스트화
| 8 |  | B0-8 |  | 개발팀 | - 사용자 권한반영 | 박종민 | 김윤기 | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 1 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583 | 대기 |  | .대상 리스트화
사전점검 (B1) | 1 | 공지 | B1-1 |  | PMO | - 매장 신규 POS시스템 배포/설치 완료 점검 |  | 하성필 | 2019-10-01 | 화 | 8:00 |  | 2019-10-08 | 화 | 18:00 | 대기 | Win XP 사용 매장 POS 교체
| 2 | 확인 | B1-2 |  | 서비스 | - 매장POS 결제서비스(NVCat) 설치확인 | SCS | 하성필 | 2019-10-01 | 화 | 8:00 |  | 2019-10-08 | 화 | 18:00 | 대기 | 1.설치 2.검증 3.설치 실패 매장 재 설치
| 3 | 협조 | B1-3 |  | PMO | - NICE 오픈일정 공유 및 협조요청 - 외부시스템(코레일, 쿠콘) DB LINK 변경 공지 |  | 하성필 | 2019-10-01 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-08 | 화 | 18:00 | 대기
| 4 | 공지 | B1-4 |  | PMO | - 시스템 변경 공지 .AS_IS PRM 공지팝업 띄움 |  | 김윤기 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-10 | 목 | 18:00 | 대기 | TO_BE PRM으로 Redirection 하도록 준비 사전 공지 필(10/10까지 공지완료)
| 5 | 배포/준비 | B1-5 |  | PMO | - TO-BE POS 프로그램-최종 전점 배포 |  | 하성필 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00 | 대기 | 신규 POS 최종배포본 2차 update
| 6 |  | B1-6 |  | PMO | - 점포 배포완료 점검/확인 |  | 하성필 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00 | 대기
| 7 | 서버 및 서비스 환경 점검 | B1-7 |  | PMO | - 넥사크로 라이선스 세팅 |  | 김윤기 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00 | 대기
| 8 |  | B1-8 |  | PMO | - 서버 WAS 등 환경설정 최종 확인/반영 .TR1/2 설정정보 동기화 |  | 김윤기 | 2019-10-10 | 목 | 9:00 |  | 2019-10-10 | 목 | 18:00 | 대기 | * java memory 2g/4g |  | * 서버 기동 스크립트 / 로그화일 위치 / WAS 기동 ID/PW 확인
| 9 |  | B1-9 |  | 운영팀 | - DB 인스턴스 재기동 |  | 손성용 | 2019-10-09 | 수 | 15:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00 | 대기 | * PRM DB 인스턴스 재기동 |  | "* 확인 db 1. 내부 연결 계정(운영) ERP [192.168.1.203:1521]/misdb 온라인 [192.168.1.203:1521]/orcl 2. 사내 서버 webcach [61.100.3.237] CRM/COUPON(ms-sql) [192.168.1.198] webcach [61.100.3.237] CMS DB [192.168.200.40:1521] / CRMDB CMS WAS [192.168.200.40:1521] / CRMDB kt문자 발송 [61.100.3.222:3306] crm/분석서버[powerBi](ms-sql) [61.100.3.201] /* 개발 장비-------------------------------------------*/ (AS_IS)개발 서버 [192.168.250.6:1523] / OFFTEST (AS_IS)개발 서버2 [192.168.250.9:1523] / OFFTEST --추후 생성 요청 (AS_IS)개발 서버 [192.168.250.6:3500] / ANGPPSTS (온라인)개발 서버 [192.168.250.6:1524] / ONTEST (온라인)개발 서버2 [192.168.250.9:1524] / ONFTEST --추후 생성 요청 3. 외부 서버 KORAIL [222.108.149.24:1521]/orahi 4. 기타 차세대 WAS서버 61.100.3.208/61.100.3.245 차세대 TR서버 61.100.3.209/61.100.3.246 "
| 10 |  | B1-10 |  | 개발팀 | - WAS/API 서비스 종료 |  | 개발팀 | 2019-10-10 | 목 | 8:30 | 0.5 | 2019-10-10 00:30 |  | 9:30 | 대기
| 11 |  | B1-11 |  | 운영팀 | - 서버재기동 PRM 1/2 , TR 1/2 |  | 손성용 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 | 2 | 2019-10-09 | 수 | 11:00 | 대기 | * 61.100.3.208, 209, 245, 246 * 서비스 중지 / 서버점검 / shutdown |  | * 애플리케이션 서비스 종료 / 기동 순서 및 스크립트 * 업체 재기동 사전 요청 (10/8)
| 14 |  | B1-14 |  | 운영팀 | - SSL인증서 세팅 |  | 손성용 | 2019-10-10 | 목 | 11:00 | 1 | 2019-10-10 | 목 | 12:00 | 대기 | 4 |  | * 인증서 셋팅을 나중에 해야하는지 확인 * 인증서 복사 후 아파치 재기동 하는 절차 문서 (인증서 파일 경로 및 절차 확인)
| 15 |  | B1-15 |  | 운영팀 | - 도메인 DNS 세팅 |  | 손성용 | 2019-10-10 | 목 | 12:00 | 1 | 2019-10-10 | 목 | 13:00 | 대기 | 본사 DNS 변경 및 호스트웨이 DNS 변경 적용 : 10/10 13:00 적용 |  | * 호스트웨이 ams.ablcecnc.com --> prm.able-cnc.com * 기존 ams 항목 삭제 후 prm ip 변경 --> (61.100.3.211 --> 61.100.3.238 변경) | 차세대 PRM : https://prm.able-cnc.com --> domian name 접근시 --AS_IS ip주소로 리다리렉트 확인 http://61.100.3.211/prm/index.page
| 16 |  | B1-16 |  | 개발팀 | - WAS/API 서비스 기동/점검 |  | 개발팀 | 2019-10-10 | 목 | 11:00 | 2 | 2019-10-10 02:00 |  | 12:00 | 대기
| 17 |  | B1-17 |  | 개발팀 | - DB J/S 및 기타 설정 점검 |  | 개발팀 | 2019-10-10 | 목 | 12:00 | 2 | 2019-10-10 02:00 |  | 14:00 | 대기
오픈 사전점검 (B2) | 1 | 마감확인 및 서버통제 | B2-1 |  | PMO | - 매장 영업 종료, POS 마감확인 |  | 하성필 | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 0.5 | 2019-10-10 22:30 | 목 | 43748.9375 | 대기 |  |  | AS_IS DB 스케줄러 중지 [ 익일 :00:01 분]
| 2 |  | B2-2 |  | PMO | - 10/10 23시 기준 .온라인 I/F 통제 확인 |  | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 22:30 | 목 | 43748.9375 | 0.5 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583 | 대기 | * 온라인: 신규 회원가입 통제(온라인팀)
| 3 |  | B2-3 |  | PMO | - 시스템 통제결과 최종확인 |  | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583 | 0.1 | 2019-10-10 23:06 | 목 | 43748.9625 | 대기
| 4 |  | B2-4 |  | 개발팀 | - TO-BE ME:CODE/쿠폰 API 서비스 중지 - AS-IS 기반 ME:CODE 데이터 백업, 데이블 스크립트 백업 | 서태욱 |  | 2019-10-10 23:06 | 목 | 43748.9625 | 0.5 | 2019-10-10 23:36 | 목 | 43748.9833 | 대기
| 5 |  | B2-5 |  | 개발팀 | - WAS APP 배포적용 .WEB: PRM/PMO/MB .FTP: POS | 박종민 서태욱 전동식 | 김윤기 | 2019-10-10 23:06 | 목 | 43748.9625 | 0.5 | 2019-10-10 23:36 | 목 | 43748.9833 | 대기 | * WAS / WEB 최종 적용 |  | * 사전 배포가능한 업무영역 22시 이전 배포/적용 토록
| 6 | Data 전환 준비 | B2-6 |  | 개발팀 | - Schedule Job Disable | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583 | 0.25 | 2019-10-10 23:15 | 목 | 43748.9688 | 대기 | * Disable Script 실행
| 7 |  | B2-7 |  | 개발팀 | - Trigger Disable | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:15 | 목 | 43748.9688 | 0.25 | 2019-10-10 23:30 | 목 | 43748.9792 | 대기 | * Trigger Disable Script 실행
| 8 | Data 전환 | B2-8 |  | 개발팀 | - 맴버쉽 데이타 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:30 | 목 | 43748.9792 | 0.75 | 2019-10-11 00:15 | 금 | 43749.0104 | 대기 | * 회원마스타, 마일리지
| 9 |  | B2-9 |  | 개발팀 | - 기초 데이타 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 00:15 | 금 | 43749.0104 | 0.5 | 2019-10-11 00:45 | 금 | 43749.0312 | 대기 | * AS-IS 원자료 등
| 10 |  | B2-10 |  | 개발팀 | - 마스타 자료 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 00:45 | 금 | 43749.0312 | 0.75 | 2019-10-11 01:30 | 금 | 43749.0625 | 대기 | * 사용자, 공통, 회원추가자료 등
| 11 |  | B2-11 |  | 개발팀 | - 실적 자료 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 01:30 | 금 | 43749.0625 | 0.75 | 2019-10-11 02:15 | 금 | 43749.0938 | 대기 | * 사용자, 공통, 회원추가자료 등
| 12 |  | B2-12 |  | 개발팀 | - POS TR 자료 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 02:15 | 금 | 43749.0938 | 0.5 | 2019-10-11 02:45 | 금 | 43749.1146 | 대기 | * 매출, 할인, 품목 등
| 13 |  | B2-13 |  | 개발팀 | - 쿠폰 데이타 반영 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 02:45 | 금 | 43749.1146 | 0.25 | 2019-10-11 03:00 | 금 | 43749.125 | 대기 | * 운영중 자료 통합
| 14 |  | B2-14 |  | 개발팀 | - BTNT 회원정보 반영 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 03:00 | 금 | 43749.125 | 0.25 | 2019-10-11 03:15 | 금 | 43749.1354 | 대기 | * 온라인 운영DB 회원번호 업데이트
| 15 |  | B2-15 |  | 개발팀 | - Data 이행 점검 및 결과조치 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 03:15 | 금 | 43749.1354 | 1 | 2019-10-11 04:15 | 금 | 43749.1771 | 대기 | * migration tool(TALEND) Log 확인 * 이행 건수 점검 및 오류사항 조치
| 16 | Data 점검 | B2-16 |  | 개발팀 | - 데이터 무결/정합성 점검 .테이블별 코드항목 .H/B 테이블 집계값, H/B 누락건 .집계Table 기준 집계값 | 개발자 |  | 2019-10-11 04:15 | 금 | 43749.1771 | 1 | 2019-10-11 05:15 | 금 | 43749.2187 | 대기 |  | .대상 리스트화
| 17 |  | B2-17 |  | MB | - 멤버십 고객정보 및 마일리지/쿠폰 데이터 점검 .AS-IS & TO-BE 비교 | 서태욱 |  | 2019-10-11 04:15 | 금 | 43749.1771 | 0.5 | 2019-10-11 04:45 | 금 | 43749.1979 | 대기 |  | .대상 리스트화
| 18 |  | B2-18 |  | 개발팀 | - 화면기준 데이터 비교(AS-IS&TO-BE) | 개발팀 |  | 2019-10-11 05:45 | 금 | 43749.2396 | 0.5 | 2019-10-11 06:15 | 금 | 43749.2604 | 대기 |  | .대상 리스트화
| 19 | 서비스 기동/점검 | B2-19 |  | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 가동 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 개발팀 |  | 2019-10-11 04:45 | 금 | 43749.1979 | 0.5 | 2019-10-11 05:15 | 금 | 43749.2188 | 대기 |  | .대상 리스트화
| 20 |  | B2-20 |  | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 상태점검 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 개발팀 |  | 2019-10-11 05:15 | 금 | 43749.2188 | 0.5 | 2019-10-11 05:45 | 금 | 43749.2396 | 대기 |  | .대상 리스트화
| 21 |  | B2-21 |  | 온라인 | - 모바일 WAS / 뷰티넷 소스 적용 및 재기동 |  | 온라인 운영팀 | 2019-10-11 06:15 |  | 6:00 | 2 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 8:00 | 대기 | - 2대 적용 후 테스트 / 이상 없으면 나머지 적용 |  |  | DB 연동 확인 : 1. ERP 접속 2. BEAUTYNET 3. 61.100.3.237 ( WEB CASH) 4. 61.100.3.198 (MS-SQL)
| 22 |  | B2-22 |  | 운영팀 | - ERP 신규 PRM으로 프로세스 반영 |  | 권오신 | 2019-10-11 05:45 |  | 6:00 | 2 | 2019-10-11 07:45 | 금 | 8:00 | 대기
| 23 |  | B2-23 |  | 운영팀 /온라인 | - 타 시스템 서비스 연결상태 확인 .ERP, 온라인 영역 등 | 운영팀 | PRM/운영팀 | 2019-10-11 05:45 | 금 | 43749.2396 | 1 | 2019-10-11 06:45 | 금 | 43749.2812 | 대기 |  | .대상 리스트화 | * 손성용/권오신 | 1) 서버 정보 ● 차세대 PRM WAS [ 2대 서버 디렉토리 동일 ] 61.100.3.208 root Qfmgh#*djEzso37ca 61.100.3.245 root uIfv6&%s2kdOfzcdP 61.100.3.208 tomcat kgR84c^dfT3!dvf 61.100.3.245 tomcat kgR84c^dfT3!dvf 1. 기동중인 프로세스(2개) 및 서버 재기동 astems 2583 1 0 2018 ? 03:40:07 /usr/java/bin/java -Xms1024M -Xmx2048M -Dfile.encoding=UTF-8 -Djava.awt.headless=true -Dsun.java2d.fontpath=/home/httpd/missha/UbiService/fonts/ -classpath /home/httpd/missha/UbiService/lib/UbiServer.jar:. com.ubireport.service.UbiService /home/httpd/missha/UbiService tomcat 16004 1 1 Oct09 ? 00:05:32 /usr/java/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/local/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Xms512M -Xmx2048M -Xmn32M -XX:MaxPermSize=256M -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djennifer.config=/usr/local/tomcat/jennifer5/agent.java/conf/at12.conf -javaagent:/usr/local/tomcat/jennifer5/agent.java/jennifer.jar -javaagent:/home/tomcat/whatap_java/whatap.agent.tracer-1.8.4.jar -Djava.endorsed.dirs=/usr/local/tomcat/endorsed -classpath /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/usr/local/tomcat -Dcatalina.home=/usr/local/tomcat -Djava.io.tmpdir=/usr/local/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start 1) was-sever [tomcat] tomcat 기동 정지 sh /usr/local/tomcat/bin/catalina.sh stop tomcat 기동 sh /usr/local/tomcat/bin/catalina.sh start 2) 기타 프로그램 reportTool 기동 정지 sh /home/httpd/missha/UbiService/bin/shutdown.sh reportTool 기동 정지 sh /home/httpd/missha/UbiService/bin/startup.sh 3) web - server webServer 기동 정지 sh /usr/local/apache/bin stop webServer 기동 sh /usr/local/apache/bin start 4) 모니터링 툴[whatap] /home/tomcat/whatap_db_angpps2 /home/tomcat/whatap_db_angpps1 /home/tomcat/whatap_db_offset 2) 그외 정보 WAS 로그위치 : /usr/local/tomcat/logs 소스 위치 : /home/httpd/missha/WebRoot License 위치 : /home/httpd/missha/WebRoot/aps/WEB-INF/lib/nexacro14_server_license.xml ● AS_IS 서버 정보 61.100.3.212 root 확인 61.100.3.213 root 확인 61.100.3.212 tomcat GdpBdlWqmf$4871^ 61.100.3.213 tomcat TmcPrmWas^1545* 2. AS_IS 계정 정보가 없어 정확한 위치 파악 안됨 [ 권오신 차장에게 문의 ] 1) web - server webServer 기동 정지 sh /usr/local/apache/bin stop webServer 기동 sh /usr/local/apache/bin start 1) was-sever [tomcat] - 61.100.3.212 /usr/local/tomcat/prm-was/instance/prmSvr11/stopInstance.sh /usr/local/tomcat/prm-was/instance/prmSvr11/startInstance.sh - 61.100.3.212 /usr/local/tomcat/prm-was/instance/prmSvr12/stopInstance.sh /usr/local/tomcat/prm-was/instance/prmSvr12/startInstance.sh 2) web - server prm.able-cnc.com 1) RSA 인증 번호 : able6428 [확인 필요] 2) 인증키 위치 /usr/local/apache/conf 3) apache 서버 인증키 백업 4) apache 2) 그외 정보 WAS 로그위치 : /mis-logs/tomcat-log/prm-was/prmSvr11/was-logs /mis-logs/tomcat-log/prm-was/prmSvr21/was-logs 소스 위치 : /mis-app/prm | 차세대 TR 서버 [ 2대 서버 디렉토리 동일 ] ●인스턴스 정보 (8개 WAS 인스턴스) TR 서버 : 메모리 2GB [ 서버당 1대] 총 2개 인스턴스 OFFLINE API 서버 : 메모리 2GB [ 서버당 1대] 총 2개 인스턴스 ONLINE API 서버 : 메모리 2GB [ 서버당 2대] 총 8개 인스턴스 1. 계정 정보 61.100.3.209 tomcat admin@tomcat 61.100.3.246 tomcat admin@tomcat ◎ 61.100.3.209 [ 4개 인스턴스 중지 ] sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server1-Down.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server2-Down.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server3-Down.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server9-Down.sh ◎ 61.100.3.209 [ 4개 인스턴스 실행 ] sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server1-Startup.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server2-Startup.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server3-Startup.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server9-Startup.sh ◎ log /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-1/logs/catalina.out /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-2/logs/catalina.out /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-3/logs/catalina.out /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-9/logs/catalina.out /*--------------------------------------------------------------------------------*/ ◎ 61.100.3.246 [ 4개 인스턴스 중지 ] sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server1-Down.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server2-Down.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server3-Down.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server9-Down.sh ◎ 61.100.3.246 [ 4개 인스턴스 실행 ] sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server1-Startup.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server2-Startup.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server3-Startup.sh sh /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/apache-tomcat-8.5.42/bin/Server9-Startup.sh ◎ log /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-1/logs/catalina.out /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-2/logs/catalina.out /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-3/logs/catalina.out /Web-Service-Multi/Web-App-Servers/Tomcat-Inst-9/logs/catalina.out
| 24 |  | B2-24 |  | 개발팀 | - 운영시스템 가동 점검 .PRM/PMO/MB/TR: URL 기준 서비스 로그인/기동상태 점검 .권한별 기능통제 확인 .POS: 배포(버전)확인 및 로그인/기동상태 점검 | 개발팀 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 06:45 | 금 | 43749.2812 | 0.5 | 2019-10-11 07:15 | 금 | 43749.3021 | 대기 |  | .대상 리스트화 | - 판매 포스 오전 6시 이후부터 AS_IS POS 프로그램 실행 [ 중단 안내 메시지 확인] - [AS_IS ]PRM 접속 차세대 PRM 접속 확인
| 25 | 가동점검 확인 | B2-25 |  | 개발팀 | - 내부 점검 및 결과 PMO전달 | PMGrp |  | 2019-10-11 07:15 | 금 | 43749.3021 | 0.25 | 2019-10-11 07:30 | 금 | 43749.3125 | 대기
오픈결정 (B3) | 1 | 오픈결정 | B3-1 |  | PMO | - 오픈 가부 결정 |  | PMO | 2019-10-11 08:00 | 금 | 43749.3333 | 0.25 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 대기 | * 오픈 부결 시 롤백 프로세스 확인 |  | * 롤벡 시간별 일정 / 프로세스 정의 / 롤백 시 DNS 설정 사전 작업
| 2 | 롤백 | B3-2 |  | 공통 | - 매장: 과거POS 배포 - 내/외부업체: 인터페이스 서비스 복귀요청 | 개발자 | PMO | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 1.5 | 2019-10-11 09:45 | 금 | 43749.4062 | 대기
모니터링 (A1) | 1 | 시스템 모니터링 | A1-1 |  | 공통 | - 시스템 모니터링 | 개발자 | PMO | 2019-10-11 09:00 | 금 | 43749.375 | 48 | 2019-10-13 09:00 | 일 | 43751.375 | 대기 |  |  | 판매 포스 - AS_IS 판매 포스 접속 시도 PRM - AS_IS PRM 접속시 차세대로 리다이렉팅 되는지 점검 - 멤버십 - 온라인(뷰티넷) 실제 접속하여 회원가입, 주문 거래 발생, 카드등록확인 , 매장 거래 내역 확인
오픈 후 처리 (A2) | 1 | 미 반영 Data 이행 | A2-1 |  | 개발팀 | - AS-IS POS TR(매출)자료 이관 | 박영일 |  | 2019-10-11 10:00 | 금 | 43749.4167 | 3 | 2019-10-11 13:00 | 금 | 43749.5417 | 대기 | * 오픈 당일 기준 자료
| 2 |  | A2-2 |  | 개발팀 | - 누락 온/오프라인 회원/마일리지 반영 | 박영일 |  | 2019-10-11 13:00 | 금 | 43749.5417 | 3 | 2019-10-11 16:00 | 금 | 43749.6667 | 대기
| 3 |  | A2-3
[ 오픈시나리오에 누락된 Check 사항 ]
[6 empty] | * DB서버 접근 제어 정책 : 서버: 서버 / 개발자 계정 | 김윤기
[6 empty] | * 백업 : 10일 Agent 설치 / 적용 | 손성용
[6 empty] | * DB 점검 : 업체 요청 | 손성용
[6 empty] | * 온라인 일정 계획 확인 추가 | 김윤기
[6 empty] | * 롤백프로세스 정의 | 김윤기/손성용
[6 empty] | * 서버 기동 스크립트 / 로그화일 위치 / WAS 기동 ID/PW | 김윤기
[6 empty] | * 인증서 위치 / 인증서 교채작업 절차 | 김윤기
Formulas:
종료시간 = [시작시간]+[소요 시간]/24
시작시간 = [종료시간, row above]
시작시간 = [시작시간, row above]

## 데이터이행목록 (hidden)
No. | 테이블 |  | 데이터 초기 설정 구분 |  |  |  |  | 데이터생성시점 |  | 비고
| 논리명 | 물리명 | IF수신 | 이행대상 |  | 최초생성 |  | 오픈전 | 오픈시점
|  |  |  | DB to DB | EXCEL | 수행사 | 영업 | (1차) | (2차)
1 | TB_ANA_DD_MEM | 일회원 |  |  |  | O |  | O | O | 회원집계
2 | TB_ANA_DD_SALES | 일매출 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
3 | TB_ANA_DD_SALES_EMP | 일매출사원 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
4 | TB_ANA_DD_SALES_GRADE_ITEM | 일매출회원등급품목 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
5 | TB_ANA_DD_SALES_GRP_AMT | 일매출그룹금액 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
6 | TB_ANA_DD_SALES_ITEM | 일매출품목 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
7 | TB_ANA_DD_SALES_ITEM_AGE | 일매출품목연령대 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
8 | TB_ANA_DD_SALES_ITEM_EMP | 일매출품목사원 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
9 | TB_ANA_DD_SALES_ITEM_PROM | 일매출품목프로모션 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
10 | TB_ANA_DD_SALES_MEM_GRADE | 일매출회원등급 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
11 | TB_ANA_DD_SALES_MEM_TP_TM | 일매출회원유형시간 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
12 | TB_ANA_DD_SALES_PAY_WAY | 일매출결제수단 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
13 | TB_ANA_DD_SALES_PROM | 일매출프로모션 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
14 | TB_ANA_DD_SALES_TM | 일매출시간 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
15 | TB_ANA_MM_MEM | 월회원 |  |  |  | O |  | O | O | 회원집계
16 | TB_ANA_MM_SALES | 월매출 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
17 | TB_ANA_MM_SALES_AGE | 월매출연령대 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
18 | TB_ANA_MM_SALES_EMP | 월매출사원 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
19 | TB_ANA_MM_SALES_GRADE_ITEM | 월매출회원등급품목 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
20 | TB_ANA_MM_SALES_ITEM | 월매출품목 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
21 | TB_ANA_MM_SALES_ITEM_AGE | 월매출품목연령대 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
22 | TB_ANA_MM_SALES_ITEM_EMP | 월매출품목사원 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
23 | TB_ANA_MM_SALES_MEM_GRADE | 월매출회원등급 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
24 | TB_ANA_YY_SALES_ITEM | 년매출품목 |  |  |  | O |  | O | O | 매출집계
25 | TB_BAS_BOOK_ITEM | 즐겨찾기품목 |  |  |  |  | O
26 | TB_BAS_BOOK_ITEM_GRP | 즐겨찾기품목그룹 |  |  |  |  | O
27 | TB_BAS_CHAIN | 가맹 |  |  |  |  | O
28 | TB_BAS_COMM_NMPLATE | 공통명판 |  |  |  |  | O
29 | TB_BAS_COMM_NMPLATE_SHOP | 공통명판매장 |  |  |  |  | O
30 | TB_BAS_DUAL_VIDEO | 듀얼동영상 |  |  |  |  | O
31 | TB_BAS_DUAL_VIDEO_BRAND | 듀얼동영상브랜드 |  |  |  |  | O
32 | TB_BAS_FNKEY | 기능키 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
33 | TB_BAS_ITEM | 품목 | O | O |  |  |  |  | O
34 | TB_BAS_ITEM_BARCD | 품목바코드 | O | O |  |  |  |  | O
35 | TB_BAS_ITEM_BOM | 품목BOM | O | O |  |  |  |  | O
36 | TB_BAS_ITEM_CTRL | 품목통제 |  | O |  |  |  |  | O
37 | TB_BAS_ITEM_CTRL_DTL | 품목통제상세 |  | O |  |  |  |  | O
38 | TB_BAS_ITEM_CTRL_MEM_GRADE | 품목통제회원등급 |  | O |  |  |  |  | O
39 | TB_BAS_ITEM_CTRL_SHOP | 품목통제매장 |  | O |  |  |  |  | O
40 | TB_BAS_ITEM_CTRL_TP | 품목통제유형 |  | O |  |  |  |  | O
41 | TB_BAS_ITEM_DTL | 품목상세 | O | O |  |  |  |  | O
42 | TB_BAS_ITEM_SHOP_SUPP_RATE | 품목매장공급율 | O | O |  |  |  |  | O
43 | TB_BAS_KORAIL_SHOP | 코레일매장 |  | O |  |  |  |  | O
44 | TB_BAS_POS | POS |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (POS설치시 생성) (지우면 안됨)
45 | TB_BAS_POS_CONFIG | POS설정 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (POS설치시 생성) (지우면 안됨)
46 | TB_BAS_POS_DIST | POS배포 |  |  |  | O |  |  |  | 필요시 등록
47 | TB_BAS_POS_VER | POS버전 |  |  |  | O |  |  |  | 필요시 등록
48 | TB_BAS_SHOKEY | 지정키 |  |  |  |  | O
49 | TB_BAS_SHOKEY_GRP | 지정키그룹 |  |  |  |  | O
50 | TB_BAS_SHOP | 매장 | O | O |  |  |  |  | O
51 | TB_BAS_SHOP_ACCT | 매장계좌 | O | O |  |  |  |  | O
52 | TB_BAS_SHOP_ASSET_INVCHK | 매장자산실사 |  | O |  |  |  |  | O
53 | TB_BAS_SHOP_ASSET_INVCHK_DTL | 매장자산실사상세 |  | O |  |  |  |  | O
54 | TB_BAS_SHOP_CARDCO | 매장카드사 |  | O |  |  |  |  | O
55 | TB_BAS_SHOP_DOW_ACCT | 매장입출금계정 |  |  |  |  | O
56 | TB_BAS_SHOP_EMP | 매장사원 |  |  |  |  | O
57 | TB_BAS_SHOP_FNKEY | 매장기능키 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 ('0000' 매장을 기준으로 모두 복사)
58 | TB_BAS_SHOP_NMPLATE | 매장명판 |  | O |  |  |  |  | O
59 | TB_BAS_SHOP_SALES_GOAL | 매장매출목표 |  |  | O |  |  |  | O
60 | TB_BAS_SHOP_VISUAL_ARTI | 매장비쥬얼항목 |  |  | O |  |  |  | O
61 | TB_BAS_TEAM_SALES_GOAL | 팀매출목표 |  | O |  |  |  |  | O
62 | TB_BAS_VISUAL_ARTI | 비쥬얼항목 |  |  | O |  |  |  | O
63 | TB_CLO_DDL | 마감 |  |  |  | O |  |  | O | 오픈 전월의 데이터를 마감으로 생성
64 | TB_CLO_LOSS_PERMIT_STD | LOSS허용기준 |  | O |  |  |  | O
65 | TB_CLO_MILG_ACC_STD | 마일리지적립기준 |  | O |  |  |  | O
66 | TB_CLO_POINT_BURDEN_STD | 포인트부담기준 |  | O |  |  |  | O
67 | TB_IFM_ERP_MASTER_LOG | ERP기준정보수신로그 |  |  |  | O |  |  | O | 기본값생성 (받을 데이터의 수정일시 기준 확인)
68 | TB_IFM_POS_SALES | POS매출 |  | O |  |  |  | O | O
69 | TB_IFM_POS_SALES_ALIPAY | POS매출알리페이 |  | O |  |  |  | O | O
70 | TB_IFM_POS_SALES_CARD | POS매출카드 |  | O |  |  |  | O | O
71 | TB_IFM_POS_SALES_CASH_BILL | POS매출현금영수증 |  | O |  |  |  | O | O
72 | TB_IFM_POS_SALES_DTL | POS매출상세 |  | O |  |  |  | O | O
73 | TB_IFM_POS_SALES_MOBILE_GIFT | POS매출모바일상품권 |  | O |  |  |  | O | O
74 | TB_IFM_POS_SALES_MTIC | POS매출엠틱 |  | O |  |  |  | O | O
75 | TB_IFM_POS_SALES_PROM | POS매출프로모션 |  | O |  |  |  | O | O
76 | TB_IFM_POS_SALES_PROM_BILL | POS매출프로모션영수증 |  | O |  |  |  | O | O
77 | TB_IFM_POS_SALES_PROM_BNFT | POS매출프로모션혜택 |  | O |  |  |  | O | O
78 | TB_IFM_POS_SALES_REFUND | POS매출즉시환급 |  | O |  |  |  | O | O
79 | TB_INV_MMIO | 재고월수불 |  |  |  | O |  |  | O | 오픈 전월 월마감 이후 전월 기말재고로 기초재고 생성, 오픈 이후 매장의 재고실사를 이용하여 매장재고 조정
80 | TB_MEM_CARD_PBL | 카드발행 |  | O |  |  |  |  | O
81 | TB_MEM_MEM | 회원 |  | O |  |  |  |  | O | 데이터 이행 이후 SQ_WALLET_M_CARD, SQ_WALLET_P_CARD 의 시작 값을 AS-IS 운영 마지막 값 (PKG_IDX) + 10000으로 설정
82 | TB_MEM_MEM_CARD_ISSUE | 회원카드발급 |  | O |  |  |  |  | O
83 | TB_MEM_MEM_DD_SALE | 회원일구매 |  | O |  |  |  | O | O
84 | TB_MEM_MEM_DD_SALE_ITEM | 회원일구매품목 |  | O |  |  |  | O | O
85 | TB_MEM_MEM_GRADE | 회원등급 |  | O |  |  |  |  | O
86 | TB_MEM_MEM_LOG | 회원이력 |  | O |  |  |  |  | O
87 | TB_MEM_MEM_MM_SALE | 회원월구매 |  | O |  |  |  | O | O
88 | TB_MEM_MEM_MM_SALE_ITEM | 회원월구매품목 |  | O |  |  |  | O | O
90 | TB_MEM_MEM_SIGN | 회원서명 |  | O |  |  |  |  | O
91 | TB_MEM_POINT | 포인트 |  | O |  |  |  | O | O | 데이터 이행 이후 SQ_POINT_NO 의 시작 값을 AS-IS 운영 마지막 값 (PKG_IDX) + 10000으로 설정
92 | TB_MEM_POINT_DDIO | 포인트일수불 |  |  |  | O |  | O | O | 포인트집계
93 | TB_MEM_POINT_DDIO_SHOP | 포인트일수불매장 |  |  |  | O |  | O | O | 포인트집계
94 | TB_MEM_POINT_MMIO | 포인트월수불 |  |  |  | O |  | O | O | 포인트집계
95 | TB_MEM_POINT_MMIO_SHOP | 포인트월수불매장 |  |  |  | O |  | O | O | 포인트집계
96 | TB_MEM_POINT_TRANS | 포인트이관 |  | O |  |  |  |  | O
97 | TB_ORD_GRADE_ORD_LIMIT | 등급주문한도 |  | O |  |  |  |  | O
98 | TB_ORD_ITEM_SALES_GRADE | 품목매출등급 |  | O |  |  |  |  | O
99 | TB_ORD_ORD_DDL_TM | 주문마감시간 |  | O |  |  |  |  | O
100 | TB_ORD_SHOP_ORD_LIMIT_AMT | 매장주문한도금액 |  | O |  |  |  |  | O
101 | TB_ORD_SHOP_ORD_LIMIT_QTY | 매장주문한도수량 |  | O |  |  |  |  | O
102 | TB_ORD_SHOP_SALES_GRADE | 매장매출등급 |  | O |  |  |  |  | O
103 | TB_SAL_FSALE | 역매 |  | O |  |  |  |  | O
104 | TB_SAL_FSALE_ITEM | 역매품목 |  | O |  |  |  |  | O
105 | TB_SAL_FSALE_SHOP_GOAL | 역매매장목표 |  | O |  |  |  |  | O
106 | TB_SAL_ORD_PROM | 주문프로모션 |  |  |  |  | O
107 | TB_SAL_ORD_PROM_APPLY | 주문프로모션적용 |  |  |  |  | O
108 | TB_SAL_ORD_PROM_BNFT | 주문프로모션혜택 |  |  |  |  | O
109 | TB_SAL_ORD_PROM_COND | 주문프로모션조건 |  |  |  |  | O
110 | TB_SAL_ORD_PROM_SHOP | 주문프로모션매장 |  |  |  |  | O
111 | TB_SAL_PROM | 프로모션 |  | O |  |  | O |  |  | 이행 대상으로 변경 | 프로모션 정리 완료 9/25
112 | TB_SAL_PROM_BNFT | 프로모션혜택 |  |  |  |  | O
113 | TB_SAL_PROM_BNFT_ITEM | 프로모션혜택품목 |  |  |  |  | O
114 | TB_SAL_PROM_EXCP_PERIOD | 프로모션제외기간 |  |  |  |  | O
115 | TB_SAL_PROM_SHOP | 프로모션매장 |  |  |  |  | O
116 | TB_SAL_PROM_CALC | 프로모션 정산 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
117 | TB_SAL_PROM_SHOP_EXCP_PERIOD | 프로모션매장제외기간 |  |  |  |  | O |  |  | 추가
118 | TB_SAL_PROM_OFFER_GRP | 프로모션 Offer Group |  |  |  |  | O |  |  | 추가
119 | TB_SAL_PROM_OFFER_GRP_ITEM | 프로모션 Offer Group 품목 |  |  |  |  | O |  |  | 추가
120 | TB_SAL_PROM_TRG_MEM | 프로모션대상회원 |  |  |  |  | O |  |  | 추가
121 | TB_SAL_PROM_RULE | 프로모션 RULE |  |  |  |  | O |  |  | 추가
122 | TB_SAL_PROM_PRESENT_ITEM | 프로모션증정품목 |  |  |  |  | O |  |  | 추가
123 | T_SAL_OLD_PROM | 이전프로모션 |  | O | [5 empty] | 추가 이행 대상으로 신규 추가
124 | TB_SAL_SHOP_MILG | 매장마일리지 |  | O |  |  |  |  | O
125 | TB_SYS_AUGP | 권한그룹 |  |  | O |  |  |  | O
126 | TB_SYS_AUGP_MENU | 권한그룹메뉴 |  |  | O |  |  |  | O
127 | TB_SYS_AUGP_MENU_FN | 권한그룹메뉴기능 |  |  |  | O |  |  | O | 기본값생성 (권한그룹메뉴를 기준으로 설정)
128 | TB_SYS_CAL | 달력 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (2000년 ~ 2050년 까지 생성)
129 | TB_SYS_CARD_PREFIX | 카드프리픽스 |  | O |  |  |  |  | O
130 | TB_SYS_COMM_CD | 공통코드 | O |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
131 | TB_SYS_COMM_CD_DTL | 공통코드상세 | O |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
132 | TB_SYS_CONFIG | 설정 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
133 | TB_SYS_DEPT | 부서 | O
134 | TB_SYS_INTR_NETWORK | 내부망 | O
135 | TB_SYS_MENU | 메뉴 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
136 | TB_SYS_MENU_CLS | 메뉴분류 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
137 | TB_SYS_MENU_FN | 메뉴기능 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
138 | TB_SYS_MODULE | 모듈 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
139 | TB_SYS_MSG | 메시지 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
140 | TB_SYS_PROG | 프로그램 |  |  |  | O |  | O |  | 기본값생성 (개발 데이터 그대로 반영)
141 | TB_SYS_USER | 사용자 | O | O
142 | TB_SYS_USER_AUGP | 사용자권한그룹 |  |  |  | O |  |  | O | 기본값생성 (AS-IS 사용자 권한 그룹을 참조하여 생성)
143 | TB_SYS_USER_AUTH_SHOP | 사용자권한매장 |  |  | O | O |  |  | O | 관리자(A):전 브랜드, 본사사용자(U, 영업사원) : 해당 영업팀, 본사사용자(U, 나머지) : 전 브랜드, 매장점주(S) : 해당 매장, 매장직원(E) : 해당 매장, 영업사원의 경우 차재곤 과장이 보내준 엑셀로 구분
144 | TB_SYS_USER_PASSWD | 사용자비밀번호 | O | O |  |  |  |  | O
145 | TB_PS_TR_HDR | TR 헤더 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
146 | TB_PS_TR_POINT_SAVE | 포인트/스탬프 적립 내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
147 | TB_PS_TR_POINT_USE | 회원포인트 사용 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
148 | TB_PS_TR_DC | 할인종합 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
149 | TB_PS_TR_LOG | TransactionLog |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
150 | TB_PS_TR_NON_SAL_ITM | 비매출 상품 목록 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
151 | TB_PS_TR_PRM | 프로모션 적용 내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
152 | TB_PS_TR_RTN | 영수증 환불 연관 정보 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
153 | TB_PS_TR_CHCK_INQ | 수표조회이력
154 | TB_PS_TR_CPON_USE | 쿠폰 할인 내역
155 | TB_PS_TR_JSN | TR JSON
156 | TB_PS_TR_TAX_REFUND_ITM | 부가세 환급 대상 상품 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
157 | TB_PS_TR_CSHBILL | 현금영수증 발행 내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
158 | TB_PS_TR_DC_ITM | 상품별 할인 내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
159 | TB_PS_TR_ITM_PRM | 프로모션적용상품 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
160 | TB_PS_TR_MEM | 회원 정보 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
161 | TB_PS_TR_ITM | 거래상품목록 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
162 | TB_PS_TR_LN_ITM | Line Item |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
163 | TB_PS_TR_PAY | 결제내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
164 | TB_PS_TR_CDCARD | 신용카드 승인내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
165 | TB_PS_TR_TAX_REFUND | 부가세 환급 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
166 | TB_PS_TR_TOT | 거래금액정보 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
167 | TB_PS_TR_ALIPAY | 알리페이 승인내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
168 | TB_PS_TR_CASH | 현금결제내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
169 | TB_PS_TR_MOBILE_GIFT | 모바일상품권 승인내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
170 | TB_PS_TR_TAX_INV | 세금계산서 발행 요청 내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
171 | TB_PS_TR_DC_KTM | KT멤버십 할인내역 |  | O | [5 empty] | 이행 대상으로 신규 추가
172 | TB_PS_TR_GIFT_CARD | 기프트카드 승인내역
173 | TB_PS_TR_FREQ | 프리퀀시 내역
1 | TB_BAS_EMP_WORK | 사원근태 | [7 empty] | 대상아님
2 | TB_BAS_ITEM_CTRL_EXCP | 품목통제제외 | [7 empty] | 대상아님
3 | TB_BAS_SHOP_DEPOSIT | 매장입금 | [7 empty] | 대상아님
4 | TB_BAS_SHOP_ETC | 매장기타 | [7 empty] | 대상아님
5 | TB_BOA_BOARD | 게시판 | [7 empty] | 대상아님
6 | TB_BOA_BOARD_AUTH_TRG | 게시판권한대상 | [7 empty] | 대상아님
7 | TB_BOA_BOARD_MNGR | 게시판관리자 | [7 empty] | 대상아님
8 | TB_BOA_CONT | 계약서 | [7 empty] | 대상아님
9 | TB_BOA_CONT_SHOP | 계약서매장 | [7 empty] | 대상아님
10 | TB_BOA_POST | 게시글 | [7 empty] | 대상아님
11 | TB_BOA_POST_READ_LOG | 게시글열람이력 | [7 empty] | 대상아님
12 | TB_BOA_POST_READ_TRG | 게시글열람대상 | [7 empty] | 대상아님
13 | TB_BOA_POST_REPLY | 게시글댓글 | [7 empty] | 대상아님
14 | TB_BOA_POS_NOTI | POS공지 | [7 empty] | 대상아님
15 | TB_BOA_POS_NOTI_READ_LOG | POS공지열람이력 | [7 empty] | 대상아님
16 | TB_BOA_POS_NOTI_SHOP | POS공지매장 | [7 empty] | 대상아님
17 | TB_CLO_CARD_OPT_CONF | 카드임의등록확정 | [7 empty] | 대상아님
18 | TB_CLO_FSALE_CALC | 역매정산 | [7 empty] | 대상아님
19 | TB_CLO_LOSS_CALC | LOSS정산 | [7 empty] | 대상아님
20 | TB_CLO_POINT_CALC | 포인트정산 | [7 empty] | 대상아님
21 | TB_CLO_PROM_CALC | 프로모션정산 | [7 empty] | 대상아님
22 | TB_CLO_REBATE_CALC | 리베이트정산 | [7 empty] | 대상아님
23 | TB_CLO_SALES_ADJ | 매출조정 | [7 empty] | 대상아님
24 | TB_CLO_SALES_ADJ_SPC | 매출조정특판 | [7 empty] | 대상아님
25 | TB_CLO_TEAM_EXPECT_SALES | 팀예상매출 | [7 empty] | 대상아님
26 | TB_IFM_BARCD_DIST_LOG | 바코드배포이력 | [7 empty] | 대상아님
27 | TB_IFM_CARD_PREFIX_DIST_LOG | 카드프리픽스배포이력 | [7 empty] | 대상아님
28 | TB_IFM_CHAIN_DIST_LOG | 가맹배포이력 | [7 empty] | 대상아님
29 | TB_IFM_COMM_CD_DIST_LOG | 공통코드배포이력 | [7 empty] | 대상아님
30 | TB_IFM_COUPON | 쿠폰 | [7 empty] | 대상아님
31 | TB_IFM_DIST_APPLY_LOG | 배포적용이력 | [7 empty] | 대상아님
32 | TB_IFM_DOW_ACCT_DIST_LOG | 입출금계정배포이력 | [7 empty] | 대상아님
33 | TB_IFM_DUAL_VIDEO_DIST_LOG | 듀얼동영상배포이력 | [7 empty] | 대상아님
34 | TB_IFM_EMP_DIST_LOG | 사원배포이력 | [7 empty] | 대상아님
35 | TB_IFM_FNKEY_DIST_LOG | 기능키배포이력 | [7 empty] | 대상아님
36 | TB_IFM_ITEM_CTRL_DIST_LOG | 품목통제배포이력 | [7 empty] | 대상아님
37 | TB_IFM_ITEM_CTRL_DTL_LOG | 품목통제상세배포이력 | [7 empty] | 대상아님
38 | TB_IFM_ITEM_CTRL_EXCP_LOG | 품목통제제외 이력 | [7 empty] | 대상아님
39 | TB_IFM_ITEM_CTRL_GRADE_LOG | 품목통제등급배포이력 | [7 empty] | 대상아님
40 | TB_IFM_ITEM_DIST_LOG | 품목배포이력 | [7 empty] | 대상아님
41 | TB_IFM_ITEM_SALE_PRC_DIST_LOG | 품목판매가배포이력 | [7 empty] | 대상아님
42 | TB_IFM_MEM_GRADE_DIST_LOG | 회원등급배포이력 | [7 empty] | 대상아님
43 | TB_IFM_POS_CALC | POS정산 | [7 empty] | 대상아님
44 | TB_IFM_POS_CONFIG_DIST_LOG | POS설정배포이력 | [7 empty] | 대상아님
45 | TB_IFM_POS_DOW | POS입출금 | [7 empty] | 대상아님
46 | TB_IFM_POS_SALES_AF_ACC | POS매출사후적립 | [7 empty] | 대상아님
47 | TB_IFM_POS_SALES_AF_ACC_DTL | POS매출사후적립상세 | [7 empty] | 대상아님
48 | TB_IFM_POS_SALES_PROM_COND | POS매출프로모션조건 | [7 empty] | 대상아님
49 | TB_IFM_POS_TR_APPLY_ERR | POSTR반영오류 | [7 empty] | 대상아님
50 | TB_IFM_POS_WORK | POS근태 | [7 empty] | 대상아님
51 | TB_IFM_PROM_APPLY_DIST_LOG | 프로모션적용배포이력 | [7 empty] | 대상아님
52 | TB_IFM_PROM_BITEM_DIST_LOG | 로모션혜택품목배포이력 | [7 empty] | 대상아님
53 | TB_IFM_PROM_BNFT_DIST_LOG | 프로모션혜택배포이력 | [7 empty] | 대상아님
54 | TB_IFM_PROM_CITEM_DIST_LOG | 로모션조건품목배포이력 | [7 empty] | 대상아님
55 | TB_IFM_PROM_COND_DIST_LOG | 프로모션조건배포이력 | [7 empty] | 대상아님
56 | TB_IFM_PROM_DIST_LOG | 프로모션배포이력 | [7 empty] | 대상아님
57 | TB_IFM_PROM_EXCP_DIST_LOG | 프로모션제외배포이력 | [7 empty] | 대상아님
58 | TB_IFM_PROM_MGRADE_DIST_LOG | 로모션회원등급배포이력 | [7 empty] | 대상아님
59 | TB_IFM_SHOKEY_DIST_LOG | 지정키배포이력 | [7 empty] | 대상아님
60 | TB_IFM_SHOKEY_GRP_DIST_LOG | 지정키그룹배포이력 | [7 empty] | 대상아님
61 | TB_IF_KOREAL | 코레일I/F대상매출 | [7 empty] | 대상아님
62 | TB_INV_DDIO | 재고일수불 | [7 empty] | 대상아님
63 | TB_INV_PROM_STOCK_IO | 프로모션재고수불 | [7 empty] | 대상아님
64 | TB_INV_STAT_CHG | 상태변경 | [7 empty] | 대상아님
65 | TB_INV_STAT_CHG_DTL | 상태변경상세 | [7 empty] | 대상아님
66 | TB_INV_STOCK_INVCHK | 재고실사 | [7 empty] | 대상아님
67 | TB_INV_STOCK_INVCHK_DTL | 재고실사상세 | [7 empty] | 대상아님
68 | TB_INV_STOCK_IO_BACK | 재고수불백업 | [7 empty] | 대상아님
69 | TB_INV_STOCK_IO_LOG | 재고수불이력 | [7 empty] | 대상아님
70 | TB_INV_STOCK_MV | 재고이동 | [7 empty] | 대상아님
71 | TB_INV_STOCK_MV_CLOSE | 재고이동폐점 | [7 empty] | 대상아님
72 | TB_INV_STOCK_MV_DTL | 재고이동상세 | [7 empty] | 대상아님
73 | TB_MEM_BAD_ACC_EXPLAIN | 부정적립소명 | [7 empty] | 대상아님
74 | TB_MEM_MEM_JOIN_REQ_LOG | 회원가입요청이력 | [7 empty] | 대상아님
75 | TB_MEM_POINT_TR_PUSH | 포인트TR푸쉬 | [7 empty] | 대상아님
76 | TB_ORD_ALLOC | 할당 | [7 empty] | 대상아님
77 | TB_ORD_ALLOC_DTL | 할당상세 | [7 empty] | 대상아님
78 | TB_ORD_ALLOC_ITEM | 할당품목 | [7 empty] | 대상아님
79 | TB_ORD_ALLOC_TRG | 할당대상 | [7 empty] | 대상아님
80 | TB_ORD_ORD | 주문 | [7 empty] | 대상아님
81 | TB_ORD_ORD_DEPOSIT | 주문입금 | [7 empty] | 대상아님
82 | TB_ORD_ORD_DTL | 주문상세 | [7 empty] | 대상아님
83 | TB_ORD_PROM_APPLY | 프로모션적용 | [7 empty] | 대상아님
84 | TB_ORD_RTN | 반품 | [7 empty] | 대상아님
85 | TB_ORD_RTN_DTL | 반품상세 | [7 empty] | 대상아님
86 | TB_ORD_RTN_TRG_SALES | 반품대상매출 | [7 empty] | 대상아님
87 | TB_ORD_SHOP_DIST | 매장배분 | [7 empty] | 대상아님
88 | TB_ORD_SHOP_DIST_DTL | 매장배분상세 | [7 empty] | 대상아님
89 | TB_ORD_TEAM_DIST | 팀배분 | [7 empty] | 대상아님
90 | TB_ORD_TEAM_DIST_DTL | 팀배분상세 | [7 empty] | 대상아님
91 | TB_ORD_TEAM_ORD_LIMIT | 팀주문한도 |  | O |  |  |  |  | O | 대상아님
92 | TB_ORD_TEAM_ORD_LIMIT_DTL | 팀주문한도상세 |  | O |  |  |  |  | O | 대상아님
93 | TB_ORD_TEAM_ORD_LIMIT_ITEM | 팀주문한도품목 |  | O |  |  |  |  | O | 대상아님
94 | TB_SAL_MILG_CALC | 마일리지정산 | [7 empty] | 대상아님
95 | TB_SAL_MILG_DDIO | 마일리지일수불 | [7 empty] | 대상아님
96 | TB_SAL_MILG_LOG | 마일리지이력 | [7 empty] | 대상아님
97 | TB_SAL_MILG_MMIO | 마일리지월수불 | [7 empty] | 대상아님
98 | TB_SYS_BATCH_RUN_LOG | 배치실행이력 | [7 empty] | 대상아님
99 | TB_SYS_BOOK_MENU | 즐겨찾기메뉴 | [7 empty] | 대상아님
100 | TB_SYS_EXCP_LOG | 예외이력 | [7 empty] | 대상아님
101 | TB_SYS_FILE | 파일 | [7 empty] | 대상아님
102 | TB_SYS_PROCEDURE_RUN_LOG | 프로시져실행이력 | [7 empty] | 대상아님
103 | TB_SYS_PROG_FN | 프로그램기능 | [7 empty] | 대상아님
104 | TB_SYS_TMP_DATA | 임시데이터 | [7 empty] | 대상아님
105 | TB_SYS_USER_CONN_LOG | 사용자접속이력 | [7 empty] | 대상아님
106 | TB_SYS_USER_MENU | 사용자메뉴 | [7 empty] | 대상아님
107 | TB_SYS_USER_MENU_FN | 사용자메뉴기능 | [7 empty] | 대상아님
108 | TB_SYS_USER_MENU_LOG | 사용자메뉴사용이력 | [7 empty] | 대상아님
109 | TB_SYS_USER_PASSWD_LOG | 사용자비밀번호이력 | [7 empty] | 대상아님

## 오픈 시나리오별 매장_본사 제약사항
[오픈 시나리오 별 매장/본사 사용자 참고 사항]
* 작성일자: | 2019-10-01
구분 | 항목 |  | Task ID | 선행Task ID | 영역 | TASK | 담당자 |  | 시작시간 |  |  | 소요 시간 | 종료시간 |  |  | 매장 사용자 | 본사 사용자
| ID | 명칭 |  |  |  |  | 수행사 | 고객사
사전Data 전환 (B0) | 1 | 이행 준비 | B0-1 |  | 개발팀 | - 운영 DB Object 현행화 - TABLE, VIEW, INDEX, DBLINK 등 전체 현행화 | 박영일 |  | 2019-10-04 10:00 | 금 | 43742.4167 | 1 | 2019-10-04 11:00 | 금 | 43742.4583
| 2 |  | B0-2 |  | 개발팀 | - 운영 DB Object 현행화 .PACKAGE, PROCEDURE, FUNCTION 현행화 | 박영일 |  | 2019-10-04 11:00 | 금 | 43742.4583 | 1 | 2019-10-04 12:00 | 금 | 43742.5
| 3 | Data 전환 | B0-3 |  | 개발팀 | - Data 사전 이행 수행(28H) | 박영일 |  | 2019-10-04 22:00 | 금 | 43742.9167 | 35 | 2019-10-06 09:00 | 일 | 43744.375
| 4 | 전환 Data 검증 | B0-4 |  | 개발팀 | - Data 사전 이행 결과 점검 및 조치 | 박영일 |  | 2019-10-04 12:00 | 금 | 43742.5 | 2 | 2019-10-04 14:00 | 금 | 43742.5833
| 5 | 기초 Data 반영 | B0-5 |  | PMO | - 프로모션 운영 데이터 이관/점검 .10월분 PMO 반영 | 안한모 |  | 2019-10-07 10:00 | 월 | 250:00 |  | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167
| 6 |  | B0-6 |  | 개밭팀 | - 데이터 무결/정합성 점검 .테이블별 코드항목 .H/B 테이블 집계값, H/B 누락건 .집계Table 기준 집계값 | 개발팀 |  | 2019-10-07 10:00 | 월 | 250:00 |  | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167
| 7 |  | B0-7 |  | 개발팀 | - 마스터 반영 .공통: 코드, 프로그램 목록 등 .MB: 신규 코드정보 반영 | 박종민 |  | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 1 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583
| 8 |  | B0-8 |  | 개발팀 | - 사용자 권한반영 | 박종민 | 김윤기 | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 1 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583
사전점검 (B1) | 1 | 공지 | B1-1 |  | PMO | - 매장 신규 POS시스템 배포/설치 완료 점검 |  | 하성필 | 2019-10-01 | 화 | 8:00 |  | 2019-10-08 | 화 | 18:00 | 1. AS_IS 시스템 | 1. AS_IS 시스템
| 2 | 확인 | B1-2 |  | 서비스 | - 매장POS 결제서비스(NVCat) 설치확인 | SCS | 하성필 | 2019-10-01 | 화 | 8:00 |  | 2019-10-08 | 화 | 18:00 | 1) 사용 제약 없음 | 1) 사용 제약 없음
| 3 | 협조 | B1-3 |  | PMO | - NICE 오픈일정 공유 및 협조요청 - 외부시스템(코레일, 쿠콘) DB LINK 변경 공지 |  | 하성필 | 2019-10-01 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-08 | 화 | 18:00 | 2) PRM과 Pos 매출 정보 확인 및 접속 이상 없음 | 2) PRM과 Pos 접속 및 매출 정보 누락 없음
| 4 | 공지 | B1-4 |  | PMO | - 시스템 변경 공지 .AS_IS PRM 공지팝업 띄움 |  | 김윤기 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-10 | 목 | 18:00 | 3) 미반영 매출 및 마일리지 없음
| 5 | 배포/준비 | B1-5 |  | PMO | - TO-BE POS 프로그램-최종 전점 배포 |  | 하성필 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00 | 4) ME:CODE 적립 미적용 가능성 존재 (눙크 매장)
| 6 |  | B1-6 |  | PMO | - 점포 배포완료 점검/확인 |  | 하성필 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00 | [ 10/10일 오전 9시~11시 ]
| 7 | 서버 및 서비스 환경 점검 | B1-7 |  | PMO | - 넥사크로 라이선스 세팅 |  | 김윤기 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00 | - 차세대 TR 서버 교차 재기동 [ 미적립 가능성 줄임]
| 8 |  | B1-8 |  | PMO | - 서버 WAS 등 환경설정 최종 확인/반영 .TR1/2 설정정보 동기화 |  | 김윤기 | 2019-10-10 | 목 | 9:00 |  | 2019-10-10 | 목 | 18:00 | 2. 차세대 시스템 | 2. 차세대 시스템
| 9 |  | B1-9 |  | 운영팀 | - DB 인스턴스 재기동 |  | 손성용 | 2019-10-09 | 수 | 15:00 |  | 2019-10-09 | 수 | 18:00
| 10 |  | B1-10 |  | 개발팀 | - WAS/API 서비스 종료 |  | 개발팀 | 2019-10-10 | 목 | 8:30 | 0.5 | 2019-10-10 00:30 |  | 9:30 | 1) POS - 10/10일 9시~11시 연습모드
| 11 |  | B1-11 |  | 운영팀 | - 서버재기동 PRM 1/2 , TR 1/2 |  | 손성용 | 2019-10-08 | 화 | 9:00 | 2 | 2019-10-09 | 수 | 11:00 | 판매포스 프로그램 프로그램 DOWNLOAD 지연 , MASTER 정보 수신 지연 | 1) PRM 접속시 AS_IS 접속(리다이렉트 됨)
| 14 |  | B1-14 |  | 운영팀 | - SSL인증서 세팅 |  | 손성용 | 2019-10-10 | 목 | 11:00 | 1 | 2019-10-10 | 목 | 12:00 | 2) PRM 접속시 AS_IS 접속(리다이렉트 됨)
| 15 |  | B1-15 |  | 운영팀 | - 도메인 DNS 세팅 |  | 손성용 | 2019-10-10 | 목 | 12:00 | 1 | 2019-10-10 | 목 | 13:00
| 16 |  | B1-16 |  | 개발팀 | - WAS/API 서비스 기동/점검 |  | 개발팀 | 2019-10-10 | 목 | 11:00 | 2 | 2019-10-10 02:00 |  | 12:00
| 17 |  | B1-17 |  | 개발팀 | - DB J/S 및 기타 설정 점검 |  | 개발팀 | 2019-10-10 | 목 | 12:00 | 2 | 2019-10-10 02:00 |  | 14:00
오픈 사전점검 (B2) | 1 | 마감확인 및 서버통제 | B2-1 |  | PMO | - 매장 영업 종료, POS 마감확인 |  | 하성필 | 2019-10-10 22:00 | 목 | 43748.9167 | 0.5 | 2019-10-10 22:30 | 목 | 43748.9375
| 2 |  | B2-2 |  | PMO | - 10/10 23시 기준 .온라인 I/F 통제 확인 |  | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 22:30 | 목 | 43748.9375 | 0.5 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583
| 3 |  | B2-3 |  | PMO | - 시스템 통제결과 최종확인 |  | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583 | 0.1 | 2019-10-10 23:06 | 목 | 43748.9625
| 4 |  | B2-4 |  | 개발팀 | - TO-BE ME:CODE/쿠폰 API 서비스 중지 - AS-IS 기반 ME:CODE 데이터 백업, 데이블 스크립트 백업 | 서태욱 |  | 2019-10-10 23:06 | 목 | 43748.9625 | 0.5 | 2019-10-10 23:36 | 목 | 43748.9833
| 5 |  | B2-5 |  | 개발팀 | - WAS APP 배포적용 .WEB: PRM/PMO/MB .FTP: POS | 박종민 서태욱 전동식 | 김윤기 | 2019-10-10 23:06 | 목 | 43748.9625 | 0.5 | 2019-10-10 23:36 | 목 | 43748.9833
| 6 | Data 전환 준비 | B2-6 |  | 개발팀 | - Schedule Job Disable | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:00 | 목 | 43748.9583 | 0.25 | 2019-10-10 23:15 | 목 | 43748.9688
| 7 |  | B2-7 |  | 개발팀 | - Trigger Disable | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:15 | 목 | 43748.9688 | 0.25 | 2019-10-10 23:30 | 목 | 43748.9792
| 8 | Data 전환 | B2-8 |  | 개발팀 | - 맴버쉽 데이타 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-10 23:30 | 목 | 43748.9792 | 0.75 | 2019-10-11 00:15 | 금 | 43749.0104
| 9 |  | B2-9 |  | 개발팀 | - 기초 데이타 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 00:15 | 금 | 43749.0104 | 0.5 | 2019-10-11 00:45 | 금 | 43749.0312 | 1. AS_IS 시스템 | 1. AS_IS 시스템
| 10 |  | B2-10 |  | 개발팀 | - 마스타 자료 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 00:45 | 금 | 43749.0312 | 0.75 | 2019-10-11 01:30 | 금 | 43749.0625 | 1) 사용 제약 없음 | 1) 사용 제약 없음
| 11 |  | B2-11 |  | 개발팀 | - 실적 자료 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 01:30 | 금 | 43749.0625 | 0.75 | 2019-10-11 02:15 | 금 | 43749.0938 | 2) PRM접속시 22시 이후의 판매정보 미반영 | 2) 매장 사용자로 부터 판매 정보 미반영 항의 전화 받을 수 있다.
| 12 |  | B2-12 |  | 개발팀 | - POS TR 자료 이행 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 02:15 | 금 | 43749.0938 | 0.5 | 2019-10-11 02:45 | 금 | 43749.1146 | 3) 온라인(뷰티넷) 접속 불가 | 3) PRM 접속 가능
| 13 |  | B2-13 |  | 개발팀 | - 쿠폰 데이타 반영 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 02:45 | 금 | 43749.1146 | 0.25 | 2019-10-11 03:00 | 금 | 43749.125
| 14 |  | B2-14 |  | 개발팀 | - BTNT 회원정보 반영 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 03:00 | 금 | 43749.125 | 0.25 | 2019-10-11 03:15 | 금 | 43749.1354 | 2. 차세대 시스템 | 2. 차세대 시스템
| 15 |  | B2-15 |  | 개발팀 | - Data 이행 점검 및 결과조치 | 박영일 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 03:15 | 금 | 43749.1354 | 1 | 2019-10-11 04:15 | 금 | 43749.1771 | 1) 판매포스 - 연습 모드 MASTER 재수신 지연
| 16 | Data 점검 | B2-16 |  | 개발팀 | - 데이터 무결/정합성 점검 .테이블별 코드항목 .H/B 테이블 집계값, H/B 누락건 .집계Table 기준 집계값 | 개발자 |  | 2019-10-11 04:15 | 금 | 43749.1771 | 1 | 2019-10-11 05:15 | 금 | 43749.2187 | 2) PRM 접속시 AS_IS 접속(리다이렉트 됨)
| 17 |  | B2-17 |  | MB | - 멤버십 고객정보 및 마일리지/쿠폰 데이터 점검 .AS-IS & TO-BE 비교 | 서태욱 |  | 2019-10-11 04:15 | 금 | 43749.1771 | 0.5 | 2019-10-11 04:45 | 금 | 43749.1979
| 18 |  | B2-18 |  | 개발팀 | - 화면기준 데이터 비교(AS-IS&TO-BE) | 개발팀 |  | 2019-10-11 05:45 | 금 | 43749.2396 | 0.5 | 2019-10-11 06:15 | 금 | 43749.2604
| 19 | 서비스 기동/점검 | B2-19 |  | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 가동 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 개발팀 |  | 2019-10-11 04:45 | 금 | 43749.1979 | 0.5 | 2019-10-11 05:15 | 금 | 43749.2188
| 20 |  | B2-20 |  | 개발팀 | - 서버/DB 영역별 서비스 상태점검 .WAS/FTP/DB 서비스 등 | 개발팀 |  | 2019-10-11 05:15 | 금 | 43749.2188 | 0.5 | 2019-10-11 05:45 | 금 | 43749.2396
| 21 |  | B2-21 |  | 온라인 | - 모바일 WAS / 뷰티넷 소스 적용 및 재기동 |  | 온라인 운영팀 | 2019-10-11 06:15 |  | 6:00 | 2 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 8:00 | 1. AS_IS 시스템 | 1. AS_IS 시스템
| 22 |  | B2-22 |  | 운영팀 | - ERP 신규 PRM으로 프로세스 반영 |  | 권오신 | 2019-10-11 05:45 |  | 6:00 | 2 | 2019-10-11 07:45 | 금 | 8:00
| 23 |  | B2-23 |  | 운영팀 /온라인 | - 타 시스템 서비스 연결상태 확인 .ERP, 온라인 영역 등 | 운영팀 | PRM/운영팀 | 2019-10-11 05:45 | 금 | 43749.2396 | 1 | 2019-10-11 06:45 | 금 | 43749.2812 | 1) 판매포스 재 접속(로그인) 불가[ 오전 6시 ~ ] 접속된 사용자는 사용 제약 없음 2) PRM 사용가능 | 1) PRM 사용가능
| 24 |  | B2-24 |  | 개발팀 | - 운영시스템 가동 점검 .PRM/PMO/MB/TR: URL 기준 서비스 로그인/기동상태 점검 .권한별 기능통제 확인 .POS: 배포(버전)확인 및 로그인/기동상태 점검 | 개발팀 | 김윤기 하성필 | 2019-10-11 06:45 | 금 | 43749.2812 | 0.5 | 2019-10-11 07:15 | 금 | 43749.3021 | 2. 차세대 시스템 | 2. 차세대 시스템
| 25 | 가동점검 확인 | B2-25 |  | 개발팀 | - 내부 점검 및 결과 PMO전달 | PMGrp |  | 2019-10-11 07:15 | 금 | 43749.3021 | 0.25 | 2019-10-11 07:30 | 금 | 43749.3125 | 1) 판매포스 - 연습 모드 사용 가능 | 1) PRM 사용가능 [ IP 접속으로 만 가능 ] - Domain 으로 PRM 접속시 AS_IS 접속(리다이렉트 됨)
오픈결정 (B3) | 1 | 오픈결정 | B3-1 |  | PMO | - 오픈 가부 결정 |  | PMO | 2019-10-11 08:00 | 금 | 43749.3333 | 0.25 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 2) PRM 접속시 AS_IS 접속(리다이렉트 됨)
| 2 | 롤백 | B3-2 |  | 공통 | - 매장: 과거POS 배포 - 내/외부업체: 인터페이스 서비스 복귀요청 | 개발자 | PMO | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 1.5 | 2019-10-11 09:45 | 금 | 43749.4062 | 1) POS - 재수신 공지후 프로그램 신규 프로그램 설치후 사용 가능 2) PRM 접속시 AS_IS 접속(리다이렉트 됨) | AS_IS 시스템 접속 제약 없음 TO_BE 시스템 접속 불가
모니터링 (A1) | 1 | 시스템 모니터링 | A1-1 |  | 공통 | - 시스템 모니터링 | 개발자 | PMO | 2019-10-11 09:00 | 금 | 43749.375 | 48 | 2019-10-13 09:00 | 일 | 43751.375 | 차세대 시스템 오픈 성공 | 차세대 시스템 사용
오픈 후 처리 (A2) | 1 | 미 반영 Data 이행 | A2-1 |  | 개발팀 | - AS-IS POS TR(매출)자료 이관 | 박영일 |  | 2019-10-11 10:00 | 금 | 43749.4167 | 3 | 2019-10-11 13:00 | 금 | 43749.5417 | 차세대 시스템 정상 사용 [ 차세대 시스템 적응] [POS] AS_IS 판매 내역 확인 및 미반영건 반영 [ 10/11 AM 6:00 ~ 10/11 AM 9:00 ] [PRM]게시판, 공지사항 미 반영건 반영 [ 10/11 AM 4:00 ~ 10/11 AM 9:00 ] | [PRM] 차세대 시스템 적응 매장 사용자로 부터 시스템 문의 전화
| 2 |  | A2-2 |  | 개발팀 | - 누락 온/오프라인 회원/마일리지 반영 | 박영일 |  | 2019-10-11 13:00 | 금 | 43749.5417 | 3 | 2019-10-11 16:00 | 금 | 43749.6667 | AS_ IS 시스템 | AS_ IS 시스템
| 3 |  | A2-3 | [12 empty] | POS - 로그인 안됨, 작동불가 PRM - TO_PRM으로 리다이렉트 함 [사용 불가] | POS- 사용 불가 PRM - TO_PRM으로 리다이렉트 함 [IP접속 사용 가능]
[ 오픈시나리오에 누락된 Check 사항 ]
[6 empty] | * DB서버 접근 제어 정책 : 서버: 서버 / 개발자 계정 | 김윤기
[6 empty] | * 백업 : 10일 Agent 설치 / 적용 | 손성용
[6 empty] | * DB 점검 : 업체 요청 | 손성용
[6 empty] | * 온라인 일정 계획 확인 추가 | 김윤기
[6 empty] | * 롤백프로세스 정의 | 김윤기/손성용
[6 empty] | * 서버 기동 스크립트 / 로그화일 위치 / WAS 기동 ID/PW | 김윤기
[6 empty] | * 인증서 위치 / 인증서 교채작업 절차 | 김윤기
Formulas:
종료시간 = [시작시간]+[소요 시간]/24
시작시간 = [종료시간, row above]
시작시간 = [시작시간, row above]

## 차세대 상세수행 항목정의
[TASK별 수행항목 내역]
담당 |  | TASK |  | 수행항목 |  |  | *점검 결과 | 비고
영역 | 담당 | ID | 명칭 | NO | 항목 | 내용
MB | 서태욱 | B0-6 | 데이터 무결/정합성 점검 | 1 | 데이터 코드 무결성 | .기준코드에 누락 등 |  | .점검대상 기준량: 1년 .PMO 제외
MB | 서태욱 |  |  | 2 | Header/Body 테이블의 데이터 검증 | .존재여부(H or B) .Header 부분의 집계값
MB | 서태욱 |  |  | 3 | 집계 테이블 검증 | .TR 기반 집계결과 데이터 정합성
MB | 서태욱 | B0-7 | 마스터 반영 | 1 | 신규 마스터코드 반영
MB | 서태욱 |  |  | 2 | 쿠폰 마스터코드 반영
MB | 서태욱 |  |  | 3 | ME:CODE 설정 기준정보 반영
MB | 서태욱 |  |  | 4 | 고객 등급마스터
MB | 서태욱 | B1-10 | WAS/API 서비스 종료 | 1 | 영역별 관련 서비스 종료처리
MB | 서태욱 | B1-16 | WAS/API 서비스 기동/점검 | 1 | WAS/API 서비스 기동/점검
MB | 서태욱 | B1-17 | DB J/S 및 기타 설정 점검 | 2 | DB J/S 및 기타 설정 점검
MB | 서태욱 | B2-4 | TO-BE ME:CODE/쿠폰 API 서비스 중지 | 1 | API 서비스 중지
MB | 서태욱 |  | 롤백 준비 | 2 | AS-IS 기반 ME:CODE 데이터 백업
MB | 서태욱 |  |  | 3 | AS-IS 기반 ME:CODE 관련 테이블 스크립트 백업 | .쿠폰, ME:CODE 패키지 2개 .테이블 8개
MB | 서태욱 | B2-5 | WAS APP 배포적용 | 1 | WEB 서비스 모듈 최종 반영 | .WEB/API 모듈
MB | 서태욱 |  |  | 2 | DB 모듈 | .SP, FUNCTION, J/S(비가동) .I/F DB Link 반영
MB | 서태욱 | B2-16 | 데이터 무결/정합성 점검 | 1 | 데이터 코드 무결성 | .기준코드에 누락 등 |  | .점검대상 기준량: 1년 .주요항목 리스트업
MB | 서태욱 |  |  | 2 | Header/Body 테이블의 데이터 검증 | .존재여부(H or B) .Header 부분의 집계값 |  | .주요항목 리스트업
MB | 서태욱 |  |  | 3 | 집계 테이블 검증 | .TR 기반 집계결과 데이터 정합성 |  | .주요항목 리스트업
MB | 서태욱 | B2-17 | 멤버십 고객정보 및 마일리지/쿠폰 데이터 점검 | 1 | 고객별 샘플링 데이터 비교 .온라인팀에 샘플고객 정보 제공요청(1000명) | .마일리지 총액/쿠폰갯수 (온라인/오프라인 정보 샘플링 기반 검증확인) |  | .비교 고객정보 리스트화
MB | 서태욱 | B2-18 | 화면기준 데이터 비교(AS-IS&TO-BE) | 1 | 주요 화면 항목별 전환결과 비교 | .AS-IS&TO-BE의 기능화면 비교 |  | .주요항목 리스트업
MB | 서태욱 | B2-19 | 서버/DB 영역별 서비스 상태점검 | 1 | WEB 서비스 모듈
MB | 서태욱 |  |  | 2 | DB 모듈
MB | 서태욱 | B2-20 | 서버/DB 영역별 서비스 가동 | 1 | WEB 서비스 모듈 | .API 서비스 기동
MB | 서태욱 |  |  | 2 | DB 모듈 | .J/S(가동)
MB | 서태욱 | B2-23 | 타 시스템 서비스 연결상태 확인 | 1 | 온라인 부분 DB Link 확인
MB | 서태욱 | B2-24 | 운영시스템 가동 점검 | 1 | WEB 모듈 로그인/각종 기능 가동확인 | .로그인/각종 화면 조회 확인 .PRM/PMO/MB/TR: URL 기준 서비스 로그인/기동상태 점검
MB | 서태욱 |  |  | 2 | API 가동 테스트 | .조회 기능 확인
MB | 서태욱 |  |  | 3 | 권한별 기능통제 확인
PMO | 안한모 | B0-5 | 마스터 반영 | 1 | TO-BE 서버에 반영 | .프로모션 관련 공통코드 정보
PMO | 안한모 | B2-5 | WAS APP 배포적용 | 1 | WEB 서비스 모듈 최종 반영 | .WEB 모듈
PMO | 안한모 | B2-19 | 서버/DB 영역별 서비스 상태점검 | 1 | WEB 서비스 모듈
PMO | 안한모 |  |  | 2 | DB 모듈
PMO | 안한모 | B2-20 | 서버/DB 영역별 서비스 가동 | 1 | WEB 서비스 모듈 | .API 서비스 기동
PMO | 안한모 |  |  | 2 | DB 모듈 | .J/S(가동)
PMO | 안한모 | B2-24 | 운영시스템 가동 점검 | 1 | WEB 모듈 로그인/각종 기능 가동확인 | .로그인/각종 화면 조회 확인 .PRM/PMO/MB/TR: URL 기준 서비스 로그인/기동상태 점검
PMO | 안한모 |  |  | 2 | API 가동 테스트 | .조회 기능 확인
PMO | 안한모 |  |  | 3 | 권한별 기능통제 확인
PRM | 박종민 | B0-6 | 데이터 무결/정합성 점검 | 1 | 데이터 코드 무결성 | .기준코드에 누락 등 |  | .점검대상 기준량: 1년 .PMO 제외
PRM | 박종민 |  |  | 2 | Header/Body 테이블의 데이터 검증 | .존재여부(H or B) .Header 부분의 집계값
PRM | 박종민 |  |  | 3 | 집계 테이블 검증 | .TR 기반 집계결과 데이터 정합성
PRM | 박종민 | B0-7 | 마스터 반영 | 1 | 공통코드 반영 | .테스트 -> 라이브
PRM | 박종민 |  |  | 2 | 프로그램 명세반영 | .테스트 -> 라이브
PRM | 박종민 |  |  | 3 | 각종 마스터 정보 | .매장, 거래처, 상품, 가격, 사용자… .1차 전환 -> 2차 ERP에서 다시 수신
PRM | 박종민 |  |  | 4 | POS 영상파일 이전 | .FTP에 반영
PRM | 박종민 | B1-10 | WAS/API 서비스 종료 | 1 | 영역별 관련 서비스 종료처리
PRM | 박종민 | B1-16 | WAS/API 서비스 기동/점검 | 1 | WAS/API 서비스 기동/점검
PRM | 박종민 | B1-17 | DB J/S 및 기타 설정 점검 | 2 | DB J/S 및 기타 설정 점검
PRM | 박종민 | B0-8 | 사용자 권한반영 | 1 | 권한마스터 반영 | .테스트 -> 라이브 .PMO 와 합의됨
PRM | 박종민 | B2-5 | WAS APP 배포적용 | 1 | WEB 서비스 모듈 최종 반영 | .WEB/API 모듈
PRM | 박종민 |  |  | 2 | DB 모듈 | .SP, FUNCTION, J/S(비가동) .I/F DB Link 반영 .Seq 채번값 점검/적용
PRM | 박종민 | B2-16 | 데이터 무결/정합성 점검 | 1 | 데이터 코드 무결성 | .기준코드에 누락 등 |  | .점검대상 기준량: 1년 .주요항목 리스트업
PRM | 박종민 |  |  | 2 | Header/Body 테이블의 데이터 검증 | .존재여부(H or B) .Header 부분의 집계값 |  | .주요항목 리스트업
PRM | 박종민 |  |  | 3 | 집계 테이블 검증 | .TR 기반 집계결과 데이터 정합성 |  | .주요항목 리스트업
PRM | 박종민 | B2-18 | 화면기준 데이터 비교(AS-IS&TO-BE) | 1 | 주요 화면 항목별 전환결과 비교 | .AS-IS&TO-BE의 기능화면 비교 |  | .주요항목 리스트업
PRM | 박종민 | B2-19 | 서버/DB 영역별 서비스 상태점검 | 1 | WEB 서비스 모듈
PRM | 박종민 |  |  | 2 | DB 모듈
PRM | 박종민 | B2-20 | 서버/DB 영역별 서비스 가동 | 1 | WEB 서비스 모듈 | .API 서비스 기동
PRM | 박종민 |  |  | 2 | DB 모듈 | .J/S(가동)
PRM | 박종민 | B2-23 | 타 시스템 서비스 연결상태 확인 | 1 | 온라인 부분 DB Link 확인
PRM | 박종민 | B2-24 | 운영시스템 가동 점검 | 1 | WEB 모듈 로그인/각종 기능 가동확인 | .로그인/각종 화면 조회 확인 .PRM/PMO/MB/TR: URL 기준 서비스 로그인/기동상태 점검
PRM | 박종민 |  |  | 2 | API 가동 테스트 | .조회 기능 확인
PRM | 박종민 |  |  | 3 | 권한별 기능통제 확인
END

## 상세수행_B_24 멤버십 호출_점검
멤버십 시스템 인터페이스 테스트 자료
* api 호출값은 sample을 참조하여 적절한 값으로 변경하여 테스트하면 됩니다. 테스트 도구는 포스트맨(www.postman.com) 사용 [ 20개 API 점검]
IF NO# | IF NAME | URL | 수행 데이터 (Sample) - 현행 /롤백 Data |  | 차세대 수행 DATA 데이터 (Sample)- 신코드체계 NM0000003592--> 신 멤버십 코드 변경[ 마이그레이션 시 생성] |  | 점검 툴 : postman | request type : post
|  |  | 요청 | 결과 | 요청 | 결과 | 점검자 : 서태욱 , 김윤기, 박현진 | Body - row 선택 후 결과 값 확인
IF_R001 | 회원 정보 조회 | http://61.100.3.209/member/searchMember.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" } | { "data": [ { "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "", "accRate": "", "gradeCd": "", "gradeCdNm": "", "nextTrgAmt": "0", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "", "cardNo": "700002860559700006", "telNo": "0212234334", "sexDiv": "HR090002", "foreignYn": "N", "nextAccRate": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "cardCnt": "1", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "age14YearsYn": "Y" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" } | { "data": [ { "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "", "accRate": "", "gradeCd": "", "gradeCdNm": "", "nextTrgAmt": "0", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "", "cardNo": "700002860559700006", "telNo": "0212234334", "sexDiv": "HR090002", "foreignYn": "N", "nextAccRate": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "cardCnt": "1", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "age14YearsYn": "Y" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" }
IF_R001-1 | 회원 정보 상세 조회 | http://61.100.3.209/member/searchMemberDetail.do |  | { "data": [ { "realBirthSolDivCd": "HR100001", "accRate": "", "certDtm": "", "mainChCd": "10", "nextTrgAmt": "0", "cardNo": "700002860559700006", "weddYn": "Y", "sexDiv": "HR090002", "nextAccRate": "", "nmApprYn": "", "nmApprDtm": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "weddSolDivCd": "", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "joinChCd": "", "addr": "강원 춘천시 공지로 126 (석사동, 춘천교육대학교)", "mainShopCd": "", "age14YearsYn": "Y", "dtlAddr": "목련관404호", "passportNo": "", "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "", "gradeCd": "", "gradeCdNm": "", "zipNo": "24328", "foreignJoinShopCd": "", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "", "joinShopCd": "", "certYn": "", "telNo": "0212234334", "weddDt": "", "joinShopNm": "", "realBirthDt": "19950109", "foreignApprYn": "", "certTp": "20", "joinDt": "20160926", "joinBrandCd": "", "foreignYn": "N", "emailAddr": "katelife0294@naver.com", "cardCnt": "1", "mainBrandCd": "" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" } |  | { "data": [ { "realBirthSolDivCd": "HR100001", "accRate": "", "certDtm": "", "mainChCd": "10", "nextTrgAmt": "0", "cardNo": "700002860559700006", "weddYn": "Y", "sexDiv": "HR090002", "nextAccRate": "", "nmApprYn": "", "nmApprDtm": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "weddSolDivCd": "", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "joinChCd": "", "addr": "강원 춘천시 공지로 126 (석사동, 춘천교육대학교)", "mainShopCd": "", "age14YearsYn": "Y", "dtlAddr": "목련관404호", "passportNo": "", "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "", "gradeCd": "", "gradeCdNm": "", "zipNo": "24328", "foreignJoinShopCd": "", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "", "joinShopCd": "", "certYn": "", "telNo": "0212234334", "weddDt": "", "joinShopNm": "", "realBirthDt": "19950109", "foreignApprYn": "", "certTp": "20", "joinDt": "20160926", "joinBrandCd": "", "foreignYn": "N", "emailAddr": "katelife0294@naver.com", "cardCnt": "1", "mainBrandCd": "" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" }
IF_R001-2 | 회원 검색 | http://61.100.3.209/member/searchMemberList.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" ,"name":"이슬기" ,"birthday":"" ,"mobileNo":"" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "totCnt": "1", "rowCnt": "30", "data": [ { "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "", "accRate": "", "gradeCd": "", "gradeCdNm": "", "nextTrgAmt": "0", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "", "cardNo": "700002860559700006", "telNo": "0212234334", "sexDiv": "HR090002", "foreignYn": "N", "nextAccRate": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "cardCnt": "1", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "age14YearsYn": "Y" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" ,"name":"이슬기" ,"birthday":"" ,"mobileNo":"" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "totCnt": "1", "rowCnt": "30", "data": [ { "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "", "accRate": "", "gradeCd": "", "gradeCdNm": "", "nextTrgAmt": "0", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "", "cardNo": "700002860559700006", "telNo": "0212234334", "sexDiv": "HR090002", "foreignYn": "N", "nextAccRate": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "cardCnt": "1", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "age14YearsYn": "Y" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" }
IF_R001-3 | 회원 상세 검색 | http://61.100.3.209/member/searchMemberDetailList.do |  | { "totCnt": "1", "rowCnt": "30", "data": [ { "realBirthSolDivCd": "HR100001", "accRate": "2", "certDtm": "", "mainChCd": "10", "nextTrgAmt": "100000", "cardNo": "700002860559700006", "weddYn": "Y", "sexDiv": "HR090002", "nextAccRate": "3", "nmApprYn": "", "nmApprDtm": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "weddSolDivCd": "", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "joinChCd": "", "addr": "강원 춘천시 공지로 126 (석사동, 춘천교육대학교)", "mainShopCd": "", "age14YearsYn": "Y", "dtlAddr": "목련관404호", "passportNo": "", "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "F", "gradeCd": "G", "gradeCdNm": "큐빅", "zipNo": "24328", "foreignJoinShopCd": "", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "브론즈", "joinShopCd": "", "certYn": "", "telNo": "0212234334", "weddDt": "", "joinShopNm": "", "realBirthDt": "19950109", "foreignApprYn": "", "certTp": "20", "joinDt": "20160926", "joinBrandCd": "", "foreignYn": "N", "emailAddr": "katelife0294@naver.com", "cardCnt": "1", "mainBrandCd": "" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" } |  | { "totCnt": "1", "rowCnt": "30", "data": [ { "realBirthSolDivCd": "HR100001", "accRate": "2", "certDtm": "", "mainChCd": "10", "nextTrgAmt": "100000", "cardNo": "700002860559700006", "weddYn": "Y", "sexDiv": "HR090002", "nextAccRate": "3", "nmApprYn": "", "nmApprDtm": "", "statCd": "0", "ableMileage": "894764", "memNo": "NM0000003592", "weddSolDivCd": "", "memNm": "oB6aLMSGEjyqGvhl3TmDqQ==", "joinChCd": "", "addr": "강원 춘천시 공지로 126 (석사동, 춘천교육대학교)", "mainShopCd": "", "age14YearsYn": "Y", "dtlAddr": "목련관404호", "passportNo": "", "birthDt": "XDCv243tuJwdhFENPVI9ZA==", "couponCnt": "150", "nextGradeCd": "F", "gradeCd": "G", "gradeCdNm": "큐빅", "zipNo": "24328", "foreignJoinShopCd": "", "mobileNo": "01099531979", "nextGradeCdNm": "브론즈", "joinShopCd": "", "certYn": "", "telNo": "0212234334", "weddDt": "", "joinShopNm": "", "realBirthDt": "19950109", "foreignApprYn": "", "certTp": "20", "joinDt": "20160926", "joinBrandCd": "", "foreignYn": "N", "emailAddr": "katelife0294@naver.com", "cardCnt": "1", "mainBrandCd": "" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" }
IF_R006 | 회원 소멸 예정 마일리지 | http://61.100.3.209/member/extinctScheMileage.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"memNo":"" ,"stdDt":"20200201" } | { "extinctScheTotMileage": "160000", "msgCd": "0000", "extinctScheSpecMileage": "0", "extinctScheAlliMileage": "0", "msgTxt": "", "extinctScheDt": "20200201", "extinctScheNorMileage": "160000" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"memNo":"" ,"stdDt":"20200201" } | { "extinctScheTotMileage": "160000", "msgCd": "0000", "extinctScheSpecMileage": "0", "extinctScheAlliMileage": "0", "msgTxt": "", "extinctScheDt": "20200201", "extinctScheNorMileage": "160000" }
IF_R032 | 멤버십 등급정보 조회 | http://61.100.3.209/member/selectMembershipGrade.do | {'channel':'10' ,'shopCd':'9988' ,'reqId':'test' ,'reqIp':'127.0.0.1' ,'memNo':'NM0000003592' ,'cardNo':'' } | { "buyAmt": "41950", "nextBuyTerm": "20190601-20190630", "nextBuyAmt": "0", "nexrGradeNm": "큐빅", "gradeTerm": "20190508-20200507", "gradeNm": "큐빅", "nextGradeTerm": "20190508-20200507", "msgCd": "0000", "buyTerm": "20180501-20190531", "gradeChgDt": "20190708", "msgTxt": "" } | {'channel':'10' ,'shopCd':'9988' ,'reqId':'test' ,'reqIp':'127.0.0.1' ,'memNo':'NM0000003592' ,'cardNo':'' } | { "buyAmt": "41950", "nextBuyTerm": "20190601-20190630", "nextBuyAmt": "0", "nexrGradeNm": "큐빅", "gradeTerm": "20190508-20200507", "gradeNm": "큐빅", "nextGradeTerm": "20190508-20200507", "msgCd": "0000", "buyTerm": "20180501-20190531", "gradeChgDt": "20190708", "msgTxt": "" }
IF_R010 | 마일리지 조회 | http://61.100.3.209/mileage/selectMileage.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"cardNo":"210000373740100005" ,"memNo":"NM0001024047" ,"name":"이기봉" ,"birthDt":"" ,"mobileNo":"" } | { "data": [ { "specMileage": "0", "totAccNorMileage": "20794107", "norMileage": "1224761", "totAccMileage": "20794107", "totUseMileage": "19569346", "ableMileage": "1224761", "memNo": "NM0001024047", "alliMileage": "0", "totAccSpecMileage": "0", "totAccAlliMileage": "0" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"cardNo":"210000373740100005" ,"memNo":"NM0001024047" ,"name":"이기봉" ,"birthDt":"" ,"mobileNo":"" } | { "data": [ { "specMileage": "0", "totAccNorMileage": "20794107", "norMileage": "1224761", "totAccMileage": "20794107", "totUseMileage": "19569346", "ableMileage": "1224761", "memNo": "NM0001024047", "alliMileage": "0", "totAccSpecMileage": "0", "totAccAlliMileage": "0" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" }
IF_R011 | 마일리지 내역 조회 | http://61.100.3.209/mileage/selectMileageHist.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"" ,"cardNo":"854954383237300007" ,"fromDate":"20190701" ,"toDate":"20190731" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "msgCd": "0000", "totCnt": "2", "pageNo": "1", "data": [ { "shopCd": "9902", "alliMileageExtinctScheDt": "20220710", "remark": "", "accUseTpCd": "1", "apprTm": "111637", "alliMileage": "0", "norMileageExtinctScheDt": "20220710", "SHOP_NM": "미샤테스트매장", "apprAmt": "2000", "specMileage": "0", "apprDt": "20190711", "ariseReasonCd": "마일리지적립", "cardNo": "854954383237300007", "norMileage": "40", "payAmt": "2000", "apprSeq": "19037", "traceNo": "20190711990200030003", "memNo": "NM0000003592", "ACC_USE_TP_CD_NM": "적립", "specMileageExtinctScheDt": "", "ordNo":"" }, { "shopCd": "9902", "alliMileageExtinctScheDt": "20220715", "remark": "", "accUseTpCd": "1", "apprTm": "174546", "alliMileage": "0", "norMileageExtinctScheDt": "20220715", "SHOP_NM": "미샤테스트매장", "apprAmt": "8000", "specMileage": "0", "apprDt": "20190716", "ariseReasonCd": "마일리지적립", "cardNo": "854954383237300007", "norMileage": "160", "payAmt": "8000", "apprSeq": "19060", "traceNo": "20190716990200040003", "memNo": "NM0000003592", "ACC_USE_TP_CD_NM": "적립", "specMileageExtinctScheDt": "", "ordNo":"" } ], "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"" ,"cardNo":"854954383237300007" ,"fromDate":"20190701" ,"toDate":"20190731" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "msgCd": "0000", "totCnt": "2", "pageNo": "1", "data": [ { "shopCd": "9902", "alliMileageExtinctScheDt": "20220710", "remark": "", "accUseTpCd": "1", "apprTm": "111637", "alliMileage": "0", "norMileageExtinctScheDt": "20220710", "SHOP_NM": "미샤테스트매장", "apprAmt": "2000", "specMileage": "0", "apprDt": "20190711", "ariseReasonCd": "마일리지적립", "cardNo": "854954383237300007", "norMileage": "40", "payAmt": "2000", "apprSeq": "19037", "traceNo": "20190711990200030003", "memNo": "NM0000003592", "ACC_USE_TP_CD_NM": "적립", "specMileageExtinctScheDt": "", "ordNo":"" }, { "shopCd": "9902", "alliMileageExtinctScheDt": "20220715", "remark": "", "accUseTpCd": "1", "apprTm": "174546", "alliMileage": "0", "norMileageExtinctScheDt": "20220715", "SHOP_NM": "미샤테스트매장", "apprAmt": "8000", "specMileage": "0", "apprDt": "20190716", "ariseReasonCd": "마일리지적립", "cardNo": "854954383237300007", "norMileage": "160", "payAmt": "8000", "apprSeq": "19060", "traceNo": "20190716990200040003", "memNo": "NM0000003592", "ACC_USE_TP_CD_NM": "적립", "specMileageExtinctScheDt": "", "ordNo":"" } ], "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" }
IF_R008 | 보유 카드 조회 | http://61.100.3.209/card/selectCard.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" } | { "data": [ { "badStatCdNm": "", "bracdNm": "미샤", "bracdCd": "FA140010", "gradeNm": "큐빅", "cardTpCdNm": "미샤카드", "issueShopCd": "8220", "gradeCd": "G", "alliStatCdNm": "", "repreCardYn": "", "cardNo": "854979128914300008", "cardTpCd": "10", "alliStatCd": "", "regDt": "20140812", "stopReasonCdNm": "", "issueSttDt": "20140812", "cardStatCd": "10", "issueShopNm": "석계점(폐점)", "badStatCd": "", "stopReasonCd": "" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" } | { "data": [ { "badStatCdNm": "", "bracdNm": "미샤", "bracdCd": "FA140010", "gradeNm": "큐빅", "cardTpCdNm": "미샤카드", "issueShopCd": "8220", "gradeCd": "G", "alliStatCdNm": "", "repreCardYn": "", "cardNo": "854979128914300008", "cardTpCd": "10", "alliStatCd": "", "regDt": "20140812", "stopReasonCdNm": "", "issueSttDt": "20140812", "cardStatCd": "10", "issueShopNm": "석계점(폐점)", "badStatCd": "", "stopReasonCd": "" } ], "msgCd": "0000", "msgTxt": "" }
IF_R034 | 카드정보체크 | http://61.100.3.209/card/checkCard.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"name":"이슬기" ,"birthDt":"19950109" } | { "addYn": "Y", "birthDt": "19950109", "msgCd": "0000", "name": "이슬기", "cardYn": "Y", "msgTxt": "" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"name":"이슬기" ,"birthDt":"19950109" } | { "addYn": "Y", "birthDt": "19950109", "msgCd": "0000", "name": "이슬기", "cardYn": "Y", "msgTxt": "" }
IF_R035 | 대표카드조회 | http://61.100.3.209/card/selectRepreCard.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" } | { "gradeNm": "큐빅", "cardTpCdNm": "미샤카드", "issueShopCd": "8220", "gradeCd": "G", "alliStatCdNm": "", "msgTxt": "", "cardNo": "854979128914300008", "cardTpCd": "10", "alliStatCd": "", "regDt": "20140812", "brandNm": null, "issueSttDt": "20140812", "msgCd": "0000", "cardStatCd": "10", "issueShopNm": "석계점(폐점)", "brandCd": null, "cardStatNm": null } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"" } | { "gradeNm": "큐빅", "cardTpCdNm": "미샤카드", "issueShopCd": "8220", "gradeCd": "G", "alliStatCdNm": "", "msgTxt": "", "cardNo": "854979128914300008", "cardTpCd": "10", "alliStatCd": "", "regDt": "20140812", "brandNm": null, "issueSttDt": "20140812", "msgCd": "0000", "cardStatCd": "10", "issueShopNm": "석계점(폐점)", "brandCd": null, "cardStatNm": null }
IF_R018 | 쿠폰 조회 | http://61.100.3.209/coupon/selectCoupon.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"coupNo":"" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "totCnt": "1", "data": [ { "dcRate": "0", "accRate": "0", "maxApplyAmt": "0", "coupCd": "0001", "itemSclsCd": "ALL", "subBrandCd": "ALL", "applyDiv": "0", "itemMclsCd": "ALL", "coupDiv": "1", "applyEndDt": "20161231", "coupNm": "2016 생일자 10,000 할인", "accMileage": "0", "dcAmt": "10000", "itemLclsCd": "ALL", "gradeCd": "ALL", "coupNo": "1", "minSaleAmt": "0", "itemCd": "", "offPromCd": "0000006093", "validPeriod": "365", "onPromCd": "", "validPeriodDiv": "2", "fixValidPeriod": "", "applySttDt": "20160101", "issueDt": "20190709", "useYn": "N" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"coupNo":"" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "totCnt": "1", "data": [ { "dcRate": "0", "accRate": "0", "maxApplyAmt": "0", "coupCd": "0001", "itemSclsCd": "ALL", "subBrandCd": "ALL", "applyDiv": "0", "itemMclsCd": "ALL", "coupDiv": "1", "applyEndDt": "20161231", "coupNm": "2016 생일자 10,000 할인", "accMileage": "0", "dcAmt": "10000", "itemLclsCd": "ALL", "gradeCd": "ALL", "coupNo": "1", "minSaleAmt": "0", "itemCd": "", "offPromCd": "0000006093", "validPeriod": "365", "onPromCd": "", "validPeriodDiv": "2", "fixValidPeriod": "", "applySttDt": "20160101", "issueDt": "20190709", "useYn": "N" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" }
IF_R021 | 쿠폰 사용 이력 | http://61.100.3.209/coupon/selectCouponHist.do | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "totCnt": "141", "rowCnt": "30", "data": [ { "apprDt": "20190626", "traceNo": "20190626990200010001", "coupApplyTrgAmt": "0", "issueShopCd": "9999", "issueCh": "10", "coupNo": "4986000000044", "useCh": "", "useShopCd": "", "coupApplyAmt": "0", "apprTm": "175309", "useDt": "", "useMemNo": "", "apprSeq": "41", "useYn": "N", "issueMemNo": "NM0000003592", "issueDt": "20190624" }, ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "5" } | { "channel":"10" ,"shopCd":"9988" ,"reqId":"test" ,"reqIp":"127.0.0.1" ,"memNo":"NM0000003592" ,"cardNo":"700002860559700006" ,"pageNo":"1" ,"rowCnt":"30" } | { "totCnt": "141", "rowCnt": "30", "data": [ { "apprDt": "20190626", "traceNo": "20190626990200010001", "coupApplyTrgAmt": "0", "issueShopCd": "9999", "issueCh": "10", "coupNo": "4986000000044", "useCh": "", "useShopCd": "", "coupApplyAmt": "0", "apprTm": "175309", "useDt": "", "useMemNo": "", "apprSeq": "41", "useYn": "N", "issueMemNo": "NM0000003592", "issueDt": "20190624" }, ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "5" }
IF_R022 | ME:CODE 조회 | http://61.100.3.209/frequency/selectFrequency.do | { 'channel':'10' ,'shopCd':'9988' ,'reqId':'test' ,'reqIp':'127.0.0.1' ,'memNo':'NM0000003592' ,'cardNo':'700002860559700006' ,'pageNo':'1' ,'rowCnt':'30' } | { "totCnt": "1", "rowCnt": "30", "data": [ { "freqTp": "", "achvOfferCnt": "0", "recvOfferCnt": "2", "totFreqCnt": "0", "freqWeek": "1", "promNm": "7~9월 프리퀀시", "promCd": "PMFQ01" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": null, "totPageCnt": "1" } | { 'channel':'10' ,'shopCd':'9988' ,'reqId':'test' ,'reqIp':'127.0.0.1' ,'memNo':'NM0000003592' ,'cardNo':'700002860559700006' ,'pageNo':'1' ,'rowCnt':'30' } | { "totCnt": "1", "rowCnt": "30", "data": [ { "freqTp": "", "achvOfferCnt": "0", "recvOfferCnt": "2", "totFreqCnt": "0", "freqWeek": "1", "promNm": "7~9월 프리퀀시", "promCd": "PMFQ01" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": null, "totPageCnt": "1" }
IF_R022-1 | ME:CODE 상세조회 | http://61.100.3.209/frequency/selectFrequencyOfferDetail.do | { 'channel':'10' ,'shopCd':'9988' ,'reqId':'test' ,'reqIp':'127.0.0.1' ,'memNo':'NM0000003592' ,'cardNo':'700002860559700006' ,'pageNo':'1' ,'rowCnt':'30' } | { "totCnt": 1, "rowCnt": "30", "data": [ { "freqTp": "", "achvOfferCnt": "0", "recvOfferCnt": "2", "freqNm": "7~9월 프리퀀시", "totFreqCnt": "0", "subBrand": null, "freqWeek": "1", "promNm": "7~9월 프리퀀시", "promCd": "PMFQ01", "offerData": [ { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_01", "offerSeqNo": "1", "goalFreqCnt": "1", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_01", "offerSeqNo": "2", "goalFreqCnt": "1", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_03", "offerSeqNo": "1", "goalFreqCnt": "3", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_03", "offerSeqNo": "2", "goalFreqCnt": "3", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_05", "offerSeqNo": "1", "goalFreqCnt": "5", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_05", "offerSeqNo": "2", "goalFreqCnt": "5", "recvOfferDt": "0" } ], "freqCd": "FQ01" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" } | { 'channel':'10' ,'shopCd':'9988' ,'reqId':'test' ,'reqIp':'127.0.0.1' ,'memNo':'NM0000003592' ,'cardNo':'700002860559700006' ,'pageNo':'1' ,'rowCnt':'30' } | { "totCnt": 1, "rowCnt": "30", "data": [ { "freqTp": "", "achvOfferCnt": "0", "recvOfferCnt": "2", "freqNm": "7~9월 프리퀀시", "totFreqCnt": "0", "subBrand": null, "freqWeek": "1", "promNm": "7~9월 프리퀀시", "promCd": "PMFQ01", "offerData": [ { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_01", "offerSeqNo": "1", "goalFreqCnt": "1", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_01", "offerSeqNo": "2", "goalFreqCnt": "1", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_03", "offerSeqNo": "1", "goalFreqCnt": "3", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_03", "offerSeqNo": "2", "goalFreqCnt": "3", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_05", "offerSeqNo": "1", "goalFreqCnt": "5", "recvOfferDt": "0" }, { "recvOfferYn": "N", "offerCd": "FQ01_05", "offerSeqNo": "2", "goalFreqCnt": "5", "recvOfferDt": "0" } ], "freqCd": "FQ01" } ], "pageNo": "1", "msgCd": "0000", "msgTxt": "", "totPageCnt": "1" }

## Sheet1
1 | tomcat 세션 오류
2 | 로그인 오류 : 특정 사용자 prm 접속 오류 | 1 | 회원 정보 이관(표시)오류
3 | 주문 상품 검색 느림 | 2 | 점포 구매이력 오류
4 | 일/월 수불 이관 안됨
5 | 출고 data 확정 오류
6 | 라이선스 오류

## 뷰티넷 오픈시나리오
[ 뷰티넷 오픈 시나리오]
* 작성일자: | 2019-10-09
구분 | 항목 |  | Task ID | 선행Task ID | 영역 | TASK | 담당자 |  | 시작시간 | 소요 시간 | 종료시간 | 비고 | 작업내용
| ID | 명칭 |  |  |  |  | 수행사 | 고객사

## 롤백시나리오
[롤백 시나리오]
* 작성일자:
TASK | 우선 순위 | 영역 | 수행내용 |  | 담당자 | 시작시간 |  |  | 소요 시간 | 종료시간 |  |  | 작업내용
|  |  | NO | 내용
공통 | 1 | POS | 1 | .AS-IS POS 재배포를 위한 FTP 반영 | 하성필 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 0.2 | 2019-10-11 08:27 | 금 | 43749.3521
| 1 |  | 1 | .매장 오픈상황 공지 | 하성필 | 2019-10-11 08:27 | 금 | 43749.3521 | 0.2 | 2019-10-11 08:39 | 금 | 43749.3604
AS-IS 시스템 | 1 | PRM | 1 | .AS-IS 기준 미수행 SP 재수행 .각종 미처리 실적 반영 | 김윤기 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 0.2 | 2019-10-11 08:27 | 금 | 43749.3521
차세대 시스템 | 2 | PRM | 1 | .AS-IS PRM 사용을 위한 경로 리다이렉팅 | 박종민 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 0.2 | 2019-10-11 08:27 | 금 | 43749.3521 | .https://prm.able-cnc.com --> domian name 접근시 -- ai_is ip주소로 리다리렉트 http://61.100.3.211/prm/index.page
| 2 | MB | 1 | .ME:CODE API 서비스 AS-IS 기준 변경에 따른 점검 | 서태욱 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 0.1 | 2019-10-11 08:21 | 금 | 43749.3479
| 2 |  | 2 | .관련 테이블 Data 초기화 | 박영일 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 0.1 | 2019-10-11 08:21 | 금 | 43749.3479
| 2 |  | 3 | .운영서버(DB)의 패키지, 테이블 복구 - 쿠폰, ME:CODE 패키지 2개 - 테이블 8개 | 서태욱 | 2019-10-11 08:21 | 금 | 43749.3479 | 0.25 | 2019-10-11 08:36 | 금 | 43749.3583
| 2 |  | 4 | .운영서버(WAS)의 java 소스 백업 복구 | 서태욱 | 2019-10-11 08:36 | 금 | 43749.3583 | 0.25 | 2019-10-11 08:51 | 금 | 43749.3687
| 2 |  | 5 | .WAS API 서비스 기동 | 서태욱 | 2019-10-11 08:51 | 금 | 43749.3687 | 0.25 | 2019-10-11 09:06 | 금 | 43749.3792
외부 서비스 | 0 | 온라인 | 1 | .AS-IS 유지 통보 | 김윤기 | 2019-10-11 08:15 | 금 | 43749.3438 | 0.1 | 2019-10-11 08:21 | 금 | 43749.3479
| 0 | 운영팀 | 1 | .AS-IS 유지 통보 | 김윤기 | 2019-10-11 08:21 | 금 | 43749.3479 | 0.1 | 2019-10-11 08:27 | 금 | 43749.3521 | .차세대 PRM DNS AS-IS로 변경 .ERP AS-IS PRM으로 프로세스 반영
| 3 | 코레일 | 1 | .AS-IS/TO-BE 모두 DB Link 되어있어 별도 통보 불필요 | 김윤기 | 2019-10-11 08:27 | 금 | 43749.3521 | 0.1 | 2019-10-11 08:33 | 금 | 43749.3562
| 3 | 쿠콘 | 1 | .9:00 : TO-BE로 변경 불필요 통보 | 김윤기 | 2019-10-11 08:33 | 금 | 43749.3562 | 1 | 2019-10-11 09:33 | 금 | 43749.3979
모니터링 | 3 | AS-IS/TO-BE POS | 1 | .AS-IS/TO-BE 매출정보 모니터링 | 하성필 전동식 | 2019-10-11 08:39 | 금 | 43749.3604 | 12 | 2019-10-11 20:39 | 금 | 43749.8604
| 3 | AS-IS/TO-BE PRM | 1 | .AS-IS/TO-BE 접속/매출정보 모니터링 | 김윤기 전동식 | 2019-10-11 08:39 | 금 | 43749.3604 | 12 | 2019-10-11 20:39 | 금 | 43749.8604
Formulas:
시작시간 = [종료시간, row above]
종료시간 = [시작시간]+[소요 시간]/24