## 개정 이력 (hidden)
산출물 리뷰 Tracker
Module : (모듈명)
문서 개정 이력
개정 번호 | 개정 내역 요약 | 작성자 |  | 비고
|  | 성명 | 일자
V0.1 | 초기 작성 | 홍창수 | 2020.11.03
V1.0 | 진척률 업데이트 | 홍창수 | 2020.11.04

## Sheet2 (hidden)
금주
| MappingSpec 계획 | MappingSpec 완료 |  | Source 계획 | Source 완료 |  | EAI 계획 | EAI 완료 |  | Target 계획 | Target 완료 |  | 연계 테스트 완료
W19 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
누적
| MappingSpec 계획 | MappingSpec 완료 |  | Source 계획 | Source 완료 |  | EAI 계획 | EAI 완료 |  | Target 계획 | Target 완료 |  | 연계 테스트 완료
누적 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
| MappingSpec 계획 | MappingSpec 완료 |  | Source 계획 | Source 완료 |  | EAI 계획 | EAI 완료 |  | Target 계획 | Target 완료 |  | 연계 테스트 완료
계획필요 | #REF! | - |  | #REF! | - |  | #REF! | - |  | #REF! | - |  | -
미완료 | - | #REF! |  | - | #REF! |  | - | #REF! |  | - | #REF! |  | #REF!
W18 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W19 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W20 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W21 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | 누적
W22 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W23 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W24 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W25 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W26 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W27 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W28 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W29 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W30 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W31 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W32 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W33 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W34 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W35 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W36 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W37 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W38 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W39 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W40 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W41 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W42 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W43 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W44 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W45 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W46 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W47 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W48 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W49 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W50 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W51 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W52 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
W53 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF!

## Interface 현황 List
Interface 정보 | [8 empty] | Source 시스템 |  |  | Target 시스템 |  |  | IF 유형정보 | [6 empty] | Mapping Spec |  |  | EAI 시스템 | [6 empty] | 담당자 |  |  | Data 정보 |  |  | Source(송신)시스템 |  |  | Target(수신)시스템
순번 | Open 일자 |  | PRM 안 | Module | Legacy | I/F ID | Interface 명 | 비고 | 시스템 | 구분 | 통신방식 | 시스템 | 구분 | 통신방식 | Type | Mode | I/F방식 | I/F 유형 | Record단위 Size (KB) | Record 건수 (1회 전송) | Record 전송 소요 시간(초) | 작성계획일 | 작성완료일 | 작성자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 인터페이스 연결 완료 | 연계테스트 완료일 | 최종수정일 | 운영오픈 | Source | EAI | Traget | 유형 (1.Master, 2.2.Transaction) | 세부 내용 | 개발차수 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자 | 개발계획일 | 개발완료일 | 개발자
1 | 2021-04-30 |  |  | CM | GW | CM0010 | [공통] 전자 결재 상신 | /gw/cm0010 | GW | 전자결재 | REST | ERP | CM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 0.2 | 1 | 0.2 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 문영남 | 2020-12-31 | 2020-12-24 | 홍창수 | 2020-12-28 | 2020-12-28 |  |  | 문영남 | 홍창수 | 코비전 | 2.Transaction | BP마스터 생성 | 1차통테전 | 2020-12-25 |  | 정연배 | 2020-12-25 | 2020-12-24 | 코비전
2 |  |  |  | CM | GW | CM0020 | [공통] 전자 결재 상태 수신 | /gw/cm0020 | GW | 전자결재 | REST | ERP | CM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 0.2 | 1 | 0.3 | 2020-12-18 | 2020-12-23 | 문영남 | 2020-12-31 | 2020-12-29 | 홍창수 | 2021-01-05 | 2021-01-05 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 문영남 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2020-12-25 |  | 코비전 | 2020-12-25 |  | 정연배
3 | 2021-05-01 |  |  | CO | EHR | CO0010 | e-hr 사원별 인사부서 코드 IF수신 | CO.V_SAP_HR - Select | ERP | SD | AbapProxy | EHR | EHR | JDBC | Sync | Batch | 1.EAI |  | 1079 | 2000건 미만 | 0.2 | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 이윤정 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 홍창수 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 2021-01-26 |  | 이윤정 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | 1 Step 특이사항 없음 | 1차통테전 | 2020-11-18 | 2020-11-18 | 이윤정 | 2020-12-31 | 2020-11-17 | 권오신
4 | 2021-05-01 |  |  | FI | PRM | FI0010 | 카드매출정보 수신 | OEIF_SAPTF_ASSETM | PRM | POS/PRM | REST | ERP | FI | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  | 50000 |  | 2021-04-09 | 2021-03-30 | 문영남 | 2021-04-07 | 2021-03-30 | 홍창수 | 2021-03-30 | 2021-03-30 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction |  | Open전 |  |  | 김윤기 | 2021-03-30 |  | 허정석
5 | 2021-05-01 |  |  | FI | KSNET | FI0020 | 외국인부가세 환급내역 I/F | 02시 일배치 | KSNET | KSNET | File | ERP | FI | AbapProxy | Async | Batch | 1.EAI |  | 1 | 1000 미만 | 0.5 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 문영남 | 2020-12-30 | 2020-12-30 | 홍창수 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction |  | Open전 |  |  | 외부 | 2021-04-16 |  | 허정석
6 | 2021-05-01 |  |  | FI | EHR | FI0030 | 자산마스터 생성 변경 보류 | /ehr/fi0030 | EHR | EHR | REST | ERP | FI | AbapProxy | Sync | RealTime | [5 empty] | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 문영남 | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 홍창수 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  |  | 권오신 | 홍창수 | 문영남 |  |  | Open전 |  |  | 권오신 |  |  | 강맑은
7 | 2021-05-01 |  |  | FI | EHR | FI0040 | 자산마스터 수신 |  | ERP | FI | AbapProxy | EHR | EHR | JDBC | Sync | RealTime | [5 empty] | 2021-02-23 | 2021-02-23 | 문영남 | 2021-02-24 | 2021-02-24 | 홍창수 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 신형석 | 홍창수 | 권오신 |  |  | Open전 |  |  | 권오신 |  |  | 강맑은
8 | 2021-05-01 |  |  | FI | EHR | FI0050 | 자산이력대장 |  | ERP | FI | AbapProxy | EHR | EHR | JDBC | Sync | RealTime | [5 empty] | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 신형석 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 홍창수 | 2021-03-16 | 2021-03-16
9 | 2021-05-01 |  |  | FI | EHR | FI0060 | 온라인매출정산 입금 여부 수신 I/F | 일배치 | ERP | FI | AbapProxy | EHR | EHR | JDBC | Sync | RealTime | [7 empty] | 신형석 | [7 empty] | 신형석 | 홍창수
10 |  |  |  | MM | PPT | MM0010 | 자재마스터 등록 (ERP -> 구매포탈) | OEIF_TO_ITEMXM | ERP | EHR | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 28 | 30 미만 | 0.3 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 박흥서 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 홍창수 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-12-02 |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 1.Master | 자재마스터 등록 (ERP -> 구매포탈) | 1차통테전 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 위성종 | 2020-11-19 | 2020-11-19 | 권오신
11 |  |  |  | MM | PPT | MM0020 | 자재마스터 변경 (구매포탈 -> ERP) | /ppt/mm0020 | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 5 | 10건 미만 | 0.1 | 2020-11-17 | 2020-11-17 | 박흥서 | 2020-11-27 | 2020-11-24 | 홍창수 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-02 |  | 권오신 | 홍창수 | 박흥서 | 1.Master | 자재마스터 변경 (구매포탈 -> ERP) | 1차통테전 | 2020-11-27 |  | 권오신 | 2020-11-27 | 2020-11-24 | 위성종
12 |  |  |  | MM | PPT | MM0030 | 업체마스터 등록 (ERP -> 구매포탈) | OEIF_TB_CUSTXM, OEIF_TB_CUSTMAN | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 164 | 300건 미만 | 0.5 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 박흥서 | 2020-12-09 | 2020-12-09 | 홍창수 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 1.Master | 업체마스터 등록 (ERP -> 구매포탈) | 1차통테전 | 2021-03-11 |  | 위성종 | 2021-03-11 |  | 권오신
13 |  |  |  | MM | PPT | MM0040 | 견적서 등록_외주 (구매포탈 -> ERP) : 0.외주 | /ppt/mm0040 | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 0.5 | 10건 미만 | 0.1 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 박흥서 | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 홍창수 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 견적서 등록 (구매포탈 -> ERP) | 1차통테전 | 2020-12-30 |  | 위성종 | 2020-12-11 |  | 권오신
14 |  |  |  | MM | PPT | MM0041 | 견적서 등록_자재 (구매포탈 -> ERP) : 1. 자재 | /ppt/mm0041 : FRICE없음 | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 0.5 | 10건 미만 | 0.1 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 박흥서 | 2020-12-30 | 2020-12-28 | 홍창수 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 견적서 등록 (구매포탈 -> ERP) | 1차통테전 | 2020-12-30 |  | 위성종 | 2020-12-11 |  | 권오신
15 |  |  |  | MM | PPT | MM0050 | 견적서 승인/거절_외주 (ERP -> 구매포탈) : 0.외주 | 구매포탈로 회신 OEIF_TO_GDESTM | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 8 | 10건 미만 | 0.8 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 박흥서 | 2021-01-06 | 2020-01-05 | 홍창수 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-02-09 |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | 견적서 승인/거절 (ERP -> 구매포탈) | 1차통테전 | 2020-12-29 |  | 위성종 | 2020-12-18 |  | 권오신
16 |  |  |  | MM | PPT | MM0051 | 견적서 승인/거절_자재 (ERP -> 구매포탈) : 1. 자재 | 구매포탈로 회신 OEIF_TO_MTESTM : FRICE없음 | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 8 | 10건 미만 | 0.8 | 2020-12-26 | 2020-12-30 | 박흥서 | 2021-01-06 | 2020-01-05 | 홍창수 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-02-09 |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | 견적서 승인/거절 (ERP -> 구매포탈) | 1차통테전 | 2020-12-29 |  | 위성종 | 2020-12-18 |  | 권오신
17 |  |  |  | MM | PPT | MM0060 | BOM 마스터 등록 (ERP -> 구매포탈) | OEIF_TB_MANUBOM | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 7 | 10건 미만 | 0.3 | 2020-12-22 | 2020-12-17 | 박흥서 | 2020-12-22 | 2020-12-17 | 홍창수 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 1.Master | BOM 마스터 등록 (ERP -> 구매포탈) | 1차통테전 | 2020-12-25 |  | 위성종 | 2020-12-25 |  | 권오신
18 |  |  |  | MM | PPT | MM0070 | 발주 확정 (ERP -> 구매포탈) | OEIF_TO_PCORDM,OEIF_TO_PCORDD | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 8 | 10건 미만 | 0.7 | 2020-12-29 | 2021-01-08 | 박흥서 | 2021-01-20 | 2021-01-15 | 홍창수 | 2021-01-21 | 2021-01-21 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | 발주 등록/변경 (ERP -> 구매포탈) | 2차통테전 | 2021-01-01 |  | 위성종 | 2021-01-01 |  | 권오신
19 |  |  |  | MM | PPT | MM0080 | 발주 접수 (구매포탈 -> ERP) | ppt/mm0080 | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 2 | 10건 미만 | 0.15 | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 박흥서 | 2021-01-20 | 2021-01-18 | 홍창수 | 2021-01-22 | 2021-01-22 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 발주 확정 (구매포탈 -> ERP) | 2차통테전 | 2021-01-08 |  | 권오신 | 2021-01-08 |  | 위성종
20 |  |  |  | MM | PPT | MM0090 | 납품예정정보 (구매포탈 -> ERP) |  | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 5 | 20건 미만 | 0.1 | 2021-01-27 | 2021-01-22 | 박흥서 | 2021-02-01 | 2021-01-25 | 홍창수 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 납품예정정보 (구매포탈 -> ERP) | 2차통테전 | 2021-01-15 |  | 권오신 | 2021-01-15 |  | 위성종
21 |  |  |  | MM | PPT | MM0100 | 입고의뢰 등록 (구매포탈 -> ERP) |  | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-26 | 박흥서 | 2021-02-01 | 2021-01-27 | 홍창수 | 2021-02-02 | 2021-02-02 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 입고의뢰 등록 (구매포탈 -> ERP) | 2차통테전 | 2021-01-20 |  | 권오신 | 2021-01-20 |  | 위성종
22 |  |  |  | MM | PPT | MM0120 | 입고 처리 (구매포탈 -> ERP) : | OEM 입고 | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-01-29 | 박흥서 | 2021-02-08 | 2021-01-29 | 홍창수 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 입고 처리 (구매포탈 -> ERP) | 2차통테전 | 2021-01-25 |  | 권오신 | 2021-01-25 |  | 위성종
23 |  |  |  | MM | PPT | MM0130 | WMS입고내역 전송 (ERP -> 구매포탈) | 물류센터 입고 | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2021-02-02 | 박흥서 | 2021-02-08 | 2021-02-03 | 홍창수 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | 입고 취소 (ERP -> 구매포탈) | 2차통테전 | 2021-01-28 |  | 위성종 | 2021-01-28 |  | 권오신
24 |  |  |  | MM | PPT | MM0140 | 입고의뢰 승인/승인취소 (ERP -> 구매포탈) | 구매포탈로 회신 | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-30 | 2021-01-27 | 박흥서 | 2021-02-02 | 2021-01-28 | 홍창수 | 2021-02-03 | 2021-02-03 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | 입고의뢰 승인/승인취소 (ERP -> 구매포탈) | 2차통테전 | 2021-02-02 |  | 위성종 | 2021-02-02 |  | 권오신
25 |  |  |  | MM | WMS | MM0150 | 물류지시 (거래명세서) WMS:입고 예정 등록 | /api/MisshaSAP/PushIntendedInventory | ERP | MM | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-02 | 2020-12-08 | 박흥서 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 홍창수 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 김영호 | 2.Transaction | 물류지시 (거래명세서) I/F (ERP -> WMS) | 2차통테전 | 2021-02-05 |  | 위성종 | 2021-02-05 |  | 김영호
26 |  |  |  | MM | WMS | MM0160 | 입고결과 I/F (WMS -> ERP) | /wms/mm0160 | WMS | WMS | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-07 | 2020-12-08 | 박흥서 | 2021-02-10 | 2020-12-21 | 홍창수 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 입고결과 I/F (WMS -> ERP) | 2차통테전 | 2021-02-10 |  | 위성종 | 2021-02-10 |  | 권오신
27 |  |  |  | MM | WMS | MM0170 | 합부판정 입력 (ERP -> WMS) |  | ERP | MM | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 박흥서 | 2021-02-22 | 2021-03-18 | 홍창수 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 김영호 | 2.Transaction | 합부판정 입력 (ERP -> WMS) | 3차통테전 | 2021-02-22 |  | 위성종 | 2021-02-15 |  | 김영호
28 |  |  |  | MM | PPT | MM0180 | 매입확정 (ERP -> 구매포탈 ) |  | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-15 | 2021-02-18 | 박흥서 | 2021-02-18 | 2021-02-19 | 홍창수 | 2021-02-19 | 2021-02-19 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | 매입확정 (ERP -> 구매포탈 ) | 3차통테전 | 2021-02-18 |  | 위성종 | 2021-02-18 |  | 권오신
29 |  |  |  | MM | PPT | MM0190 | 매입확정 확인 (구매포탈 -> ERP) |  | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-20 | 2021-02-19 | 박흥서 | 2021-02-23 | 2021-02-19 | 홍창수 | 2021-02-24 | 2021-02-24 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 매입확정 확인 (구매포탈 -> ERP) | 3차통테전 | 2021-02-23 |  | 권오신 | 2021-02-23 |  | 위성종
30 |  |  |  | MM | WMS | MM0200 | 업체반품 요청 *ERP ->WMS:반출 예정 등록) | /api/MisshaSAP/PushIntendedExportInventory | ERP | MM | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-23 | 2020-12-08 | 박흥서 | 2021-02-23 | 2020-12-22 | 홍창수 | 2021-01-15 | 2021-01-15 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 김영호 | 2.Transaction | 업체반품 요청 (ERP -> WMS) | 2차통테전 | 2021-02-26 |  | 위성종 | 2021-02-26 |  | 김영호
31 |  |  |  | MM | WMS | MM0210 | 업체반품 결과 (WMS -> ERP) | /wms/mm0210 | WMS | WMS | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-28 | 2020-12-08 | 박흥서 | 2021-02-28 | 2020-12-22 | 홍창수 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 업체반품 결과 (WMS -> ERP) | 2차통테전 | 2021-03-03 |  | 위성종 | 2021-03-03 |  | 권오신
32 |  |  |  | MM | PPT | MM0220 | 실시간 재고 정보 (구매포탈 -> ERP) |  | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-02-04 | 박흥서 | 2021-03-08 | 2021-02-05 | 홍창수 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 실시간 재고 정보 (구매포탈) | 2차통테전 | 2021-03-08 |  | 위성종 | 2021-03-08 |  | 권오신
33 |  |  |  | MM | WMS | MM0230 | 실시간 재고 정보 WMS:재고 정보 조회 | /api/MisshaSAP/PullStockInfo | ERP | MM | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-01 | 2020-12-07 | 박흥서 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 홍창수 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 김영호 | 2.Transaction | 실시간 재고 정보 (ERP vs WMS) | 2차통테전 | 2020-12-04 |  | 위성종 | 2021-03-11 |  | 김영호
34 |  |  |  | MM | PPT | MM0250 | MBS 미납위약금 등록 (ERP -> 구매포탈) |  | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-03 | 박흥서 | 2021-03-19 | 2021-03-03 | 홍창수 | 2021-03-03 | 2021-03-03 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | MBS 미납위약금 등록 (ERP -> 구매포탈) | 3차통테전 | 2021-03-19 |  | 권오신 | 2021-03-19 |  | 위성종
35 |  |  |  | MM | PPT | MM0260 | 제품QC내역 전송 (ERP -> 구매포탈) |  | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-03 | 박흥서 | 2021-03-24 | 2021-03-04 | 홍창수 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | MBS 미납위약금 확인 (구매포탈->ERP) | 3차통테전 | 2021-03-24 |  | 위성종 | 2021-03-24 |  | 위성종
36 |  |  |  | MM | PPT | MM0270 | MBS 매입(매출)할인 정산 등록 (ERP -> 구매포탈) |  | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-26 | 2021-03-08 | 박흥서 | 2021-03-29 | 2021-03-09 | 홍창수 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | MBS 매입(매출)할인 정산 등록 (ERP -> 구매포탈) | 3차통테전 | 2021-03-29 |  | 권오신 | 2021-03-29 |  | 위성종
37 |  |  |  | MM | PPT | MM0280 | MBS 행사원가 등록 I/F (구매포탈 -> ERP) | FRICE 없음 | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-27 | 2021-03-24 | 박흥서 | 2021-03-30 | 2021-03-24 | 홍창수 |  |  |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | MBS 행사원가 등록 I/F (구매포탈 -> ERP) | 3차통테전 | 2021-03-30 |  | 위성종 | 2021-03-30 |  | 권오신
38 |  |  |  | MM | PPT | MM0290 | MBS 행사원가 등록/확정 I/F (ERP -> 구매포탈) | FRICE 없음 | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-03-24 | 박흥서 | 2021-03-31 | 2021-03-24 | 홍창수 | 2021-03-22 | 2021-03-22 |  |  | 박흥서 | 홍창수 | 권오신 | 2.Transaction | MBS 행사원가 등록/확정 I/F (ERP -> 구매포탈) | 3차통테전 | 2021-03-31 |  | 권오신 | 2021-03-31 |  | 위성종
39 |  |  |  | MM | PPT | MM0300 | 사용자 정보 I/F (ERP -> 구매포탈) |  | ERP | MM | AbapProxy | PPT | 구매포탈 | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-02-08 | 박흥서 | 2021-03-31 | 2021-02-09 | 홍창수 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 입고 재처리 (구매포탈 -> ERP) | 3차통테전 | 2021-03-31 |  | 권오신 | 2021-03-31 |  | 권오신
40 |  |  |  | MM | PPT | MM0310 | 전자계약 솔루션 공급업체 정보 I/F | FRICE 없음 | PPT | 구매포탈 | REST | ERP | MM | AbapProxy | Sync | RealTime | [5 empty] | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 한기철 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | 홍창수 |  |  |  |  | 코비전 | 홍창수 | 박흥서 | 2.Transaction | 매입확정 확인 (구매포탈 -> ERP) | 3차통테전 | 2021-02-23 |  | 권오신 | 2021-02-23 |  | 위성종
41 | 2021-04-16 | 2021-04-19 |  | SD | PRM | SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM) | IF_SHOP_MST | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 160 | 200건 미만 | 3 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 김병선 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 홍창수 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-07 |  | 김진열 | 2020-12-07 |  | 손나라,최운환
42 | 2021-04-23 |  |  | SD | WMS | SD0011 | 거래처,매장,납품처 마스터 WMS:거래처 등록 | /api/MisshaSAP/PushCompany | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 96 | 500건 미만 | 10 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 김병선 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 홍창수 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김영호 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-07 |  | 김진열 | 2020-12-14 |  | 정헌주
43 | 2021-04-16 |  |  | SD | OMS | SD0012 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->OMS) | OMS_IF_CH_HIS , OMS_IF_CH | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 127 | 200건 미만 | 6 | 2020-12-14 | 2020-12-04 | 김병선 | 2020-12-11 | 2020-12-07 | 홍창수 | 2020-12-08 | 2020-12-08 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 이채홍 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-07 |  | 김진열 | 2020-12-14 |  | 이채홍, 강애원
44 | 2021-04-19 | 2021-04-21 |  | SD | PRM | SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM) | IF_SHOP_MNG_EMP | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 13 | 100건 미만 | 0.6 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 김병선 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 홍창수 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-08 |  | 김진열 | 2020-12-08 |  | 김재두
45 | 2021-04-19 |  |  | SD | OMS | SD0021 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->OMS) | OMS_IF_SLSPR | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 16 | 100건 미만 | 0.3 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | 김병선 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 홍창수 | 2020-12-14 | 2020-12-14 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 이채홍 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-08 |  | 김진열 | 2020-12-15 |  | 이채홍, 강애원
46 | 2021-04-21 |  |  | SD | PRM | SD0030 | 가격정보_공급가_공급율,수수료율(ERP->PRM) | IF_SUPP_PRC_MST | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 7 | 100건 미만 | 0.5 | 2020-12-03 | 2020-12-03 | 김병선 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 홍창수 | 2020-12-23 | 2020-12-23 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-10 |  | 김진열 | 2020-12-10 |  | 손나라
47 | 2021-04-21 |  |  | SD | OMS | SD0031 | 가격정보_공급가_공급율,수수료율(ERP->OMS) | OMS_IF_SPLY | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-10 | 김병선 | 2020-12-17 | 2020-12-14 | 홍창수 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 이채홍 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-17 |  | 김진열 | 2020-12-17 |  | 이채홍, 강애원
48 | 2021-04-19 | 2021-04-20 |  | SD | PRM | SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM) | IF_ITEM_MST | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 28 | 100건 미만 | 0.8 | 2020-12-07 | 2020-12-03 | 정한석 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 홍창수 | 2020-12-10 | 2020-12-10 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-14 |  | 김진열 | 2020-12-14 |  | 김재두
49 | 2021-04-19 |  |  | SD | OMS | SD0041 | 자재마스터 IF송신(ERP->OMS) | OMS_IF_PRD_HIS , OMS_IF_PRD | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 8 | 100건 미만 | 0.2 | 2020-12-07 | 2020-12-03 | 정한석 | 2020-12-14 | 2020-12-14 | 홍창수 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 이채홍 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-14 |  | 김진열 | 2020-12-21 |  | 이채홍, 강애원
50 | 2021-04-29 |  |  | SD | WMS | SD0042 | 자재마스터 IF송신 WMS:상품 등록(변경) | /api/MisshaSAP/PushProduct | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  | 63 | 200건 미만 | 6 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 정한석 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 홍창수 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 김영호 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-14 |  | 김진열 | 2020-12-21 |  | 정헌주
51 | 2021-04-26 |  |  | SD | PRM | SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM) | IF_SHOP_ITEM_CTRL_EXCP_MST | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 정한석 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 홍창수 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-15 |  | 김진열 | 2020-12-15 |  | 손나라
52 | 2021-04-26 |  |  | SD | OMS | SD0051 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->OMS) | OMS_IF_NA_HIS , OMS_IF_NA | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 정한석 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 홍창수 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 이채홍 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-15 |  | 김진열 | 2020-12-22 |  | 이채홍, 강애원
53 | 2021-04-30 | 2021-05-14 |  | SD | PRM | SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM) | IF_ITEM_SET_INFO | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-18 | 정한석 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 홍창수 | 2020-12-22 | 2020-12-22 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-17 |  | 김진열 | 2020-12-17 |  | 김재두
54 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0070 | 할당 마스터 IF송신(ERP->PRM) |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-03-03 | 한철기 | 2021-02-01 | 2021-03-04 | 홍창수 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  |  | 한철기 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 2차통테전 | 2021-02-01 |  | 정연배 | 2021-02-01 |  | 김재두
55 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0071 | 할당 마스터 IF송신(ERP->OMS) |  | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-03-03 | 한철기 | 2021-02-01 | 2021-03-04 | 홍창수 | 2021-03-04 | 2021-03-04 |  |  | 한철기 | 홍창수 | 이채홍 | 1.Master |  | 2차통테전 | 2021-02-01 |  | 정연배 | 2021-02-01 |  | 이채홍, 강애원
56 | 2021-04-26 |  |  | SD | PRM | SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM) | IF_PROM_PLAN | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-23 | 정한석 | 2020-12-27 | 2021-01-04 | 홍창수 | 2021-01-04 | 2021-01-04 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-21 |  | 김진열 | 2020-12-21 |  | 김재두부장
57 | 2021-04-26 |  |  | SD | OMS | SD0081 | 프로모션계획 IF송신(ERP->OMS) | OMS_IF_PRMO , OMS_IF_PRMO_GOODS | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-14 | 2020-12-16 | 정한석 | 2020-12-23 | 2020-12-17 | 홍창수 | 2020-12-17 | 2020-12-17 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 이채홍 | 1.Master |  | 1차통테전 | 2020-12-21 |  | 김진열 | 2020-12-28 |  | 이채홍, 강애원
58 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0090 | 판매.재고이관 주문/등록 결과 IF송신(PRM->ERP->PRM) |  | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-24 | 2020-12-22 | 김병선 | 2020-12-24 | 2020-12-23 | 홍창수 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2021-01-15 |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2020-12-24 |  | 소순용 | 2020-12-24 |  | 김진열
59 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0100 | 판매_이관재고 주문삭제 결과_인터페이스 (SAP → PRM) | IF_TRANS_STOCK_ORD_DEL_RES | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 김병선 | 2021-02-19 | 2020-12-29 | 홍창수 | 2020-12-30 | 2020-12-30 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 2차통테전 | 2021-03-05 |  | 김진열 | 2021-03-05
60 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0110 | OMS 가용성 체크(OMS ->ERP -> OMS) | /oms/sd0110 | OMS | OMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-30 | 2021-01-13 | 김병선 | 2021-01-06 | 2021-01-14 | 홍창수 | 2021-01-18 | 2021-01-18 |  |  | 윤용민 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2020-01-06 |  | 이채홍, 강애원 | 2021-01-06 |  | 김진열
61 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0120 | 온라인몰(자사/제휴몰) 일별 판매실적 처리(S/O~Billing) | OMS_IF_DALY_SALES | OMS | OMS | JDBC | ERP | SD | AbapProxy | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 김병선 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 홍창수 | 2021-02-05 | 2021-02-05 |  |  | 이채홍 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 2차통테전 | 2021-02-03 |  | 이채홍, 강애원 | 2021-02-03 |  | 김진열
62 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0130 | 직영매장재고 일 기초 재고 IF송신(ERP->PRM) | IF_SHOP_DD_STOCK | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 김병선 | 2021-01-13 | 2021-01-07 | 홍창수 | 2021-01-07 | 2021-01-07 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-13 |  | 김태형 | 2021-01-03 |  | 손나라
63 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0140 | 직영매장재고 재고상태 IF수신(PRM->ERP) |  | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-23 | 2021-03-07 | 김병선 | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 홍창수 | 2021-03-29 |  |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-02 |  | 손나라 | 2021-03-02 |  | 김태형
64 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0150 | 매장별 일 세금분류별 매출 내역 (SAP → PRM) | IF_SHOP_DD_SALE - Select | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-23 | 정한석 | 2021-02-26 | 2021-02-23 | 홍창수 | 2021-02-23 | 2021-02-23 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-05 |  | 김진열
65 | - |  |  | SD | PRM | SD0160 | 위탁품판매실적 IF수신(PRM->ERP) | IF_CONS_ITEM_SALE -Select | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-20 | 2021-01-19 | 김병선 | 2021-01-15 | 2021-01-20 | 홍창수 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-27 |  | 김재두 | 2021-01-27 |  | 김진열
66 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0170 | 판매실적 IF수신 - Sellout (PRM->ERP) | IF_DD_SALES_SELL_OUT-Select | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-11 | 김병선 | 2021-01-14 | 2021-01-11 | 홍창수 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-13 |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-15 |  | 손나라 | 2021-01-15 |  | 김진열
67 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0180 | 매장간 재고이동요청 IF수신(PRM → ERP) | /prm/sd0180 | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 김병선 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 홍창수 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-25 |  | 김순호 | 2021-01-25 |  | 김태형
68 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0190 | 여신현황 정보 송신(SAP->PRM) : 1시간 간격 | IF_SHOP_LOAN_LIMIT | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 김병선 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 홍창수 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-05 |  | 정연배 | 2021-03-05
69 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0200 | 반품.반품이관주문 요청 IF수신(PRM → ERP → PRM) 프로그램 | /prm/sd0200 | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 정한석 | 2021-01-22 | 2021-01-21 | 홍창수 | 2021-02-17 | 2021-02-17 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-22 |  | 소순용 | 2021-01-22 |  | 김태형
70 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0210 | PRM 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | IF_ABLE_STOCK_MST | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 정한석 | 2021-01-11 | 2021-01-06 | 홍창수 | 2021-01-06 | 2021-01-06 |  |  | 정한석 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-11 |  | 정연배 | 2021-01-11 |  | 김윤기
71 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0211 | OMS 재고 가용성 정보 I/F(1시간 단위) | OMS_IF_STK_INFO | ERP | SD | AbapProxy | OMS | OMS | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 정한석 | 2021-01-11 | 2021-01-08 | 홍창수 | 2021-01-08 | 2021-01-08 |  |  | 정한석 | 홍창수 | OMS | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-11 |  | 정연배 | 2021-01-11 |  | 이채홍, 강애원
72 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0220 | 직영소비자반품 일괄 처리 IF 수신(PRM → ERP) | ./prm/sd0220 | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 정한석 | 2021-02-01 | 2021-01-28 | 홍창수 | 2021-02-04 | 2021-02-04 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-02-01 |  | 김재두 | 2021-02-01 |  | 김태형
73 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0230 | 직영매장재고 재고실사결과 IF수신(PRM->ERP) | . | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-10 | 정한석 | 2021-02-24 | 2021-03-12 | 홍창수 |  |  |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-03 |  | 김재두 | 2021-03-03 |  | 김태형
74 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0240 | 매장재고 무상(타계정)출고요청 IF수신(PRM->ERP) | IF_SHOP_STOCK_FREE_OUT_REQ - Select | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 김병선 | 2021-02-26 | 2021-03-08 | 홍창수 | 2021-03-18 |  |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-08 |  | 정동현 | 2021-03-08 |  | 김태형
75 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0250 | 매출조정/매출이월 정보 수신(PRM -> SAP) | . | PRM | POS/PRM | JDBC | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-08 | 김병선 | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 홍창수 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-09 |  | 김태형 | 2021-03-09 |  | 정동현
76 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0260 | PRM 주문등록 시점 가용성/여신 체크 정보 I/F | /prm/sd0260 | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-07 | 2021-01-06 | 김병선 | 2021-01-14 | 2021-01-07 | 홍창수 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 2차통테전 | 2021-01-14 |  | 소순용 | 2021-01-14 |  | 김진열
77 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0270 | 저장위치간 이동결과 IF수신(WMS → ERP) | /wms/sd0270 | WMS | WMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 정한석 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 홍창수 | 2021-02-25 | 2021-02-25 |  |  | 김영호 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2020-12-18 |  | 정헌주 | 2020-12-18 |  | 정연배
78 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0280 | SET 조립.해체결과 IF송신(WMS → ERP) | /wms/sd0280 | WMS | WMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-16 | 2020-12-22 | 정한석 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 홍창수 | 2021-02-25 | 2021-01-18 |  |  | 김영호 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2020-12-18 |  | 정헌주 | 2020-12-18 |  | 정연배
79 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0290 | 출고지시 IF송신 WMS:출고지시(주문등록) | /api/MisshaSAP/PushOrders | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 김병선 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 홍창수 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김영호 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2020-12-28 |  | 정연배 | 2021-01-04 |  | 정헌주
80 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0300 | 출고지시상태 IF송신(ERP → PRM) | IF_OUT_OORD_STAT | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 김병선 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 홍창수 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2021-01-11 |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2020-12-29 |  | 정연배 | 2020-12-29 |  | 김재두
81 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0310 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) | /wms/sd0310 | WMS | WMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-23 | 2020-12-22 | 김병선 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 홍창수 | 2021-02-09 | 2021-02-09 | 2021-02-01 |  | 김영호 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-06 |  | 정헌주 | 2020-12-30 |  | 정연배
82 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0320 | 출고처리결과 IF송신(ERP → PRM) | IF_OUT_PROC_RES | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2020-12-28 | 2020-12-22 | 김병선 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 홍창수 | 2021-01-05 | 2021-03-05 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-06 |  | 정연배 | 2021-01-06 |  | 손나라
83 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0330 | 재고이관입고 확정 정보 수신 I/F(PRM → ERP) | /prm/sd0330 | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-08 | 2021-01-06 | 김병선 | 2021-01-15 | 2021-01-12 | 홍창수 | 2021-02-10 | 2021-02-10 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-01-15 |  | 정동현 | 2021-01-15 |  | 김태형
84 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0340 | 물류센터 수출 출고처리 건의 여신체크 정보 IF(WMS → ERP → WMS) |  | WMS | WMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-03 | 2020-12-22 | 김병선 | 2021-01-19 | 2021-01-18 | 홍창수 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  |  | 김영호 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 1차통테전 | 2021-02-17 |  | 정헌주 | 2021-02-10 |  | 김태형
85 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0350 | 수출 PACKING 정보 IF수신(WMS->ERP) |  | WMS | WMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-14 | 2021-02-02 | 김병선 | 2021-01-20 | 2021-02-03 | 홍창수 | 2021-03-10 | 2021-03-10 |  |  | 김영호 | 홍창수 | 김병선 | 2.Transaction |  | 2차통테전 | 2021-01-28 |  | 정헌주 | 2021-01-21 |  | 김태형
86 | 2021-04-16 | 2021-04-20 |  | SD | PRM | SD0360 | 매장별 가상계좌 정보 송신(SAP->PRM) |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-01 | 김병선 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 홍창수 | 2021-02-08 | 2021-02-08 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-05 |  | 정연배 | 2021-03-05
87 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0370 | 출고지시취소 요청 WMS:출고지시취소(주문취소) | /api/MisshaSAP/PushCancelOrders | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2020-12-22 | 김병선 | 2021-02-18 | 2021-01-07 | 홍창수 | 2021-02-18 | 2021-02-18 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김영호 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-02-25 |  | 김태형 | 2021-03-04 | 2021-01-05 | 정헌주
88 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0380 | PRM 추가여신_현금마일리지 정보 송신(SAP → PRM) | IF_ADD_LOAN_CASH_MILG | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-09 | 김병선 | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 홍창수 | 2021-03-11 | 2021-03-11 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-02-26 |  | 김태형 | 2021-02-26 |  | 손나라
89 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0390 | 프로모션별 가맹점 소비자판매실적 IF (PRM → ERP) |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 정한석 | 2021-01-19 | 2021-01-25 | 홍창수 | 2021-01-25 | 2021-01-25 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-01-26 |  | 김순호 | 2021-01-26 |  | 김진열
90 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0400 | 매출차감증액 IF수신(PRM->ERP),역매마일리지 포함 |  | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-17 | 2021-03-09 | 정한석 | 2021-03-05 | 2021-03-11 | 홍창수 |  |  |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-02-24 |  | 정동현 | 2021-02-24 |  | 김진열
91 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0410 | 온라인 위탁상품에 대한 자재마스터 등록 I/F(OMS ->ERP) |  | OMS | OMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-12 | 정한석 | 2021-02-26 | 2021-03-15 | 홍창수 | 2021-03-15 | 2021-03-15 |  |  | OMS | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-02-25 |  | 이채홍, 강애원 | 2021-02-25 |  | 김진열
92 | 2021-04-30 |  |  | SD | WMS | SD0420 | 세트 BOM Interface 송신 WMS:세트BOM 등록(변경) | /api/MisshaSAP/PushSetBOM | ERP | SD | AbapProxy | WMS | WMS | REST | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-19 | 2021-01-07 | 정한석 | 2021-02-19 | 2021-01-11 | 홍창수 | 2021-01-11 | 2021-01-11 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김영호 | 1.Master |  | 2차통테전 | 2021-03-05 |  | 김태형 | 2021-03-05 |  | 정헌주
93 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0430 | 매장 여신정보 송신 (PRM → SAP) |  | PRM | POS/PRM | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-03 | 정한석 | 2021-03-05 | 2021-03-04 | 홍창수 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  | 김윤기 | 홍창수 | 정한석 | 1.Master |  | 3차통테전 | 2021-03-05 |  |  | 2021-03-05 |  | 김진열
94 | 2021-04-15 | 2021-04-19 |  | SD | PRM | SD0440 | 배송조 요일 관리 정보 송신 (SAP → PRM) | IF_DELV_GRP_DAY_INFO | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-01-07 | 김병선 | 2021-02-18 | 2021-01-08 | 홍창수 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 2차통테전 | 2021-03-05 |  | 정연배 | 2021-03-05
95 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0450 | 온라인 위탁판매 일별 수수료 매출 처리 (OMS → SAP) | OMS_IF_DALY_SO_SALES | OMS | OMS | JDBC | ERP | SD | AbapProxy | Async | Batch | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-01-28 | 정한석 | 2021-03-05 | 2021-02-01 | 홍창수 |  |  |  |  | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-05 |  | 윤용민차장,김성종대리 | 2021-03-05 |  | 김진열
96 | 2021-04-15 | 2021-04-20 |  | SD | PRM | SD0460 | 매장별 대체 배송일 정보 송신 | IF_REPL_DELV_DAY_INFO | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-01-07 | 김병선 | 2021-02-18 | 2021-01-08 | 홍창수 | 2021-01-28 | 2021-01-28 |  |  | 김병선 | 홍창수 | 김윤기 | 2.Transaction |  | 2차통테전 | 2021-03-05 |  | 정연배 | 2021-03-05
97 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0470 | 출고지시 취소 정보(가용성 확인된 주문취소 정보) (OMS → SAP) | . | OMS | OMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-03-04 | 정한석 | 2021-03-05 | 2021-03-05 | 홍창수 | 2021-03-08 | 2021-03-08 |  |  | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-05 |  | 윤용민차장,김성종대리 | 2021-03-05 |  | 김진열
98 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0480 | 반품 매출처리_OMS_인터페이스 | /oms/sd0480 | OMS | OMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-02-18 | 2021-02-01 | 정한석 | 2021-02-19 | 2021-02-02 | 홍창수 | 2021-02-09 | 2021-02-09 |  |  | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 2차통테전 | 2021-03-05 |  | 이채홍, 강애원 | 2021-03-05 |  | 김진열
99 | 2021-04-30 |  |  | SD | OMS | SD0490 | BO 구매확정(배송확정) 일자 수신 | /oms/sd0480 | OMS | OMS | REST | ERP | SD | AbapProxy | Sync | RealTime | 1.EAI |  |  |  |  | 2021-03-12 | 2021-03-11 | 정한석 | 2021-03-19 | 2021-03-12 | 홍창수 | 2021-03-12 | 2021-03-12 |  |  | 이채홍 | 홍창수 | 정한석 | 2.Transaction |  | 3차통테전 | 2021-03-12 |  | 이채홍, 강애원 | 2021-03-12 |  | 김진열
100 | 2021-04-30 |  |  | SD | PRM | SD0500 | 재고이관입고 확정 배치 정보 수신 I/F | IF_STOCK_TRANS_CONF - select | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | [5 empty] | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 김병선 | 2021-03-23 | 2021-03-23 | 홍창수 | 2021-03-23 | 2021-03-23
101 | 2021-04-26 |  |  | SD | PRM | SD0510 | 월간 판매계획 I/F |  | ERP | SD | AbapProxy | PRM | POS/PRM | JDBC | Sync | RealTime | [7 empty] | 한철기
102 | 2021-05-01 |  |  | FI | 0 | FI0070 | 자산마스터 속성값 IF | [24 empty] | 문영남 | 전희억 | 권오신 |  |  | Open전
Formulas:
Mapping Spec = [Source(송신)시스템]-3
EAI 시스템 = [Target(수신)시스템]-3
EAI 시스템 = [Mapping Spec]

## Sheet3
2021-04-16 | 2021-04-19 | SD | PRM | SD0010 | 거래처,매장,납품처 마스터 IF송신(ERP->PRM)
2021-04-19 | 2021-04-21 | SD | PRM | SD0020 | 매장별 영업사원 정보 IF송신(ERP->PRM)
2021-04-21 |  | SD | PRM | SD0030 | 가격정보_공급가_공급율,수수료율(ERP->PRM)
2021-04-19 | 2021-04-20 | SD | PRM | SD0040 | 자재마스터 IF송신(ERP->PRM)
2021-04-26 |  | SD | PRM | SD0050 | 허용제외 마스터 IF송신(ERP->PRM)
2021-04-26 |  | SD | PRM | SD0080 | 프로모션계획 IF송신(ERP->PRM)
2021-04-16 | 2021-04-20 | SD | PRM | SD0360 | 매장별 가상계좌 정보 송신(SAP->PRM)
2021-04-15 | 2021-04-19 | SD | PRM | SD0440 | 배송조 요일 관리 정보 송신 (SAP → PRM)
2021-04-15 | 2021-04-20 | SD | PRM | SD0460 | 매장별 대체 배송일 정보 송신
2021-04-26 |  | SD | PRM | SD0510 | 월간 판매계획 I/F
2021-04-30 | 2021-05-14 | SD | PRM | SD0060 | 주문 BOM Interface 송신(ERP → PRM)

## PO Batch_Job
no | Interface ID | Interface 명 | 배치 시간 | 참고- PO Channel 설정값 |  | Source 시스템 | Target 시스템
|  |  |  | 활성화 시간 | Poll Interval
1 | FI0020 | 외국인부가세 환급내역 I/F | 매일 오전 2시 | 오전 2시~2시30분 | 3600 | KSNET | ERP/FI
2 | SD0120 | 온라인몰(자사/제휴몰) 일별 판매실적 처리(S/O~Billing) | 매일 오전 2시 | 오전 2시~2시30분 | 3600 | OMS | ERP/SD
3 | SD0450 | 온라인 위탁판매 일별 수수료 매출 처리 (OMS → SAP) | 매일 오전 2시 30분 | 오전2시30분~3시 | 3600 | OMS | ERP/SD

## WMS
ERP -> WMS
I/F ID | Interface 명 | Swagger 서비스명 | WMS 서비스 호출 테스트 | 비고
MM0150 | 물류지시 (거래명세서) WMS:입고 예정 등록 | 입고 예정 등록 /api/MisshaSAP/PushIntendedInventory | O | WMS MM0170 이후 수정 필드 추가 예정
MM0200 | 반출 예정 등록 업체반품 요청 WMS:반출 예정 등록 | 반출 예정 등록 /api/MisshaSAP/PushIntendedExportInventory | O
MM0230 | 실시간 재고 정보 WMS:재고 정보 조회 | 재고 정보 조회 /api/MisshaSAP/PullStockInfo | O
SD0011 | 거래처,매장,납품처 마스터 WMS:거래처 등록 | 거래처 등록(변경) /api/MisshaSAP/PushCompany | O
SD0042 | 자재마스터 IF송신 WMS:상품 등록(변경) | 상품 등록(변경) /api/MisshaSAP/PushProduct | O
SD0290 | 출고지시 IF송신 WMS:출고지시(주문등록) | 출고지시(주문등록) /api/MisshaSAP/PushOrders | O
SD0370 | 출고지시취소 요청 WMS:출고지시취소(주문취소) | 출고지시취소(주문취소) /api/MisshaSAP/PushCancelOrders
SD0420 | 세트 BOM Interface 송신 WMS:세트BOM 등록(변경) | 세트BOM 등록(변경) /api/MisshaSAP/PushSetBOM | O
MM0170 | 합부판정 입력 (ERP -> WMS) |  |  | 3-19일 WMS 생성 예정
WMS -> ERP
I/F ID | Interface 명 | Swagger 서비스명 | 호출 테스트 | 비고
MM0160 | 입고결과 I/F (WMS -> ERP) | http://192.168.200.108:53000/RESTAdapter/wms/mm0160 | O
MM0210 | 업체반품 결과 (WMS -> ERP) | http://192.168.200.108:53000/RESTAdapter/wms/mm0210 | O
SD0270 | 저장위치간 이동결과 IF수신(WMS → ERP) | http://192.168.200.108:53000/RESTAdapter/wms/sd0270 | O
SD0280 | SET 조립.해체결과 IF송신(WMS → ERP) | http://192.168.200.108:53000/RESTAdapter/wms/sd0280 | O
SD0310 | 출고처리 IF수신(WMS → ERP) | http://192.168.200.108:53000/RESTAdapter/wms/sd0310
SD0340 | 물류센터 수출 출고처리 건의 여신체크 정보 IF(WMS → ERP → WMS) | http://192.168.200.108:53000/RESTAdapter/wms/sd0340
SD0350 | 수출 PACKING 정보 IF수신(WMS->ERP) | http://192.168.200.108:53000/RESTAdapter/

## Sheet1 (hidden)
날짜 | 주차
2020-10-05 | W13
2020-10-06 | W13
2020-10-07 | W13
2020-10-08 | W13
2020-10-09 | W13
2020-10-10 | W14
2020-10-11 | W14
2020-10-12 | W14
2020-10-13 | W14
2020-10-14 | W14
2020-10-15 | W14
2020-10-16 | W14
2020-10-17 | W15
2020-10-18 | W15
2020-10-19 | W15
2020-10-20 | W15
2020-10-21 | W15
2020-10-22 | W15
2020-10-23 | W15
2020-10-24 | W16
2020-10-25 | W16
2020-10-26 | W16
2020-10-27 | W16
2020-10-28 | W16
2020-10-29 | W16
2020-10-30 | W16
2020-10-31 | W17
2020-11-01 | W17
2020-11-02 | W17
2020-11-03 | W17
2020-11-04 | W17
2020-11-05 | W17
2020-11-06 | W17
2020-11-07 | W18
2020-11-08 | W18
2020-11-09 | W18
2020-11-10 | W18
2020-11-11 | W18
2020-11-12 | W18
2020-11-13 | W18
2020-11-14 | W19
2020-11-15 | W19
2020-11-16 | W19
2020-11-17 | W19
2020-11-18 | W19
2020-11-19 | W19
2020-11-20 | W19
2020-11-21 | W20
2020-11-22 | W20
2020-11-23 | W20
2020-11-24 | W20
2020-11-25 | W20
2020-11-26 | W20
2020-11-27 | W20
2020-11-28 | W21
2020-11-29 | W21
2020-11-30 | W21
2020-12-01 | W21
2020-12-02 | W21
2020-12-03 | W21
2020-12-04 | W21
2020-12-05 | W22
2020-12-06 | W22
2020-12-07 | W22
2020-12-08 | W22
2020-12-09 | W22
2020-12-10 | W22
2020-12-11 | W22
2020-12-12 | W23
2020-12-13 | W23
2020-12-14 | W23
2020-12-15 | W23
2020-12-16 | W23
2020-12-17 | W23
2020-12-18 | W23
2020-12-19 | W24
2020-12-20 | W24
2020-12-21 | W24
2020-12-22 | W24
2020-12-23 | W24
2020-12-24 | W24
2020-12-25 | W24
2020-12-26 | W25
2020-12-27 | W25
2020-12-28 | W25
2020-12-29 | W25
2020-12-30 | W25
2020-12-31 | W25
2021-01-01 | W25
2021-01-02 | W26
2021-01-03 | W26
2021-01-04 | W26
2021-01-05 | W26
2021-01-06 | W26
2021-01-07 | W26
2021-01-08 | W26
2021-01-09 | W27
2021-01-10 | W27
2021-01-11 | W27
2021-01-12 | W27
2021-01-13 | W27
2021-01-14 | W27
2021-01-15 | W27
2021-01-16 | W28
2021-01-17 | W28
2021-01-18 | W28
2021-01-19 | W28
2021-01-20 | W28
2021-01-21 | W28
2021-01-22 | W28
2021-01-23 | W29
2021-01-24 | W29
2021-01-25 | W29
2021-01-26 | W29
2021-01-27 | W29
2021-01-28 | W29
2021-01-29 | W29
2021-01-30 | W30
2021-01-31 | W30
2021-02-01 | W30
2021-02-02 | W30
2021-02-03 | W30
2021-02-04 | W30
2021-02-05 | W30
2021-02-06 | W31
2021-02-07 | W31
2021-02-08 | W31
2021-02-09 | W31
2021-02-10 | W31
2021-02-11 | W31
2021-02-12 | W31
2021-02-13 | W32
2021-02-14 | W32
2021-02-15 | W32
2021-02-16 | W32
2021-02-17 | W32
2021-02-18 | W32
2021-02-19 | W32
2021-02-20 | W33
2021-02-21 | W33
2021-02-22 | W33
2021-02-23 | W33
2021-02-24 | W33
2021-02-25 | W33
2021-02-26 | W33
2021-02-27 | W34
2021-02-28 | W34
2021-03-01 | W34
2021-03-02 | W34
2021-03-03 | W34
2021-03-04 | W34
2021-03-05 | W34
2021-03-06 | W35
2021-03-07 | W35
2021-03-08 | W35
2021-03-09 | W35
2021-03-10 | W35
2021-03-11 | W35
2021-03-12 | W35
2021-03-13 | W36
2021-03-14 | W36
2021-03-15 | W36
2021-03-16 | W36
2021-03-17 | W36
2021-03-18 | W36
2021-03-19 | W36
2021-03-20 | W37
2021-03-21 | W37
2021-03-22 | W37
2021-03-23 | W37
2021-03-24 | W37
2021-03-25 | W37
2021-03-26 | W37
2021-03-27 | W38
2021-03-28 | W38
2021-03-29 | W38
2021-03-30 | W38
2021-03-31 | W38
2021-04-01 | W38
2021-04-02 | W38
2021-04-03 | W39
2021-04-04 | W39
2021-04-05 | W39
2021-04-06 | W39
2021-04-07 | W39
2021-04-08 | W39
2021-04-09 | W39
2021-04-10 | W40
2021-04-11 | W40
2021-04-12 | W40
2021-04-13 | W40
2021-04-14 | W40
2021-04-15 | W40
2021-04-16 | W40
2021-04-17 | W41
2021-04-18 | W41
2021-04-19 | W41
2021-04-20 | W41
2021-04-21 | W41
2021-04-22 | W41
2021-04-23 | W41
2021-04-24 | W42
2021-04-25 | W42
2021-04-26 | W42
2021-04-27 | W42
2021-04-28 | W42
2021-04-29 | W42
2021-04-30 | W42
2021-05-01 | W43
2021-05-02 | W43
2021-05-03 | W43
2021-05-04 | W43
2021-05-05 | W43
2021-05-06 | W43
2021-05-07 | W43
2021-05-08 | W44
2021-05-09 | W44
2021-05-10 | W44
2021-05-11 | W44
2021-05-12 | W44
2021-05-13 | W44
2021-05-14 | W44
2021-05-15 | W45
2021-05-16 | W45
2021-05-17 | W45
2021-05-18 | W45
2021-05-19 | W45
2021-05-20 | W45
2021-05-21 | W45
2021-05-22 | W46
2021-05-23 | W46
2021-05-24 | W46
2021-05-25 | W46
2021-05-26 | W46
2021-05-27 | W46
2021-05-28 | W46
2021-05-29 | W47
2021-05-30 | W47
2021-05-31 | W47
2021-06-01 | W47
2021-06-02 | W47
2021-06-03 | W47
2021-06-04 | W47
2021-06-05 | W48
2021-06-06 | W48
2021-06-07 | W48
2021-06-08 | W48
2021-06-09 | W48
2021-06-10 | W48
2021-06-11 | W48
2021-06-12 | W49
2021-06-13 | W49
2021-06-14 | W49
2021-06-15 | W49
2021-06-16 | W49
2021-06-17 | W49
2021-06-18 | W49
2021-06-19 | W50
2021-06-20 | W50
2021-06-21 | W50
2021-06-22 | W50
2021-06-23 | W50
2021-06-24 | W50
2021-06-25 | W50
2021-06-26 | W51
2021-06-27 | W51
2021-06-28 | W51
2021-06-29 | W51
2021-06-30 | W51
2021-07-01 | W51
2021-07-02 | W51
2021-07-03 | W52
2021-07-04 | W52
2021-07-05 | W52
2021-07-06 | W52
2021-07-07 | W52
2021-07-08 | W52
2021-07-09 | W52
2021-07-10 | W53
2021-07-11 | W53
2021-07-12 | W53
2021-07-13 | W53
2021-07-14 | W53
2021-07-15 | W53
2021-07-16 | W53

## 진척률
| 구분 | CM | FI | CO | SD | MM | Total | 전체 진척률
목록 | 목록수 | 2 | 7 | 1 | 61 | 31 | 100
Mapping Spec | 작성 계획 | 2 | 5 | 1 | 60 | 31 | 97 | 97%
| 작성 완료 | 2 | 5 | 1 | 60 | 31 | 97
| 작성 지연 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
PO 개발 | 개발 계획 | 2 | 5 | 1 | 60 | 31 | 97 | 97%
| 개발 완료 | 2 | 5 | 1 | 60 | 31 | 97
| 개발 지연 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
테스트 | 연계테스트 완료 | 2 | 5 | 1 | 55 | 29 | 90 | 90%

## 주간보고
2021-03-28 |  |  | 주간누적 | 주간누적 | 실적/계획 | 실적/전체 | 주간누적 | 주간누적 | 실적/계획 | 실적/전체 | 전체 | 주간누적 | 실적/대상 | 주간누적 | 주간누적 | 실적/계획 | 실적/전체
대상 |  | 전체 | 매핑정의서 (주간누적) |  |  |  | I/F개발(주간누적) |  |  |  | I/F개발-2차통테 전 |  |  | 연계테스트
모듈/시스템 |  |  | 계획 | 실적 | 달성율 | 진행율 | 계획 | 실적 | 달성율 | 진행율 | 대상 | 실적 | 진행율 | 계획 | 실적 | 진행율 | 달성율 |  | 매핑 계획 | 매핑 실적 | 테스트 계획 | 테스트 실적
SD | POS/PRM | 36 | 35 | 35 | 100% | 97.22% | 35 | 35 | 100% | 97.22% | 23 | 35 | 152.2% | 31 | 31 | 100% | 86.11%
| OMS | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 15 | 15 | 100% | 100% | 11 | 15 | 136.4% | 14 | 14 | 100% | 93.33%
| WMS | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% | 100% | 9 | 10 | 111.1% | 10 | 10 | 100% | 100%
소계 |  | 61 | 60 | 60 | 100% | 98.36% | 60 | 60 | 100% | 98.36% | 43 | 60 | 139.5% | 55 | 55 | 100% | 90.16% | SD | 98.36% | 98.36% | 90.16% | 90.16%
MM | 구매포탈 | 25 | 24 | 24 | 100% | 96% | 20 | 24 | 120% | 96% | 16 | 24 | 150% | 23 | 23 | 100% | 92%
| WMS | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 6 | 6 | 100% | 100% | 5 | 6 | 120% | 6 | 6 | 100% | 100%
소계 |  | 31 | 30 | 30 | 100% | 96.77% | 26 | 30 | 115.4% | 96.77% | 21 | 30 | 142.9% | 29 | 29 | 100% | 93.55% | MM | 96.77% | 96.77% | 93.55% | 93.55%
FI | POS/PRM | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
| KSNET | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 100%
| 전자결재 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 2 | 2 | 100% | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 100%
소개 |  | 4 | 3 | 3 | 100% | 75% | 3 | 3 | 100% | 75% | 2 | 3 | 150% | 3 | 3 | 100% | 75% | FI | 75% | 75% | 75% | 75%
CO | e-HR | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100%
소계 |  | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | CO | 100% | 100% | 100% | 100%
Total |  | 97 | 94 | 94 | 100% | 96.91% | 90 | 94 | 104.4% | 96.91% | 67 | 94 | 140.3% | 88 | 88 | 100% | 90.72%
대상 |  | 전체 | 매핑정의서 (주간누적) 계획: 매핑정의서 (주간누적); I/F개발(주간누적) 계획: I/F개발(주간누적); I/F개발-2차통테 전 대상: I/F개발-2차통테 전; 연계테스트 계획: 연계테스트
모듈/시스템 |  |  | 계획 | 실적 | 달성율 | 진행율 | 계획 | 실적 | 달성율 | 진행율 | 대상 | 실적 | 진행율 | 계획 | 실적 | 진행율 | 달성율
WMS | SD | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 10 | 10 | 100% | 100% | 9 | 9 | 100% | 10 | 10 | 100% | 100%
| MM | 6 | 6 | 6 | 100% | 100% | 6 | 6 | 100% | 100% | 5 | 5 | 100% | 6 | 6 | 100% | 100%
OMS | SD | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 15 | 14 | 93.33% | 93.33% | 11 | 11 | 100% | 14 | 14 | 100% | 93.33%
POS/PRM | SD | 36 | 35 | 35 | 100% | 97.22% | 35 | 32 | 91.43% | 88.89% | 23 | 23 | 100% | 31 | 31 | 100% | 86.11%
| FI | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0%
구매포탈 | MM | 25 | 24 | 24 | 100% | 96% | 20 | 23 | 115% | 92% | 16 | 16 | 100% | 23 | 23 | 100% | 92%
KSNET | FI | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 100%
E-HR | CO | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100%
| FI | 4 | 3 | 3 | 100% | 75% | 3 | 3 | 100% | 75% | 0 | 0 | 0% | 3 | 3 | 100% | 75%
전자결재 | CM | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 2 | 2 | 100% | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 100%
Total |  | 101 | 97 | 97 | 100% | 96.04% | 93 | 92 | 98.92% | 91.09% | 67 | 67 | 100% | 91 | 91 | 100% | 90.1%